## KHCD Tuan 20-B4 (hidden)
BM09/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 20 (Từ ngày 16 tháng 05 năm 2023 đến ngày 22 tháng 05 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ vào kế hoạch cắt điện tháng 05 đã được Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ phê duyệt. Căn cứ vào đăng ký cắt điện tuần 20 của các Điện lực để thực hiện công việc trên lưới điện
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh lập kế hoạch cắt điện và tách thiết bị trên lưới điện tuần 20 trình Giám đốc Công ty duyệt, cụ thể như sau:
I. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
TT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Ý kiến bộ phận Phương thức | Ý kiến bộ phận SCADA | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [15 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [10 empty] | MAIFI | NGC (Ti*Ki) | KH NGC |  | KH | Ti*Ki
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Trạm 110kV |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  |  |  | M. trừ | KH | Ti*Ki |  |  |  |  | KH | Ti*Ki
1 | Tách Đ/d 171E4.8 (Phố Vàng) - 172E4.21 (Thanh Thủy) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 4:00 | 17 | 12:00 | 17 | Tổ ĐZ 110kV Phú Thọ | 1. Tổ ĐZ 110kV Phú Thọ thực hiện: - Thay 01/08 bát cách điện đỡ pha B vị trí cột 44 Đ/d 171E4.8 (Phố Vàng) - 172E4.21 (Thanh Thủy) - Vệ sinh cách điện và kiểm tra nguội từ vị trí cột 44-76 Đ/d 171E4.8 (Phố Vàng) - 172E4.21 (Thanh Thủy) (Lưu ý: Đóng MC171E4.11 trong thời gian công tác) | KPKK | Tại E4.8: - Cắt MC171, DCL171-7, 171-1 - Đóng DTĐ: 171-76 Tại E4.21: - Cắt MC172, DCL172-7, 172-7 - Đóng DTĐ: 172-76 | 480 | 0 | 0 | 10 |  |  | Chỉnh TĐL | 480 | 0 | 0
2 | Tách Đ/d 173A4.0 (Thác Bà) - 172E4.14 (Đoan Hùng) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 4:00 | 20 | 12:00 | 20 | Tổ ĐZ 110kV Phú Thọ | 1. Tổ ĐZ 110kV Phú Thọ thực hiện: - Thay 01/08 bát cách điện néo pha A vị trí cột 76 về phí cột 75 Đ/d 173A4.0 (Thác Bà) - 172E4.14 (Đoan Hùng) - Vệ sinh cách điện và kiểm tra nguội từ vị trí cột 76 - 123 Đ/d 173A4.0 (Thác Bà) - 172E4.14 (Đoan Hùng) | KPKK | Tại A4.0: - Cắt MC173, DCL173-7 - Đóng DTĐ: 173-76 Tại E4.14: - Cắt MC172, DCL172-7, 172-2 - Đóng DTĐ: 172-76 | 480 | 0 | 0 | 10 |  |  | Xem xét PT ngày | 480 | 0 | 0
3 | Tách ngăn lộ MC112E4.5 (Đồng Xuân) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 5:00 | 16 | 15:00 | 16 | ETC | 1. Tổ TTLĐ số 01 cho phép B (ETC) thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ các hạng mục CBM các thiết bị thuộc ngăn lộ 112E4.5 gồm MC112, TI112 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu Scada ngăn lộ 112E4.5 | TNĐK | Tại E4.5: - Cắt MC112, DCL112-1, 112-2 - Đóng DTĐ 112-15, 112-25 | 600 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 600 | 0 | 0
4 | * Tách Đ/d 175E4.15 (T220 Phú Thọ) - 172E4.5 (Đồng Xuân) * Tách ngăn lộ MC172E4.5 (Đồng Xuân) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 5:00 | 17 | 16:00 | 17 | ETC | 1. Tổ TTLĐ số 01 cho phép B (ETC) thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ các hạng mục CBM các thiết bị thuộc ngăn lộ 172E4.5 gồm TU172, MC172, TI172, DCL172-7 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu Scada ngăn lộ 172E4.5 | TNĐK | Tại E4.5: - Cắt MC172, DCL172-7, 172-2 - Đóng DTĐ 172-76, 172-25, 172-75 Tại E4.15: - Cắt MC175, DCL175-7, 175-9 - Đóng DTĐ 175-76 | 660 | 0 | 0 | 5 |  |  | Xem xét PT ngày | 660 | 0 | 0
5 | * Tách Đ/d 171E4.13 (Cẩm Khê) - 174E4.5 (Đồng Xuân) * Tách ngăn lộ MC174E4.5 (Đồng Xuân) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 5:00 | 18 | 16:00 | 18 | ETC; Tổ ĐZ 110kV Phú Thọ | A1 tính toán dịch chuyển làm đêm từ 23h00 ngày 17/5/2023 sang 06h00 ngày 18/5/2023 không phải khống chế tổng phụ tải E4.13 và E4.19 <20 MW 1. Tổ TTLĐ số 01 cho phép B (ETC) thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ các hạng mục CBM các thiết bị thuộc ngăn lộ 174E4.5 gồm TU174, MC174, TI174, DCL174-7 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu Scada ngăn lộ 174E4.5 2. Tổ ĐZ 110kV Phú Thọ thực hiện: - Kiểm tra nguội, vệ sinh cách điện từ vị trí cột 30 - 50 Đ/d 171E4.13 (Cẩm Khê) - 174E4.5 (Đồng Xuân) 3. Tổ TTLĐ số 01 thực hiện: - Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra tiếp xúc các thiết bị thuộc ngăn lộ 174 E4.5 gồm MC174, TI174, xử lý phát nhiệt tại kẹp cực pha B TI174 phía MC174E4.5 (Đồng Xuân) | TNĐK | Tại E4.5: - Cắt MC174, DCL174-7, 174-2 - Đóng DTĐ 174-25, 174-75, 174-76 Tại E4.13: - Cắt MC171, DCL171-7, 171-1 - Đóng DTĐ 171-76 | 660 | 0 | 0 | 5 |  |  | Chỉnh TĐL; Xem xét PT ngày; khống chế tổng tải E4.13; E4.19<20 MW (Từ 23h00-06h00) | 660 | 0 | 0
6 | Tách ngăn lộ MC171, 112, 131, C11E4.5 (Đồng Xuân) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 5:00 | 20 | 15:00 | 20 | ETC | 1. Tổ TTLĐ số 01 cho phép B (ETC) thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ các hạng mục CBM các thiết bị thuộc thanh cái C11E4.5 gồm TUC11, DCL112-1, 171-1, 131-1 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu Scada thanh cái C11E4.5 2. Tổ TTLĐ số 01 thực hiện: - Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra tiếp xúc các thiết bị TUC11, DCL112-1, DCL171-1, 131-1E4.5 | TNĐK | Tại E4.5: - Cắt MC171, 112, 131, DCL171-7, 171-1, 112-1, 112-2, 131-1, 131-3 - Cắt và kéo ra VTTN: MC331 - Đóng DTĐ 331-38, 131-38, 131-15, 131-35, 112-15, 112-25, 171-15, 171-75, 171-14 | 600 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 600 | 0 | 0
7 | Tách ngăn lộ MC131, 331, MBAT1E4.5 (Đồng Xuân) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 5:00 | 20 | 11:00 | 21 | ETC | 1. Tổ TTLĐ số 01 cho phép B (ETC) thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ các hạng mục CBM các thiết bị thuộc ngăn lộ MBAT1, 131, 331E4.5 (MBAT1, MC131, DCL131-3, MC331, cáp lực 331) - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu Scada ngăn lộ MBAT1, 131, 331E4.5 2. Tổ TTLĐ số 01 thực hiện: - Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra tiếp xúc các thiết bị MBAT1, MC131, TI131, DCL131-3, MC331, TI331E4.5 | TNĐK | Tại E4.5: - Cắt MC131, DCL131-1, 131-3 - Cắt và kéo ra VTTN: MC331 - Đóng DTĐ 331-38, 131-38, 131-15, 131-35 | 1800 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 1800 | 0 | 0
8 | Tách thanh cái C31E4.5 (Đồng Xuân) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 5:00 | 20 | 19:00 | 20 | ETC | 1. Tổ TTLĐ số 01 cho phép B (ETC) thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ, các hạng mục CBM các thiết bị thuộc thanh cái C31E4.5 (MC371, 373, 375, 377, 379, 301, TUC31, 341-1, TD31, 312-1, tụ 301, cáp tụ 301, cáp TD31) - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu Scada thanh cái C31E4.5 2. Tổ TTLĐ số 01 thực hiện: - Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra tiếp xúc các thiết bị TUC31, MC371, MC373, MC375, MC377, MC379, MC301, DCL312-1E4.5 | TNĐK | Tại E4.5: - Cắt và kéo ra VTTN: MC331, 312 - Cắt và kéo ra VTTN: 371, 373, 375, 377, 379, 301; TUC31 - Đóng DTĐ 371-76, 373-76, 375-76, 377-76, 379-76, 301-06; TUC31-14; 312-15 | 840 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 840 | 0 | 0
9 | Tách ngăn lộ MC172, 174, 112, 132, C12E4.5 (Đồng Xuân) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 5:00 | 22 | 15:00 | 22 | ETC | 1. Tổ TTLĐ số 01 cho phép B (ETC) thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ các hạng mục CBM các thiết bị thuộc thanh cái C12E4.5 gồm TUC12, DCL112-2, 172-2, 174-2, 132-2 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu Scada thanh cái C12E4.5 2. Tổ TTLĐ số 01 thực hiện: - Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra tiếp xúc TUC12, DCL112-2, DCL172-2, 174-2, 132-2E4.5 - Xử lý phát nhiệt tại kẹp cực pha C thanh cái C12 về phía DCL172-2E4.5 | TNĐK | Tại E4.5: - Cắt MC172, 174, 112, 132, DCL172-7, 172-2, 174-7, 174-2, 112-1, 112-2, 132-2, 132-3 - Cắt và kéo ra VTTN: MC332 - Đóng DTĐ 332-38, 132-38, 132-25, 132-35, 112-15, 112-25, 172-25, 172-75, 174-25, 174-75, 172-24, 174-24 | 600 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 600 | 0 | 0
10 | Tách ngăn lộ MC132, 332, MBAT2E4.5 (Đồng Xuân) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 5:00 | 22 | 11:00 | 23 | ETC | 1. Tổ TTLĐ số 01 cho phép B (ETC) thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ các hạng mục CBM các thiết bị thuộc ngăn lộ MBAT2, 132E4.5 (MBAT2, MC132, DCL132-3) - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu Scada ngăn lộ MBAT2, 132E4.5 2. Tổ TTLĐ số 01 thực hiện: - Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra tiếp xúc MBAT2, MC132, TI132, DCL132-3, MC332, TI332E4.5 | TNĐK | Tại E4.5: - Cắt MC132, DCL132-2, 132-3 - Cắt và kéo ra VTTN: MC332 - Đóng DTĐ: 132-25, 132-35, 132-38, 332-38 | 1800 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 1800 | 0 | 0
11 | * Tách thanh cái C32E4.5 (Đồng Xuân) * Tách ngăn lộ MC132, 332, MBAT2E4.5 (Đồng Xuân) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 5:00 | 22 | 20:00 | 22 | ETC; Công ty CP dịch vụ và tự động hóa Năng Lượng; Tổ TTLĐ số 01; Công ty CP Viễn Thông Hà Nội | 1. Tổ TTLĐ số 01 cho phép B (ETC) thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ, các hạng mục CBM các thiết bị thuộc thanh cái C32E4.5 (MC332, 372, 374, 312, TUC32, cáp liên lạc 312, cáp lực 332) - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu Scada thanh cái C32E4.5 - Cài đặt chỉnh định rơ le bảo vệ chức năng 67Ns ngăn lộ 372, 374E4.5. 2. Công ty CP dịch vụ và tự động hóa Năng Lượng thực hiện: - Kiểm tra, khắc phục lỗi liên động giữa tiếp địa và MC 372, 374E4.5 khi tiếp địa đang đóng vẫn đưa MC vào vị trí vận hành được. - Ngăn lộ MC374E4.5 không đóng được bằng điện tại TTĐK và tại trạm E4.5 3. Tổ TTLĐ số 01 thực hiện: - Kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp các thiết bị thuộc thanh cái C32E4.5 gồm TUC32, MC372, MC374, MC312, TI312E4.5 4. Công ty CP Viễn Thông Hà Nội thực hiện: - Lắp đặt 01 tủ MC 35kV, ghép nối thanh cái, mạch nhị thứ từ tủ MC lắp đặt mới vào tủ MC374 thuộc thanh cái C32E4.5 (ĐS mới MC432E4.5) - Lắp đặt MBA TD32 mới, đấu nối đầu cáp lực vào đầu cực phía 35kV MBA TD32 mới và tại tủ MC lắp đặt mới. - Thí nghiệm, cài đặt chỉnh định và test sau lắp đặt - Yêu cầu NVVH gửi bìa phiếu PCĐ tối thiểu 2 giờ trước thời điểm dự kiến đóng điện về phòng Điều độ | TNĐK; KPKK; ĐTXD | Tại E4.5: - Cắt MC132, DCL132-2, 132-3 - Cắt và kéo ra VTTN: MC332, 312, 372, 374 - Kéo ra VTTN: TUC32, DCL312-1 - Đóng DTĐ: 132-38, 132-25, 132-35, 332-38, TUC32-24, 372-76, 374-76, 312-15 | 900 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 900 | 0 | 0
12 | Tách Đ/d 177E4.4 (T220 Việt Trì) -171E4.6 (Bắc Việt Trì) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 4:00 | 16 | 17:00 | 16 | Công ty Trường Sơn | 1. Tổ ĐZ 110kV Phú Thọ cho phép B (Công ty Trường Sơn) thực hiện dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Trạm 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ: - Thay dây dẫn AC240 bằng dây dẫn siêu nhiệt ACC367 từ cột 13-14 Đ/d 177E4.4 (T220 Việt Trì) -171E4.6 (Bắc Việt Trì) - Yêu cầu Đơn vị QLVH + đơn vị thi công gửi bản cam kết đấu nối đúng thứ tự pha hiện trạng để tránh ngược pha phụ tải sau khi khôi phục điện * Chưa có PATCTC, chưa có PCĐ yêu cầu gửi hoàn thiện trước ngày 14/4/2023 và đăng ký lại kế hoạch; Xem xét phương thức ngày | ĐTXD | Tại E4.4: - Cắt MC177, 177-7, 177-9 - Đóng DTĐ177-76 Tại E4.6: - Cắt MC171, DCL 171-7, 171-1 - Đóng DTĐ171-76 | 780 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 780 | 0 | 0
13 | Tách Đ/d 177E4.4 (T220 Việt Trì) -171E4.6 (Bắc Việt Trì) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 4:00 | 17 | 17:00 | 17 | Công ty Trường Sơn | 1. Tổ ĐZ 110kV Phú Thọ cho phép B (Công ty Trường Sơn) thực hiện dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Trạm 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ: - Thay dây dẫn AC240 bằng dây dẫn siêu nhiệt ACC367 từ cột 8-10 Đ/d 177E4.4 (T220 Việt Trì) -171E4.6 (Bắc Việt Trì) - Yêu cầu Đơn vị QLVH + đơn vị thi công gửi bản cam kết đấu nối đúng thứ tự pha hiện trạng để tránh ngược pha phụ tải sau khi khôi phục điện * Chưa có PATCTC, chưa có PCĐ yêu cầu gửi hoàn thiện trước ngày 14/4/2023 và đăng ký lại kế hoạch; Xem xét phương thức ngày | ĐTXD | Tại E4.4: - Cắt MC177, 177-7, 177-9 - Đóng DTĐ177-76 Tại E4.6: - Cắt MC171, DCL 171-7, 171-1 - Đóng DTĐ171-76 | 780 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 780 | 0 | 0
14 | * Tách Đ/d 177E4.4 (T220 Việt Trì) -171E4.6 (Bắc Việt Trì) * Tách Đ/d 178E4.4 (T220 Việt Trì) -172E4.11 (Trung Hà) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 4:00 | 18 | 17:00 | 18 | Công ty Trường Sơn | 1. Tổ ĐZ 110kV Phú Thọ cho phép B (Công ty Trường Sơn) thực hiện dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Trạm 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ: - Thay dây dẫn AC240 bằng dây dẫn siêu nhiệt ACC367 từ cột 7-8 và 10-11 Đ/d 177E4.4 (T220 Việt Trì) -171E4.6 (Bắc Việt Trì) - Yêu cầu Đơn vị QLVH + đơn vị thi công gửi bản cam kết đấu nối đúng thứ tự pha hiện trạng để tránh ngược pha phụ tải sau khi khôi phục điện | ĐTXD | Tại E4.4: - Cắt MC177, 178; DCL177-7, 177-9; 178-7, 178-9. - Đóng DTĐ: 177-76, 178-76 Tại E4.6: - Cắt MC171, DCL171-7, 171-1 - Đóng DTĐ: 171-76 Tại E4.11: - Cắt MC172, DCL172-7, 172-2 - Đóng DTĐ: 172-76 | 780 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 780 | 0 | 0
15 | * Tách Đ/d 177E4.4 (T220 Việt Trì) -171E4.6 (Bắc Việt Trì) * Tách Đ/d 178E4.4 (T220 Việt Trì) -172E4.11 (Trung Hà) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 4:00 | 20 | 17:00 | 20 | Công ty Trường Sơn | 1. Tổ ĐZ 110kV Phú Thọ cho phép B (Công ty Trường Sơn) thực hiện dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Trạm 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ: - Thay dây dẫn AC240 bằng dây dẫn siêu nhiệt ACC367 từ cột 11-13 Đ/d 177E4.4 (T220 Việt Trì) -171E4.6 (Bắc Việt Trì) - Yêu cầu Đơn vị QLVH + đơn vị thi công gửi bản cam kết đấu nối đúng thứ tự pha hiện trạng để tránh ngược pha phụ tải sau khi khôi phục điện | ĐTXD | Tại E4.4: - Cắt MC177, 178; DCL177-7, 177-9; 178-7, 178-9. - Đóng DTĐ: 177-76, 178-76 Tại E4.6: - Cắt MC171, DCL171-7, 171-1 - Đóng DTĐ: 171-76 Tại E4.11: - Cắt MC172, DCL172-7, 172-2 - Đóng DTĐ: 172-76 | 780 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 780 | 0 | 0
16 | * Tách Đ/d 177E4.4 (T220 Việt Trì) -171E4.6 (Bắc Việt Trì) * Tách Đ/d 178E4.4 (T220 Việt Trì) -172E4.11 (Trung Hà) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 4:00 | 21 | 17:00 | 21 | Công ty Trường Sơn | 1. Tổ ĐZ 110kV Phú Thọ cho phép B (Công ty Trường Sơn) thực hiện dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Trạm 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ: - Thay dây dẫn AC240 bằng dây dẫn siêu nhiệt ACC367 từ cột 5-7 Đ/d 177E4.4 (T220 Việt Trì) -171E4.6 (Bắc Việt Trì) - Yêu cầu Đơn vị QLVH + đơn vị thi công gửi bản cam kết đấu nối đúng thứ tự pha hiện trạng để tránh ngược pha phụ tải sau khi khôi phục điện | ĐTXD | Tại E4.4: - Cắt MC177, 178; DCL177-7, 177-9; 178-7, 178-9. - Đóng DTĐ: 177-76, 178-76 Tại E4.6: - Cắt MC171, DCL171-7, 171-1 - Đóng DTĐ: 171-76 Tại E4.11: - Cắt MC172, DCL172-7, 172-2 - Đóng DTĐ: 172-76 | 780 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 780 | 0 | 0
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 8: 0; 13: 0; 14: 0 | 0 |  |  |  | KH | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | * ĐZ 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 * ĐZ 35kV sau RCL375/25 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 | Tam Nông | 4.5 | 0.375 | 4:55 | 16 | 5:00 | 16 |  | 1. Thực hiện thao tác: - Cắt MC373E4.16; kéo ra VTTN - Cắt không điện DCL373-7/63 - Cắt RCL375/25, đóng không điện DCLPT373-7/83, đóng RCL375/25 2. Sau khi kết thúc công tác: - ĐZ 375E4.16 cấp đến DCL373-7/63 - Tách ĐZ 373E4.16 cấp đến DCL373-7/63 giao ĐL Tam Nông công tác từ 05h00-16h00 Yêu cầu ĐL bố trí 3 nhóm thao tác |  | Tại E4.16: - Cắt MC373, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 373-76 Tại RCL375/25: - Cắt RCL375/25; khóa mạch điều khiển * Cắt không điện DCL373-7/63 * Đóng không điện DCLPT373-7/83 | 5 | 8406 | 42030 | 2 |  |  |  | 5 | 42030 | 8406
|  | Cẩm Khê | 5.5 | 0.45833 | 4:55 | 16 | 5:00 | 16 |  |  |  |  | 5 | 3896 | 19480 | 6 |  |  |  | 5 | 19480 | 3896
1.1 | ĐZ 373E4.16 cấp đến DCL373-7/63 | Tam Nông | 2.5 | 25 | 05:00 | 16 | 15:00 | 16 | Công ty TNHH Hải Long; Tam Nông | 1. ĐL Tam Nông cho phép B (Công ty TNHH Hải Long) thực hiện dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 35kV lộ 373 trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ: * Từ cột 33-56 đường trục 373E4.16: - Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo dải căng dây, lấy độ võng từ cột 33-56 đường trục lộ 373E4.16 thay dây dẫn AC50 bằng loại AC120 chiều dài 2,274km - Thu hồi dây dẫn cũ AC50/8 từ cột 33-56 đường trục 373E4.16 dây dẫn loại AC120 chiều dài 2,274km. - Dựng cột mới thay thế cho các cột cũ tại các vị trí cột 38, 39, 42, 43, 44, 56, 35A, 38A, 39A, 41A đường trục 373E4.16. * Tại cột 39A (XDM) đường trục 373E4.16: - Lắp đặt: Biến điện áp cấp nguồn = 02 bộ, RCL35kV/630A (đã bao gồm tủ điều khiển, modem 3G/APN, giá đỡ, cáp điều khiển, kẹp cực) = 01 bộ, Cầu dao liên động 3 pha 35kV - 630A = 02 bộ, Cầu chì tự rơi 35kV (bộ 1 pha) – Polymer = 02 bộ, Chống sét van 35kV = 02 bộ, Xà, giá đỡ và các phụ kiện kèm theo (ĐS mới RCL373/39A, DCL373-7/39A.1; DCL373-7/39A.2). Sau khi kết thúc công tác để RCL373/39A, DCL373-7/39A.1; DCL373-7/39A.2 ở vị trí cắt. - Test tín hiệu SCADA của RCL373/39A lắp mới về TTĐKX - Yêu cầu NVVH gửi bìa phiếu PCĐ tối thiểu 2 giờ trước thời điểm dự kiến đóng điện về phòng Điều độ - Yêu cầu Đơn vị QLVH + đơn vị thi công gửi bản cam kết đấu nối đúng thứ tự pha hiện trạng để tránh ngược pha phụ tải sau khi khôi phục điện * Chưa có PCĐ yêu cầu gửi hoàn thiện trước ngày 14/4/2023; Xem xét phương thức ngày 2. ĐL Tam Nông thực hiện: - Bảo dưỡng DCL xuống MBA tại TBA Tiểu Đoàn 17 do bị kẹt. - Bổ sung lèo tại các cột 3, 6, 9 NR TBA Cổ Tiết 8 lộ 373E4.16 3. Sau khi kết thúc công tác, HĐNT đồng ý đóng điện thực hiện khôi phục điện theo mục 1.2 STT | ĐTXD | Tại E4.16: - Cắt MC373, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 373-76 * DCL373-7/63 cắt | 600 | 3651 | 2190600 | 50 |  |  |  | 600 | 2190600 | 0
1.2 | * ĐZ 373E4.16 cấp đến DCL373-7/63 (Đã cắt điện từ 05h00) * ĐZ 35kV sau RCL375/25 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT373-7/63 | Tam Nông | 4.5 | 0.375 | 15:00 | 16 | 15:05 | 16 |  | 1. Thực hiện thao tác: - Kiểm tra RCL373/39A, DCL373-7/39A.1; DCL373-7/39A.2 cắt - Cắt RCL375/25, cắt không điện DCLPT373-7/83, đóng RCL375/25 cấp nguồn 375E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 - Đóng không điện DCL373-7/63 - Đóng MC373E4.16 cấp nguồn 373E4.16 cấp đến DCL373-7/39A.1 * HĐNT đồng ý đóng điện RCL373/39A, thực hiện đóng DCL373-7/39A.1, đóng DCL373-7/39A.2, đóng RCL373/39A cấp nguồn 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 2. Sau khi kết thúc công tác: - ĐZ 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 - ĐZ 375E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 Yêu cầu ĐL Tam Nông phối hợp P4 kiểm tra đồng vị ĐZ 373E4.16 và 375E4.16 tại DCLPT373-7/83 |  | Tại E4.16: - Cắt MC373, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 373-76 Tại RCL375/25: - Cắt RCL375/25; khóa mạch điều khiển * DCL373-7/63 cắt * Cắt không điện DCLPT373-7/83 | 5 | 8406 | 42030 | 2 |  |  |  | 5 | 42030 | 8406
|  | Cẩm Khê | 5.5 | 0.45833 | 15:00 | 16 | 15:05 | 16 |  |  |  |  | 5 | 3896 | 19480 | 6 |  |  |  | 5 | 19480 | 3896
2 | * ĐZ 373E4.11 cấp đến DCL371-7/43LL373 đến DCL373-7/160 đến DCL375-7/49 * ĐZ 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 | Thanh Thủy | 0 | 0 | 4:45 | 16 | 5:00 | 16 |  | Đổi phương thức cấp điện phục vụ tách ngăn lộ MC375E4.21 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt RCL375/49, đóng DCL375-7/49, đóng RCL375/49 hòa ĐZ 373E4.11 và 375E4.21 - Cắt MC375E4.21; kéo ra VTTN - Cắt DCL375-7/1 (375E4.21) Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 373E4.11 cấp đến DCL375-7/1 (375E4.21) Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 373E4.11; 375E4.21 Yêu cầu ĐL bố trí 2 nhóm thao tác |  | Tại RCL375/49: - RCL375/49 đóng - DCL375-7/49 cắt Tại E4.21: - Cắt MC375, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 375-76 * Cắt DCL375-7/1 (375E4.21) | 15 | 0 | 0 | 4 | PTT ngày 26/2/23 |  | PTT ngày 26/2/23 | 15 | 0 | 0
|  | Thanh Thủy | 0 | 0 | 12:00 | 16 | 12:15 | 16 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt MC375E4.21; đóng DCL375-7/1 (375E4.21); Đóng MC375E4.21 hòa ĐZ 373E4.11 và 375E4.21 - Cắt RCL375/49, cắt DCL375-7/49, đóng RCL375/49 lộ 375E4.21 Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 373E4.11 cấp đến DCL375-7/49 (375E4.21) - ĐZ 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 (375E4.21) Yêu cầu ĐL bố trí 2 nhóm thao tác |  | Tại E4.21: - MC375 đóng * DCL375-7/1 (375E4.21) cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
2.1 | * Tách ngăn lộ MC373, 375E4.21 * Tách ĐZ 373E4.21 cấp đến DCL373-7/1 (373E4.21) * Tách ĐZ 375E4.21 cấp đến DCL375-7/1 (375E4.21) | Thanh Thủy | 0 | 0 | 5:00 | 16 | 11:00 | 16 | Công ty CP XD&TM Đông Việt; NPSC Phú Thọ | I. Trên ĐZ 373E4.21: 1. Tổ TTLĐ số 02 cho phép B (Cty CP XD&TM Đông Việt) thực hiện dự án Xuất tuyến 35kV lộ 373, 375 Trạm 110kV Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ: - Đấu nối cáp xuất tuyến 373 vào đầu cực TI373 tại khoang chứa TI, đầu cáp tủ MC373E4.21 2. Tổ TTLĐ số 02 cho phép (NPSC Phú Thọ) thực hiện: - Thí nghiệm cáp xuất tuyến ngăn lộ 373E4.21 trước khi đấu nối 3. ĐL Thanh Thủy cho phép B (Cty CP XD&TM Đông Việt) thực hiện dự án Xuất tuyến 35kV lộ 373, 375 Trạm 110kV Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ: - Kéo dải, đấu nối cáp Cu/XLPE/PVC3x240mm2-40,5kV) từ MC373E4.21 đến DCL373-7/1 (373E4.21) II. Trên ĐZ 375E4.21: 1. Tổ TTLĐ số 02 cho phép B (Cty CP XD&TM Đông Việt) thực hiện dự án Xuất tuyến 35kV lộ 373, 375 Trạm 110kV Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ: - Đấu nối cáp xuất tuyến 375 (đoạn nối từ TBA TD31E4.21 đến DCL375-7/1) vào DCL375-7/1T.2 tại TBA TD31E4.21. - Tháo đoạn dây ACSR-120/19 đang đấu từ thanh cái TBA TD31E4.21 đến DCL375-7/1 và đấu trả lại dây lèo từ thanh cái TBA TD31E4.21 đến FCO-3T1 2. Công ty CP chế tạo TBĐ Đông Anh thực hiện: - Kiểm tra, xử lý rỉ dầu tại đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA TD31E4.21 3. Tổ TTLĐ số 02 cho phép (NPSC Phú Thọ) thực hiện: - Thí nghiệm cáp xuất tuyến ngăn lộ 375E4.21 trước khi đấu nối 4. ĐL Thanh Thủy cho phép B (Cty CP XD&TM Đông Việt) thực hiện dự án Xuất tuyến 35kV lộ 373, 375 Trạm 110kV Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ: - Kéo dải, đấu nối cáp Cu/XLPE/PVC3x240mm2-40,5kV từ DCL375-7/1T.2 đến cột DCL375-7/1 | ĐTXD | Tại E4.21: - Cắt MC373, 375, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 373-76, 375-76 * Cắt DCL373-7/1 (373E4.21) * Cắt DCL375-7/1 (375E4.21) * Tại TD 31E4.21: - Cắt DCL375-7/1T.1, DCL375-7/1T.2, FCO-3T1 | 360 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 360 | 0 | 0
|  | Thanh Thủy |  | 0 | 9: HĐNT; 10: Tiếp mục 2.1 STT: III. Sau khi kết thúc công tác, HĐNT đồng ý đóng điện thực hiện: - Kiểm tra DCL375-7/1T.1, DCL375-7/1T.2 đóng tốt 3 pha - Kiểm tra DCL373-7/1 (373E4.21) cắt tốt 3 pha - Kiểm tra DCL375-7/1 (375E4.21) cắt tốt 3 pha * HĐNT đồng ý đóng điện thực hiện khôi phục điện: - ĐZ 373E4.21 cấp đến DCL373-7/1 (373E4.21) - ĐZ 375E4.21 cấp đến DCL375-7/1 (375E4.21) * Yêu cầu ĐL Thanh Thủy phối hợp phòng kỹ thuật (P4) kiểm tra đồng vị ĐZ 371E4.8 và 373E4.21 tại DCL373-7/1 (373E4.21) - Kiểm tra không đồng vị thực hiện tách ĐZ 373E4.21 cấp đến DCL373-7/1 (373E4.21) để đảo lèo đầu cáp tại cột 1 XT lộ 373E4.21 * Yêu cầu ĐL Thanh Thủy phối hợp phòng kỹ thuật (P4) kiểm tra đồng vị ĐZ 373E4.11 và 375E4.21 tại DCL375-7/1 (375E4.21) - Kiểm tra không đồng vị thực hiện tách ĐZ 375E4.21 cấp đến DCL375-7/1 (375E4.21) để đảo lèo đầu cáp tại cột 1 XT lộ 375E4.21; 13: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | * ĐZ 371E4.8 cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL373-7/1 (373E4.21) * ĐZ 373E4.21 cấp đến DCL373-7/1 (373E4.21) | Thanh Thủy | 0 | 0 | 12:30 | 16 | 12:45 | 16 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt MC373E4.21, đóng DCL373-7/1 (373E4.21), đóng MC373E4.21 hòa ĐZ 371E4.8 và 373E4.21 - Cắt RCL371/143/21/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá, cắt DCL371-7/143/21/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá, đóng RCL371/143/21/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá lộ 371E4.8 Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.8 cấp đến DCL371-7/143/21/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá (371E4.8) - ĐZ 373E4.21 cấp đến DCL371-7/143/21/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá (371E4.8) Yêu cầu ĐL bố trí 2 nhóm thao tác |  | Tại E4.21: - MC373 đóng * DCL373-7/1 (373E4.21) cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
3 | * ĐZ 371E4.1 cấp đến DCL372-7/19/1CMC đến DCLPT373-7 tủ RMU số 1 Hóa Chất-Việt Trì đến DCPTL371-7/23 * ĐZ 372E4.17 cấp đến DCL312-1 TG Minh Phương đến DCLPT371-7/23 | Việt Trì | 0 | 0 | 4:00 | 16 | 4:15 | 16 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 174E4.4-171E1.17 do tách ĐZ 177E4.4-171E4.6 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt RCL371/23, đóng DCLPT371-7/23, đóng RCL371/23 hòa ĐZ 371E4.1 và 372E4.17 - Cắt MC372E4.17, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.1 cấp đến tủ MC372E4.17 Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên các ĐZ 371E4.1; 372E4.17 Duy trì phương thức trên đến ngày 18/5/2023 |  | Tại RCL371/23 (371E4.1): - RCL371/23 đóng - DCLPT371-7/23 cắt | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | PTT ngày 7/5/23 | 15 | 0 | 0
|  | Lâm Thao | 0 | 0 | 4:00 | 16 | 4:15 | 16 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Việt Trì | 0 | 0 | 19:00 | 18 | 19:15 | 18 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 177E4.4-171E4.6 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC372E4.17 hòa ĐZ 371E4.1 và 372E4.17 - Cắt RCL371/23, cắt DCLPT371-7/23, đóng RCL371/23 lộ 371E4.1 Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.1 cấp đến DCLPT371-7/23 - ĐZ 372E4.17 cấp đến DCLPT371-7/23 |  | Tại E4.17: - MC372 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Lâm Thao | 0 | 0 | 19:00 | 18 | 19:15 | 18 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
4 | ĐZ 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 0 | 0 | 4:30 | 16 | 4:45 | 16 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 174E4.4-171E1.17 do tách ĐZ 177E4.4-171E4.6 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng DCL372-2E4.1, đóng DCL372-7E4.1, đóng MC372E4.1 hòa ĐZ 372E4.1 và 374E4.17 - Cắt MC374E4.17, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 372E4.1 cấp đến tủ MC374E4.17 Duy trì phương thức trên đến ngày 18/5/2023 |  | Tại RCL372/42 (372E4.1): - RCL372/42 đóng - DCL372-7/42 cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Việt Trì | 0 | 0 | 19:30 | 18 | 19:45 | 18 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 177E4.4-171E4.6 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC374E4.17 hòa ĐZ 372E4.1 và 374E4.17 - Cắt MC372E4.1, cắt DCL372-7E4.1, cắt DCL372-2E4.1 Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 374E4.17 cấp đến DCL372-7E4.1 |  | Tại E4.17: - MC374 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
5 | * ĐZ 373E4.10 cấp đến DCL372-7/44 đến DCL372-7/71/37.1 LL374 đến DCL371-7/65 đến DCL373-7/85/1 Xuân Lũng-Tiên Kiên * ĐZ 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Phù Ninh | 0 | 0 | 5:00 | 16 | 5:15 | 16 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 174E4.4-171E1.17 do tách ĐZ 177E4.4-171E4.6 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt RCL371/65, đóng DCL371-7/65, đóng RCL371/65 hòa ĐZ 371E4.17 và 373E4.10 - Cắt MC371E4.17, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - MC373E4.10 cấp đến tủ MC371E4.17 Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên các ĐZ 373E4.10; 371E4.17 Duy trì phương thức trên đến ngày 18/5/2023 |  | Tại RCL371/65 (371E4.17): - RCL371/65 đóng - DCL371-7/65 cắt | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Lâm Thao | 0 | 0 | 5:00 | 16 | 5:15 | 16 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Phù Ninh | 0 | 0 | 20:00 | 18 | 20:15 | 18 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 177E4.4-171E4.6 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC371E4.17 hòa ĐZ 371E4.17 và 373E4.10 - Cắt RCL371/65, cắt DCL371-7/65, đóng RCL371/65 Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 373E4.10 cấp đến DCL371-7/65 - ĐZ 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 |  | Tại E4.17: - MC371 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Lâm Thao | 0 | 0 | 20:00 | 18 | 20:15 | 18 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
6 | * ĐZ 473E4.1 cấp đến DCL473-7/10LL474 đến DCLPT473-7/11 TTHNT đến DCL473-7/20 Bể bơi Việt Trì đến DCL473-7/8/1A Động Lực đến DCL473-7/30/8.2 Sông Hồng 1 cấp điện TC C42 TC QTHV (475) cấp điện TBA Bể bơi Việt Trì * ĐZ 478E4.6 cấp đến DCLPT 478-7/25/2 Minh Phương 1 đến DCLPT478-7/24 đến DCL478-7/43/1.1 Licogi đến DCL477-7/52.1 đến DCL473-7/1 Lâm Nghiệp (RMU4_478E4.6) cấp điện thanh cái C41 tủ RMU1_Nông Trang đến MC476 TCQTHV | Việt Trì | 0 | 0 | 5:30 | 16 | 5:45 | 16 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 174E4.4-171E1.17 do tách ĐZ 177E4.4-171E4.6 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng DCLPT476-2 TCQTHV, đóng MC476 TCQTHV hòa ĐZ 473E4.1 và 478E4.6 - Cắt MC478E4.6, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 473E4.1 cấp đến tủ MC478E4.6 Lưu ý xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 473E4.1, 478E4.6 Duy trì phương thức trên đến ngày 18/5/2023 |  | * Tại TC QTHV: - MC476 cắt - DCLPT 476-2 cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  | PTT ngày 16/4/23 | 15 | 0 | 0
|  | Việt Trì | 0 | 0 | 20:30 | 18 | 20:45 | 18 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 177E4.4-171E4.6 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC478E4.6 hòa ĐZ 473E4.1 và 478E4.6 - Cắt MC476 TCQTHV, cắt DCLPT476-2 TCQTHV Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 473E4.1 cấp đến thanh cái C42 TCQTHV (475) - ĐZ 478E4.6 cấp đến MC476 TCQTHV đến tủ MC476E4.6 Yêu cầu ĐL bố trí 2 nhóm thao tác |  | Tại E4.6: - MC478 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
7 | * ĐZ 472E4.6 cấp đến DCL472-7/21B LL475 đến DCLPT 472-7/1/22 JNTC vina-KCNTV đến DCLPT482-7/15LL472E4.6 đến DCLPT478-7/24 đến DCL472-7/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2 * ĐZ 473E4.18 cấp đến DCL472-7/11/99 Vân Phú-Quân Khu 2 đến DCL472-7/11/17 Vân Phú-Quân Khu 2 | Việt Trì | 0 | 0 | 6:00 | 16 | 6:15 | 16 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 174E4.4-171E1.17 do tách ĐZ 177E4.4-171E4.6 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt RCL472/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2, đóng DCL472-7/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2, đóng RCL472/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2 hòa ĐZ 472E4.6 và 473E4.18 - Cắt MC472E4.6, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 473E4.18 cấp đến tủ MC472E4.6 Lưu ý xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 472E4.6, 473E4.18 Duy trì phương thức trên đến ngày 18/5/2023 |  | Tại RCL472/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2: - RCL472/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2 đóng - DCL472-7/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2 cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  | PTT ngày 7/5/2023 | 15 | 0 | 0
|  | Việt Trì | 0 | 0 | 21:00 | 18 | 21:15 | 18 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 177E4.4-171E4.6 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC472E4.6 hòa ĐZ 472E4.6 và 473E4.18 - Cắt RCL472/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2, cắt DCL472-7/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2, đóng RCL472/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2 Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 472E4.6 cấp đến DCL472-7/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2 - ĐZ 473E4.18 cấp đến DCL472-7/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2 |  | Tại E4.6: - MC472 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
8 | * ĐZ 474E4.1 cấp đến DCL473-7/10LL474 đến DCLPT473-7/11 TTHNT cấp điện TTHNT đến DCL473-7/20 Bể bơi Việt Trì cấp TC C41 TC QTHV (474, 477) cấp điện TBA Bể bơi Việt Trì * ĐZ 479E4.18 cấp đến DCLPT477-7/2 (RMU 8 Trần Phú) đến DCLPT 471-7 tủ RMU số 6 Trần Phú | Việt Trì | 0 | 0 | 6:30 | 16 | 6:45 | 16 |  | Đổi phương thức cấp điện phục vụ giảm tải ĐZ 474E4.1 do cấp hỗ trợ ĐZ 475E4.6 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng DCLPT471-7 RMU 6 Trần Phú, đóng MC479 RMU5 Trần Phú hòa ĐZ 474E4.1 và 479E4.18 - Cắt MC474 TCQTHV, cắt DCLPT 474-1 TCQTHV Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 479E4.18 cấp đến MC474 TCQTHV Lưu ý xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 474E4.1, 479E4.18 Duy trì phương thức trên đến ngày 18/5/2023 |  | * Tại RMU5 Trần Phú: - MC479 cắt * Tại RMU6 Trần Phú: - DCLPT471-7 cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Việt Trì | 0 | 0 | 22:00 | 18 | 22:15 | 18 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng DCLPT 474-1 TCQTHV, đóng MC474 TCQTHV hòa ĐZ 474E4.1 và 479E4.18 - Cắt MC479 RMU5 Trần Phú, cắt DCLPT471-7 RMU 6 Trần Phú Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 474E4.1 cấp đến MC479 RMU5 Trần Phú - ĐZ 479E4.18 cấp đến DCLPT471-7 RMU 6 Trần Phú |  | Tại TCQTHV: - MC474 TCQTHV cắt - DCLPT 474-1 TCQTHV cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
8.1 | * ĐZ 477 TCQTHV cấp đến DCLPT475-7/63T * ĐZ 475E4.6 cấp đến DCL 472-7/21B LL475 đến DCL472-7/11/99 Vân Phú - Quân Khu 2 đến DCLPT475-7/1LL(473RMU17KĐTMP) đến DCLPT475-7/9T (RMU 11 NTT) đến DCLPT475-7/63T | Việt Trì | 0 | 0 | 7:00 | 16 | 7:15 | 16 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 174E4.4-171E1.17 do tách ĐZ 177E4.4-171E4.6 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt DCLPT473-7 tủ RMU Thương Nghiệp, đóng DCLPT475-7/63T, đóng DCLPT473-7 tủ RMU Thương Nghiệp hòa ĐZ 474E4.1 và 475E4.6 - Cắt MC475E4.6, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 477 TCQTHV cấp đến tủ MC475E4.6 Lưu ý xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 474E4.1, 475E4.6 Duy trì phương thức trên đến ngày 18/5/2023 |  | * Tại DCLPT475-7/63T (475E4.6) - DCLPT475-7/63T cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Việt Trì | 0 | 0 | 21:30 | 18 | 21:45 | 18 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 177E4.4-171E4.6 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC475E4.6 hòa ĐZ 474E4.1 và 475E4.6 - Cắt DCLPT473-7 tủ RMU Thương Nghiệp, cắt DCLPT475-7/63T, đóng DCLPT473-7 tủ RMU Thương Nghiệp Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 477 TC QTHV cấp đến DCLPT475-7/63T - ĐZ 475E4.6 cấp đến DCLPT475-7/63T |  | Tại E4.6: - MC475 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
9 | ĐZ 35kV sau DCL373-7/15/1A Sông Lô lộ 373E4.1 | Việt Trì | 1.1 | 2.2 | 9:00 | 17 | 11:00 | 17 | Việt Trì | 1. ĐLTP Việt Trì thực hiện: - Cẩu MBA 320kVA Sông Lô 4 cũ và đưa máy mới vào do trong quá trình cẩu MBA ra vào vi phạm khoảng cách với ĐZ 35kV - Bảo dưỡng DCL xuống MBA tại các TBA Sông Lô 1, 6 lộ 373E4.1 - Bảo dưỡng DCL373-7/15/6 Sông Lô; DCLPT373-7/15/9 Sông Lô 6 lộ 373E4.1 - Vệ sinh và xử lý tiếp xúc trên đường dây tại các vị trí cột 9, 10 NR Sông Lô 2 lộ 373E4.1 | SCTX | Tại RCL373/15/1A Sông Lô: - Cắt RCL373/15/1A Sông Lô - Cắt DCL373-7/15/1A Sông lô | 120 | 915 | 109800 | 5 |  |  | PTT ngày 6/5/23 | 120 | 109800 | 0
10 | * ĐZ 376E4.17 cấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 * ĐZ 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Lâm Thao | 0 | 0 | 6:00 | 18 | 6:15 | 18 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 171E4.21-173E1.35 do tách ĐZ 178E4.4-172E4.11 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt RCL376/61, đóng DCL376-7/61, đóng RCL376/61 hòa ĐZ 373E4.6 và 371E4.16 - Cắt MC371E4.16, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 376E4.17 cấp đến tủ MC371E4.16 Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên các ĐZ 376E4.17; 371E4.16 |  | Tại RCL376/61: - RCL376/61 đóng - DCL376-7/61 cắt | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  | PTT ngày 7/5/23 | 15 | 0 | 0
|  | Tam Nông | 0 | 0 | 6:00 | 18 | 6:15 | 18 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Lâm Thao | 0 | 0 | 20:30 | 18 | 20:45 | 18 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 178E4.4-172E4.11 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC371E4.16 hòa ĐZ 376E4.17 và 371E4.16 - Cắt RCL376/61, cắt DCL376-7/61, cắt RCL376/61 Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 376E4.17 cấp đến DCL376-7/61 - ĐZ 371E4.16 cấp đến DCL376-7/61 |  | Tại E4.16: - MC371 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Tam Nông | 0 | 0 | 20:30 | 18 | 20:45 | 18 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 15 | 0 | 0
10.1 | * ĐZ 376E4.17 cấp đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến tủ MC373E4.6 đến tủ MC371E4.16 * ĐZ 371E4.11 cấp đến DCL371-7/43 LL373 đến DCL373-7 TG Cổ Tiết đến DCLPT377-7/86/85 Thọ Văn - Dị Nậu đến DCL376-7/101LL371E4.11 | Tam Nông | 0 | 0 | 6:30 | 18 | 6:45 | 18 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 171E4.21-173E1.35 do tách ĐZ 178E4.4-172E4.11 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng DCL373-7 TG Cổ Tiết, đóng DCL371-1 TG Cổ Tiết, đóng MC373 TG Cổ Tiết hòa ĐZ 376E4.17 và 371E4.11 - Cắt MC371E4.11, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 376E4.17 cấp đến tủ MC373E4.6 đến tủ MC371E4.16 đến tủ MC371E4.11 Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên các ĐZ 376E4.17; 371E4.16; 371E4.11 |  | Tại TG Cổ Tiết: - DCL373-1, 373-7 cắt; - MC373 cắt | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Tam Nông | 0 | 0 | 20:00 | 18 | 20:15 | 18 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 178E4.4-172E4.11 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC371E4.11 hòa ĐZ 376E4.17 và 371E4.11 - Cắt MC373 TG Cổ Tiết, cắt DCL373-1 TG Cổ Tiết, cắt DCL373-7 TG Cổ Tiết Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.11 cấp đến DCL373-7 TG Cổ Tiết - ĐZ 371E4.16 cấp đến DCL373-1 TG Cổ Tiết |  | Tại E4.11: - MC371 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 15 | 0 | 0
11 | * ĐZ 371E4.13 cấp đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL 371-7/23LL373 đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương * ĐZ 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Cẩm Khê | 0 | 0 | 7:00 | 18 | 7:15 | 18 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 171E4.21-173E1.35 do tách ĐZ 178E4.4-172E4.11 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, đóng DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, đóng RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương hòa ĐZ 371E4.13 và 375E4.16 - Cắt MC375E4.16; kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.13 cấp đến tủ MC375E4.6 Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 371E4.13; 375E4.16 |  | Tại RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương: - RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đóng - DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Cẩm Khê | 0 | 0 | 21:00 | 18 | 21:15 | 18 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 178E4.4-172E4.11 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC375E4.16 hòa ĐZ 371E4.13 và 375E4.16 - Cắt RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, cắt DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, đóng RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.13 cấp đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương - ĐZ 375E4.16 cấp đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương |  | Tại E4.16: - MC375 cắt; ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
12 | ĐZ 35kV sau DCLPT377-7/86/4.2 Thọ Văn-Dị Nậu cấp đến DCLPT377-7/86/85 Thọ Văn-Dị Nậu lộ 377E4.8 | Tam Nông | 3 | 9 | 05:00 | 18 | 8:00 | 18 | Công ty TNHH xây lắp Chiến Hường | 1. ĐL Tam Nông cho phép B (Công ty TNHH xây lắp Chiến Hường) thực hiện dự án CQT 2023: - Lắp đặt 01 bộ xà XR-35-3L+ phụ kiện và 03 bộ xà phụ XP-3L, XF-3, XP-1 + phụ kiện tại cột 20A NR mạch vòng Thọ Văn- Dị Nậu, lộ 377E4.8 - Đấu nối ĐZ 35kV cấp điện TBA Dị Nậu 9 (XDM) (180kVA-35/0.4kV) tại cột 20A NR Thọ Văn - Dị Nậu lộ 377E4.8. Sau khi kết thúc công tác để DCL tại cột 1 đi NR TBA Dị Nậu 9 (DCL377-7/86/70/20A/1 Dị Nậu 9) ở vị trí cắt, ĐL nghiệm thu điểm đấu nối. - Yêu cầu ĐL+ĐVTC+chủ đầu tư lập biên bản xác định phạm vi đóng điện, thông báo địa phương và khi thực hiện các công việc tiếp theo phải đăng ký với Điện lực 2. ĐL Tam Nông thực hiện: - Bảo dưỡng DCL xuống MBA tại TBA Thọ Văn 1, 2; Dị Nậu 1, 2, 6 lộ 377E4.8 - Bổ sung lèo tại cột 25, 42, 70 NR Thọ Văn- Dị Nậu lộ 377E4.8 - Giải phóng hành lang tại khoảng cột 13 sang 15 NR Thọ Văn- Dị Nậu lộ 377E4.8 | CQT | Tại RCL377/86/4 Thọ Văn-Dị Nậu lộ 377E4.8: - Cắt RCL377/86/4 Thọ Văn-Dị Nậu - Cắt DCLPT377-7/86/4.2 Thọ Văn-Dị Nậu | 180 | 2067 | 372060 | 5 |  |  | PTT ngày 22/4/23 | 180 | 372060 | 0
13 | * ĐZ 371E4.1 cấp đến DCL372-7/19/1CMC đến DCLPT373-7 tủ RMU số 1 Hóa Chất-Việt Trì đến DCPTL371-7/23 * ĐZ 372E4.17 cấp đến DCL312-1 TG Minh Phương đến DCLPT371-7/23 | Việt Trì | 0 | 0 | 4:00 | 20 | 4:15 | 20 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 174E4.4-171E1.17 do tách ĐZ 177E4.4-171E4.6 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt RCL371/23, đóng DCLPT371-7/23, đóng RCL371/23 hòa ĐZ 371E4.1 và 372E4.17 - Cắt MC372E4.17, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.1 cấp đến tủ MC372E4.17 Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên các ĐZ 371E4.1; 372E4.17 Duy trì phương thức trên đến ngày 21/5/2023 |  | Tại RCL371/23 (371E4.1): - RCL371/23 đóng - DCLPT371-7/23 cắt | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | PTT ngày 7/5/23 | 15 | 0 | 0
|  | Lâm Thao | 0 | 0 | 4:00 | 20 | 4:15 | 20 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Việt Trì | 0 | 0 | 19:00 | 21 | 19:15 | 21 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 177E4.4-171E4.6 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC372E4.17 hòa ĐZ 371E4.1 và 372E4.17 - Cắt RCL371/23, cắt DCLPT371-7/23, đóng RCL371/23 lộ 371E4.1 Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.1 cấp đến DCLPT371-7/23 - ĐZ 372E4.17 cấp đến DCLPT371-7/23 |  | Tại E4.17: - MC372 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Lâm Thao | 0 | 0 | 19:00 | 21 | 19:15 | 21 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
14 | ĐZ 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 0 | 0 | 4:30 | 20 | 4:45 | 20 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 174E4.4-171E1.17 do tách ĐZ 177E4.4-171E4.6 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng DCL372-2E4.1, đóng DCL372-7E4.1, đóng MC372E4.1 hòa ĐZ 372E4.1 và 374E4.17 - Cắt MC374E4.17, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 372E4.1 cấp đến tủ MC374E4.17 Duy trì phương thức trên đến ngày 21/5/2023 |  | Tại RCL372/42 (372E4.1): - RCL372/42 đóng - DCL372-7/42 cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Việt Trì | 0 | 0 | 19:30 | 21 | 19:45 | 21 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 177E4.4-171E4.6 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC374E4.17 hòa ĐZ 372E4.1 và 374E4.17 - Cắt MC372E4.1, cắt DCL372-7E4.1, cắt DCL372-2E4.1 Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 374E4.17 cấp đến DCL372-7E4.1 |  | Tại E4.17: - MC374 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
15 | * ĐZ 373E4.10 cấp đến DCL372-7/44 đến DCL372-7/71/37.1 LL374 đến DCL371-7/65 đến DCL373-7/85/1 Xuân Lũng-Tiên Kiên * ĐZ 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Phù Ninh | 0 | 0 | 5:00 | 20 | 5:15 | 20 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 174E4.4-171E1.17 do tách ĐZ 177E4.4-171E4.6 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt RCL371/65, đóng DCL371-7/65, đóng RCL371/65 hòa ĐZ 371E4.17 và 373E4.10 - Cắt MC371E4.17, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - MC373E4.10 cấp đến tủ MC371E4.17 Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên các ĐZ 373E4.10; 371E4.17 Duy trì phương thức trên đến ngày 21/5/2023 |  | Tại RCL371/65 (371E4.17): - RCL371/65 đóng - DCL371-7/65 cắt | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Lâm Thao | 0 | 0 | 5:00 | 20 | 5:15 | 20 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Phù Ninh | 0 | 0 | 20:00 | 21 | 20:15 | 21 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 177E4.4-171E4.6 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC371E4.17 hòa ĐZ 371E4.17 và 373E4.10 - Cắt RCL371/65, cắt DCL371-7/65, đóng RCL371/65 Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 373E4.10 cấp đến DCL371-7/65 - ĐZ 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 |  | Tại E4.17: - MC371 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Lâm Thao | 0 | 0 | 20:00 | 21 | 20:15 | 21 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
16 | * ĐZ 473E4.1 cấp đến DCL473-7/10LL474 đến DCLPT473-7/11 TTHNT đến DCL473-7/20 Bể bơi Việt Trì đến DCL473-7/8/1A Động Lực đến DCL473-7/30/8.2 Sông Hồng 1 cấp điện TC C42 TC QTHV (475) cấp điện TBA Bể bơi Việt Trì * ĐZ 478E4.6 cấp đến DCLPT 478-7/25/2 Minh Phương 1 đến DCLPT478-7/24 đến DCL478-7/43/1.1 Licogi đến DCL477-7/52.1 đến DCL473-7/1 Lâm Nghiệp (RMU4_478E4.6) cấp điện thanh cái C41 tủ RMU1_Nông Trang đến MC476 TCQTHV | Việt Trì | 0 | 0 | 5:30 | 20 | 5:45 | 20 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 174E4.4-171E1.17 do tách ĐZ 177E4.4-171E4.6 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng DCLPT476-2 TCQTHV, đóng MC476 TCQTHV hòa ĐZ 473E4.1 và 478E4.6 - Cắt MC478E4.6, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 473E4.1 cấp đến tủ MC478E4.6 Lưu ý xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 473E4.1, 478E4.6 Duy trì phương thức trên đến ngày 21/5/2023 |  | * Tại TC QTHV: - MC476 cắt - DCLPT 476-2 cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  | PTT ngày 16/4/23 | 15 | 0 | 0
|  | Việt Trì | 0 | 0 | 20:30 | 21 | 20:45 | 21 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 177E4.4-171E4.6 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC478E4.6 hòa ĐZ 473E4.1 và 478E4.6 - Cắt MC476 TCQTHV, cắt DCLPT476-2 TCQTHV Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 473E4.1 cấp đến thanh cái C42 TCQTHV (475) - ĐZ 478E4.6 cấp đến MC476 TCQTHV đến tủ MC476E4.6 Yêu cầu ĐL bố trí 2 nhóm thao tác |  | Tại E4.6: - MC478 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
17 | * ĐZ 472E4.6 cấp đến DCL472-7/21B LL475 đến DCLPT 472-7/1/22 JNTC vina-KCNTV đến DCLPT482-7/15LL472E4.6 đến DCLPT478-7/24 đến DCL472-7/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2 * ĐZ 473E4.18 cấp đến DCL472-7/11/99 Vân Phú-Quân Khu 2 đến DCL472-7/11/17 Vân Phú-Quân Khu 2 | Việt Trì | 0 | 0 | 6:00 | 20 | 6:15 | 20 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 174E4.4-171E1.17 do tách ĐZ 177E4.4-171E4.6 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt RCL472/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2, đóng DCL472-7/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2, đóng RCL472/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2 hòa ĐZ 472E4.6 và 473E4.18 - Cắt MC472E4.6, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 473E4.18 cấp đến tủ MC472E4.6 Lưu ý xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 472E4.6, 473E4.18 Duy trì phương thức trên đến ngày 21/5/2023 |  | Tại RCL472/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2: - RCL472/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2 đóng - DCL472-7/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2 cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  | PTT ngày 7/5/2023 | 15 | 0 | 0
|  | Việt Trì | 0 | 0 | 21:00 | 21 | 21:15 | 21 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 177E4.4-171E4.6 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC472E4.6 hòa ĐZ 472E4.6 và 473E4.18 - Cắt RCL472/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2, cắt DCL472-7/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2, đóng RCL472/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2 Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 472E4.6 cấp đến DCL472-7/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2 - ĐZ 473E4.18 cấp đến DCL472-7/11/17 Vân Phú - Quân Khu 2 |  | Tại E4.6: - MC472 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
18 | * ĐZ 474E4.1 cấp đến DCL473-7/10LL474 đến DCLPT473-7/11 TTHNT cấp điện TTHNT đến DCL473-7/20 Bể bơi Việt Trì cấp TC C41 TC QTHV (474, 477) cấp điện TBA Bể bơi Việt Trì * ĐZ 479E4.18 cấp đến DCLPT477-7/2 (RMU 8 Trần Phú) đến DCLPT 471-7 tủ RMU số 6 Trần Phú | Việt Trì | 0 | 0 | 6:30 | 20 | 6:45 | 20 |  | Đổi phương thức cấp điện phục vụ giảm tải ĐZ 474E4.1 do cấp hỗ trợ ĐZ 475E4.6 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng DCLPT471-7 RMU 6 Trần Phú, đóng MC479 RMU5 Trần Phú hòa ĐZ 474E4.1 và 479E4.18 - Cắt MC474 TCQTHV, cắt DCLPT 474-1 TCQTHV Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 479E4.18 cấp đến MC474 TCQTHV Lưu ý xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 474E4.1, 479E4.18 Duy trì phương thức trên đến ngày 21/5/2023 |  | * Tại RMU5 Trần Phú: - MC479 cắt * Tại RMU6 Trần Phú: - DCLPT471-7 cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Việt Trì | 0 | 0 | 22:00 | 21 | 22:15 | 21 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng DCLPT 474-1 TCQTHV, đóng MC474 TCQTHV hòa ĐZ 474E4.1 và 479E4.18 - Cắt MC479 RMU5 Trần Phú, cắt DCLPT471-7 RMU 6 Trần Phú Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 474E4.1 cấp đến MC479 RMU5 Trần Phú - ĐZ 479E4.18 cấp đến DCLPT471-7 RMU 6 Trần Phú |  | Tại TCQTHV: - MC474 TCQTHV cắt - DCLPT 474-1 TCQTHV cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
18.1 | * ĐZ 477 TCQTHV cấp đến DCLPT475-7/63T * ĐZ 475E4.6 cấp đến DCL 472-7/21B LL475 đến DCL472-7/11/99 Vân Phú - Quân Khu 2 đến DCLPT475-7/1LL(473RMU17KĐTMP) đến DCLPT475-7/9T (RMU 11 NTT) đến DCLPT475-7/63T | Việt Trì | 0 | 0 | 7:00 | 20 | 7:15 | 20 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 174E4.4-171E1.17 do tách ĐZ 177E4.4-171E4.6 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt DCLPT473-7 tủ RMU Thương Nghiệp, đóng DCLPT475-7/63T, đóng DCLPT473-7 tủ RMU Thương Nghiệp hòa ĐZ 474E4.1 và 475E4.6 - Cắt MC475E4.6, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 477 TCQTHV cấp đến tủ MC475E4.6 Lưu ý xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 474E4.1, 475E4.6 Duy trì phương thức trên đến ngày 21/5/2023 |  | * Tại DCLPT475-7/63T (475E4.6) - DCLPT475-7/63T cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Việt Trì | 0 | 0 | 21:30 | 21 | 21:45 | 21 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 177E4.4-171E4.6 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC475E4.6 hòa ĐZ 474E4.1 và 475E4.6 - Cắt DCLPT473-7 tủ RMU Thương Nghiệp, cắt DCLPT475-7/63T, đóng DCLPT473-7 tủ RMU Thương Nghiệp Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 477 TC QTHV cấp đến DCLPT475-7/63T - ĐZ 475E4.6 cấp đến DCLPT475-7/63T |  | Tại E4.6: - MC475 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
19 | * ĐZ 376E4.17 cấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 * ĐZ 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Lâm Thao | 0 | 0 | 6:00 | 20 | 6:15 | 20 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 171E4.21-173E1.35 do tách ĐZ 178E4.4-172E4.11 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt RCL376/61, đóng DCL376-7/61, đóng RCL376/61 hòa ĐZ 376E4.17 và 371E4.16 - Cắt MC371E4.16, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 376E4.17 cấp đến tủ MC371E4.16 Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên các ĐZ 376E4.17; 371E4.16 Duy trì phương thức trên đến ngày 21/5/2023 |  | Tại RCL376/61: - RCL376/61 đóng - DCL376-7/61 cắt | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  | PTT ngày 7/5/23 | 15 | 0 | 0
|  | Tam Nông | 0 | 0 | 6:00 | 20 | 6:15 | 20 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Lâm Thao | 0 | 0 | 20:30 | 21 | 20:45 | 21 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 178E4.4-172E4.11 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC371E4.16 hòa ĐZ 376E4.17 và 371E4.16 - Cắt RCL376/61, cắt DCL376-7/61, cắt RCL376/61 Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 376E4.17 cấp đến DCL376-7/61 - ĐZ 371E4.16 cấp đến DCL376-7/61 |  | Tại E4.16: - MC371 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Tam Nông | 0 | 0 | 20:30 | 21 | 20:45 | 21 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 15 | 0 | 0
19.1 | * ĐZ 376E4.17 cấp đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến tủ MC373E4.6 đến tủ MC371E4.16 * ĐZ 371E4.11 cấp đến DCL371-7/43 LL373 đến DCL373-7 TG Cổ Tiết đến DCLPT377-7/86/85 Thọ Văn - Dị Nậu đến DCL376-7/101LL371E4.11 | Tam Nông | 0 | 0 | 6:30 | 20 | 6:45 | 20 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 171E4.21-173E1.35 do tách ĐZ 178E4.4-172E4.11 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng DCL373-7 TG Cổ Tiết, đóng DCL371-1 TG Cổ Tiết, đóng MC373 TG Cổ Tiết hòa ĐZ 376E4.17 và 371E4.11 - Cắt MC371E4.11, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 376E4.17 cấp đến tủ MC373E4.6 đến tủ MC371E4.16 đến tủ MC371E4.11 Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên các ĐZ 376E4.17; 371E4.16; 371E4.11 Duy trì phương thức trên đến ngày 21/5/2023 |  | Tại TG Cổ Tiết: - DCL373-1, 373-7 cắt; - MC373 cắt | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Tam Nông | 0 | 0 | 20:00 | 21 | 20:15 | 21 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 178E4.4-172E4.11 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC371E4.11 hòa ĐZ 376E4.17 và 371E4.11 - Cắt MC373 TG Cổ Tiết, cắt DCL373-1 TG Cổ Tiết, cắt DCL373-7 TG Cổ Tiết Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.11 cấp đến DCL373-7 TG Cổ Tiết - ĐZ 371E4.16 cấp đến DCL373-1 TG Cổ Tiết |  | Tại E4.11: - MC371 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 15 | 0 | 0
20 | * ĐZ 371E4.13 cấp đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL 371-7/23LL373 đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương * ĐZ 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Cẩm Khê | 0 | 0 | 7:00 | 20 | 7:15 | 20 |  | Đổi phương thức cấp điện giảm tải ĐZ 171E4.21-173E1.35 do tách ĐZ 178E4.4-172E4.11 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, đóng DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, đóng RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương hòa ĐZ 371E4.13 và 375E4.16 - Cắt MC375E4.16; kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.13 cấp đến tủ MC375E4.6 Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 371E4.13; 375E4.16 Duy trì phương thức trên đến ngày 21/5/2023 |  | Tại RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương: - RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đóng - DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  | Không thực hiện do công tác 375E4.16 | 15 | 0 | 0
|  | Cẩm Khê | 0 | 0 | 21:00 | 21 | 21:15 | 21 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác trên ĐZ 178E4.4-172E4.11 (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC375E4.16 hòa ĐZ 371E4.13 và 375E4.16 - Cắt RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, cắt DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, đóng RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.13 cấp đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương - ĐZ 375E4.16 cấp đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương |  | Tại E4.16: - MC375 cắt; ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  | Không thực hiện do công tác 375E4.16 | 15 | 0 | 0
21 | ĐZ 35kV sau DCLPT371-7/143/1 Bằng Giã - Vô Tranh cấp đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh lộ 371 TCĐP | Hạ Hòa | 1.5 | 0.125 | 4:30 | 20 | 4:35 | 20 |  | 1. Đổi phương thức cấp điện phục vụ tách MBA T1E4.5 công tác: - Cắt RCL371/143/6 Bằng Giã - Vô Tranh, cắt DCLPT371-7/143/1 Bằng Giã - Vô Tranh, đóng RCL371/143/6 Bằng Giã - Vô Tranh - Cắt RCL372/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh, đóng DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh, đóng RCL372/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh 2. Sau khi kết thúc thao tác: - ĐZ 371 TCĐP cấp đến DCLPT371-7/143/1 Bằng Giã - Vô Tranh - ĐZ 372E4.13 cấp đến DCLPT371-7/143/1 Bằng Giã - Vô Tranh Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên các đường dây 372E4.13, 371 TCĐP Yêu cầu ĐL bố trí 2 nhóm thao tác Duy trì phương thức trên đến ngày 21/5/2023 |  | Tại RCL372/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh: - RCL372/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đóng - DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh cắt | 5 | 2749 | 13745 | 4 |  |  | PTT ngày 5/5/23 | 5 | 13745 | 2749
|  | Hạ Hòa | 1.5 | 0.125 | 13:00 | 21 | 13:05 | 21 |  | 1. Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác tại MBA T1E4.5: - Cắt RCL372/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh, cắt DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh, đóng RCL372/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh - Cắt RCL371/143/6 Bằng Giã - Vô Tranh, đóng DCLPT371-7/143/1 Bằng Giã - Vô Tranh, đóng RCL371/143/6 Bằng Giã - Vô Tranh 2. Sau khi kết thúc thao tác: - ĐZ 371 TCĐP cấp đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh - ĐZ 372E4.13 cấp đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh Yêu cầu ĐL bố trí 2 nhóm thao tác |  | Tại RCL371/143/6 Bằng Giã - Vô Tranh: - RCL371/143/6 Bằng Giã - Vô Tranh cắt - DCLPT371-7/143/1 Bằng Giã - Vô Tranh cắt | 5 | 2749 | 13745 | 4 |  |  |  | 5 | 13745 | 2749
21.1 | * ĐZ 373E4.5 cấp đến DCL (372-7, 373-7) TG. Đồi Phướn đến DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6LL372 đến DCLPT371-7/143/1 Bằng Giã - Vô Tranh đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá * ĐZ 372E4.5 cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt | Thanh Ba | 4.5 | 11.25 | 4:30 | 20 | 7:00 | 20 | Thanh Ba | I. Trên ĐZ 372E4.5 và 373E4.5: 1. ĐL Thanh Ba thực hiện: - Thay sứ pha B cột 4 đường trục 372E4.5 (đi chung cột 4 đường trục 373E4.5) II. Trên ĐZ 373E4.5: 1. ĐL Thanh Ba thực hiện: - Tách lèo cột 1 XT 373E4.5 cuốn gọn về 2 phía đảm bảo an toàn đóng điện phục vụ tách ngăn lộ MC373E4.5 công tác - Bảo dưỡng DCL xuống MBA tại các TBA Vũ Ẻn 3, Phương Lĩnh 3, Yển Khê 3 lộ 373E4.5 III. Sau khi kết thúc công tác thực hiện: - Cắt LBS371-7/66/8 TG Sông Thao 2, đóng DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2; đóng LBS371-7/66/8 TG Sông Thao 2 cấp nguồn 371E4.19 cấp đến cột 1 XT373E4.5 tách lèo (Duy trì phương thức trên đến ngày 21/05/2023) - Khôi phục điện ĐZ 372E4.5 cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt * Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 373E4.5 và 371E4.19 | KPKK | Tại E4.5: - Cắt MC372, 373; kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 372-76, 373-76 Tại LBS371-7/66/8 TG Sông Thao 2: - LBS371-7/66/8 TG Sông Thao 2 đóng - DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 cắt | 150 | 8203 | 1230450 | 4 |  |  |  | 150 | 1230450 | 0
|  | Hạ Hòa | 11.5 | 28.75 | 4:30 | 20 | 7:00 | 20 |  |  |  |  | 150 | 23349 | 3502350 | 0 |  |  |  | 150 | 3502350 | 0
21.2 | * Tách ngăn lộ MC373E4.5 * Tách ĐZ 373E4.5 cấp đến cột 1 XT 373E4.5 tách lèo | Thanh Ba | 0 | 0 | 5:00 | 20 | 19:00 | 20 | ETC | 1. Tổ TTLĐ số 01 cho phép ETC thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ CBM ngăn lộ MC373E4.5 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu ngăn lộ MC373E4.5 2. Sau khi kết thúc công tác thực hiện khôi phục điện theo mục 21.3 STT | TNĐK | Tại E4.5: - Cắt MC373, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 373-76 * cột 1 XT 373E4.5 tách lèo | 840 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 840 | 0 | 0
21.3 | * ĐZ 35kV sau DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 cấp đến DCL (372-7, 373-7) TG. Đồi Phướn đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6LL372 đến DCLPT371-7/143/1 Bằng Giã - Vô Tranh đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá đến cột 1 XT 373E4.5 tách lèo * ĐZ 373E4.5 cấp đến cột 1 XT 373E4.5 tách lèo (đã cắt điện từ 04h30 ngày 20/05/2023) | Thanh Ba | 2.5 | 2.5 | 12:00 | 21 | 13:00 | 21 | Thanh Ba | 1. ĐLThanh Ba thực hiện: - Đấu lèo cột 1 XT 373E4.5 2. Sau khi kết thúc công tác thực hiện khôi phục điện: - ĐZ 373E4.5 cấp đến DCL (372-7, 373-7) TG. Đồi Phướn đến DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6LL372 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá |  | Tại E4.5: - Cắt MC373; kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 373-76 * Cột 1 XT 373E4.5 tách lèo, cuốn gọn về 2 phía Tại LBS371-7/66/8 TG Sông Thao 2: - Cắt LBS371-7/66/8 TG Sông Thao 2 - Cắt DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 | 60 | 5689 | 341340 | 4 |  |  |  | 60 | 341340 | 0
|  | Hạ Hòa | 5.5 | 5.5 | 12:00 | 21 | 13:00 | 21 |  |  |  |  | 60 | 11631 | 697860 | 0 |  |  |  | 60 | 697860 | 0
22 | * ĐZ 375E4.5 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP * ĐZ 377E4.5 cấp đến DCLPT377-7/38/19 TC XMPT đến DCL373-7 TCĐP tủ MC373E4.9 * ĐZ 375E4.9 cấp đến DCLPT375-7/37 đến DCLPT 377-7/38/19 XMPT cấp XMPT | Thanh Ba | 5.5 | 13.75 | 4:30 | 20 | 7:00 | 20 | Thanh Ba | I. Trên ĐZ 375E4.5, 377E4.5 và 375E4.9: 1. ĐL Thanh Ba thực hiện: - Tách lèo cột 1 XT 375E4.5, cuốn gọn về 2 phía đảm bảo an toàn đóng điện phục vụ tách ngăn lộ MC375E4.5 công tác - Tách lèo cột 1 XT 377E4.5, cuốn gọn về 2 phía đảm bảo an toàn đóng điện phục vụ tách ngăn lộ MC377E4.5 công tác - Thay sứ treo vỡ tán pha A tại cột 6 NR XM Phú Thọ lộ 377E4.5 (đi chung cột 6 NR XM Phú Thọ lộ 375E4.5) - Bổ xung, tăng cường lèo các vị trí cột 2, 16, 20, 22 đường trục mạch kép 375-377E4.5 II. Sau khi kết thúc công tác thực hiện: - Đóng DCLPT375-7/37 cấp nguồn 375E4.9 cấp đến cột 1 XT 375E4.5 tách lèo - Đóng MC373E4.9 cấp nguồn 373E4.9 cấp đến cột 1 XT 377E4.5 tách lèo - Khôi phục điện ĐZ 375E4.9 cấp đến DCLPT375-7/37 đến DCLPT 377-7/38/19 XMPT cấp XMPT Duy trì phương thức trên đến ngày 21/5/2023 | KPKK | Tại E4.5: - Cắt MC375, 377; kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 375-76, 377-76 Tại E4.9: - MC373 cắt, ở VTTN - Cắt MC375E4.9, kéo ra VTTN - DTĐ 373-76 đóng - Đóng DTĐ 375-76 * DCLPT375-7/37 cắt | 150 | 4029 | 604350 | 8 |  |  |  | 150 | 604350 | 0
22.1 | * Tách ngăn lộ MC375, 377E4.5 * Tách ĐZ 375E4.5 cấp đến cột 1 XT 375E4.5 tách lèo * Tách ĐZ 377E4.5 cấp đến cột 1 XT 377E4.5 tách lèo | Thanh Ba | 0 | 0 | 5:00 | 20 | 19:00 | 20 | ETC | 1. Tổ TTLĐ số 01 cho phép ETC thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ CBM ngăn lộ MC375, 377E4.5 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu ngăn lộ MC375, 377E4.5 2. Sau khi kết thúc công tác thực hiện khôi phục điện theo mục 22.2 STT | TNĐK | Tại E4.5: - Cắt MC375, 377; kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 375-76, 377-76 * cột 1 XT 375E4.5 tách lèo * cột 1 XT 377E4.5 tách lèo | 840 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 840 | 0 | 0
22.2 | * ĐZ 35kV sau DCLPT375-7/37 cấp đến DCL372-7 TCĐP đến cột 1 XT 375E4.5 tách lèo * ĐZ 373E4.9 cấp đến DCLPT377-7/38/19 TC XMPT đến DCL373-7 TCĐP cột 1 XT 377E4.5 tách lèo * Tách ĐZ 375E4.5 cấp đến cột 1 XT 375E4.5 tách lèo (đã cắt điện từ 04h30 ngày 20/05/2023) * Tách ĐZ 377E4.5 cấp đến cột 1 XT 377E4.5 tách lèo (đã cắt điện từ 04h30 ngày 20/05/2023) | Thanh Ba | 5.5 | 5.5 | 12:00 | 21 | 13:00 | 21 | Thanh Ba | I. Trên ĐZ 375E4.5 và 377E4.5: 1. ĐL Thanh Ba thực hiện: - Đấu lèo cột 1 XT 375E4.5 - Đấu lèo cột 1 XT 377E4.5 II. Sau khi kết thúc công tác thực hiện khôi phục điện: * ĐZ 375E4.5 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP * ĐZ 377E4.5 cấp đến DCLPT377-7/38/19 TC XMPT đến DCL373-7 TCĐP tủ MC373E4.9 |  | Tại E4.5: - Cắt MC375, 377; kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 375-76, 377-76 Tại E4.9: - MC373 cắt, ở VTTN - DTĐ 373-76 đóng * cột 1 XT 375E4.5 tách lèo * cột 1 XT 377E4.5 tách lèo * DCLPT375-7/37 cắt | 60 | 4029 | 241740 | 6 |  |  |  | 60 | 241740 | 0
23 | * ĐZ 379E4.5 cấp đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL379-7/82 * ĐZ 374E4.9 cấp đến DCL374-7/145 đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Thanh Ba | 0 | 0 | 4:00 | 20 | 4:15 | 20 |  | Đổi phương thức cấp điện phục vụ tách ngăn lộ MC379E4.5 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt RCL374/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh, đóng DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh, đóng RCL374/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh hòa ĐZ 379E4.5 và 374E4.9 - Cắt MC379E4.5; kéo ra VTTN - Cắt DCL379-7/1 (379E4.5) Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 374E4.9 cấp đến DCL379-7/1 (379E4.5) Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 379E4.5; 374E4.9 Duy trì phương thức trên đến ngày 21/5/2023 |  | Tại RCL374/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh: - RCL374/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh đóng - DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh cắt Tại E4.5: - Cắt MC379, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 379-76 * Cắt DCL379-7/1 (379E4.5) | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
|  | Thanh Ba | 0 | 0 | 12:00 | 21 | 12:15 | 21 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng DCL379-7/1 (379E4.5) - Đóng MC379E4.5 hòa ĐZ 379E4.5 và 374E4.9 - Cắt RCL374/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh, cắt DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh, đóng RCL374/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 379E4.5 cấp đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh - ĐZ 374E4.9 cấp đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh |  | Tại E4.5: - Cắt MC379, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 379-76 * DCL379-7/1 (379E4.5) cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0
23.1 | * Tách ngăn lộ MC379E4.5 * Tách ĐZ 379E4.5 cấp đến DCL379-7/1 (379E4.5) | Thanh Ba | 0 | 0 | 5:00 | 20 | 19:00 | 20 | ETC | 1. Tổ TTLĐ số 01 cho phép ETC thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ CBM ngăn lộ MC379E4.5 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu ngăn lộ MC379E4.5 | TNĐK | Tại E4.5: - Cắt MC379, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 379-76 * DCL379-7/1 (379E4.5) cắt | 840 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 840 | 0 | 0
24 | ĐZ 372E4.5 cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt | Thanh Ba | 2.1 | 5.25 | 4:30 | 22 | 7:00 | 22 | Thanh Ba | 1. ĐL Thanh Ba thực hiện: - Tách lèo cột 6 đường trục 372E4.5, cuốn gọn về 2 phía đảm bảo an toàn đóng điện phục vụ tách ngăn lộ MC372E4.5 công tác 2. Sau khi kết thúc công tác thực hiện: - Cắt LBS375-7/64/98 Phương Viên-Lửa, đóng DCLPT375-7/64/98 Phương Viên-Lửa; đóng LBS375-7/64/98 Phương Viên-Lửa cấp nguồn 375E4.14 cấp đến cột 1 XT372E4.5 tách lèo (Duy trì phương thức trên đến ngày 23/05/2023) * Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 372E4.5 và 375E4.14 |  | Tại E4.5: - Cắt MC372; kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 372-76 Tại LBS375-7/64/98 Phương Viên-Lửa: - LBS375-7/64/98 Phương Viên-Lửa đóng - DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt cắt | 150 | 2514 | 377100 | 4 |  |  |  | 150 | 377100 | 0
|  | Hạ Hòa | 5 | 12.5 | 4:30 | 22 | 7:00 | 22 |  |  |  |  | 150 | 11718 | 1757700 | 0 |  |  |  | 150 | 1757700 | 0
24.1 | * Tách ngăn lộ MC372E4.5 * Tách ĐZ 372E4.5 cấp đến cột 6 đường trục 372E4.5 tách lèo | Thanh Ba | 0 | 0 | 5:00 | 22 | 20:00 | 22 | ETC | 1. Tổ TTLĐ số 01 cho phép ETC thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ CBM ngăn lộ MC372E4.5 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu ngăn lộ MC372E4.5 - Cài đặt chỉnh định rơ le bảo vệ chức năng 67Ns ngăn lộ 372E4.5 2. Sau khi kết thúc công tác thực hiện khôi phục điện theo mục 24.2 STT | TNĐK | Tại E4.5: - Cắt MC372, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 372-76 * cột 6 đường trục 372E4.5 tách lèo | 900 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 900 | 0 | 0
24.2 | * ĐZ 35kV sau DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt cấp đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến cột 1 XT 372E4.5 tách lèo * ĐZ 372E4.5 cấp đến cột 1 XT 372E4.5 tách lèo (đã cắt điện từ 04h30 ngày 22/05/2023) | Thanh Ba | 2.1 | 2.1 | 12:00 | 23 | 13:00 | 23 | Thanh Ba | 1. ĐL Thanh Ba thực hiện: - Đấu lèo cột 6 đường trục 372E4.5 2. Sau khi kết thúc công tác thực hiện khôi phục điện: - ĐZ 372E4.5 cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt |  | Tại E4.5: - Cắt MC372; kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 372-76 * Cột 6 đường trục 372E4.5 tách lèo, cuốn gọn về 2 phía Tại LBS375-7/64/98 Phương Viên-Lửa: - Cắt LBS375-7/64/98 Phương Viên-Lửa - Cắt DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt | 60 | 2514 | 150840 | 4 |  |  |  | 60 | 150840 | 0
|  | Hạ Hòa | 5 | 5 | 12:00 | 23 | 13:00 | 23 |  |  |  |  | 60 | 11718 | 703080 | 0 |  |  |  | 60 | 703080 | 0
25 | ĐZ 374E4.5 cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCL374-7/38 đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ | Thanh Ba | 3.5 | 8.75 | 4:30 | 22 | 7:00 | 22 | Thanh Ba; XNDV Phú Thọ | 1. ĐL Thanh Ba thực hiện: - Tách lèo cột 1 XT 374E4.5, cuốn gọn về 2 phía đảm bảo an toàn đóng điện phục vụ tách ngăn lộ MC374E4.5 công tác - Bảo dưỡng DCL xuống các MBA tại các TBA Thanh Vân 2, Vân Lĩnh 1, Hanh Cù 3 lộ 374E4.5 2. ĐL Thanh Ba cho phép XNDV Phú Thọ thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - TNĐK CBM tụ bù tại cột 10 NR Hương Xạ và tụ bù cột 22 đường trục 374E4.5 3. Sau khi kết thúc công tác thực hiện: - Cắt MC375E4.14, đóng không điện DCL374-7/38; đóng MC375E4.14 cấp nguồn 375E4.14 cấp đến cột 1 XT372E4.5 tách lèo đến cột 1 XT 374E4.5 tách lèo (Duy trì phương thức trên đến ngày 23/05/2023) |  | Tại E4.5: - Cắt MC374; kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 374-76 | 150 | 4381 | 657150 | 10 |  |  |  | 150 | 657150 | 0
25.1 | * Tách ngăn lộ MC374E4.5 * Tách ĐZ 374E4.5 cấp đến cột 1 XT 374E4.5 tách lèo | Thanh Ba | 0 | 0 | 5:00 | 22 | 20:00 | 22 | ETC | 1. Tổ TTLĐ số 01 cho phép ETC thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ CBM ngăn lộ MC374E4.5 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu ngăn lộ MC374E4.5 - Cài đặt chỉnh định rơ le bảo vệ chức năng 67Ns ngăn lộ 374E4.5 2. Sau khi kết thúc công tác thực hiện khôi phục điện theo mục 25.3 STT | TNĐK | Tại E4.5: - Cắt MC374, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 374-76 * cột 1 XT 374E4.5 tách lèo | 900 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 900 | 0 | 0
25.2 | ĐZ 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến cột 1 XT 374E4.5 tách lèo | Đoan Hùng | 1.1 | 0.091667 | 12:00 | 23 | 12:05 | 23 |  | 1. Thực hiện thao tác: - Cắt MC375E4.14, cắt không điện DCL374-7/38, đóng MC375E4.14 2. Sau khi kết thúc công tác: - Khôi phục điện ĐZ 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCLPT375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm - Tách ĐZ 35kV sau DCL374-7/38 cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến cột 1 XT 374E4.5 tách lèo giao ĐL Thanh Ba công tác từ 12h00-13h00 |  | Tại E4.14: - Cắt MC375E4.14; khóa mạch điều khiển | 5 | 1581 | 7905 | 4 |  |  |  | 5 | 7905 | 1581
|  | Hạ Hòa | 5.5 | 0.45833 | 12:00 | 23 | 12:05 | 23 |  |  |  |  | 5 | 7916 | 39580 | 0 |  |  |  | 5 | 39580 | 7916
25.3 | * ĐZ 35kV sau DCL374-7/38 cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến cột 1 XT 374E4.5 tách lèo * ĐZ 374E4.5 cấp đến cột 1 XT 374E4.5 tách lèo (đã cắt điện từ 04h30 ngày 22/05/2023) | Thanh Ba | 3.5 | 3.5 | 12:00 | 23 | 13:00 | 23 | Thanh Ba | 1. ĐL Thanh Ba thực hiện: - Đấu lèo cột 1 XT 374E4.5 2. Sau khi kết thúc công tác thực hiện khôi phục điện: - ĐZ 374E4.5 cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCL374-7/38 đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ |  | Tại E4.5: - Cắt MC374; kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 374-76 * Cột 1 XT 374E4.5 tách lèo, cuốn gọn về 2 phía * DCL374-7/38 cắt | 60 | 4381 | 262860 | 4 |  |  |  | 60 | 262860 | 0
C | Phần ĐD & Thiết bị hạ áp |  |  | 0 | 8: 0; 13: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Tách MBA TD31, TD41E4.13 (Cẩm Khê) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 7:00 | 17 | 12:00 | 17 | Tổ TTLĐ số 04 | 1. Tổ TTLĐ số 04 thực hiện: - Thay thế Áp tô mát tổng 0,4kV TD41E4.13 bị hỏng | KPKK | Tại E4.13: - Kéo ra VTTN: 341-1, 441-1 - Đóng DTĐ 341-18, 441-18. | 300 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 300 | 0 | 0
2 | TBA 560 kVA Nông Trang 2 lộ 475E4.6 | Việt Trì | 0.3 | 3 | 5:00 | 16 | 15:00 | 16 | Công ty TNHH XD Hiền Lương | ĐL Việt Trì cho phép B (Công ty TNHH XD Hiền Lương) thực hiện: - Thay dây dẫn cũ bằng dây dẫn mới toàn bộ đường dây 0,4kV sau TBA Nông Trang 2, cụ thể: - Thay 496,5 m dây AXLPE 4x95 cũ bằng 496,5 m dây AXLPE 4x95 mới. - Thay 152,1 m dây AXLPE 4x70 cũ bằng 152,1 m dây AXLPE 4x70 mới. - Thay 139,9 m dây AXLPE 4x50 cũ bằng 139,9 m dây AXLPE 4x50 mới. - Củng cố 04 bộ tiếp địa lặp lại. - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | SCL | Cắt AB-1,2,3,Cắt AB-T, Cắt DCL431-3 | 600 | 218 | 130800 | 10 |  |  |  | 600 | 130800 | 0
3 | TBA 320 kVA Sông Lô 4 lộ 373E4.1 | Việt Trì | 0.15 | 0.9 | 6:00 | 17 | 12:00 | 17 | Việt Trì | 1. ĐLTP Việt Trì thực hiện: - Thay MBA 320 kVA 35/0,4 kV bằng máy mới cùng công suất do máy cũ sau khi thí nghiệm CBM không đảm bảo vận hành - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | SCTX | Cắt AB-1,2,3,Cắt AB-T, Cắt FCO-3T | 360 | 218 | 78480 | 4 |  |  |  | 360 | 78480 | 0
4 | TBA 500 kVA Công ty Đại Thịnh lộ 372E4.6 | Việt Trì | 0.2 | 0.8 | 7:30 | 21 | 11:30 | 21 | CTY CPDVKT và TNĐ Miền Bắc | 1. Công ty CPDV và TNĐ Miền Bắc: - Thí nghiệm định kỳ MBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | TNĐK | Cắt AB-1,2,Cắt AB-TBNT, Cắt AB-T, Cắt DCL331-3T1 | 240 | 1 | 240 | 4 |  |  |  | 240 | 240 | 0
5 | TBA Cao Xá 2: 400kVA-35/0.4kV, lộ 371E4.1 | Lâm Thao | 0.2 | 0.4 | 6:00 | 20 | 8:00 | 20 | Lâm Thao | ĐL Lâm Thao thực hiện: - Thay công tơ và TI đầu cực định kỳ (hết hạn ngày 20/5/2023) - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | VSCN | - Cắt AB-TBNT; Cắt AB-1, AB-2,AB-3, Cắt AB-T - Cắt DCL 331-3 | 120 | 373 | 44760 | 3 |  |  |  | 120 | 44760 | 0
6 | TBA C.Ty TNHH Khang Huy ViNa: 630kVA-35/0,4kV, lộ 376 E4.17 | Lâm Thao | 0.3 | 0.3 | 8:30 | 20 | 9:30 | 20 | Lâm Thao | ĐL Lâm Thao thực hiện: - Thay công tơ đầu cực định kỳ (hết hạn ngày 20/5/2023) - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | VSCN | - Cắt AB-TBNT; Cắt AB-1, AB-2,AB-3, Cắt AB-T - Cắt DCL 331-3 | 60 | 1 | 60 | 3 |  |  |  | 60 | 60 | 0
7 | TBA C.Ty Bethel Quốc Tế: 560kVA-35/0,4kV, lộ 376 E4.17 | Lâm Thao | 0.25 | 0.25 | 10:00 | 20 | 11:00 | 20 | Lâm Thao | ĐL Lâm Thao thực hiện: - Thay công tơ đầu cực định kỳ (hết hạn ngày 20/5/2023) - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | VSCN | - Cắt AB-TBNT; Cắt AB-1, AB-2,AB-3, Cắt AB-T - Cắt DCL 331-3 | 60 | 1 | 60 | 3 |  |  |  | 60 | 60 | 0
8 | TBA Bơm Tăng Áp: 250kVA-35/0.4kV, lộ 376 E4.17 | Lâm Thao | 0.15 | 0.15 | 11:30 | 20 | 12:30 | 20 | Lâm Thao | ĐL Lâm Thao thực hiện: - Thay công tơ đầu cực định kỳ (hết hạn ngày 20/5/2023) - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | VSCN | - Cắt AB-TBNT; Cắt AB-1, AB-2,AB-3, Cắt AB-T - Cắt DCL 331-3 | 60 | 2 | 120 | 3 |  |  |  | 60 | 120 | 0
9 | TBA Chu Hóa 12: 180kVA-35/0.4kV, lộ 373 E4.10 | Lâm Thao | 0.15 | 0.3 | 6:00 | 20 | 8:00 | 20 | Lâm Thao | ĐL Lâm Thao thực hiện: - Thay công tơ đầu cực định kỳ (hết hạn ngày 20/5/2023) - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | VSCN | - Cắt AB-TBNT; Cắt AB-1, AB-2,AB-3, Cắt AB-T - Cắt DCL 331-3 | 120 | 145 | 17400 | 3 |  |  |  | 120 | 17400 | 0
10 | TBA Chu Hóa 16: 180kVA-22/0.4kV lộ 472E4.6 | Lâm Thao | 0.1 | 0.2 | 8:00 | 20 | 10:00 | 20 | NPSC | ĐL Lâm Thao cho phép NPSC thực hiện: - Xử lý rỉ dầu MBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | KPKK | - Cắt AB-TBNT; Cắt AB-1, AB-2,AB-3, Cắt AB-T - Cắt FCO-4T1 | 120 | 105 | 12600 | 3 |  |  |  | 120 | 12600 | 0
11 | TBA Sơn Vi 6: 320kVA-35/0.4kV lộ 376E4.17 | Lâm Thao | 0.15 | 0.3 | 7:00 | 22 | 9:00 | 22 | NPSC | ĐL Lâm Thao cho phép NPSC thực hiện: - Xử lý rỉ dầu MBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | KPKK | - Cắt AB-TBNT; Cắt AB-1, AB-2,AB-3, Cắt AB-T - Cắt FCO-3T1 | 120 | 182 | 21840 | 3 |  |  |  | 120 | 21840 | 0
12 | TBA Sơn Vi 16: 180kVA-35/0.4kV lộ 376E4.17 | Lâm Thao | 0.1 | 0.2 | 9:30 | 22 | 11:30 | 22 | NPSC | ĐL Lâm Thao cho phép NPSC thực hiện: - Xử lý rỉ dầu MBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | KPKK | - Cắt AB-TBNT; Cắt AB-1, AB-2,AB-3, Cắt AB-T - Cắt DCL 331-3 | 120 | 110 | 13200 | 3 |  |  |  | 120 | 13200 | 0
13 | TBA Võ Lao 2 (180kVA) lộ 371 E4.7 | Thanh Ba | 0.1 | 0.5 | 5:00 | 20 | 10:00 | 20 | Thanh Ba | ĐL Thanh Ba thực hiện: - Chỉnh trang 5S tại TBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | 5S | Cắt AB-TBNT, AB-1, AB-2, AB-T, DCL331-3 | 300 | 138 | 41400 | 4 |  |  |  | 300 | 41400 | 0
14 | TBA Võ Lao 3 (200kVA) lộ 371 E4.7 | Thanh Ba | 0.1 | 0.5 | 5:00 | 22 | 10:00 | 22 | Thanh Ba | ĐL Thanh Ba thực hiện: - Chỉnh trang 5S tại TBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | 5S | Cắt AB-TBNT, AB-1, AB-2, AB-T, DCL331-3 | 300 | 109 | 32700 | 4 |  |  |  | 300 | 32700 | 0
15 | TBA Cty TNHH Hải Yến - Máy 1 (630kVA) lộ 371 TC Đồi Phướn | Thanh Ba | 0.25 | 0.5 | 4:30 | 20 | 6:30 | 20 | Thanh Ba | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: - Thay công tơ đầu cực đến hạn - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | VSCN | Cắt AB-TBNT, AB-1, AB-2, AB-T, DCL331-3 | 120 | 1 | 120 | 4
16 | TBA Cty TNHH Hải Yến - Máy 3 (400kVA) lộ 371 TC Đồi Phướn | Thanh Ba | 0.15 | 0.45 | 4:30 | 20 | 7:30 | 20 | Thanh Ba | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: - Thay công tơ đầu cực đến hạn - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | VSCN | Cắt AB-TBNT, AB-1, AB-2, AB-T, DCL331-3 | 180 | 1 | 180 | 4
17 | TBA Đại An 4 (250kVA) lộ 374 E4.5 | Thanh Ba | 0.15 | 0.3 | 4:30 | 22 | 6:30 | 22 | Thanh Ba | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: - Thay công tơ đầu cực đến bị hỏng không hiện thị màn hình - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | VSCN | Cắt AB-TBNT, AB-1, AB-2, AB-T, DCL331-3 | 120 | 202 | 24240 | 4
18 | TBA Hộ KD cá thể Dương Xuân Kiên (180kVA) lộ 374 E4.5 | Thanh Ba | 0.1 | 0.2 | 4:30 | 22 | 6:30 | 22 | Thanh Ba | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: - Thay công tơ đầu cực đến hạn - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | VSCN | Cắt AB-TBNT, AB-1, AB-2, AB-T, DCL331-3 | 120 | 1 | 120 | 4
19 | TBA Hạ Hòa 5: 250kVA-35/0.4kV lộ 372E4.5 | Hạ Hòa | 0.1 | 0.2 | 5:00 | 22 | 7:00 | 22 | NPSC Phú Thọ | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: 1. ĐL Hạ Hòa cho phép NPSC Phú Thọ thực hiện khắc phục tồn tại sau TNĐK CBM 2023: - Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA; thay hạt chống ẩm MBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | KPKK | Cắt AB-TBNT, AB-1+2+3, AB-T, DCL331-3 | 120 | 175 | 21000 | 4
20 | TBA Hạ Hòa 8: 400kVA-35/0.4kV lộ 372E4.5 | Hạ Hòa | 0.1 | 0.2 | 6:00 | 22 | 8:00 | 22 | NPSC Phú Thọ | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: 1. ĐL Hạ Hòa cho phép NPSC Phú Thọ thực hiện khắc phục tồn tại sau TNĐK CBM 2023: - Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | KPKK | Cắt AB-TBNT, AB-1+2+3, AB-T, FCO-3T1 | 120 | 307 | 36840 | 4
21 | TBA Lang Sơn 6: 100kVA-35/0.4kV lộ 371 TCĐP | Hạ Hòa | 0.1 | 0.2 | 5:00 | 21 | 7:00 | 21 | NPSC Phú Thọ | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: 1. ĐL Hạ Hòa cho phép NPSC Phú Thọ thực hiện khắc phục tồn tại sau TNĐK CBM 2023: - Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | KPKK | Cắt AB-TBNT, AB-1+2, AB-T, FCO-3T1 | 120 | 110 | 13200 | 4
22 | TBA Xuân Áng 8: 180kVA-35/0.4kV lộ 371 TCĐP | Hạ Hòa | 0.1 | 0.2 | 6:00 | 21 | 8:00 | 21 | NPSC Phú Thọ | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: 1. ĐL Hạ Hòa cho phép NPSC Phú Thọ thực hiện khắc phục tồn tại sau TNĐK CBM 2023: - Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | KPKK | Cắt AB-TBNT, AB-1+2, AB-T, FCO-3T1 | 120 | 94 | 11280 | 4
23 | TBA Chuế Lưu 3: 200kVA-35/0.4kV lộ 371 TCĐP | Hạ Hòa | 0.1 | 0.2 | 12:00 | 21 | 14:00 | 21 | NPSC Phú Thọ | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: 1. ĐL Hạ Hòa cho phép NPSC Phú Thọ thực hiện khắc phục tồn tại sau TNĐK CBM 2023: - Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | KPKK | Cắt AB-TBNT, AB-1+2+3, AB-T, FCO-3T1 | 120 | 198 | 23760 | 4
24 | TBA Văn Lang 8: 180kVA-35/0.4kV lộ 371 TCĐP | Hạ Hòa | 0.1 | 0.2 | 13:00 | 21 | 15:00 | 21 | NPSC Phú Thọ | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: 1. ĐL Hạ Hòa cho phép NPSC Phú Thọ thực hiện khắc phục tồn tại sau TNĐK CBM 2023: - Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | KPKK | Cắt AB-TBNT, AB-1+2+3, AB-T, FCO-3T1 | 120 | 125 | 15000 | 4
25 | TBA Xuân Viên 1 -250KVA-35/0,4kV lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 0.1 | 0.2 | 6:00 | 16 | 8:00 | 16 | NPSC Phú Thọ | ĐL Cẩm Khê cho phép NPSC Phú Thọ thực hiện khắc phục tồn tại sau TNĐK CBM 2023: - Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | KPKK | Cắt AB-1,2, AB-TBNT,AB-T, DCL331-3 | 120 | 213 | 25560 | 3 |  |  |  | 120 | 25560 | 0
26 | TBA Xuân Viên 3 -160KVA-35/0,4kV lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 0.1 | 0.2 | 8:00 | 16 | 10:00 | 16 | NPSC Phú Thọ | ĐL Cẩm Khê cho phép NPSC Phú Thọ thực hiện khắc phục tồn tại sau TNĐK CBM 2023: - Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | KPKK | Cắt AB-1,2,3, AB-TBNT,AB-T, DCL331-3 | 120 | 188 | 22560 | 3 |  |  |  | 120 | 22560 | 0
27 | TBA Xuân Viên 4 -160KVA-35/0,4kV lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 0.1 | 0.2 | 10:00 | 16 | 12:00 | 16 | NPSC Phú Thọ | ĐL Cẩm Khê cho phép NPSC Phú Thọ thực hiện khắc phục tồn tại sau TNĐK CBM 2023: - Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | KPKK | Cắt AB-1,2,3, AB-TBNT,AB-T, FCO-3T1 | 120 | 205 | 24600 | 3 |  |  |  | 120 | 24600 | 0
28 | TBA Đồng Lạc 7-100KVA-35/0,4kV lộ 373E4.13 | Cẩm Khê | 0.1 | 0.2 | 6:00 | 17 | 8:00 | 17 | NPSC Phú Thọ | ĐL Cẩm Khê cho phép NPSC Phú Thọ thực hiện khắc phục tồn tại sau TNĐK CBM 2023: - Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | KPKK | Cắt AB-1,2,3, AB-TBNT,AB-T, FCO-3T1 | 120 | 100 | 12000 | 3 |  |  |  | 120 | 12000 | 0
29 | TBA Đồng Thịnh 14-180KVA-35/0,4kV lộ 373E4.13 | Cẩm Khê | 0.1 | 0.2 | 8:00 | 17 | 10:00 | 17 | NPSC Phú Thọ | ĐL Cẩm Khê cho phép NPSC Phú Thọ thực hiện khắc phục tồn tại sau TNĐK CBM 2023: - Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | KPKK | Cắt AB-1,2,3, AB-TBNT,AB-T, FCO-3T1 | 120 | 223 | 26760 | 3 |  |  |  | 120 | 26760 | 0
30 | TBA Tứ Mỹ 6 (180KVA-373E4.16) | Tam Nông | 0.1 | 0.2 | 6:00 | 16 | 8:00 | 16 | Tam Nông | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: - Thay công tơ đầu cực định kỳ đến hạn ngày 15/4/2023 - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV - Cân đảo pha đường dây 0.4KV lộ 1,2. | VSCN | Cắt AB-1, 2,3, AB-TBNT,cắt AB-T, cắt FCO-3T1 xuống MBA. | 120 | 109 | 13080 | 4
31 | TBA Tứ Mỹ 7 (100KVA-373E4.16) | Tam Nông | 0.1 | 0.2 | 8:00 | 16 | 10:00 | 16 | Tam Nông | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: - Thay công tơ đầu cực định kỳ đến hạn ngày 15/4/2023 - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV - Cân đảo pha đường dây 0.4KV lộ 1,2. | VSCN | Cắt AB-1, 2,3, AB-TBNT,cắt AB-T, cắt FCO-3T1 xuống MBA. | 120 | 142 | 17040 | 4
32 | ĐZ 0.4KV lộ 2 TBA Dị Nậu 2 (250KVA-377E4.16) | Tam Nông | 0.1 | 0.2 | 6:00 | 18 | 8:00 | 18 | Tam Nông | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: ĐL Tam Nông thực hiện: Tách lèo tại cột 2.10 TBA Dị Nậu 2 để san tải sang TBA Dị Nậu 9 XDM | CQT | Cắt AB-2 | 120 | 40 | 4800 | 4
33 | ĐZ 0.4KV TBA Dị Nậu 9 (100KVA-377E4.16) | Tam Nông | 0.1 | 0.2 | 6:00 | 18 | 8:00 | 18 | Tam Nông | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: ĐL Tam Nông thực hiện: Đấu lèo tại cột 2.10 TBA Dị Nậu 2(cũ) sang cột số 1.4 (XDM) phục vụ san tải sang TBA Dị Nậu 9 XDM. | CQT | Cắt AB-1,2,AB-TBNT, AB-T | 120 | 1 | 120 | 4
34 | TBA Cổ Tiết 11 (100KVA-375E4.16) | Tam Nông | 0.1 | 0.2 | 6:00 | 20 | 8:00 | 20 | Tam Nông | ĐL Tam Nông thực hiện - Thay công tơ đầu cực định kỳ đến hạn ngày 27/4/2023 - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV - Cân đảo pha đường dây 0.4KV lộ 1,2. | VSCN | Cắt AB-1, 2,3, AB-TBNT,cắt AB-T, cắt FCO-3T1 xuống MBA. | 120 | 124 | 14880 | 4 |  |  |  | 120 | 14880 | 0
35 | TBA Thanh Uyên 10 (160KVA-471E4.16) | Tam Nông | 0.1 | 0.2 | 8:00 | 20 | 10:00 | 20 | Tam Nông | ĐL Tam Nông thực hiện - Thay công tơ đầu cực định kỳ đến hạn ngày 28/4/2023 - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV - Cân đảo pha đường dây 0.4KV lộ 1,2. | VSCN | Cắt AB-1, 2,3, AB-TBNT,cắt AB-T, cắt FCO-4T1 xuống MBA. | 120 | 121 | 14520 | 4 |  |  |  | 120 | 14520 | 0
Sản lượng mất dự kiến không cung cấp được (MWh) |  | 155.6667 | 97 | 155.6667 | 14: 141020 | 14112595 | 635 |  |  | KH | 11455 | 13931815 | 39599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51241 | 1.03
II. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 20 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [17 empty] | Th11
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 475976 |  |  |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 05 của B4 |  | 391.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  |  |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 06
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến thực hiện |  | 29.27 |  |  | 10: 0.024066; 11: 0.083195; 13: PCPT; 14: 11455 | 13931815
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 220kV
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0.19725 |  |  | 10: 0.0008277; 11: 0.083195
III. | Yêu cầu: 1 Các đơn vị rà soát công việc trên lưới, trường hợp có công việc bổ sung với lịch cắt điện đã được duyệt mà không phát sinh phạm vi cắt điện, thời gian mất điện, khách hàng mất điện, gửi đăng ký bổ sung để kết hợp lịch theo thời gian quy định. 2. Trường hợp đơn vị có đăng ký cắt điện bổ sung so với kế hoạch tuần phát sinh phạm vi cắt điện, thời gian mất điện, khách hàng mất điện phải có giải trình lý do bổ sung kèm theo. 3. Khi đăng ký cắt điện về PCPT phải đối chiếu với kế hoạch cắt điện tháng, năm đã phê duyệt. Nếu không theo kế hoạch năm, tháng phải gửi kèm giải trình lý do để Công ty xem xét. 4. Khi thực hiện dự án đấu nối TBA chống quá tải phải đăng ký san tải các TBA phân phối 5. Đối với các TBA đấu nối mới chưa nghiệm thu đóng điện: Yêu cầu ĐL + Đơn vị thi công + chủ đầu tư lập biên bản xác định phạm vi đóng điện, thông báo địa phương và khi thực hiện các công việc tiếp theo phải đăng ký với Điện lực.
Nơi nhận: |  |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  | 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 11 tháng 05 năm 2023 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - Các Điện lực để thực hiện; - Đội QLVH LĐCT; - P4, P9, P10, P11, P12; - Lưu: ĐĐ. |  |  | Phạm Văn Chúc |  | 10: P4:……………………............................................................................................................................ P7:…………………………..................................................................................................................... P9:………………………….....................................................................................................................; 12: Dương Xuân Hoàng
21 | ĐZ 35kV sau RCL371/44 cấp đến DCL376-7/101LL371 E4.11 đến DCL373-7 TG Cổ Tiết lộ 371E4.11 | Tam Nông | 1.5 | 0.125 | 5:00 | 28 | 5:05 | 28 |  | 1. Thực hiện thao tác: - Cắt RCL371/44; cắt không điện DCLPT371-7/71; đóng RCL371/44 lộ 371E411 Yêu cầu ĐL bố trí 2 nhóm thao tác |  | Tại RCL371/44: - Cắt RCL371/44, khóa mạch điều khiển | 5 | 1057 | 5285 | 4 |  |  |  | 5 | 5285 | 1057
|  | Tam Nông | 1.5 | 0.125 | 10:00 | 28 | 10:05 | 28 |  | 1. Thực hiện thao tác: - Cắt RCL371/44; đóng không điện DCLPT371-7/71; đóng RCL371/44 lộ 371E411 Yêu cầu ĐL bố trí 2 nhóm thao tác |  | Tại RCL371/44: - Cắt RCL371/44, khóa mạch điều khiển | 5 | 1057 | 5285 | 4 |  |  |  | 5 | 5285 | 1057
21.1 | ĐZ 35kV sau DCLPT 371-7/71 cấp đến DCL376-7/101LL371 E4.11 đến DCL373-7 TG Cổ Tiết lộ 371E4.11 | Tam Nông | 0.8 | 4 | 05:00 | 28 | 10:00 | 28 | Tam Nông | 1. ĐL Tam Nông cho phép B (Công ty TNHH xây lắp Chiến Hường) thực hiện công trình CQT 2023: - Lắp đặt 01 bộ xà phụ XR-3L-35kV, 01 bộ xà XR-2L-35kV tại cột TBA Cổ Tiết 9 lộ 371E4.11 - Căng rải dây, lấy độ võng từ cột TBA Cổ Tiết 9 lộ 371E4.11 đến cột 1 NR Hương Nộn 11: Dây dẫn AL/XLPE/PVC 50mm2, L=12m. - Đấu nối ĐZ 35kV cấp điện TBA Hương Nộn 11 (180kVA-35/0,4kV) tại cột TBA Cổ Tiết 9, lộ 371E4.11 Sau khi kết thúc công tác để DCL 331-3 xuống MBA Hương Nộn 11 ở vị trí cắt, ĐL nghiệm thu điểm đấu nối. - Yêu cầu ĐL+ĐVTC+chủ đầu tư lập biên bản xác định phạm vi đóng điện, thông báo địa phương và khi thực hiện các công việc tiếp theo phải đăng ký với Điện lực. | CQT | *Tại RCL371/44 lộ 371E4.11. - Cắt RCL371/44. * Tại DCLPT371-7/71 lộ 371E4.11: - Cắtkhông điện DCLPT371-7/71. - DCL376-7/101LL371 E4.11 cắt. | 300 | 652 | 195600 | 5 |  |  |  | 300 | 195600 | 0
13 | ĐZ 35kV sau DCL372-7/187/20/9/1 Mỹ Lương 5 lộ 372E4.13 (Ủy quyền ĐL thao tác) | Cẩm Khê | 0.1 | 0.3 | 5:00 | 27 | 8:00 | 27 | Cty TNHH Hiền Lương | 1. ĐL Cẩm Khê cho phép B (Cty Hiền Lương) thực hiện công trình CQT 2023: * Lắp đặt 01 bộ xà XR-3L, rải kéo dây, lấy độ võng, đấu nối 3 pha dây dẫn cấp điện cho TBA Mỹ Lương 12 (180kVA-35/0.4kV) tại cột 9 NR Mỹ Lương 5 lộ 372E4.13. Sau khi kết thúc công tác để DCL tại cột 1 NR Mỹ Lương 12 (DCL372-7/187/20/9/9/1 Mỹ Lương 12) ở vị trí cắt, ĐL nghiệm thu điểm đấu nối. - Yêu cầu ĐL+ĐVTC+chủ đầu tư lập biên bản xác định phạm vi đóng điện, thông báo địa phương và khi thực hiện các công việc tiếp theo phải đăng ký với Điện lực. * Chưa có PATCTC yêu cầu gửi hoàn thiện trước ngày 22/4/2023; Xem xét phương thức ngày | CQT | Tại TBA Mỹ Lương 5: - Đảm bảo DCL331-3 cắt Tai DCL372-7/187/20/9/1 Mỹ Lương 5 lộ 372E4.13: - Cắt không tải DCL372-7/187/20/9/1 Mỹ Lương 5 | 180 | 236 | 42480 | 5 |  |  |  | 180 | 42480 | 0

## KHCD Tuan 20 (BS lần 1)-B4 (hidden)
BM10/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Bổ sung tuần 20 lần 01 (Từ ngày 16 tháng 05 đến ngày 22 tháng 05 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ vào đăng ký bổ sung tuần 20 bổ sung lần 01 của ĐL Tam Nông để thực hiện công việc trên lưới điện
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh lập kế hoạch cắt điện và tách thiết bị trên lưới điện tuần 20 bổ sung lần 01 trình Giám đốc Công ty duyệt, cụ thể như sau:
I. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
TT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Trạm 110kV |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
| Không |  |  |  | 13: 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ĐZ 35kV sau DCLPT377-7/86/4.2 Thọ Văn-Dị Nậu cấp đến DCLPT377-7/86/85 Thọ Văn-Dị Nậu lộ 377E4.8 (Kết hợp lịch cắt điện Tuần 20 đã được duyệt) | Tam Nông | 3 | 9 | 05:00 | 18 | 8:00 | 18 | Công ty TNHH xây lắp Chiến Hường | 1. ĐL Tam Nông cho phép B (Công ty CP DPS Phú Thọ) thực hiện công trình Đường giao thông nối từ QL32 đi DDT kết nối KCN Tam Nông với KCN Trung Hà: * Tại khoảng cột 82-84 NR Thọ Văn-Dị Nậu lộ 377E4.8: - Tại vị trí cột 83 thay vị trí cột cũ bằng vị trí cột mới gồm: 01 cột NPC.I-18-190-13 + 01 móng MT-8, lắp 01 xà X2BC-35kV, lắp 01 sứ SĐĐ-35kV, 06 CN-35kV, 01 bộ tiếp địa RC4. Sử dụng dây dẫn 3AC-95/16. - Tại vị trí cột 82, 84 tận dụng lại cột, xà, sứ hiện trạng. Sử dụng dây dẫn mới 3AC-95/16. - Thực hiện kéo dây lấy độ võng từng pha, đấu nối dây dẫn mới kéo từng pha theo thứ tự đã đánh dấu từ cột 82 đến cột 84 NR Thọ Văn - Dị Nậu lộ 377E4.8. - Thu hồi dây dẫn + sứ từ cột 82-84 NR Thọ Văn - Dị Nậu lộ 377E4.8. - Yêu cầu Đơn vị QLVH + đơn vị thi công gửi bản cam kết đấu nối đúng thứ tự pha hiện trạng để tránh ngược pha phụ tải sau khi khôi phục điện 2. Sau khi kết thúc công tác, HĐNT đồng ý đóng điện thực hiện khôi phục điện | CQT | Tại RCL377/86/4 Thọ Văn-Dị Nậu lộ 377E4.8: - Cắt RCL377/86/4 Thọ Văn-Dị Nậu - Cắt DCLPT377-7/86/4.2 Thọ Văn-Dị Nậu | 180 | 2067 | 372060 | 5 |  |  | PTT ngày 22/4/23 | 180 | 372060 | 0
2 | ĐZ 35kV sau DCL375-7/21 Việt Nhật-KCNTV (RMU 1_372E4.6) lộ 372E4.6 | Việt Trì | 2.3 | 27.6 | 4:00 | 20 | 16:00 | 20 | Công ty Trường Sơn | Kết hợp giảm tải cho ĐZ 174E4.4-171E4.17 do mở vòng tại 177E4.4-171E4.6 phục vụ dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Trạm 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ: 1. ĐLTP Việt Trì cho phép B (Công ty Trường Sơn) thực hiện dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Trạm 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ: - Lắp đặt giàn giáo tại khoảng cột 06 - 07 NR Việt Nhật - KCNTV lộ 372E4.6 để phục vụ kéo dây khoảng cột 11-12 lộ 177E4.4 (T220 Việt Trì) – 171E4.6 (Bắc Việt Trì) giao chéo phía trên đường dây trung áp. - Tháo giàn giáo tại khoảng cột 06 - 07 NR Việt Nhật - KCNTV lộ 372E4.6 khi kéo dây 110kV xong * Chưa có PATCTC yêu cầu gửi hoàn thiện trước ngày 17/4/2023 và đăng ký lại kế hoạch; Xem xét phương thức ngày | ĐTXD | Tại RCL375/21 Việt Nhật-KCNTV (RMU 1_372E4.6) lộ 372E4.6: - Cắt RCL375/21 Việt Nhật-KCNTV (RMU 1_372E4.6) - Cắt DCL375-7/21 Việt Nhật-KCNTV (RMU 1_372E4.6) | 720 | 202 | 145440 | 5 | PTT ngày 16/4/23 | 202 | 145440 | 0
3 | ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/116 đến DCLPT373-7/83 lộ 373E4.16 (đang nhận điện lộ 375E4.16) | Tam Nông | 2.5 | 3.75 | 4:00 | 20 | 5:30 | 20 | Công ty CP PTHTCN Thăng Long | 1. ĐL Tam Nông cho phép B (Công ty CP PTHTCN Thăng Long) thực hiện dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 35kV lộ 375 trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ: - Tách lèo tại cột 105 đường trục 373E4.16 (đang nhận điện 375E4.16); cuốn gọn về 2 phía đảm bảo an toàn đóng điện 2. Sau khi kết thúc công tác thực hiện: - Đóng DCLPT373-7/83 cấp nguồn 373E4.16 cấp đến cột 105 đường trục 373E4.16 tách lèo - Tách ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/116 đến cột 105 đường trục 373E4.16 tách lèo giao ĐL Tam Nông tiếp tục công tác từ 04h00-16h00 | ĐTXD | Tại các TBA Hùng Đô 1, 2, 3; Bơm Vệ Độ; Quang Húc 4; Đồng Lương 3: - Đảm bảo DCL331-3 cắt Tại DCLPT373-7/116: - Cắt không tải DCLPT373-7/116 | 90 | 707 | 63630 | 6 |  | 707 | 63630 | 0
2.1 | ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/116 đến cột 105 đường trục 373E4.16 tách lèo (đang nhận điện 375E4.16) | Tam Nông | 0.8 | 9.6 | 4:00 | 20 | 16:00 | 20 | Công ty CP PTHTCN Thăng Long; Tam Nông | Kết hợp giảm tải cho ĐZ 173E1.35-171E4.21 do mở vòng tại 178E4.4-172E4.11 phục vụ dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Trạm 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ: 1. ĐL Tam Nông cho phép B (Công ty CP PTHTCN Thăng Long) thực hiện dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 35kV lộ 375 trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ: * Từ cột 106-115 đường trục 373E4.16 (đang nhận điện 375E4.16): - Dựng bổ sung 04 vị trí cột mới 106A, 107A, 108A và 109A đường trục 373E4.16 (đang điện lộ 375E4.16) (Các cột bổ sung lần lượt nằm giữa khoảng 106-107, 107-108, 108 – 109, 109-110 đường trục 373E4.16) - Dựng bổ sung 02 vị trí cột mới 113A, 114A đường trục lộ 373E4.16 (đang điện lộ 375E4.16) (Các cột bổ sung lần lượt nằm giữa khoảng 113-114, 114-115 đường trục 373E4.16) - Thay thế 617m dây dẫn AC50 thành dây AC120/19 + phụ kiện từ cột 106 đến cột 111 đường trục 373E4.16; Lắp đặt mới và thay thế 20 bộ sứ cách điện + Phụ kiện loại chuỗi néo CN-35kV và SDD-35kV; Lắp đặt mới và thay thế 10 bộ xà + phụ kiện loại X1-35kV, X2-35kV. - Thu hồi dây dẫn + sứ từ cột 106-111 đường trục 373E4.16 - Thay thế 573m dây dẫn AC50 thành dây AC120/19 + phụ kiện từ cột 111 đến cột 115 đường trục 373E4.16; Lắp đặt mới và thay thế 22 bộ sứ cách điện + Phụ kiện loại chuỗi néo CN-35kV và SDD-35kV; Lắp đặt mới và thay thế 11 bộ xà + phụ kiện loại X1-35kV, X2-35kV. - Thu hồi dây dẫn + sứ từ cột 111-115 đường trục 373E4.16 - Yêu cầu Đơn vị QLVH + đơn vị thi công gửi bản cam kết đấu nối đúng thứ tự pha hiện trạng để tránh ngược pha phụ tải sau khi khôi phục điện * Chưa có PATCTC yêu cầu gửi hoàn thiện trước ngày 16/4/2023 và đăng ký lại kế hoạch; Xem xét phương thức ngày 2. ĐL Tam Nông thực hiện: - Bảo dưỡng DCL xuống MBA tại các TBA Hùng Đô 1, 2 lộ 373E4.16 (đang nhận điện 375E4.16) - Bổ sung lèo tại cột 2 NR TBA Hùng Đô 2 lộ 373E4.16 (đang nhận điện 375E4.16) 3. Sau khi kết thúc công tác, HĐNT đồng ý đóng điện thực hiện khôi phục điện theo mục 2.4 STT | ĐTXD | Tại DCLPT373-7/116: - DCLPT373-7/116 cắt * cột 105 đường trục 373E4.16 tách lèo, cuốn gọn về 2 phía | 720 | 568 | 408960 | 70 |  | 568 | 408960 | 0
2.2 | ĐZ 35kV sau DCLPT375-7/24 cấp đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/116 lộ 375E4.16 | Tam Nông | 2.5 | 0.20833 | 12:00 | 20 | 12:05 | 20 | Tam Nông; Cẩm Khê | 1. Thực hiện thao tác: - Cắt RCL375/25, cắt không điện DCL375-7/54, cắt không điện DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương, đóng RCL375/25 - Cắt RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, đóng DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, đóng RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương 2. Sau khi kết thúc thao tác: - ĐZ 375E4.16 cấp đến DCL375-7/54 - ĐZ 371E4.13 cấp đến DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương (Duy trì phương thức trên đến ngày 22/5/2023) - Tách ĐZ 35kV sau DCL375-7/54 cấp đến DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương đến DCLPT373-7/116 lộ 375E4.16 giao ĐL Tam Nông công tác từ 12h00-16h00 Yêu cầu ĐL Tam Nông bố trí 3 nhóm thao tác Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 371E4.13, 375E4.16 |  | Tại RCL375/25: - Cắt RCL375/25, khóa mạch điều khiển * Cắt không điện DCL375-7/54; DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương Tại RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương: - RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đóng - DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương cắt | 5 | 2406 | 12030 | 6 |  | 2406 | 12030 | 2406
|  | Cẩm Khê | 3.5 | 0.29167 | 12:00 | 20 | 12:05 | 20 |  |  |  |  | 5 | 3896 | 19480 | 0 |  | 3896 | 19480 | 3896
2.3 | * ĐZ 35kV sau DCL375-7/54 cấp đến DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương đến DCLPT373-7/116 lộ 375E4.16 * ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/116 đến cột 105 đường trục 373E4.16 tách lèo (đang nhận điện 375E4.16) (đã cắt điện từ 04h00) | Tam Nông | 1.1 | 4.4 | 12:00 | 20 | 16:00 | 20 | Công ty CP PTHTCN Thăng Long | Kết hợp giảm tải cho ĐZ 173E1.35-171E4.21 do mở vòng tại 178E4.4-172E4.11 phục vụ dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Trạm 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ: 1. ĐL Tam Nông cho phép B (Công ty CP PTHTCN Thăng Long) thực hiện dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 35kV lộ 375 trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ: - Dựng mới 01 vị trí cột 115A đường trục giữa khoảng 115-116 đường trục 373E4.16 và thay thế 185m dây dẫn AC50 thành dây AC120/19 + phụ kiện từ cột 59 đường trục 375E4.16 đến cột 115 đường trục 373E4.16 - Thu hồi dây dẫn + sứ từ cột 59 đường trục 375E4.16 đến cột 115 đường trục 373E4.16 - Yêu cầu Đơn vị QLVH + đơn vị thi công gửi bản cam kết đấu nối đúng thứ tự pha hiện trạng để tránh ngược pha phụ tải sau khi khôi phục điện 2. Sau khi kết thúc công tác, HĐNT đồng ý đóng điện thực hiện khôi phục điện theo mục 2.4 STT | ĐTXD | Tại DCLPT373-7/116: - DCLPT373-7/116 cắt * cột 105 đường trục 373E4.16 tách lèo, cuốn gọn về 2 phía * DCL375-7/54, cắt DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương cắt | 240 | 1548 | 371520 | 20 |  | 1548 | 371520 | 0
2.4 | * ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/83 cấp đến cột 105 đường trục 373E4.16 tách lèo * ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/116 đến cột 105 đường trục 373E4.16 tách lèo (đang nhận điện 375E4.16) (đã cắt điện từ 04h00) | Tam Nông | 0.5 | 0.5 | 15:00 | 20 | 16:00 | 20 | Công ty CP PTHTCN Thăng Long | 1. ĐL Tam Nông cho phép B (Công ty CP PTHTCN Thăng Long) thực hiện dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 35kV lộ 375 trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ: - Đấu lèo lèo tại cột 105 đường trục 373E4.16 2. Sau khi kết thúc công tác, HĐNT đồng ý đóng điện thực hiện: - Đóng DCLPT 373-7/83 cấp nguồn 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/116 (cắt) |  | Tại DCLPT373-7/83: - Cắt DCLPT373-7/83 * DCLPT373-7/116 cắt * cột 105 đường trục 373E4.16 tách lèo, cuốn gọn về 2 phía | 60 | 707 | 42420 | 6 |  | 707 | 42420 | 0
3 | ĐZ 35kV sau DCL371-7/202/4 Lâm Lợi - Tứ Hiệp đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi - Tứ Hiệp lộ 371 TCĐP (Ủy quyền ĐL thao tác) (Kết hợp lịch cắt điện Tuần 20 đã được duyệt) | Hạ Hòa | 0.1 |  | 4:30 | 20 | 8:30 | 20 | Hạ Hòa | 1. ĐL Hạ Hòa thực hiện: - Lắp chụp 3m, thay xà XZ-35kV bằng xà X2-35kV, lên dây, lấy độ võng tại vị trí cột 16 NR MV Lâm Lợi-Tứ Hiệp lộ 371 TCĐP để nâng cao khoảng cách pha đất - Lấy lại độ võng cả 3 pha khoảng cột 28 đến 29 NR MV Lâm Lợi-Tứ Hiệp lộ 371 TCĐP - Bảo dưỡng DCL331-3 xuống MBA tại các TBA Lâm Lợi 1, 2 lộ 371 TCĐP | KPKK | Tại các TBA Lâm Lợi 1, 2, 3: - Cắt DCL331-3 * Cắt không tải DCL371-7/202/4 Lâm Lợi - Tứ Hiệp * DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi - Tứ Hiệp cắt | 240 | 636 | 152640 | 12
4 | ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/83 cấp đến DCLPT373-7/116 lộ 373E4.16 | Tam Nông | 1.1 | 11 | 05:00 | 21 | 15:00 | 21 | Công ty CP PTHTCN Thăng Long | Kết hợp giảm tải cho ĐZ 173E1.35-171E4.21 do mở vòng tại 178E4.4-172E4.11 phục vụ dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Trạm 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ: 1. ĐL Tam Nông cho phép B (Công ty CP PTHTCN Thăng Long) thực hiện dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 35kV lộ 375 trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ: * Từ cột 95-105 đường trục 373E4.16 (đang nhận điện 375E4.16): - Dựng bổ sung các vị trí cột mới 101A, 102A, 103A, 104A và 105A đường trục 373E4.16 (đang nhận điện lộ 375E4.16) (các cột bổ sung lần lượt nằm giữa khoảng 101-102, 102-103, 103-104, 104-105 và 105-106 đường trục 373E4.16) - Dựng bổ sung các vị trí cột mới 95A, 96A, 97A, 98A, 99A, 100A đường trục 373E4.16 (đang nhận điện 375E4.16) (Các cột bổ sung lần lượt nằm giữa khoảng 95-96, 96-97, 98-99, 99-100, 100-101 đường trục 373E4.16) - Thay thế 1404m dây dẫn AC50 thành dây AC120/19 + phụ kiện từ cột 94 đến cột 101 đường trục 373E4.16 (đang nhận điện lộ 375E4.16); Lắp đặt mới và thay thế 36 bộ sứ cách điện + Phụ kiện loại chuỗi néo CN-35kV và SDD-35kV; Lắp đặt mới và thay thế 18 bộ xà + phụ kiện loại X1-35kV, X2-35kV; Thu hồi dây dẫn + sứ từ cột 94-106 đường trục 373E4.16 - Thay thế 837m dây dẫn AC50 thành dây AC120/19 + phụ kiện từ cột 101 đến cột 106 đường trục 373E4.16 (đang nhận điện lộ 375E4.16); Lắp đặt mới và thay thế 20 bộ sứ cách điện + Phụ kiện loại chuỗi néo CN-35kV và SDD-35kV; Lắp đặt mới và thay thế 10 bộ xà + phụ kiện loại X1-35kV, X2-35kV. - Tách lèo tại cột 95 đường trục 373E4.16 (đang nhận điện lộ 375E4.16); cuốn gọn về 2 phía đảm bảo an toàn đóng điện để phục vụ thi công công việc ngày thứ 3 từ cột 83 đến 94 đường trục 373E4.16 (do đoạn từ DCLPT373-7/83 đến cột 95 đường trục 373E4.16 không có tải) - Yêu cầu Đơn vị QLVH + đơn vị thi công gửi bản cam kết đấu nối đúng thứ tự pha hiện trạng để tránh ngược pha phụ tải sau khi khôi phục điện * Chưa có PATCTC yêu cầu gửi hoàn thiện trước ngày 16/4/2023 và đăng ký lại kế hoạch; Xem xét phương thức ngày 2. Sau khi kết thúc công tác, HĐNT đồng ý đóng điện thực hiện khôi phục điện theo mục 3.1 STT | ĐTXD | Tại DCLPT373-7/83: - Cắt DCLPT373-7/83 * DCLPT 373-7/116 cắt | 600 | 707 | 424200 | 70 |  | 707 | 424200 | 0
3.1 | * ĐZ 35kV sau DCLPT375-7/24 cấp đến DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/116 lộ 375E4.16 * ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/116 cấp đến cột 95 đường trục 373E4.16 tách lèo (đang nhận điện 375E4.16) (đã cắt điện từ 05h00) | Tam Nông | 2.5 | 0.20833 | 15:00 | 21 | 15:05 | 21 | HĐNT | 1. Thực hiện thao tác: - Cắt RCL375/25, đóng không điện DCLPT373-7/116, đóng RCL375/25 cấp nguồn 375E4.16 cấp đến cột 95 đường trục 373E4.16 tách lèo 2. Sau khi kết thúc thao tác: - ĐZ 375E4.16 cấp đến cột 95 đường trục 373E4.16 tách lèo * Lưu ý đoạn ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/83 đến cột 95 đường trục 373E4.16 tách lèo vẫn giao cho ĐL Tam Nông công tác tiếp ngày 22/5/2023 do đoạn không có phụ tải Yêu cầu ĐL Tam Nông bố trí 2 nhóm thao tác |  | Tại RCL375/25: - Cắt RCL375/25, khóa mạch điều khiển * Đóng không điện DCLPT373-7/116 * Cột 95 đường trục 373E4.16 tách lèo; cuốn gọn về 2 phía đảm bảo an toàn đóng điện | 5 | 2406 | 12030 | 6 |  | 2406 | 12030 | 2406
4 | ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/83 cấp đến cột 95 đường trục 373E4.16 (đang nhận điện 375E4.16) (đã tách từ ngày 21/5/2023) | Tam Nông | 0 | 0 | 05:00 | 22 | 16:00 | 22 | Công ty CP PTHTCN Thăng Long | 1. ĐL Tam Nông cho phép B (Công ty CP PTHTCN Thăng Long) thực hiện dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 35kV lộ 375 trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ: * Từ cột 84-94 đường trục 373E4.16 (đang nhận điện 375E4.16): - Dựng bổ sung 04 vị trí cột mới 84A, 85A, 86A và 87A đường trục 373E4.16 (đang nhận điện 375E4.16) (các cột bổ sung lần lượt nằm giữa khoảng 84-85, 85-86, 86-87, 87-88 đường trục 373E4.16) - Dựng bổ sung 03 vị trí cột mới 87A, 88A và 91A đường trục 373E4.16 (đang nhận điện 375E4.16) (các cột bổ sung lần lượt nằm giữa khoảng 87-88, 88-89, 91-92 đường trục 373E4.16) - Thay thế 01 vị trí cột 91 cũ đường trục 373E4.16 loại cột 2CL14 bằng cột 2CL16 mới. - Thay thế 1279 m dây dẫn AC50 thành dây AC120/19 + phụ kiện từ cột 84 đến cột 94 đường trục 373E4.16 (đang nhận điện 375E4.16); Lắp đặt mới và thay thế 28 bộ sứ cách điện + Phụ kiện loại chuỗi néo CN-35kV và SDD-35kV; Lắp đặt mới và thay thế 14 bộ xà + phụ kiện loại X1-35kV, X2-35kV; Lắp đặt mới và thay thế 06 bộ sứ cách điện + Phụ kiện loại chuỗi néo CN-35kV và SDD-35kV; Lắp đặt mới và thay thế 06 bộ xà + phụ kiện loại X1-35kV, X2-35kV - Yêu cầu Đơn vị QLVH + đơn vị thi công gửi bản cam kết đấu nối đúng thứ tự pha hiện trạng để tránh ngược pha phụ tải sau khi khôi phục điện * Chưa có PATCTC yêu cầu gửi hoàn thiện trước ngày 16/4/2023 và đăng ký lại kế hoạch; Xem xét phương thức ngày 2. Sau khi kết thúc công tác, HĐNT đồng ý đóng điện thực hiện khôi phục điện theo mục 4.3 STT | ĐTXD | * DCLPT373-7/83 cắt * Cột 95 đường trục 373E4.16 tách lèo; cuốn gọn về 2 phía | 660 | 0 | 0 | 68 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | ĐZ 35kV sau DCL373-7/39A.2 cấp đến DCLPT373-7/83 lộ 373E4.16 | Tam Nông | 3.5 | 38.5 | 05:00 | 22 | 16:00 | 22 | Công ty TNHH Hải Long | 1. ĐL Tam Nông cho phép B (Công ty TNHH Hải Long) thực hiện dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 35kV lộ 373 trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ: * Từ cột 56 đến 64 đường trục 373E4.16 và từ cột 1 đến 7 NR Xuân Quang 1 lộ 373E4.16: - Dựng cột, lắp xà, sứ, kéo dải căng dây, lấy độ võng từ cột 56-64 đường trục 373E4.16, từ cột 1 đến cột 7 NR Xuân Quang 1 lộ 373 E4.16; thay dây dẫn từ AC50 thành loại AC120 chiều dài 1,704km - Thu hồi dây dẫn cũ AC50/8 từ cột 56-64 đường trục 373E4.16, từ cột 1-7 NR Xuân Quang 1 lộ 373E4.16 chiều dài 1,704km. - Thay thế cột tại các vị trí cột 64, 59A, 60A, 61A, 62A, đường trục 373E4.16; cột 1, 2, 3, 5, 1A, 3A NR Xuân Quang 1 lộ 373E4.16 - Thay thế dây dẫn AC50 thành AC120, chiều dài 736m; thay xà sứ cách điện + phụ kiện từ cột 64 đường trục 373E4.16 đến cột số 6 NR Xuân Quang 1 lộ 373E4.16; Lắp đặt mới và thay thế 30 bộ sứ cách điện + Phụ kiện trong đó loại chuỗi néo CN-35kV 18 chuỗi và 12 bộ sứ SDD-35kV; Lắp đặt mới và thay thế 10 bộ xà + phụ kiện loại X1-35kV, X2-35kV, XĐ-2T-1LT-SC, XĐV35-1LT-SĐ. * Tại cột 1A (XDM) NR Xuân Quang lộ 373E4.16: - Lắp đặt: Biến điện áp cấp nguồn = 01 bộ, RCL35kV/630A (đã bao gồm tủ điều khiển, modem 3G/APN, giá đỡ, cáp điều khiển, kẹp cực) = 01 bộ, Cầu dao liên động 3 pha 35kV - 630A = 01 bộ, Cầu chì tự rơi 35kV (bộ 1 pha) – Polymer = 01 bộ, Chống sét van 35kV = 01 bộ, Xà, giá đỡ và các phụ kiện kèm theo (ĐS mới RCL373/64/1 Xuân Quang 1, DCL373-7/64/1 Xuân Quang 1). Sau khi kết thúc công tác để RCL373/64/1 Xuân Quang 1, DCL373-7/64/1 Xuân Quang 1 ở vị trí cắt. - Test tín hiệu SCADA của RCL373/64/1 Xuân Quang 1 lắp mới về TTĐKX - Yêu cầu NVVH gửi bìa phiếu PCĐ tối thiểu 2 giờ trước thời điểm dự kiến đóng điện về phòng Điều độ - Yêu cầu Đơn vị QLVH + đơn vị thi công gửi bản cam kết đấu nối đúng thứ tự pha hiện trạng để tránh ngược pha phụ tải sau khi khôi phục điện 2. ĐL Tam Nông thực hiện: - Bảo dưỡng DCL xuống MBA tại các TBA Tứ Mỹ 1, 2, 3, 4, 5 lộ 373E4.16 3. Sau khi kết thúc công tác, HĐNT đồng ý đóng điện thực hiện khôi phục điện theo mục 4.3 STT | ĐTXD | Tại RCL373/39A: - Cắt RCL373/39A - Cắt DCL373-7/39A.2 * DCLPT373-7/83 cắt | 660 | 3215 | 2121900 | 90 |  | 3215 | 2121900 | 0
|  | Tam Nông | 0 | 0 | 05:00 | 22 | 16:00 | 22 |  |  |  |  | 660 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | * ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/116 cấp đến cột 95 đường trục 373E4.16 tách lèo * ĐZ 35kV sau DCL373-7/39A.2 cấp đến DCLPT373-7/83 lộ 373E4.16 (đã cắt điện từ 05h00) * ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/83 cấp đến cột 95 đường trục 373E4.16 (đang nhận điện 375E4.16) (đã tách từ ngày 21/5/2023) | Tam Nông | 6 | 24 | 12:00 | 22 | 16:00 | 22 | Công ty CP PTHTCN Thăng Long | I. Trên ĐZ 373E4.16 và 375E4.16: 1. ĐL Tam Nông cho phép B (Công ty CP PTHTCN Thăng Long) thực hiện dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 35kV lộ 375 trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ: - Dựng bổ sung 01 vị trí cột mới 83A đường trục 373E4.16 nằm giữa khoảng 83-84 đường trục 373E4.16 - Thay thế 137m dây dẫn AC50 thành dây AC120/19 + phụ kiện từ cột 83-84; 93-95 đường trục 373E4.16 (đang nhận điện lộ 375E4.16) - Đấu nối lại lèo tại cột 95 đường trục 373E4.16 (đang nhận điện lộ 375E4.16) - Thu hồi dây dẫn + sứ từ cột 83-84; 93-95 đường trục 373E4.16 (đang nhận điện lộ 375E4.16) - Yêu cầu Đơn vị QLVH + đơn vị thi công gửi bản cam kết đấu nối đúng thứ tự pha hiện trạng để tránh ngược pha phụ tải sau khi khôi phục điện * Chưa có PATCTC yêu cầu gửi hoàn thiện trước ngày 16/4/2023 và đăng ký lại kế hoạch; Xem xét phương thức ngày II. Sau khi kết thúc công tác, HĐNT đồng ý đóng điện thực hiện khôi phục điện theo mục 4.3 STT | ĐTXD | Tại các TBA Hùng Đô 1, 2, 3; Bơm Vệ Độ; Quang Húc 4; Đồng Lương 3: - Đảm bảo DCL331-3 cắt Tại DCLPT373-7/116: - Cắt không tải DCLPT373-7/116 Tại RCL373/39A: - Cắt RCL373/39A - Cắt DCL373-7/39A.2 * DCLPT373-7/83 cắt * Cột 95 đường trục 373E4.16 tách lèo; cuốn gọn về 2 phía | 240 | 707 | 169680 | 90 |  | 707 | 169680 | 0
4.3 | * ĐZ 35kV sau DCLPT375-7/24 cấp đến DCLPT375-7/116 đến DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương lộ 375E4.16 * ĐZ 35kV sau RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương cấp đến DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương lộ 371E4.13 * ĐZ 35kV sau DCL373-7/39A.2 cấp đến DCLPT373-7/83 lộ 373E4.16 (đã cắt điện từ 05h00) * ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/83 cấp đến DCLPT 373-7/116 lộ 373E4.16 (đã cắt điện từ 12h00) | Tam Nông | 2.5 | 0.20833 | 16:00 | 22 | 16:05 | 22 | HĐNT | 1. Thực hiện thao tác: - Kiểm tra DCLPT373-7/83 cắt tốt 3 pha - Kiểm tra RCL373/64/1 Xuân Quang 1, DCL373-7/64/1 Xuân Quang 1 cắt tốt 3 pha - Cắt RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, cắt DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương; đóng RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương lộ 371E4.13 - Cắt RCL375/25, đóng không điện DCLPT373-7/116, đóng không điện DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương đóng RCL375/25 cấp nguồn 375E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương - Đóng DCL373-7/39A.2, đóng RCL373/39A cấp nguồn 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 đến DCL373-7/64/1 Xuân Quang 1 - HĐNT đồng ý đóng điện RCL373/64/1 Xuân Quang 1 thực hiện đóng DCL373-7/64/1 Xuân Quang 1, đóng RCL373/64/1 Xuân Quang 1 2. Sau khi kết thúc thao tác: - ĐZ 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 - ĐZ 375E4.16 cấp đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT373-7/83 Yêu cầu ĐL Tam Nông phối hợp P4 kiểm tra đồng vị ĐZ 373E4.16 và 375E4.16 tại DCLPT373-7/83 Yêu cầu ĐL Tam Nông bố trí 3 nhóm thao tác |  | Tại RCL375/25: - Cắt RCL375/25, khóa mạch điều khiển Tại RCL373/39A: - Cắt RCL373/39A - Cắt DCL373-7/39A.2 * DCLPT373-7/116 cắt Tại DCLPT373-7/83: - DCLPT373-7/83 cắt Tại RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương: - Cắt RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương - Cắt DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương * DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương cắt | 5 | 2406 | 12030 | 6 |  | 2406 | 12030 | 2406
|  | Cẩm Khê | 3.5 | 0.29167 | 16:00 | 22 | 16:05 | 22 |  |  |  |  | 5 | 3896 | 19480 | 2 |  | 3896 | 19480 | 3896
C | Phần ĐD & Thiết bị hạ áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TBA 1000 kVA Tinh Bột Ngô lộ 372E4.6 | Việt Trì | 0.3 |  | 8:30 | 21 | 15:30 | 21 | Công ty CP Vĩnh Thịnh | 1. ĐLTP Việt Trì cho phép Công ty CP Vĩnh Thịnh : - Xử lý rỉ dầu , thay gioăng bình dầu phụ, bổ xung dầu MBA, lắp đặt CSV - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | Theo đề nghị của KH | Cắt AB-1,2,3,Cắt AB-T, Cắt DCL331-3T1 | 420 | 1 | 420 | 5 |  | 1 | 420 | 0
| Sản lượng mất dự kiến không cung cấp được (MWh) | 129.5583 | 35.7 | 129.5583 | [12 empty] | KH | 0 | 0 | 0
II. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 20 bổ sung lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 23372 | 3823220 | 15190 | 372060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 05 của B4 |  | 391.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 12 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 23372 | 3823220
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 8.8814 |  |  | 10: 0.049478; 11: 0.032157; 14: 15190 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến thực hiện |  | 8.0937 |  |  | 10: 0.049478; 11: 0; 13: PCPT; 14: 23372 | 3823220
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0.78765 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 372060
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0.78765 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 372060
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 8.8814 |  |  | 10: 0.049478; 11: 0.032157
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Trong trường hợp nhiệt độ ngoài trời ≥ 36°C, công ty sẽ chủ động thay đổi lịchhh cắt điện để đảm bảo cung cấp điện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo công điện số 143/CĐ-EVNNPC-KT ngày 17/5/2019.
Nơi nhận: |  |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  | 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 13 tháng 05 năm 2023 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - ĐL để thực hiện; - P4, P9, P10, P11, P12; - Lưu: ĐĐ. |  |  | Phạm Văn Chúc |  | 10: P4:……………………………....................................................................... P7:………………………............................................................................... P9:…………………………............................................................................; 12: Dương Xuân Hoàng
1 | Thanh cái C31, C32E4.13 cấp điện (371, 372, 373, 374) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 5:45 | 5 | 6:00 | 5 | Tổ TTLĐ số 03 | Đổi phương thức phục vụ tách MBA T2E4.13 công tác (đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC331 hòa song song phía 35kV MBA T1, T2E4.13 - Cắt MC312, kéo ra VTTN; cắt DCL312-1 Sau khi đổi phương thức: - MBA T1E4.13 cấp điện C41,42 (471, 472), C31 (371, 373) - Tách MBA T2E4.13 ra công tác |  | Tại E4.13: - MC331 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 2
|  | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 19:00 | 6 | 19:15 | 6 | Tổ TTLĐ số 03 | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác tại MBA T2E4.13 công tác (đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng DCL312-1, đóng MC312 hòa song song phía 35kV MBA T1, T2E4.13 - Cắt MC331, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - MBA T1E4.13 cấp điện C41,42 (471, 472) - MBA T2E4.13 cấp điện C31 (371, 373), C32 (372, 374) |  | Tại E4.13: - MC312 cắt, ở VTTN - DCL312-1 cắt | 15 | 0 | 0 | 2
2 | Thanh cái C31, C32E4.9 cấp điện (371, 372, 374, 375) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 5:45 | 7 | 6:00 | 7 | Tổ TTLĐ số 03 | Đổi phương thức phục vụ tách MBA T2E4.9 công tác (đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC331 hòa song song phía 35kV MBA T1, T2E4.13 - Cắt MC312, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - MBA T1E4.9 cấp điện C31 (371, 375), C61 (673, 675, 677) - Tách MBA T2E4.9 ra công tác |  | Tại E4.9: - MC331 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 2
|  | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 20:00 | 8 | 20:15 | 8 | Tổ TTLĐ số 03 | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác tại MBA T2E4.9 công tác (đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC312 hòa song song phía 35kV MBA T1, T2E4.9 - Cắt MC331, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - MBA T1E4.9 cấp điện C61 (673, 675, 677) - MBA T2E4.9 cấp điện C31 (371, 375), C32 (372, 374) |  | Tại E4.9: - MC312 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 2
2 | ĐZ 35kV sau DCLPT375-7/24 cấp đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 lộ 375E4.16 | Tam Nông | 2.5 | 0.20833 | 4:00 | 20 | 4:05 | 20 | Tam Nông; Cẩm Khê | 1. Thực hiện thao tác: - Cắt RCL375/25, cắt không điện DCLPT373-7/116, cắt không điện DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương, đóng RCL375/25 - Cắt RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, đóng DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, đóng RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương 2. Sau khi kết thúc thao tác: - ĐZ 375E4.16 cấp đến DCLPT373-7/116 - ĐZ 371E4.13 cấp đến DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương (Duy trì phương thức trên đến ngày 22/5/2023) - Tách ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/116 đến DCLPT373-7/83 lộ 373E4.16 (đang nhận điện lộ 375E4.16) giao ĐL Tam Nông công tác từ 04h00-05h30 Yêu cầu ĐL Tam Nông bố trí 3 nhóm thao tác Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 371E4.13, 375E4.16 |  | Tại RCL375/25: - Cắt RCL375/25, khóa mạch điều khiển * Cắt không điện DCLPT373-7/116; DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương Tại RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương: - RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đóng - DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương cắt | 5 | 2406 | 12030 | 6 |  | 2406 | 12030 | 2406
|  | Cẩm Khê | 3.5 | 0.29167 | 4:00 | 20 | 4:05 | 20 |  |  |  |  | 5 | 3896 | 19480 | 0 |  | 3896 | 19480 | 3896
2.6 | * ĐZ 35kV sau DCLPT375-7/24 cấp đến DCL375-7/54 lộ 375E4.16 * ĐZ 35kV sau DCL375-7/54 cấp đến DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương đến DCLPT373-7/116 lộ 375E4.16 (đã cắt điện từ 12h00) * ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/83 cấp đến DCLPT 373-7/116 lộ 373E4.16 (đã cắt điện từ 15h00) | Tam Nông | 2.5 | 0.20833 | 16:00 | 20 | 16:05 | 20 | HĐNT | 1. Thực hiện thao tác: - Đóng không điện DCLPT373-7/116 - Cắt RCL375/25, đóng không điện DCL375-7/54, đóng RCL375/25 cấp nguồn 375E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 đến DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương 2. Sau khi kết thúc thao tác: - ĐZ 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 - ĐZ 375E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 đến DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương Yêu cầu ĐL Tam Nông phối hợp P4 kiểm tra đồng vị ĐZ 373E4.16 và 375E4.16 tại DCLPT373-7/83 Yêu cầu ĐL Tam Nông bố trí 3 nhóm thao tác |  | Tại RCL375/25: - Cắt RCL375/25, khóa mạch điều khiển * DCLPT373-7/116; DCL375-7/54 cắt * DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương cắt Tại DCLPT373-7/83: - DCLPT373-7/83 cắt | 5 | 2406 | 12030 | 6 |  | 2406 | 12030 | 2406
3 | ĐZ 35kV sau DCLPT375-7/24 cấp đến DCL375-7/62 Quang Húc-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 lộ 375E4.16 | Tam Nông | 2.5 | 0.20833 | 5:00 | 21 | 5:05 | 21 | Tam Nông | 1. Thực hiện thao tác: - Cắt RCL375/25, cắt không điện DCLPT373-7/116, đóng RCL375/25 2. Sau khi kết thúc thao tác: - ĐZ 375E4.16 cấp đến DCLPT373-7/116 - Tách ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/116 cấp đến DCLPT373-7/83 lộ 373E4.16 (đang nhận điện 375E4.16) giao ĐL Tam Nông công tác từ 05h00-15h00 Yêu cầu ĐL Tam Nông bố trí 2 nhóm thao tác |  | Tại RCL375/25: - Cắt RCL375/25, khóa mạch điều khiển * Cắt không điện DCLPT373-7/116 | 5 | 2406 | 12030 | 4 |  | 2406 | 12030 | 2406
1

## KHCD Tuan 20 (ĐX lần 1)-B4 (hidden)
BM11/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 20 đột xuất lần 01 (Từ ngày 16 tháng 05 đến ngày 22 tháng 05 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ vào CV số 860/ QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cung ứng điện và danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng theo tứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2023 Căn cứ vào CV số 2215/EVNNPC-KT ngày 16/05/2023 phân bổ công suất sử dụng cực đại tuần 20 từ ngày 17/05 – 19/05/2023.
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh kính trình Giám đốc kế hoạch tiết kiệm điện và kết hợp thực hiện các công việc theo văn bản của Tổng công ty, cụ thể như sau:
I. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
TT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Cao điểm trưa ngày 17-05-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 70 | 11:30 | 5: 11:00; 6: 17; 7: 16:00; 8: 17; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Cắt giảm tải khoảng 36 MW
1 | ĐZ 371E4.21 | Thanh Thủy | 3 |  | 11:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC371E4.21 | 300 | 5252 | 1575600 | 2 |  | 5252 | 1575600
2 | RCL 371/38/2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/38/2 Mạn Lạn | 300 | 1489 | 446700 | 2 |  | 1489 | 446700
3 | ĐZ 373E4.21 | Thanh Thủy | 2.5 |  | 11:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC373E4.21 | 300 | 1158 | 347400 | 2 |  | 1158 | 347400
4 | RCL374/168/29 Xuân Đài lộ 374E4.8 | Thanh Sơn | 2.5 |  | 11:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/168/29 Xuân Đài | 300 | 3697 | 1109100 | 2 |  | 3697 | 1109100
5 | RCL375/64/51/3 Gia Điền-Đại Phạm lộ 375E4.14 | Hạ Hòa | 3.5 |  | 11:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL375/64/51/3 Gia Điền-Đại Phạm | 300 | 3328 | 998400 | 2 |  | 3328 | 998400
6 | ĐZ 375E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC375E4.5 | 300 | 1254 | 376200 | 2 |  | 1254 | 376200
7 | RCL374/175/10B Mỹ Thuận-Thu Ngạc lộ 374E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 11:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/175/10B Mỹ Thuận-Thu Ngạc | 300 | 1858 | 557400 | 2 |  | 1858 | 557400
8 | RCL373/136 lộ 373E4.13 | Cẩm Khê | 3.5 |  | 11:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/136 | 300 | 3607 | 1082100 | 2 |  | 3607 | 1082100
9 | RCL373/27/1 Hy Cương-Tiên Kiên lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 3.5 |  | 11:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/27/1 Hy Cương-Tiên Kiên | 300 | 3570 | 1071000 | 2 |  | 3570 | 1071000
10 | RCL372/71/1 Hà Thạch-Phù Ninh lộ 372E4.7 | Phú Thọ | 3 |  | 11:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/71/1 Hà Thạch-Phù Ninh | 300 | 1072 | 321600 | 2 |  | 1072 | 321600
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 300 | 3885 | 1165500 | 2 |  | 3885 | 1165500
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 300 | 3284 | 985200 | 2 |  | 3284 | 985200
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 300 | 1325 | 397500 | 2 |  | 1325 | 397500
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 300 | 1593 | 477900 | 2 |  | 1593 | 477900
* Cao điểm tối ngày 17-05-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 70 | 11:30 | 5: 20:00; 6: 17; 7: 23:00; 8: 17; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Cắt giảm tải khoảng 47 MW
1 | RCL371/157 lộ 371 TCĐP | Hạ Hòa | 4 |  | 20:00 | 17 | 23:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/157 | 180 | 5562 | 1001160 | 2 |  | 5562 | 1001160
2 | RCL371/46 lộ 371E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 20:00 | 17 | 23:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/46 | 180 | 1585 | 285300 | 2 |  | 1585 | 285300
3 | DCLPT 478-7/21/1 Giáp Lai lộ 478E4.8 | Thanh Sơn | 3.5 |  | 20:00 | 17 | 23:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT 478-7/21/1 Giáp Lai | 180 | 2812 | 506160 | 2 |  | 2812 | 506160
4 | DCLPT471-7/40/6 Khải Xuân lộ 471E4.7 | Phú Thọ | 3 |  | 20:00 | 17 | 23:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/40/6 Khải Xuân | 180 | 509 | 91620 | 2 |  | 509 | 91620
5 | DCLPT471-7/59/7 Tiên Phú lộ 471E4.7 | Phù Ninh | 3 |  | 20:00 | 17 | 23:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/59/7 Tiên Phú | 180 | 1784 | 321120 | 2 |  | 1784 | 321120
6 | RCL373/15/1A Sông Lô lộ 373E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 20:00 | 17 | 23:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/15/1A Sông Lô | 180 | 1561 | 280980 | 2 |  | 1561 | 280980
7 | RCL373/22/2 Cảng VT lộ 373E4.1 | Việt Trì | 2.5 |  | 20:00 | 17 | 23:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/22/2 Cảng VT | 180 | 1215 | 218700 | 2 |  | 1215 | 218700
8 | RCL374/17/1 Sông Lô 3 lộ 374E4.1 | Việt Trì | 2.5 |  | 20:00 | 17 | 23:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/17/1 Sông Lô 3 | 180 | 1312 | 236160 | 2 |  | 1312 | 236160
9 | DCLPT471-7/70LL472E4.13 lộ 475E4.19 | Cẩm Khê | 5.5 |  | 20:00 | 17 | 23:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/70LL472E4.13 | 180 | 6381 | 1148580 | 2 |  | 6381 | 1148580
10 | RCL372/311 lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 3 |  | 20:00 | 17 | 23:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/311 | 180 | 8020 | 1443600 | 2 |  | 8020 | 1443600
11 | RCL374/80/1 Minh Lương lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 4.5 |  | 20:00 | 17 | 23:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/80/1 Minh Lương | 180 | 2936 | 528480 | 2 |  | 2936 | 528480
12 | RCL374/65/6 Đông Khê lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 3.5 |  | 20:00 | 17 | 23:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/65/6 Đông Khê | 180 | 3732 | 671760 | 2 |  | 3732 | 671760
13 | ĐZ 371E4.19 | Cẩm Khê | 2 |  | 20:00 | 17 | 23:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC371E4.19 | 180 | 2555 | 459900 | 2 |  | 2555 | 459900
14 | DCLPT479-7/212 lộ 479E4.17 | Lâm Thao | 2 |  | 20:00 | 17 | 23:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT479-7/212 | 180 | 1264 | 227520 | 2 |  | 1264 | 227520
15 | DCLPT472-7/11/96/2 Vân Phú 4 lộ 472E4.6 | Việt Trì | 1 |  | 20:00 | 17 | 23:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT472-7/11/96/2 Vân Phú 4 | 180 | 1514 | 272520 | 2 |  | 1514 | 272520
16 | RCL377/86/4 Thọ Văn-Dị Nậu lộ 377E4.8 | Tam Nông | 2.5 |  | 20:00 | 17 | 23:00 | 17 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL377/86/4 Thọ Văn-Dị Nậu | 180 | 2752 | 495360 | 2 |  | 2752 | 495360
* Cao điểm trưa ngày 18-05-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 70 | 11:30 | 5: 11:00; 6: 18; 7: 16:00; 8: 18; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Cắt giảm tải khoảng 39 MW
1 | DCLPT473-7/70/1 Lương Lỗ lộ 473E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 11:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT473-7/70/1 Lương Lỗ | 300 | 2315 | 694500 | 2 |  | 2315 | 694500
2 | RCL473/26/1 Đỗ Xuyên lộ 473E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 11:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/26/1 Đỗ Xuyên | 300 | 4169 | 1250700 | 2 |  | 4169 | 1250700
3 | RCL373/187 lộ 373E4.8 | Thanh Sơn | 3 |  | 11:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/187 | 300 | 5618 | 1685400 | 2 |  | 5618 | 1685400
4 | RCL472/11/16/2 Chu Hóa lộ 472E4.6 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL472/11/16/2 Chu Hóa | 300 | 1610 | 483000 | 2 |  | 1610 | 483000
5 | RCL472/11/16/2 Đền Hùng lộ 472E4.6 | Việt Trì | 2 |  | 11:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL472/11/16/2 Đền Hùng | 300 | 1122 | 336600 | 2 |  | 1122 | 336600
6 | RCL374/52 lộ 374E4.7 | Phù Ninh | 2 |  | 11:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/52 | 300 | 1545 | 463500 | 2 |  | 1545 | 463500
7 | RCL472/23/3 Cty Hoàng Thương-Bạch Hạc lộ 472E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL472/23/3 Cty Hoàng Thương-Bạch Hạc | 300 | 1523 | 456900 | 2 |  | 1523 | 456900
8 | ĐZ 371E4.11 | Tam Nông | 2 |  | 11:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC371E4.11 | 300 | 1214 | 364200 | 2 |  | 1214 | 364200
9 | RCL373/104 lộ 373E4.14 | Đoan Hùng | 5 |  | 11:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/104 | 300 | 6138 | 1841400 | 2 |  | 6138 | 1841400
10 | RCL371/60 lộ 371E4.14 | Đoan Hùng | 3.5 |  | 11:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/60 | 300 | 2311 | 693300 | 2 |  | 2311 | 693300
11 | DCLPT471-7/70 lộ 471E4.16 | Tam Nông | 3.5 |  | 11:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/70 | 300 | 5509 | 1652700 | 2 |  | 5509 | 1652700
12 | RCL473/67 lộ 473E4.11 | Thanh Thủy | 2.5 |  | 11:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/67 | 300 | 1692 | 507600 | 2 |  | 1692 | 507600
13 | RCL372/61/3 Tề Lễ-Sơn Hùng lộ 375E4.16 | Tam Nông | 2 |  | 11:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/61/3 Tề Lễ-Sơn Hùng | 300 | 921 | 276300 | 2 |  | 921 | 276300
14 | 471 TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 2.5 |  | 11:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC471 TG Đồng Luận | 300 | 3445 | 1033500 | 2 |  | 3445 | 1033500
15 | DCLPT471-7/16/1 Bach Hạc lộ 471E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/16/1 Bach Hạc | 300 | 1132 | 339600 | 2 |  | 1132 | 339600
* Cao điểm tối ngày 18-05-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 70 | 11:30 | 5: 20:00; 6: 18; 7: 23:00; 8: 18; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Cắt giảm tải khoảng 45 MW
1 | RCL372/181 lộ 372E4.1 | Hạ Hòa | 5.5 |  | 20:00 | 18 | 23:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/181 | 180 | 6102 | 1098360 | 2 |  | 6102 | 1098360
2 | ĐZ 477E4.10 | Phù Ninh | 3.5 |  | 20:00 | 18 | 23:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC477E4.10 | 180 | 4358 | 784440 | 2 |  | 4358 | 784440
3 | RCL373/70 lộ 373E4.11 | Thanh Thủy | 5.5 |  | 20:00 | 18 | 23:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/70 | 180 | 8975 | 1615500 | 2 |  | 8975 | 1615500
4 | RCL371/32/5 Thanh Đình lộ 371E4.17 | Việt Trì | 3.5 |  | 20:00 | 18 | 23:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/32/5 Thanh Đình | 180 | 2165 | 389700 | 2 |  | 2165 | 389700
5 | ĐZ 671E4.2 | Lâm Thao | 2 |  | 20:00 | 18 | 23:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC671E4.2 | 180 | 2153 | 387540 | 2 |  | 2153 | 387540
6 | RCL371/145 lộ 371E4.8 | Thanh Sơn | 6.5 |  | 20:00 | 18 | 23:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/145 | 180 | 6816 | 1226880 | 2 |  | 6816 | 1226880
7 | RCL374/87 lộ 374E4.9 | Phù Ninh | 4.5 |  | 20:00 | 18 | 23:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/87 | 180 | 5786 | 1041480 | 2 |  | 5786 | 1041480
8 | RCL471/33/17 TT Cẩm Khê lộ 471E4.13 | Cẩm Khê | 3.5 |  | 20:00 | 18 | 23:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL471/33/17 TT Cẩm Khê | 180 | 6852 | 1233360 | 2 |  | 6852 | 1233360
9 | RCL471/33/74/2 Cát Trù lộ 471E4.13 | Cẩm Khê | 3.5 |  | 20:00 | 18 | 23:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL471/33/74/2 Cát Trù | 180 | 3639 | 655020 | 2 |  | 3639 | 655020
10 | RCL376/51/1 Bưu Điện lộ 376E4.17 | Lâm Thao | 2.5 |  | 20:00 | 18 | 23:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL376/51/1 Bưu Điện | 180 | 1338 | 240840 | 2 |  | 1338 | 240840
11 | ĐZ 372E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 20:00 | 18 | 23:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC372E4.7 | 180 | 1272 | 228960 | 2 |  | 1272 | 228960
12 | ĐZ 372E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 20:00 | 18 | 23:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC372E4.8 | 180 | 706 | 127080 | 2 |  | 706 | 127080
* Cao điểm trưa ngày 19-05-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 70 | 11:30 | 5: 11:00; 6: 19; 7: 16:00; 8: 19; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Cắt giảm tải khoảng 36 MW
1 | RCL371/143/6 Bằng Giã-Vô Tranh lộ 371 TCĐP | Hạ Hòa | 3.5 |  | 11:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/143/6 Bằng Giã-Vô Tranh | 300 | 2462 | 738600 | 2 |  | 2462 | 738600
2 | RCL374/21/1 Yên Kỳ lộ 374E4.5 | Thanh Ba | 1.5 |  | 11:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/21/1 Yên Kỳ | 300 | 512 | 153600 | 2 |  | 512 | 153600
3 | RCL371/44/7 Đông Thành-Võ Lao lộ 371E4.7 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/44/7 Đông Thành-Võ Lao | 300 | 2410 | 723000 | 2 |  | 2410 | 723000
4 | RCL372/187/1A Lương Sơn-Vô Tranh lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 2 |  | 11:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/187/1A Lương Sơn-Vô Tranh | 300 | 3032 | 909600 | 2 |  | 3032 | 909600
5 | RCL372/237A lộ 372E4.5 | Hạ Hòa | 2.5 |  | 11:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/237A | 300 | 3818 | 1145400 | 2 |  | 3818 | 1145400
6 | RCL371/220 lộ 371E4.8 | Thanh Sơn | 2.5 |  | 11:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/220 | 300 | 3549 | 1064700 | 2 |  | 3549 | 1064700
7 | RCL374/86/93/1 Phú Mỹ lộ 374E4.9 | Phù Ninh | 2.5 |  | 11:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/86/93/1 Phú Mỹ | 300 | 2931 | 879300 | 2 |  | 2931 | 879300
8 | RCL373/150/1 Văn Miếu-Long Cốc lộ 373E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 11:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/150/1 Văn Miếu-Long Cốc | 300 | 1686 | 505800 | 2 |  | 1686 | 505800
9 | RCL373/175/1 Vinh Tiền-Tam Thanh lộ 373E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 11:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/175/1 Vinh Tiền-Tam Thanh | 300 | 1185 | 355500 | 2 |  | 1185 | 355500
10 | RCL472/52/3 Tiên Kiên lộ 472E4.10 | Phù Ninh | 2 |  | 11:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL472/52/3 Tiên Kiên | 300 | 279 | 83700 | 2 |  | 279 | 83700
11 | RCL373/1 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) lộ 374E4.10 | Phù Ninh | 2 |  | 11:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/1 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) | 300 | 1917 | 575100 | 2 |  | 1917 | 575100
12 | RCL473/9/2 Thượng Nông lộ 473E4.11 | Tam Nông | 2 |  | 11:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/9/2 Thượng Nông | 300 | 3703 | 1110900 | 2 |  | 3703 | 1110900
13 | RCL371/51/7 Tạ Xá-Đồng Lương lộ 371E4.13 | Cẩm Khê | 2.5 |  | 11:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/51/7 Tạ Xá-Đồng Lương | 300 | 3516 | 1054800 | 2 |  | 3516 | 1054800
14 | RCL477/8/17/2 Phượng Lâu lộ 477E4.18 | Việt Trì | 2 |  | 11:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL477/8/17/2 Phượng Lâu | 300 | 1481 | 444300 | 2 |  | 1481 | 444300
15 | RCL477/8/50 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì | 3 |  | 11:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL477/8/50 Hùng Lô | 300 | 1481 | 444300 | 2 |  | 1481 | 444300
16 | RCL374/102/2B Địch Quả lộ 374E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 11:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/102/2B Địch Quả | 300 | 1378 | 413400 | 2 |  | 1378 | 413400
* Cao điểm tối ngày 19-05-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 70 | 11:30 | 5: 20:00; 6: 19; 7: 23:00; 8: 19; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Cắt giảm tải khoảng 47 MW
1 | RCL375/64/50 Phương Viên-Lửa Việt lộ 375E4.14 | Hạ Hòa | 4.5 |  | 20:00 | 19 | 23:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL375/64/50 Phương Viên-Lửa Việt | 180 | 3651 | 657180 | 2 |  | 3651 | 657180
2 | RCL373/42/1A Đồng Lạc-Minh Hòa lộ 373E4.13 | Cẩm Khê | 3 |  | 20:00 | 19 | 23:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/42/1A Đồng Lạc-Minh Hòa | 180 | 2452 | 441360 | 2 |  | 2452 | 441360
3 | RCL372/30/2B TT Đoan Hùng 5 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2.5 |  | 20:00 | 19 | 23:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/30/2B TT Đoan Hùng 5 | 180 | 1564 | 281520 | 2 |  | 1564 | 281520
4 | RCL372/71/23 Hà Thạch-Phù Ninh lộ 372E4.7 | Phù Ninh | 1.5 |  | 20:00 | 19 | 23:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/71/23 Hà Thạch-Phù Ninh | 180 | 1562 | 281160 | 2 |  | 1562 | 281160
5 | RCL371/157 lộ 371 TCĐP | Hạ Hòa | 4 |  | 20:00 | 19 | 23:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/157 | 180 | 5562 | 1001160 | 2 |  | 5562 | 1001160
6 | RCL371/46 lộ 371E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 20:00 | 19 | 23:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/46 | 180 | 1585 | 285300 | 2 |  | 1585 | 285300
7 | DCLPT 478-7/21/1 Giáp Lai lộ 478E4.8 | Thanh Thủy | 3.5 |  | 20:00 | 19 | 23:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT 478-7/21/1 Giáp Lai | 180 | 2812 | 506160 | 2 |  | 2812 | 506160
8 | RCL373/22/2 Cảng VT lộ 373E4.1 | Việt Trì | 2.5 |  | 20:00 | 19 | 23:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/22/2 Cảng VT | 180 | 1563 | 281340 | 2 |  | 1563 | 281340
9 | RCL374/17/1 Sông Lô 3 lộ 374E4.1 | Việt Trì | 2.5 |  | 20:00 | 19 | 23:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/17/1 Sông Lô 3 | 180 | 1132 | 203760 | 2 |  | 1132 | 203760
10 | DCLPT471-7/70LL472E4.13 lộ 475E4.19 | Cẩm Khê | 5.5 |  | 20:00 | 19 | 23:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/70LL472E4.13 | 180 | 6381 | 1148580 | 2 |  | 6381 | 1148580
11 | RCL372/311 lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 3 |  | 20:00 | 19 | 23:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/311 | 180 | 8020 | 1443600 | 2 |  | 8020 | 1443600
12 | RCL374/80/1 Minh Lương lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 4.5 |  | 20:00 | 19 | 23:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/80/1 Minh Lương | 180 | 2936 | 528480 | 2 |  | 2936 | 528480
13 | RCL374/65/6 Đông Khê lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 3.5 |  | 20:00 | 19 | 23:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/65/6 Đông Khê | 180 | 3732 | 671760 | 2 |  | 3732 | 671760
14 | ĐZ 371E4.19 | Cẩm Khê | 1.5 |  | 20:00 | 19 | 23:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC371E4.19 | 180 | 2555 | 459900 | 2 |  | 2555 | 459900
15 | RCL377/86/4 Thọ Văn-Dị Nậu lộ 377E4.8 | Tam Nông | 2.5 |  | 20:00 | 19 | 23:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL377/86/4 Thọ Văn-Dị Nậu | 180 | 2752 | 495360 | 2 |  | 2752 | 495360
II. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 20 đột xuất lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 79114 | 18605160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 05 của B4 |  | 391.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 12 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 79114 | 18605160
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 39.3869 |  |  | 10: 0.16748; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến thực hiện |  | 39.3869 |  |  | 10: 0.16748; 11: 0; 13: PCPT; 14: 79114 | 18605160
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Phòng kinh doanh theo dõi giám sát việc thực hiện tiết giảm sản lượng, công suất của các khách hàng lớn * Các Điện lực chủ động theo dõi việc thực hiện triển khai điều tiết đến các khách hàng và giám sát việc thực hiện của các khách hàng. Điện lực thực hiện nghiệm các chỉ đạo của Công ty. * Phòng Điều độ kiểm soát công suất sử dụng chung để điều hành.
Nơi nhận: |  |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  | 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 17 tháng 05 năm 2025 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - ĐLPN để thực hiện; - P4, P9, P10, P11, P12; - Lưu: TTĐKX. |  |  | Đặng Văn Khánh |  | 10: P4: …………………………….................................................................. P7: ………………………………............................................................. P9: ……………………………..................................................................; 12: Dương Xuân Hoàng

## PL DR (hidden)
Phụ lục 1: Danh sách các khách hàng DR theo từng ngày
STT | Đơn vị quản lý | Mã KH | Tên khách hàng | Địa chỉ | Công suất đã đăng ký DR (kW) | Ghi chú
* Cao điểm trưa ngày 26-07-2022 (DR 20MW) gồm khu vực Lâm Thao, Phù Ninh, Phú Thọ, Cẩm Khê, Yên Lập
1 | PA02LT | PA02LT0000339 | Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Hà Minh Tâm | Khu Làng nghề xã Sơn Vi - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ | 120
2 | PA02LT | PA02LT0000510 | Công ty TNHH thương mại Chiến Thắng | Khu 14-xã Vĩnh Lại-huyện Lâm Thao-tỉnh Phú Thọ | 500
3 | PA02LT | PA02LT0002929 | Công ty CP đầu tư xây dựng Nội Thành | Xã Thuỵ Vân - TP Việt Trì - T.Phú Thọ | 150
4 | PA02LT | PA02LT0003439 | Công ty cổ phần Việt Thịnh | Khu Làng nghề xã Sơn Vi - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ | 120
5 | PA02LT | PA02LT0007218 | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Á | Khu Đồng Mạ-Xã Sơn Vi-H.Lâm Thao T.Phú Thọ | 300
6 | PA02LT | PA02LT0007281 | Công Ty TNHH Minh Phương | TT Hùng Sơn- Huyện Lâm Thao | 120
7 | PA02LT | PA02LT0007914 | Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao | Khu Phương Lai,Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 1200
8 | PA02LT | PA02LT0012006 | Công ty cổ phần Toàn Cầu Xanh Vina | Cụm CN Hợp Hải, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ | 120
9 | PA02LT | PA02LT0015695 | Công ty cổ phần Việt Phát Phú Thọ | Thị trấn Lâm Thao | 120
10 | PA02LT | PA02LTLTA3008 | Công ty TNHH Đại Hà | Cụm công nghiệp huyện Lâm Thao-xã Hợp Hải-H.Lâm Thao-T.Phú Thọ | 230
11 | PA02PN | PA02PN0000012 | Công ty cổ phần Tân Phong | Cụm KCN Đồng Lạng Phù Ninh Phú Thọ | 150
12 | PA02PN | PA02PN0000228 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN INORSEN VINA | Cụm Công nghiệp Đồng Lạng xã Phù Ninh Huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ Việt Nam | 200
13 | PA02PN | PA02PN0000265 | C.ty CP Sung woon International Việt Nam | Cụm CN Đồng Lạng Phù Ninh Phú Thọ | 100
14 | PA02PN | PA02PN0002894 | C.ty TNHH Tarpline Hà Nội | Phù Ninh | 60
15 | PA02PN | PA02PN0008915 | Cty TNHH Seijin Bags Vina | CCN Đồng Lạng - H.Phù Ninh - T.Phú Thọ | 100
16 | PA02PN | PA02PN0025576 | Công ty TNHH KPC | Cụm công nghiệp Đồng Lạng Xã Phù Ninh Huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ Việt Nam | 150
17 | PA02PN | PA02PN0025810 | Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện lực miền Bắc | Đường Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố Hán Lữ,phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Việt Nam | 800
18 | PA02PN | PA02PN0026934 | Cty CP Đông Á | Thị trấn Phong Châu - H.Phù Ninh - T.Phú Thọ | 700
19 | PA02PN | PA02PN0027185 | Cty CP TM Lương Sơn | Khu 7 - Xã An Đạo - H.Phù Ninh - t. Phú Thọ | 300
20 | PA02PN | PA02PN0027246 | Cty CP khí công nghiệp Bãi Bằng | TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | 150
21 | PA02PN | PA02PN0028181 | Cty TNHH MTV Thế hệ mới Phú Thọ | Xã Phú Hộ - TX Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ | 200
22 | PA02PN | PA02PN0036009 | Công ty cổ phần thương mại Trường Phát | Thị trấn Phong Châu - H.Phù Ninh - T.Phú Thọ | 250
23 | PA02PN | PA02PN0038247 | Công ty TNHH Now Vina | Khu 6 X.Phú Lộc H.Phù Ninh T.Phú Thọ | 60
24 | PA02PN | PA02PN0038326 | Công ty cổ phần sản xuất thương mại giấy Phong Châu | huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | 150
25 | PA02PN | PA02PN0039399 | Tổng công ty Giấy Việt Nam | Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ | 2000
26 | PA02PN | PA02PN0040724 | Đỗ Quốc Dũng | Khu 2 - Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ | 80
27 | PA02PN | PA02PN0041487 | Công ty cổ phần sản xuất và phát triển Minh Anh | Khu 7 xã Gia Thanh Huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ Việt Nam | 200
28 | PA02PN | PA02PN0041777 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÈ PHÚ BỀN | Xã Trạm Thản - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ | 80
29 | PA02PN | PA02PN0042775 | Công ty cổ phần nông nghiệp Phú Lộc | Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ | 250
30 | PA02PN | PA02PN0048368 | Công ty TNHH năng lượng An Việt Phát Phú Thọ | Xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 800
31 | PA02PN | PA02PN0049503 | Công ty TNHH Young Kwang Vina | Khu 4, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. | 150
32 | PA02PN | PA02PN0050592 | Công ty cổ phần bao bì công nghệ ECO | Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | 300
33 | PA02PN | PA02PNPNA3004 | Công ty trách nhiệm hữu hạn PALDO VINA | Cụm công nghiệp Đồng Lạng Xã Phù Ninh Huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ Việt Nam | 50
34 | PA02PN | PA02PNPNA3005 | Ct TNHH JMPlasticsVN | Cụm CN Đồng Lạng xã Phù Ninh Huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ | 200
35 | PA02PN | PA02PNPNA3006 | CÔNG TY TNHH JIN SUNG VINA | Cụm công nghiệp Đồng Lạng Xã Phù Ninh Huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ Việt Nam | 100
36 | PA02PN | PA02PNPNA3007 | Công ty TNHH DaesungVina | CNN Đồng Lạng, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | 100
37 | PA02PN | PA02PNPNA3008 | HTX sản xuất giấy Phù Ninh | Thị trấn Phong Châu - H.Phù Ninh - T.Phú Thọ | 250
38 | PA02PN | PA02PNPNA3010 | Cty TNHH một thành viên hóa chất 21 | Xã Phú Hộ Thị xã Phú Thọ | 200
39 | PA02PT | PA02PT0000570 | CTy Thương Mại Vina Kyung Seung | Đồn Tây-phường Thanh Vinh-Thị xã Phú Thọ-tỉnh Phú Thọ | 600
40 | PA02PT | PA02PT0000772 | Công ty CP Gốm sứ CTH | phường Thanh Vinh-Thị xã Phú Thọ -Phú Thọ | 2100
41 | PA02PT | PA02PT0000805 | Công Ty TNHH MTV Hóa Chất 21 | xã Võ Lao Thanh Ba Phú Thọ | 610
42 | PA02PT | PA02PT0013628 | CÔNG TY TNHH MK NOAH VINA | Cụm CN làng nghề Nam Thanh Ba-Xã Đỗ Sơn-H.Thanh Ba-T.Phú Thọ | 50
43 | PA02PT | PA02PT0014086 | Công Ty TNHH FABCHEM VINA | Cụm Công nghiệp làng nghề Nam Thanh Ba, xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. | 70
44 | PA02PT | PA02PT0014213 | Công Ty TNHH FABINNO VINA | CN Làng Nghề Nam Thanh Ba-xã Đỗ Sơn-H.Thanh Ba-T.Phú Thọ | 100
45 | PA02PT | PA02PT0014537 | Công Ty TNHH MTV Chí Hưng | Lương Lỗ, Thanh Ba | 60
46 | PA02PT | PA02PT0017899 | Công ty Cổ phần TJP | Lô số 15A, Cụm CN làng nghề Nam Thanh Ba, X.Đỗ Sơn, H.Thanh Ba, T.Phú Thọ, Việt Nam | 50
47 | PA02PT | PA02PT0018164 | Công Ty Cổ Phần Điện Lực Miền Bắc | Hà Tiên,Phường Liên Bảo ,TP.Vĩnh Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc | 2000
48 | PA02PT | PA02PT0018315 | Công ty TNHH KS TECH Phú Thọ | Cụm CN Thanh Ba | 200
49 | PA02PT | PA02PTPT00030 | Công Ty Cổ Phần gốm sứ Thanh Hà | Phường Phong Châu Thị xã Phú Thọ | 270
50 | PA02CK | PA02CK0005099 | Cty TNHH Thuận Thắng | Xã Yên Tập - H.Cẩm Khê | 200
51 | PA02CK | PA02CK0017369 | Công Ty TNHH Quyết Thắng | Khu 6 xã Cát Trù Huyện Cẩm Khê - Tỉnh Phú Thọ | 200
52 | PA02CK | PA02CK0023554 | Công Ty TNHH Hoa Mai | Khu 4 - Xã Cát Trù - Huyện Cẩm Khê - T. Phú Thọ | 200
53 | PA02CK | PA02CK0029022 | Công Ty TNHH Khánh Duy | Khu 4 xã Văn Khúc Cẩm Khê | 200
54 | PA02CK | PA02CK0029023 | Công Ty TNHH Vân Trang | Khu 2 - Xã Hiền Đa - H. Cẩm Khê - T. Phú Thọ | 200
55 | PA02CK | PA02CK0033187 | Công Ty TNHH VINA ARON | Khu 6,Gò Đồn xã Hương Lung,H.Cẩm Khê,T.Phú Thọ. | 40
56 | PA02CK | PA02CK0036747 | Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hòa | Xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ | 200
57 | PA02CK | PA02CK0039198 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Cầm Hòa Phát Phú Thọ | Khu Vạn Thắng, Xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 60
58 | PA02CK | PA02CK0039335 | Công ty TNHH YI DA Việt Nam | thị trấn Cẩm Khê,Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. | 45
59 | PA02CK | PA02CK0041020 | Công Ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Thái Hoàng | Xã Hương Lung huyện Cẩm Khê | 200
60 | PA02CK | PA02CK0042807 | Công ty TNHH Thiên An | Xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê | 200
61 | PA02YL | PA02YL0010106 | Công ty TNHH MTV Phúc Thành | Huyện Yên Lập | 400
62 | PA02YL | PA02YL0023422 | Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập | Khu hành chính, thị trấn Lâm thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ | 100
63 | PA02YL | PA02YL0025363 | Công ty TNHH Mirae Soongwon Vina | Huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 93
64 | PA02YL | PA02YLYLA2010 | CTy TNHH 1 Thành Viên Chè Á Châu PT | Trạm Nhà Máy Chè Ngọc Lập | 250
| Tổng |  |  |  | 19808
* Cao điểm trưa ngày 27-07-2022 (DR 20MW) gồm khu vực Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Thanh Sơn, Tam Nông, Thanh Thủy
1 | PA02DH | PA02DH0014859 | Công Ty TNHH Thanh Lam | Xã Ngọc Quan - Đoan Hùng - Phú Thọ | 300
2 | PA02DH | PA02DH1003445 | Công ty TNHH Công Nghiệp Hài Mỹ Phú Thọ | Cụm công nghiệp làng nghề Sóc Đăng, xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng,tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 500
3 | PA02DH | PA02DH1003446 | Công ty Cổ Phần Yên Bình | Xã Tiêu Sơn - Đoan Hùng - Phú Thọ | 500
4 | PA02DH | PA02DH1006261 | Công ty Cổ Phần Trường Thịnh | Thị trấn Đoan hùng, huyện Đoan Hùng | 150
5 | PA02DH | PA02DH1013733 | Công ty TNHH Hùng Bích Đoan Hùng | Thôn Cát Lâm 2, xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. | 150
6 | PA02DH | PA02DH1021162 | Công Ty TNHH SMARTWOOD-CN Phú Thọ | Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng | 150
7 | PA02DH | PA02DH1022014 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANH TIẾN | Huyện Bằng Luân, huyện Đoan Hùng | 300
8 | PA02DH | PA02DH1022355 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH CÁT PHÚ QUẢNG NINH -PHÚ THỌ | Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng | 500
9 | PA02DH | PA02DHDHN2010 | Công ty TNHH Đài Vịêt | Thị trấn Đoan hùng, huyện Đoan Hùng | 150
10 | PA02DH | PA02DHDHN2027 | Công ty TNHH Một Thành Viên Chè Phú Bền | TT Thanh Ba-huyện Thanh Ba-tỉnh Phú Thọ | 500
11 | PA02DH | PA02DHDHN3002 | Công ty TNHH Phú Giang | Thị trấn Đoan hùng, huyện Đoan Hùng | 100
12 | PA02DH | PA02DHDHN3004 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp & Vật Liệu Xây Dựng Đông Anh | Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng | 100
13 | PA02HH | PA02HH0023625 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Duy Hoàng | Khu 10 - TT.Hạ Hoà - H.Hạ Hòa - Phú Thọ | 25
14 | PA02HH | PA02HHHHK3001 | CTy C.Phần Giấy Lửa Việt | BT Khu 9 Thị trấn Hạ Hoà T1 | 50
15 | PA02TA | PA02TA0003676 | Công ty chè Phú Đa | TT Thanh Sơn - Huyện Thanh Sơn | 200
16 | PA02TA | PA02TA0020103 | Công ty TNHH Chè SSOE Phú Thọ | Xóm Đép Xã Văn Luông-Huyện Tân Sơn-Tỉnh Phú Thọ | 200
17 | PA02TA | PA02TA0037138 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện lực Miền Bắc | Tân phú | 200
18 | PA02TB | PA02TB0000130 | Công ty cổ phần Gốm Sứ HACECO | Xã Vũ Yển - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ | 150
19 | PA02TB | PA02TB0022881 | Công ty cổ phần Hoàng Gia | Khu 3, xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 200
20 | PA02TB | PA02TB0026530 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ROPE | Khu 3 - xã Đông Thành - huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 150
21 | PA02TB | PA02TB0026732 | CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM | Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam | 120
22 | PA02TB | PA02TB0027776 | Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Hoa Linh | Khu 10 xã Ninh Dân Huyện Thanh Ba | 150
23 | PA02TB | PA02TB0028113 | Hộ kinh doanh Nguyễn Đình An | Khu 10 xã Ninh Dân Huyện Thanh Ba | 100
24 | PA02TB | PA02TB0028698 | Chi nhánh công ty TNHH đầu tư và phát triển GOODFAITH Việt Nam tại Phú Thọ | Xã Quảng Yên, huyên Thanh Ba | 250
25 | PA02TB | PA02TB0030476 | Chi nhánh công ty TNHH đầu tư và phát triển GOODFAITH Việt Nam tại Phú Thọ | Xã Quảng Yên, huyên Thanh Ba | 250
26 | PA02TB | PA02TBTBH2032 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Yến | Khu 10 xã Ninh Dân Huyện Thanh Ba | 150
27 | PA02TB | PA02TBTBH3001 | Công ty TNHH 1 TV Chè Phú Bền | Thị trấn Thanh Ba Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ | 740
28 | PA02TB | PA02TBTBH3003 | Công ty Cổ phần Xi Măng Phú Thọ | TT Thanh Ba - H Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ. | 2500
29 | PA02TB | PA02TBTBH3005 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM SÔNG THAO | Khu 9, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 5000
30 | PA02TN | PA02TN0004531 | Cty CPXD Tài chính |  | 300
31 | PA02TN | PA02TN0004674 | Cty CP Gốm XD Ba Triệu |  | 300
32 | PA02TN | PA02TN0004676 | Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Đại Phúc |  | 300
33 | PA02TN | PA02TN0008319 | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Phú Thọ | KCN Trung Hà, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ | 250
34 | PA02TN | PA02TN0008333 | Công ty Cổ phần Gạch Thanh Uyên |  | 400
35 | PA02TN | PA02TN0009583 | Cty CPVLXD Vĩnh Thịnh - Phú Thọ | Khu 5 xã Thượng Nông - Tam Nông - Phú Thọ | 400
36 | PA02TN | PA02TN0021210 | Công ty TNHH Nông nghiệp Quốc tế ARISTA |  | 30
37 | PA02TN | PA02TN0022744 | Công ty CP dinh dưỡng quốc tế Đài Loan - CN Phú Thọ | huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ | 800
38 | PA02TN | PA02TN0023143 | Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Kim Sen |  | 150
39 | PA02TN | PA02TN0023440 | Công ty cổ phần công nghệ TOHOKU | Lô B2, KCN Trung Hà, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ | 600
40 | PA02TN | PA02TN0024919 | Công ty TNHH gạch Minh Sơn | Xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ | 300
41 | PA02TN | PA02TN0025080 | Chi nhánh Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp - Nhà máy nhôm Việt Pháp |  | 200
42 | PA02TN | PA02TN0025211 | Công ty TNHH lợn giống DABACO Phú Thọ | Khu 1, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ | 20
43 | PA02TN | PA02TN0025212 | Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ | Xã Tề Lễ , huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 150
44 | PA02TN | PA02TN0025650 | Công ty TNHH Minh Hiếu Phú Thọ |  | 40
45 | PA02TN | PA02TN0029707 | Công ty cổ phần TAKAO Việt Nam | Lô B, Khu công nghiệp Trung Hà,Xã Thượng Nông,huyện Tam Nông,tỉnh Phú Thọ,Việt Nam | 250
46 | PA02TN | PA02TN0030546 | Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina | P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội | 25
47 | PA02TN | PA02TN0032783 | Công ty Cổ phần Takao Granite | Xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 1200
48 | PA02TS | PA02TS0000607 | Cty TNHH Khoáng sản & xây dựng H.A.T | Xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn | 200
49 | PA02TS | PA02TS0000624 | CN Cty CPKS và luyện kim Thăng Long | Xã Thượng Cửu, H.Thanh Sơn, T.Phú Thọ | 500
50 | PA02TS | PA02TS0000791 | Công ty TNHH Hoàng Việt | Xã Sơn hùng , huyện Thanh Sơn | 200
51 | PA02TS | PA02TS0000868 | Công Ty Cổ Phần Sắn Sơn Sơn | Xã Võ Miếu-H.Thanh Sơn-Phú Thọ | 350
52 | PA02TS | PA02TS0011193 | Công ty cổ phần Bảo Sơn | Bãi San - Xã Yên Lãng - Huyện Thanh Sơn | 650
53 | PA02TS | PA02TS0018854 | Hợp tác xã sản xuất giấy xuất khẩu Thuật Kim | TT Thanh Sơn - Huyện Thanh Sơn | 200
54 | PA02TS | PA02TS0022771 | Cty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Vận tải Hoàng Gia | Thắng Sơn, Thanh Sơn | 200
55 | PA02TS | PA02TS0034558 | Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ CC | Xã Văn Miếu huyện Thanh sơn | 200
56 | PA02TS | PA02TS0036798 | Cty TNHH Gạch Ngói Tuynel Việt Tiến | Xã Địch quả, huyện thanh Sơn | 200
57 | PA02TS | PA02TS0038114 | Công ty TNHH EMC Thanh Sơn | Xã Sơn Hùng, Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ | 600
58 | PA02TT | PA02TT0006739 | Công ty TNHH YFA | TT Thanh Thủy | 50
59 | PA02TT | PA02TT0007643 | Công ty TNHH 1 thành viên Sơn Hà Phú Thọ |  | 50
60 | PA02TT | PA02TT0008949 | Công ty TNHH Sản phẩm thể thao Bai Sheng | Khu 1 Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh PHú Thọ | 50
61 | PA02TT | PA02TT0009584 | Công ty cổ phần gạch ngói Sông Đà | Xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ | 50
62 | PA02TT | PA02TT0012758 | Công ty TNHH Găng tay Dong Won Việt Nam | Cụm công nghiệp làng nghề Hoàng Xá,xã Hoàng Xá,huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ | 50
63 | PA02TT | PA02TT0014186 | Công ty TNHH ALIM GLOBAL | Cụm công nghiệp Hoàng Xá, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 50
64 | PA02TT | PA02TT0015867 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THĂNG LONG PHÚ THỌ |  | 50
| Tổng |  |  |  | 23200
* Cao điểm trưa ngày 28-07-2022 (DR 40MW) gồm khu vực Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh, Phú Thọ, Cẩm Khê, Yên Lập
1 | PA02VT | PA02VT0001507 | CÔNG TY TNHH S&H VINA |  | 70
2 | PA02VT | PA02VT0001707 | CTy TNHH Dae Yang Vina | Khu CN Thuỵ Vân, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 200
3 | PA02VT | PA02VT0001869 | CÔNG TY TNHH JUNMA PHÚ THỌ |  | 0
4 | PA02VT | PA02VT0005135 | Công ty TNHH Yakjin Việt Nam | Thuỵ Vân xã Thụy Vân TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ Việt Nam | 150
5 | PA02VT | PA02VT0005717 | CÔNG TY TNHH BÁCH ĐẶC LỢI PHÚ THỌ | Khu Công Nghiệp Thuỵ Vân, xã Thụy Vân, TP Việt Trì tỉnh Phú Thọ | 120
6 | PA02VT | PA02VT0005720 | Công ty TNHH FLECON Việt Nam | Khu CN Thuỵ vân TP Việt trì tỉnh Phú Thọ | 50
7 | PA02VT | PA02VT0005847 | Công ty TNHH một thành viên Pang rim Neotex |  | 0
8 | PA02VT | PA02VT0007150 | Công ty TNHH SHILLIM Việt Nam | TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ | 220
9 | PA02VT | PA02VT0007647 | Công ty cổ phần KSA POLYMER Hà Nội | Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ | 330
10 | PA02VT | PA02VT0008092 | Công ty TNHH HWASHIN VINA | KCN Thuỵ Vân, Xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 400
11 | PA02VT | PA02VT0016362 | Công ty CP Quartz Việt Nam | Thành phố Việt Trì | 100
12 | PA02VT | PA02VT0016909 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THẠCH PHÚ THỌ | Khu CN Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. | 50
13 | PA02VT | PA02VT0016911 | Công ty CP Nhôm Sông Hồng |  | 0
14 | PA02VT | PA02VT0017075 | CÔNG TY TNHH JNTC VINA |  | 0
15 | PA02VT | PA02VT0017420 | CÔNG TY TNHH JUNMA PHÚ THỌ | KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 1000
16 | PA02VT | PA02VT0017584 | Công ty cổ phần Vương Anh |  | 400
17 | PA02VT | PA02VT0017654 | Công ty TNHH Công Nghệ Cosmos 1 | Lô 9, Khu CN Thụy Vân, xã Thụy Vân, Thành Phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 150
18 | PA02VT | PA02VT0017824 | Công ty CP CANXI CACBONAT HỮU NGHỊ | KCN Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 800
19 | PA02VT | PA02VT0018210 | Công ty CP HAPPY LAND | Gia Cẩm | 20
20 | PA02VT | PA02VT0018435 | Công ty cổ phần CMC | TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ | 1500
21 | PA02VT | PA02VT0019580 | Công ty CP SXKD Xuất Nhập Khẩu Xuân Thu | Khu Liên Minh Phường Minh Phương TP Việt Trì Phú Thọ, Việt Nam | 12
22 | PA02VT | PA02VT0020382 | Công ty TNHH Cao Lâm Phú Thọ | Phường Bạch Hạc thành phố Việt Trì Phú Thọ | 500
23 | PA02VT | PA02VT0021301 | Chi nhánh công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật tại Phú Thọ | Phường Thanh Miếu thành phố Việt Trì Phú Thọ | 200
24 | PA02VT | PA02VT0022496 | Công ty cổ phần phụ gia nhựa Hữu Nghị | Lô số 1, KCN Thụy Vân, Thành Phố Việt trì Tỉnh Phú Thọ | 30
25 | PA02VT | PA02VT0023327 | Công ty cổ phần cơ khí đúc Việt Nam | KCN Thụy Vân thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ | 500
26 | PA02VT | PA02VT0023508 | Công ty TNHH công nghệ NAMUGA Phú Thọ | Lô B9 KCN Thụy Vân, xã Thụy vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 600
27 | PA02VT | PA02VT0024557 | Công ty cổ phần gạch men TASA | Khu công nghiệp Thụy Vân thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ | 2000
28 | PA02VT | PA02VT0024789 | Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp và thương mại Việt Nhật | Lô 3, KCN Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | 150
29 | PA02VT | PA02VT0025757 | CÔNG TY TNHH PHÚ ĐẠT VIỆT NAM | Khu Công Nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 104
30 | PA02VT | PA02VT0025773 | CÔNG TY TNHH NHỰA HẢI MINH | Vân Phú Việt Trì, Phú Thọ | 40
31 | PA02VT | PA02VT0026539 | Chi nhánh tại tỉnh Phú Thọ-Công ty TNHH VINCOM RETAIL miền Bắc | Trung tâm thương mại Vincom Việt Trì, đường Hùng Vương, P.Tiên Cát, TP.Việt Trì, T.Phú Thọ Việt Nam | 550
32 | PA02VT | PA02VT0026739 | Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tiến Thọ | phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 50
33 | PA02VT | PA02VT0026849 | Công ty cổ phần phụ gia PVC xanh | Xã Thụy Vân, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ | 100
34 | PA02VT | PA02VT0027130 | CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD | KCN Thuỵ Vân, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, VN | 200
35 | PA02VT | PA02VT0027327 | Công ty TNHH JNTC VINA | Xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 1000
36 | PA02VT | PA02VT0028016 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUYỀN LĨNH | KCN Thụy Vân | 28
37 | PA02VT | PA02VT0028642 | Công ty cổ phần Famous Việt Nam | Khu CN Thụy Vân, Xã Thụy Vân,TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ | 145
38 | PA02VT | PA02VT0029068 | Khách sạn Mường Thanh LUXURY Phú Thọ - Chi nhánh Cty CP Tập Đoàn Mường Thanh | Gia Cẩm | 300
39 | PA02VT | PA02VT0029683 | CÔNG TY CỔ PHẦN RỒNG BIỂN VINA | cụm công nghiệp Bạch Hạc, Phường Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì | 120
40 | PA02VT | PA02VT0031471 | CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH CƠ KHÍ VIỆT NAM | KCN Thụy Vân | 60
41 | PA02VT | PA02VT0031568 | CÔNG TY CỔ PHẦN THẮNG CƯỜNG | Cụm Công nghiệp Bạch Hạc, Phường Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 600
42 | PA02VT | PA02VT0041455 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ | KCN Thuỵ Vân, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, VN | 800
43 | PA02VT | PA02VTVT10004 | Công Ty Cổ Phần CMC | Phường Tiên Cát TP Việt Trì PT | 1500
44 | PA02VT | PA02VTVT10006 | Công ty cổ phần Việt Trì VIGLACERA | Phố Hồng Hà, Phường Tiên Cát TP Việt Trì tỉnh Phú Thọ | 340
45 | PA02VT | PA02VTVT10010 | Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà | 25-27 đường Trương Định, P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | 100
46 | PA02VT | PA02VTVT10022 | Công ty Cổ Phần Bia Rượu Nước giải khát VIGER | Phường Thanh Miếu TP Việt Trì | 80
47 | PA02VT | PA02VTVT60089 | Công ty Trí Đức Phú Thọ | Số 02 - phố Hồng Hà - Phường Bến Gót - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ | 400
48 | PA02VT | PA02VTVT90001 | Cty TNHH MIWON V Nam BT | Phường Thọ Sơn TP Việt Trì PT | 1000
49 | PA02VT | PA02VTVT90002 | Công ty CP Nhôm Sông Hồng | Phường Bến Gót TP Việt Trì | 300
50 | PA02VT | PA02VTVT90007 | Cty CP Sản Xuất TM Hữu Nghị | Phường Nông Trang Thành Phố Việt trì Tỉnh Phú Thọ | 800
51 | PA02VT | PA02VTVT90008 | Công ty trách nhiệm hữu hạn TEIJIN FRONTIER SHONAI | Khu 3 Phường Vân Cơ Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ Việt Nam | 200
52 | PA02VT | PA02VTVT90009 | Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp | Khu CN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 1000
53 | PA02VT | PA02VTVT90010 | Công ty TNHH Dệt Phú Thọ | Khu công nghiệp Thuỵ Vân, xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ | 150
54 | PA02VT | PA02VTVTA1013 | Công ty cổ phần KSA POLYMER Hà Nội | Lô B3, KCN Thuỵ Vân, Xã Thụy Vân, TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 330
55 | PA02VT | PA02VTVTA2008 | Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà | Khu 1 phường Vân Phú thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ | 150
56 | PA02VT | PA02VTVTA2017 | Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ Bảo Minh Phú Thọ | KCN Thụy Vân | 250
57 | PA02VT | PA02VTVTA2019 | Công ty Cổ Phần Hoàng Hà | Khu 3 - Vân Phú - Việt Trì - Phú Thọ | 70
58 | PA02VT | PA02VTVTA3007 | Công ty TNHH SEIN TOGETHER KEE EUN Việt Nam | KCN Thuỵ Vân, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, VN | 50
59 | PA02VT | PA02VTVTA3008 | Công ty TNHH TE VINA Prime | Khu CN Thuỵ Vân TP Việt Trì PT | 100
60 | PA02VT | PA02VTVTA3011 | Cty TNHH KOR VIPACK | Khu CN Thuỵ Vân, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 102
61 | PA02VT | PA02VTVTA3012 | Công ty TNHH DONGKUK Việt Nam | Lô số 10 - KCN Thụy Vân - Thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ | 130
62 | PA02VT | PA02VTVTA3014 | Công ty TNHH SAM-A VINA | Khu công nghiệp Thuỵ Vân thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ | 70
63 | PA02VT | PA02VTVTA3018 | Công ty Cổ Phần Hoá Chất Việt Trì | Phố Sông Thao Phường Thọ Sơn Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ | 1000
64 | PA02VT | PA02VTVTA3019 | Công Ty Cổ PHần Dệt Vĩnh Phú | Số 9, đường đại nải, P.Nông Trang TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ | 267
65 | PA02VT | PA02VTVTA3022 | Công ty TNHH một thành viên Pang rim Neotex | Phường Bến Gót thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ | 500
66 | PA02VT | PA02VTVTA3023 | Công ty TNHH một thành viên thương mại VIRESIN |  | 300
67 | PA02VT | PA02VTVTA3024 | CÔNG TY TNHH VIKORE PHÚ THỌ | Lô B6, Khu CN Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 30
68 | PA02VT | PA02VTVTA3027 | Công ty TNHH WOONG JIN | Khu Công Nghiệp Thuỵ Vân VTrì | 100
69 | PA02VT | PA02VTVTA3028 | Công ty TNHH SeShin Việt Nam | KCN Thụy Vân, Xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, VN | 100
70 | PA02VT | PA02VTVTA3031 | Cty TNHH REFINE Việt Nam | Khu Công Nghiệp Thuỵ Vân Thành Phố Việt Trì | 50
71 | PA02VT | PA02VTVTN3001 | CÔNG TY TNHH NAM KANG PHÚ THỌ | Lô số 4 khu CN Thụy Vân Xã Thụy Vân TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 200
72 | PA02VT | PA02VTVTN3002 | Công ty Cổ Phần Việt Vương | Khu CN thuỵ vân TP Việt Trì PT | 100
73 | PA02VT | PA02VTVTN3005 | Công ty TNHH Tai Ryong Việt Nam | KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 400
74 | PA02LT | PA02LT0000339 | Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Hà Minh Tâm | Khu Làng nghề xã Sơn Vi - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ | 120
75 | PA02LT | PA02LT0000510 | Công ty TNHH thương mại Chiến Thắng | Khu 14-xã Vĩnh Lại-huyện Lâm Thao-tỉnh Phú Thọ | 500
76 | PA02LT | PA02LT0002929 | Công ty CP đầu tư xây dựng Nội Thành | Xã Thuỵ Vân - TP Việt Trì - T.Phú Thọ | 150
77 | PA02LT | PA02LT0003439 | Công ty cổ phần Việt Thịnh | Khu Làng nghề xã Sơn Vi - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ | 120
78 | PA02LT | PA02LT0007218 | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Á | Khu Đồng Mạ-Xã Sơn Vi-H.Lâm Thao T.Phú Thọ | 300
79 | PA02LT | PA02LT0007281 | Công Ty TNHH Minh Phương | TT Hùng Sơn- Huyện Lâm Thao | 120
80 | PA02LT | PA02LT0007914 | Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao | Khu Phương Lai,Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 1200
81 | PA02LT | PA02LT0012006 | Công ty cổ phần Toàn Cầu Xanh Vina | Cụm CN Hợp Hải, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ | 120
82 | PA02LT | PA02LT0015695 | Công ty cổ phần Việt Phát Phú Thọ | Thị trấn Lâm Thao | 120
83 | PA02LT | PA02LTLTA3008 | Công ty TNHH Đại Hà | Cụm công nghiệp huyện Lâm Thao-xã Hợp Hải-H.Lâm Thao-T.Phú Thọ | 230
84 | PA02PN | PA02PN0000012 | Công ty cổ phần Tân Phong | Cụm KCN Đồng Lạng Phù Ninh Phú Thọ | 150
85 | PA02PN | PA02PN0000228 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN INORSEN VINA | Cụm Công nghiệp Đồng Lạng xã Phù Ninh Huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ Việt Nam | 200
86 | PA02PN | PA02PN0000265 | C.ty CP Sung woon International Việt Nam | Cụm CN Đồng Lạng Phù Ninh Phú Thọ | 100
87 | PA02PN | PA02PN0002894 | C.ty TNHH Tarpline Hà Nội | Phù Ninh | 60
88 | PA02PN | PA02PN0008915 | Cty TNHH Seijin Bags Vina | CCN Đồng Lạng - H.Phù Ninh - T.Phú Thọ | 100
89 | PA02PN | PA02PN0025576 | Công ty TNHH KPC | Cụm công nghiệp Đồng Lạng Xã Phù Ninh Huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ Việt Nam | 150
90 | PA02PN | PA02PN0025810 | Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện lực miền Bắc | Đường Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố Hán Lữ,phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Việt Nam | 800
91 | PA02PN | PA02PN0026934 | Cty CP Đông Á | Thị trấn Phong Châu - H.Phù Ninh - T.Phú Thọ | 700
92 | PA02PN | PA02PN0027185 | Cty CP TM Lương Sơn | Khu 7 - Xã An Đạo - H.Phù Ninh - t. Phú Thọ | 300
93 | PA02PN | PA02PN0027246 | Cty CP khí công nghiệp Bãi Bằng | TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | 150
94 | PA02PN | PA02PN0028181 | Cty TNHH MTV Thế hệ mới Phú Thọ | Xã Phú Hộ - TX Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ | 200
95 | PA02PN | PA02PN0036009 | Công ty cổ phần thương mại Trường Phát | Thị trấn Phong Châu - H.Phù Ninh - T.Phú Thọ | 250
96 | PA02PN | PA02PN0038247 | Công ty TNHH Now Vina | Khu 6 X.Phú Lộc H.Phù Ninh T.Phú Thọ | 60
97 | PA02PN | PA02PN0038326 | Công ty cổ phần sản xuất thương mại giấy Phong Châu | huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | 150
98 | PA02PN | PA02PN0039399 | Tổng công ty Giấy Việt Nam | Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ | 2000
99 | PA02PN | PA02PN0040724 | Đỗ Quốc Dũng | Khu 2 - Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ | 80
100 | PA02PN | PA02PN0041487 | Công ty cổ phần sản xuất và phát triển Minh Anh | Khu 7 xã Gia Thanh Huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ Việt Nam | 200
101 | PA02PN | PA02PN0041777 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÈ PHÚ BỀN | Xã Trạm Thản - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ | 80
102 | PA02PN | PA02PN0042775 | Công ty cổ phần nông nghiệp Phú Lộc | Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ | 250
103 | PA02PN | PA02PN0048368 | Công ty TNHH năng lượng An Việt Phát Phú Thọ | Xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 800
104 | PA02PN | PA02PN0049503 | Công ty TNHH Young Kwang Vina | Khu 4, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. | 150
105 | PA02PN | PA02PN0050592 | Công ty cổ phần bao bì công nghệ ECO | Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | 300
106 | PA02PN | PA02PNPNA3004 | Công ty trách nhiệm hữu hạn PALDO VINA | Cụm công nghiệp Đồng Lạng Xã Phù Ninh Huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ Việt Nam | 50
107 | PA02PN | PA02PNPNA3005 | Ct TNHH JMPlasticsVN | Cụm CN Đồng Lạng xã Phù Ninh Huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ | 200
108 | PA02PN | PA02PNPNA3006 | CÔNG TY TNHH JIN SUNG VINA | Cụm công nghiệp Đồng Lạng Xã Phù Ninh Huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ Việt Nam | 100
109 | PA02PN | PA02PNPNA3007 | Công ty TNHH DaesungVina | CNN Đồng Lạng, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | 100
110 | PA02PN | PA02PNPNA3008 | HTX sản xuất giấy Phù Ninh | Thị trấn Phong Châu - H.Phù Ninh - T.Phú Thọ | 250
111 | PA02PN | PA02PNPNA3010 | Cty TNHH một thành viên hóa chất 21 | Xã Phú Hộ Thị xã Phú Thọ | 200
112 | PA02PT | PA02PT0000570 | CTy Thương Mại Vina Kyung Seung | Đồn Tây-phường Thanh Vinh-Thị xã Phú Thọ-tỉnh Phú Thọ | 600
113 | PA02PT | PA02PT0000772 | Công ty CP Gốm sứ CTH | phường Thanh Vinh-Thị xã Phú Thọ -Phú Thọ | 2100
114 | PA02PT | PA02PT0000805 | Công Ty TNHH MTV Hóa Chất 21 | xã Võ Lao Thanh Ba Phú Thọ | 610
115 | PA02PT | PA02PT0013628 | CÔNG TY TNHH MK NOAH VINA | Cụm CN làng nghề Nam Thanh Ba-Xã Đỗ Sơn-H.Thanh Ba-T.Phú Thọ | 50
116 | PA02PT | PA02PT0014086 | Công Ty TNHH FABCHEM VINA | Cụm Công nghiệp làng nghề Nam Thanh Ba, xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. | 70
117 | PA02PT | PA02PT0014213 | Công Ty TNHH FABINNO VINA | CN Làng Nghề Nam Thanh Ba-xã Đỗ Sơn-H.Thanh Ba-T.Phú Thọ | 100
118 | PA02PT | PA02PT0014537 | Công Ty TNHH MTV Chí Hưng | Lương Lỗ, Thanh Ba | 60
119 | PA02PT | PA02PT0017899 | Công ty Cổ phần TJP | Lô số 15A, Cụm CN làng nghề Nam Thanh Ba, X.Đỗ Sơn, H.Thanh Ba, T.Phú Thọ, Việt Nam | 50
120 | PA02PT | PA02PT0018164 | Công Ty Cổ Phần Điện Lực Miền Bắc | Hà Tiên,Phường Liên Bảo ,TP.Vĩnh Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc | 2000
121 | PA02PT | PA02PT0018315 | Công ty TNHH KS TECH Phú Thọ | Cụm CN Thanh Ba | 200
122 | PA02PT | PA02PTPT00030 | Công Ty Cổ Phần gốm sứ Thanh Hà | Phường Phong Châu Thị xã Phú Thọ | 270
123 | PA02CK | PA02CK0005099 | Cty TNHH Thuận Thắng | Xã Yên Tập - H.Cẩm Khê | 200
124 | PA02CK | PA02CK0017369 | Công Ty TNHH Quyết Thắng | Khu 6 xã Cát Trù Huyện Cẩm Khê - Tỉnh Phú Thọ | 200
125 | PA02CK | PA02CK0023554 | Công Ty TNHH Hoa Mai | Khu 4 - Xã Cát Trù - Huyện Cẩm Khê - T. Phú Thọ | 200
126 | PA02CK | PA02CK0029022 | Công Ty TNHH Khánh Duy | Khu 4 xã Văn Khúc Cẩm Khê | 200
127 | PA02CK | PA02CK0029023 | Công Ty TNHH Vân Trang | Khu 2 - Xã Hiền Đa - H. Cẩm Khê - T. Phú Thọ | 200
128 | PA02CK | PA02CK0033187 | Công Ty TNHH VINA ARON | Khu 6,Gò Đồn xã Hương Lung,H.Cẩm Khê,T.Phú Thọ. | 40
129 | PA02CK | PA02CK0036747 | Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hòa | Xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ | 200
130 | PA02CK | PA02CK0039198 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Cầm Hòa Phát Phú Thọ | Khu Vạn Thắng, Xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 60
131 | PA02CK | PA02CK0039335 | Công ty TNHH YI DA Việt Nam | thị trấn Cẩm Khê,Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. | 45
132 | PA02CK | PA02CK0041020 | Công Ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Thái Hoàng | Xã Hương Lung huyện Cẩm Khê | 200
133 | PA02CK | PA02CK0042807 | Công ty TNHH Thiên An | Xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê | 200
134 | PA02YL | PA02YL0010106 | Công ty TNHH MTV Phúc Thành | Huyện Yên Lập | 400
135 | PA02YL | PA02YL0023422 | Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập | Khu hành chính, thị trấn Lâm thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ | 100
136 | PA02YL | PA02YL0025363 | Công ty TNHH Mirae Soongwon Vina | Huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 93
137 | PA02YL | PA02YLYLA2010 | CTy TNHH 1 Thành Viên Chè Á Châu PT | Trạm Nhà Máy Chè Ngọc Lập | 250
| Tổng |  |  |  | 43626
* Cao điểm tối ngày 28-07-2022 (DR 10MW) gồm khu vực Thanh Ba
1 | PA02TB | PA02TB0000130 | Công ty cổ phần Gốm Sứ HACECO | Xã Vũ Yển - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ | 150
2 | PA02TB | PA02TB0022881 | Công ty cổ phần Hoàng Gia | Khu 3, xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 200
3 | PA02TB | PA02TB0026530 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ROPE | Khu 3 - xã Đông Thành - huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 150
4 | PA02TB | PA02TB0026732 | CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM | Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam | 120
5 | PA02TB | PA02TB0027776 | Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Hoa Linh | Khu 10 xã Ninh Dân Huyện Thanh Ba | 150
6 | PA02TB | PA02TB0028113 | Hộ kinh doanh Nguyễn Đình An | Khu 10 xã Ninh Dân Huyện Thanh Ba | 100
7 | PA02TB | PA02TB0028698 | Chi nhánh công ty TNHH đầu tư và phát triển GOODFAITH Việt Nam tại Phú Thọ | Xã Quảng Yên, huyên Thanh Ba | 250
8 | PA02TB | PA02TB0030476 | Chi nhánh công ty TNHH đầu tư và phát triển GOODFAITH Việt Nam tại Phú Thọ | Xã Quảng Yên, huyên Thanh Ba | 250
9 | PA02TB | PA02TBTBH2032 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Yến | Khu 10 xã Ninh Dân Huyện Thanh Ba | 150
10 | PA02TB | PA02TBTBH3001 | Công ty TNHH 1 TV Chè Phú Bền | Thị trấn Thanh Ba Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ | 740
11 | PA02TB | PA02TBTBH3003 | Công ty Cổ phần Xi Măng Phú Thọ | TT Thanh Ba - H Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ. | 2500
12 | PA02TB | PA02TBTBH3005 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM SÔNG THAO | Khu 9, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | 5000
| Tổng |  |  |  | 9760

## KHCD Tuan 30 (ĐX lần 2)-B4 (hidden)
BM11/PCPT-TTĐKX/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 30 đột xuất lần 01 (Từ ngày 19 tháng 07 đến ngày 25 tháng 07 năm 2022)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ vào CV số 1318/ QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cung ứng điện và danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng theo tứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2022 Căn cứ vào CV /EVNNPC-KT ngày 18/7/2022 về việc phân bổ công suất sử dụng cực đại ngày 18/07 - 19/07.
TTĐKX, Phòng Kỹ thuật, Kinh doanh lập kế hoạch cắt điện và tách thiết bị trên lưới điện tuần 29 đột xuất lần 01 trình Giám đốc Công ty duyệt, cụ thể như sau:
I. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
TT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Cao điểm trưa ngày 18-07-2022
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 45 | 11:30 | 5: 12:00; 6: 18; 7: 15:00; 8: 18; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Các phương án cắt giảm tải
3 | ĐZ 22kV sau DCLPT471-7/45/1 Khải Xuân lộ 471E4.7 | Phú Thọ | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/45/1 Khải Xuân | 150 | 1252 | 187800 | 2 |  | 1252 | 187800
3 | ĐZ 35kV sau RCL373/64/1LL379E4.1 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL379E4.1 | 150 | 1983 | 297450 | 2 |  | 1983 | 297450
4 | ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/85/32 Xuân Lũng-Tiên Kiên lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt DCLPT373-7/85/32 Xuân Lũng-Tiên Kiên | 150 | 602 | 90300 | 2 |  | 602 | 90300
5 | ĐZ 35kV sau RCL372/187/1A Lương Sơn-Vô Tranh lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL372/187/1A Lương Sơn-Vô Tranh | 150 | 2967 | 445050 | 2 |  | 2967 | 445050
1 | ĐZ 35kV sau RCL373/44/7 Đông Thành-Võ Lao lộ 371E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL373/44/7 Đông Thành-Võ Lao | 150 | 1434 | 215100 | 2 |  | 1434 | 215100
2 | ĐZ 22kV sau DCLPT476-7/59/4B Bột Sắn lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt DCLPT476-7/59/4B Bột Sắn | 150 | 1131 | 169650 | 2 |  | 1131 | 169650
3 | ĐZ 22kV sau DCLPT471-7/59/7 Tiên Phú lộ 471E4.7 | Phù Ninh | 2.5 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/59/7 Tiên Phú | 150 | 2478 | 371700 | 2 |  | 2478 | 371700
4 | ĐZ 35kV sau RCL372/71/23 Hà Thạch-Phù Ninh lộ 373E4.10 | Phù Ninh | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL372/71/23 Hà Thạch-Phù Ninh | 150 | 95 | 14250 | 2 |  | 95 | 14250
5 | ĐZ 471E4.18 cấp Vôi Hùng Lô | Việt Trì | 1 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt MC471E4.18 | 150 | 6 | 900 | 2 |  | 6 | 900
1 | ĐZ 35kV sau DCLPT471-7/165/1 Vân Hùng lộ 479E4.17 | Lâm Thao | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/165/1 Vân Hùng | 150 | 1412 | 211800 | 2 |  | 1412 | 211800
3 | ĐZ 35kV sau RCL373/27/1 Hy Cương-Tiên Kiên lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2.5 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL373/27/1 Hy Cương-Tiên Kiên | 150 | 3891 | 583650 | 2 |  | 3891 | 583650
4 | ĐZ 35kV sau RCL374/65/6 Đông Khê lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 3 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL374/65/6 Đông Khê | 150 | 3725 | 558750 | 2 |  | 3725 | 558750
1 | ĐZ 35kV sau RCL373/15/1A Sông Lô lộ 373E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL373/15/1A Sông Lô | 150 | 910 | 136500 | 2 |  | 910 | 136500
2 | ĐZ 35kV sau RCL374/17/1 Sông Lô 3 lộ 374E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL374/17/1 Sông Lô 3 | 150 | 429 | 64350 | 2 |  | 429 | 64350
5 | ĐZ 481E4.17 cấp đến cột 11 đường trục (tách lèo) | Việt Trì | 1 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt MC481E4.17 | 150 | 1453 | 217950 | 2 |  | 1453 | 217950
C | Phần ĐD & Thiết bị hạ áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Không
| Sản lượng mất dự kiến không cung cấp được (MWh) | 0.47917 | 75.5 | 0.47917 | [12 empty] | KH | 0 | 0
II. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 29 đột xuất lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 23768 | 3565200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 07 của B4 |  | 128.44 |  |  | 10: 0.97; 11: 0.72; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 12 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 23768 | 3565200
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 7.5475 |  |  | 10: 0.050317; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến thực hiện |  | 7.5475 |  |  | 10: 0.050317; 11: 0; 13: PCPT; 14: 23768 | 3565200
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Trong trường hợp nhiệt độ ngoài trời ≥ 36°C, công ty sẽ chủ động thay đổi lịchhh cắt điện để đảm bảo cung cấp điện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo công điện số 143/CĐ-EVNNPC-KT ngày 17/5/2019.
Nơi nhận: |  |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  | 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 18 tháng 07 năm 2022 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - ĐLPN để thực hiện; - P4, P9, P10, P11, P12; - Lưu: TTĐKX. |  |  | Phạm Văn Chúc |  | 10: P4: ……………………………................................................. TTĐKX: ……………………………….................................... P9: …………………………….................................................; 12: Dương Xuân Hoàng
1 | Tại cột 1 nhánh rẽ Đồng gia lộ 478E4.6 (Tách lèo bằng phương pháp Hotline) | Việt Trì | 1.1 |  | 8:00 | 22 | 9:00 | 22 | Đội Hotline PCPT | ĐL Việt Trì cho phép đội Hotline PCPT thực hiện: - Tách lèo cột 01 NR Đồng Gia lộ 478E4.6 bằng phương pháp Hotline | Thi công Hotline |  | 60 | 0 | 0 | 6
4 | ĐZ 479E4.17 cấp đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì | 0.2 |  | 6:00 | 23 | 16:00 | 23 | Cty Hoàng Tiến Phát | ĐLTP Việt Trì cho phép B (Công ty Hoàng Tiến Phát) thực hiện: - Thi công XDM lộ 481E4.17 dựng cột 11, lắp chụp, xà sứ kéo dây dẫn đấu nối lộ 481E4.17 đi chung cột với lộ 479 E4.17 |  | Tại E4.17: - Cắt MC479, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 479-76 | 600 | 1453 | 871800 | 6
|  | Lâm Thao | 7.5 |  | 13: 600; 14: 14566 | 8739600 | 0
8 | ĐZ 372E4.9 cấp đến DCL371-7/51.2 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCLPT 371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân | Thanh Ba | 2.5 |  | 6:30 | 22 | 6:35 | 22 | Thanh Ba | Đổi phương thức cấp điện giảm tải MBA T2E4.9 - Cắt MC372E4.9, kéo ra VTTN - Cắt RCL372/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao, đóng DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao, đóng RCL372/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.7 cấp đến tủ MC372E4.9 Lưu ý xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 371E4.7, 372E4.9 |  | * Tại E4.9: - Cắt MC372, kéo ra VTTN * Tại RCL372/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao: - RCL372/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đóng - DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao cắt | 5 | 2899 | 14495 | 4 |  | 2899 | 14495

## DS DD sa thải trua ngay 4.7 (hidden)
Các MBA bị sa thải phụ tải trưa ngày 04.07.2022
STT | Tỉnh | TBA | MBA | Điện áp thấp nhất | CS bị sa thải | Thời gian sa thải |  | Ghi chú
[6 empty] | Sa thải | Khôi phục
1 | Phú Thọ | E4.8 | Cắt các đường dây trung thế thuộc T2 | 99 | 16.2 | 13h00 |  | 372, 374, 476, 478
|  | E4.5 | Cắt các đường dây trung thế thuộc T2 | 102 | 13 | 13h00 |  | 372, 374
|  | E4.17 | Cắt các đường dây trung thế thuộc T1 | 101 | 1.1 | 13h00 |  | 371, 375, 377, 379, 381, 471, 473, 477, 479, 481
|  | E4.14 | Cắt các đường dây trung thế thuộc T2 | 101 | 14.7 | 13h00 |  | 371, 373, 374, 375, 474, 476
|  | E4.16 | Cắt các đường dây trung thế thuộc T2 | 106 | 5.6 | 13h58 |  | 371, 373, 375, 471, 473
|  | E4.14 | Cắt các đường dây trung thế thuộc T1 | 105 | 4 | 14h00
|  | E4.13 | Cắt các đường dây trung thế thuộc T1 | 106 | 4.2 | 14h08 |  | 471, 472

## KHCDTuan31(ĐX lần1)-B4(50MW) (hidden)
BM11/PCPT-TTĐKX/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 30 đột xuất lần 01 (Từ ngày 19 tháng 07 đến ngày 25 tháng 07 năm 2022)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ vào CV số 1318/ QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cung ứng điện và danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng theo tứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2022 Căn cứ vào CV /EVNNPC-KT ngày 18/7/2022 về việc phân bổ công suất sử dụng cực đại ngày 18/07 - 19/07.
TTĐKX, Phòng Kỹ thuật, Kinh doanh lập kế hoạch cắt điện và tách thiết bị trên lưới điện tuần 29 đột xuất lần 01 trình Giám đốc Công ty duyệt, cụ thể như sau:
I. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
TT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Cao điểm trưa ngày 18-07-2022
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 45 | 11:30 | 5: 12:00; 6: 18; 7: 15:00; 8: 18; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Các phương án cắt giảm tải
1. Phương án 1: Giảm tải 10MW
1 | ĐZ 35kV sau RCL371/38/2 Mạn Lạn lộ 371 TCĐP | Thanh Ba | 2 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL371/38/2 Mạn Lạn | 180 | 1481 | 266580 | 2 |  | 1481 | 266580
2 | ĐZ 35kV sau RCL374/34/4 Hương Xạ lộ 374E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL374/34/41 Hương Xạ | 180 | 2148 | 386640 | 2 |  | 2148 | 386640
3 | ĐZ 22kV sau DCLPT471-7/45/1 Khải Xuân lộ 471E4.7 | Phú Thọ | 2 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/45/1 Khải Xuân | 180 | 1252 | 225360 | 2 |  | 1252 | 225360
4 | ĐZ 35kV sau RCL374/102/2B Địch Quả lộ 374E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL374/102/2B Địch Quả | 180 | 1371 | 246780 | 2 |  | 1371 | 246780
5 | ĐZ 35kV sau RCL374/281A lộ 374E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL374/281A | 180 | 3773 | 679140 | 2 |  | 3773 | 679140
2. Phương án 2 giảm tải 20MW: PA1 + PA2 | [17 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 35kV sau RCL374/175/10B Mỹ Thuận-Thu Ngạc lộ 374E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL374/175/10B Mỹ Thuận-Thu Ngạc | 180 | 1844 | 331920 | 2 |  | 1844 | 331920
2 | ĐZ 35kV sau RCL374/269/10 Thu Cúc lộ 374E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL374/269/10 Thu Cúc | 180 | 3112 | 560160 | 2 |  | 3112 | 560160
3 | ĐZ 35kV sau RCL373/64/1LL379E4.1 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL379E4.1 | 180 | 1983 | 356940 | 2 |  | 1983 | 356940
4 | ĐZ 35kV sau DCLPT373-7/85/32 Xuân Lũng-Tiên Kiên lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt DCLPT373-7/85/32 Xuân Lũng-Tiên Kiên | 180 | 602 | 108360 | 2 |  | 602 | 108360
5 | ĐZ 35kV sau RCL372/187/1A Lương Sơn-Vô Tranh lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 2 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL372/187/1A Lương Sơn-Vô Tranh | 180 | 2967 | 534060 | 2 |  | 2967 | 534060
3. Phương án 3 giảm tải 30MW: PA1+ PA2 + PA3 | [17 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 35kV sau RCL373/44/7 Đông Thành-Võ Lao lộ 371E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL373/44/7 Đông Thành-Võ Lao | 180 | 1434 | 258120 | 2 |  | 1434 | 258120
2 | ĐZ 22kV sau DCLPT476-7/59/4B Bột Sắn lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt DCLPT476-7/59/4B Bột Sắn | 180 | 1131 | 203580 | 2 |  | 1131 | 203580
3 | ĐZ 22kV sau DCLPT471-7/59/7 Tiên Phú lộ 471E4.7 | Phù Ninh | 2.5 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/59/7 Tiên Phú | 180 | 2478 | 446040 | 2 |  | 2478 | 446040
4 | ĐZ 35kV sau RCL372/71/23 Hà Thạch-Phù Ninh lộ 373E4.10 | Phù Ninh | 2 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL372/71/23 Hà Thạch-Phù Ninh | 180 | 95 | 17100 | 2 |  | 95 | 17100
5 | ĐZ 471E4.18 cấp Vôi Hùng Lô | Việt Trì | 1 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt MC471E4.18 | 180 | 6 | 1080 | 2 |  | 6 | 1080
4. Phương án 4 giảm tải 40MW: PA1+ PA2 + PA3 +PA4 | [17 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 35kV sau DCLPT471-7/165/1 Vân Hùng lộ 479E4.17 | Lâm Thao | 2 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/165/1 Vân Hùng | 180 | 1412 | 254160 | 2 |  | 1412 | 254160
2 | ĐZ 35kV sau RCL371/143/6 Bằng Giã-Vô Tranh lộ 371 TCĐP | Hạ Hòa | 2.5 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL371/143/6 Bằng Giã-Vô Tranh | 180 | 4016 | 722880 | 2 |  | 4016 | 722880
3 | ĐZ 35kV sau RCL373/27/1 Hy Cương-Tiên Kiên lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2.5 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL373/27/1 Hy Cương-Tiên Kiên | 180 | 3891 | 700380 | 2 |  | 3891 | 700380
4 | ĐZ 35kV sau RCL374/65/6 Đông Khê lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 3 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL374/65/6 Đông Khê | 180 | 3725 | 670500 | 2 |  | 3725 | 670500
5. Phương án 5 giảm tải 50MW: PA1+ PA2 + PA3 +PA4+PA5 | [17 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 35kV sau RCL373/15/1A Sông Lô lộ 373E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL373/15/1A Sông Lô | 180 | 910 | 163800 | 2 |  | 910 | 163800
2 | ĐZ 35kV sau RCL374/17/1 Sông Lô 3 lộ 374E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL374/17/1 Sông Lô 3 | 180 | 429 | 77220 | 2 |  | 429 | 77220
3 | ĐZ 35kV sau RCL371/157 lộ 371 TCĐP | Hạ Hòa | 3 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL371/157 | 180 | 5666 | 1019880 | 2 |  | 5666 | 1019880
4 | ĐZ 35kV sau RCL374/168/29 Minh Đài - Xuân Sơn lộ 374E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL374/168/29 Minh Đài - Xuân Sơn | 180 | 3629 | 653220 | 2 |  | 3629 | 653220
5 | ĐZ 481E4.17 cấp đến cột 11 đường trục (tách lèo) | Việt Trì | 1 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt MC481E4.17 | 180 | 1453 | 261540 | 2 |  | 1453 | 261540
* Cao điểm tối ngày 18-07-2022
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 45 | 11:30 | 5: 21:00; 6: 18; 7: 23:30; 8: 18; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Các phương án cắt giảm tải
1. Phương án 1: Giảm tải 10MW
1 | ĐZ 35kV sau RCL372/231/1 Phụ Khánh lộ 372E4.5 | Hạ Hòa | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL372/231/1 Phụ Khánh | 150 | 1481 | 222150 | 2 |  | 1481 | 222150
2 | ĐZ 35kV sau RCL372/237A lộ 372E4.5 | Hạ Hòa | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL372/237A | 150 | 2148 | 322200 | 2 |  | 2148 | 322200
3 | ĐZ 35kV sau RCL371/220 lộ 371E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL371/220 | 150 | 1252 | 187800 | 2 |  | 1252 | 187800
5 | ĐZ 473E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 1 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt MC473E4.16 | 150 | 3773 | 565950 | 2 |  | 3773 | 565950
6 | ĐZ 22kV sau RCL471/33/74/2 Cát Trù lộ 471E4.13 | Cẩm Khê | 3 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL471/33/74/2 Cát Trù | 150 | 1052 | 157800 | 2 |  | 1052 | 157800
2. Phương án 2 giảm tải 20MW: PA1 + PA2 | [17 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 372E4.7 cấp đến DCL372-7/44 | Phú Thọ | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt MC372E4.7 | 150 | 1844 | 276600 | 2 |  | 1844 | 276600
2 | ĐZ 35kV sau RCL373/42/1A Đồng Lạc-Minh Hòa lộ 373E4.13 | Cẩm Khê | 2.5 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL373/42/1A Đồng Lạc-Minh Hòa | 150 | 3112 | 466800 | 2 |  | 3112 | 466800
3 | ĐZ 22kV sau RCL472/11/16/2 Chu Hóa lộ 472E4.6 | Lâm Thao | 2.5 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL472/11/16/2 Chu Hóa | 150 | 1983 | 297450 | 2 |  | 1983 | 297450
4 | ĐZ 35kV sau RCL374/86/93/1 Phú Mỹ lộ 374E4.9 | Phù Ninh | 3 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL374/86/93/1 Phú Mỹ | 150 | 602 | 90300 | 2 |  | 602 | 90300
3. Phương án 3 giảm tải 30MW: PA1+ PA2 + PA3 | [17 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 471 TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 3 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt MC471 TG Đồng Luận | 150 | 1434 | 215100 | 2 |  | 1434 | 215100
2 | ĐZ 35kV sau RCL373/193 lộ 373E4.13 | Cẩm Khê | 2.5 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL373/193 | 150 | 1131 | 169650 | 2 |  | 1131 | 169650
3 | ĐZ 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 | Tam Nông | 3 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt MC373E4.16 | 150 | 2478 | 371700 | 2 |  | 2478 | 371700
4 | ĐZ 35kV sau RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 1.5 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 150 | 95 | 14250 | 2 |  | 95 | 14250
4. Phương án 4 giảm tải 40MW: PA1+ PA2 + PA3 +PA4 | [17 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt MC379E4.5 | 150 | 1412 | 211800 | 2 |  | 1412 | 211800
3 | ĐZ 22kV sau RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | Việt Trì | 2.5 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL473/3 Minh Nông | 150 | 3891 | 583650 | 2 |  | 3891 | 583650
4 | ĐZ 35kV sau RCL373/150/1 Văn Miếu-Long Cốc lộ 373E4.8 | Thanh Sơn | 1.5 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL373/150/1 Văn Miếu-Long Cốc | 150 | 3725 | 558750 | 2 |  | 3725 | 558750
5 | ĐZ 35kV sau RCL373/175/1 Vinh Tiền-Tam Thanh lộ 373E4.8 | Thanh Sơn | 1.5 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL373/175/1 Vinh Tiền-Tam Thanh | 150 | 3725 | 558750 | 2 |  | 3725 | 558750
6 | ĐZ 35kV sau RCL377/86/4 Thọ Văn-Dị Nậu lộ 377E4.8 | Tam Nông | 2.5 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL377/86/4 Thọ Văn-Dị Nậu | 150 | 3725 | 558750 | 2 |  | 3725 | 558750
5. Phương án 5 giảm tải 50MW: PA1+ PA2 + PA3 +PA4+PA5 | [17 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 35kV sau RCL374/52 lộ 374E4.7 | Phù Ninh | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL374/52 | 150 | 910 | 136500 | 2 |  | 910 | 136500
2 | ĐZ 22kV sau DCLPT473-7/26/39 Đỗ Xuyên lộ 473E4.7 | Phú Thọ | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt DCLPT473-7/26/39 Đỗ Xuyên | 150 | 429 | 64350 | 2 |  | 429 | 64350
3 | ĐZ 35kV sau RCL373/250 lộ 373E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL373/250 | 150 | 5666 | 849900 | 2 |  | 5666 | 849900
4 | ĐZ 22kV sau DCLPT471-7/115/1 Hương Nha lộ 471E4.16 | Tam Nông | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/115/1 Hương Nha | 150 | 3629 | 544350 | 2 |  | 3629 | 544350
5 | ĐZ 22kV sau RCL473/9/2 Thượng Nông lộ 473E4.11 | Tam Nông | 2 |  | 21:00 | 18 | 23:30 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL473/9/2 Thượng Nông | 150 | 1453 | 217950 | 2 |  | 1453 | 217950
* Cao điểm trưa ngày 19-07-2022
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 45 | 11:30 | 5: 12:00; 6: 19; 7: 15:00; 8: 19; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Các phương án cắt giảm tải
1. Phương án 1: Giảm tải 10MW
1 | ĐZ 35kV sau RCL373/22/2 Cảng Việt Trì lộ 373E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 12:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL373/22/2 Cảng Việt Trì | 180 | 881 | 158580 | 2 |  | 881 | 158580
2 | ĐZ 35kV sau RCL374/91B lộ 374E4.14 | Đoan Hùng, Hạ Hòa, B12 | 6 |  | 12:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL374/91B | 180 | 1807 | 325260 | 2 |  | 1807 | 325260
3 | ĐZ 22kV sau RCL472/52/3 Tiên Kiên lộ 472E4.10 | Phù Ninh | 2 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL472/52/3 Tiên Kiên | 150 | 1453 | 217950 | 2 |  | 1453 | 217950
2. Phương án 2 giảm tải 20MW: PA1 + PA2 | [17 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 22kV sau RCL473/26/1 Đỗ Xuyên lộ 473E4.7 | Phú Thọ | 3 |  | 12:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL473/26/1 Đỗ Xuyên | 180 | 1844 | 331920 | 2 |  | 1844 | 331920
2 | ĐZ 22kV sau DCLPT472-7/84 lộ 472E4.10 | Phù Ninh | 2 |  | 12:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt DCLPT472-7/84 | 180 | 2752 | 495360 | 2 |  | 2752 | 495360
3 | ĐZ 35kV sau RCL374/86/1 Liên Hoa lộ 374E4.7 (đang nhận điện 374E4.10) | Phù Ninh | 2.5 |  | 12:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL374/86/1 Liên Hoa | 180 | 1890 | 340200 | 2 |  | 1890 | 340200
4 | ĐZ 22kV sau RCL473/67 lộ 473E4.11 | Thanh Thủy | 2.5 |  | 12:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL473/67 | 180 | 1687 | 303660 | 2 |  | 1687 | 303660
3. Phương án 3 giảm tải 30MW: PA1+ PA2 + PA3 | [17 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 35kV sau RCL371/51/7 Tạ Xá-Đồng Lương lộ 371E4.13 | Cẩm Khê | 3 |  | 12:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL371/51/7 Tạ Xá-Đồng Lương | 180 | 5488 | 987840 | 2 |  | 5488 | 987840
2 | ĐZ 35kV sau RCL371/60 lộ 371E4.14 | Đoan Hùng | 5 |  | 12:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL371/60 | 180 | 5716 | 1028880 | 2 |  | 5716 | 1028880
3 | ĐZ 35kV sau RCL373/104 lộ 373E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 12:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL373/104 | 180 | 6134 | 1104120 | 2 |  | 6134 | 1104120
4. Phương án 4 giảm tải 40MW: PA1+ PA2 + PA3 +PA4 | [17 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 35kV sau RCL371/70/3B Bơm Lê Tính-Vĩnh Lại lộ 371E4.1 (đang nhận điện 371E4.17) | Lâm Thao | 3 |  | 12:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL371/70/3B Bơm Lê Tính-Vĩnh Lại | 180 | 1744 | 313920 | 2 |  | 1744 | 313920
2 | ĐZ 22kV sau RCL477/8/17/2 Phượng Lâu lộ 477E4.18 | Việt Trì | 2 |  | 12:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL477/8/17/2 Phượng Lâu | 180 | 984 | 177120 | 2 |  | 984 | 177120
3 | ĐZ 22kV sau RCL477/8/50 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì | 2 |  | 12:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL477/8/50 Hùng Lô | 180 | 698 | 125640 | 2 |  | 698 | 125640
4 | ĐZ 22kV sau DCLPT471-7/114 lộ 471E4.19 (đang nhận điện 475E4.19) | Cẩm Khê | 3 |  | 12:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/114 | 180 | 5220 | 939600 | 2 |  | 5220 | 939600
5. Phương án 5 giảm tải 50MW: PA1+ PA2 + PA3 +PA4+PA5 | [17 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 35kV sau RCL374/80/1 Minh Lương lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 3 |  | 12:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL374/80/1 Minh Lương | 180 | 2890 | 520200 | 2 |  | 2890 | 520200
2 | ĐZ 35kV sau RCL372/226/12 Xuân An-Trung Sơn lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 2.5 |  | 12:00 | 18 | 15:00 | 18 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL372/226/12 Xuân An-Trung Sơn | 180 | 1570 | 282600 | 2 |  | 1570 | 282600
3 | ĐZ 35kV sau RCL372/232 lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 4.5 |  | 12:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL372/232 | 180 | 7971 | 1434780 | 2 |  | 7971 | 1434780
* Cao điểm tối ngày 19-07-2022
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 45 | 11:30 | 5: 21:00; 6: 19; 7: 23:30; 8: 19; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Các phương án cắt giảm tải
1. Phương án 1: Giảm tải 10MW
1 | ĐZ 22kV sau RCL478/21/47/14 Giáp Lai-Thạch Khoán lộ 478E4.8 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 2.5 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL478/21/47/14 Giáp Lai-Thạch Khoán | 150 | 1052 | 157800 | 2 |  | 1052 | 157800
2 | ĐZ 22kV sau RCL474/17/23 Tây Cốc lộ 474E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL474/17/23 Tây Cốc | 150 | 1371 | 205650 | 2 |  | 1371 | 205650
3 | ĐZ 22kV sau RCL473/7 Lâu Thượng (RMU8 Trần Phú) lộ 474 TCQTHV | Việt Trì | 2.5 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL473/7 Lâu Thượng (RMU8 Trần Phú) | 150 | 1611 | 241650 | 2 |  | 1611 | 241650
4 | ĐZ 35kV sau RCL375/64/50 Phương Viên-Lửa Việt lộ 375E4.14 | Hạ Hòa | 3 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL375/64/50 Phương Viên-Lửa Việt | 150 | 2155 | 323250 | 2 |  | 2155 | 323250
2. Phương án 2 giảm tải 20MW: PA1 + PA2 | [17 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 35kV sau RCL375/64/51/3 Gia Điền-Đại Phạm lộ 375E4.14 | Hạ Hòa | 3 |  | 12:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL375/64/51/3 Gia Điền-Đại Phạm | 180 | 3230 | 581400 | 2 |  | 3230 | 581400
2 | ĐZ 22kV sau DCLPT471-7/70LL472E4.13 lộ 471E4.19 (đang nhận điện 475E4.19) | Cẩm Khê | 2 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/70LL472E4.13 | 150 | 3569 | 535350 | 2 |  | 3569 | 535350
3 | ĐZ 371E4.11 | Tam Nông | 2.5 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt MC371E4.11 | 150 | 2967 | 445050 | 2 |  | 2967 | 445050
4 | ĐZ 22kV sau RCL473/14/2 Đồng Mạ lộ 473E4.1 | Việt Trì | 2.5 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL473/14/2 Đồng Mạ | 150 | 655 | 98250 | 2 |  | 655 | 98250
3. Phương án 3 giảm tải 30MW: PA1+ PA2 + PA3 | [17 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 35kV sau LBS375/64/89 Phương Viên-Lửa Việt lộ 375E4.14 | Hạ Hòa | 3 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt LBS375/64/89 Phương Viên-Lửa Việt | 150 | 2155 | 323250 | 2 |  | 2155 | 323250
2 | ĐZ 22kV sau RCL473/7/1 Đồng Lực lộ 473E4.1 | Việt Trì | 2.5 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL473/7/1 Đồng Lực | 150 | 1797 | 269550 | 2 |  | 1797 | 269550
3 | MC 473 TCQTHV | Việt Trì | 1.5 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt MC 473 TCQTHV | 150 | 959 | 143850 | 2 |  | 959 | 143850
4 | MC 475 TCQTHV | Việt Trì | 1.5 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt MC 475 TCQTHV | 150 | 393 | 58950 | 2 |  | 393 | 58950
5 | ĐZ 22kV sau RCL472/16 lộ 472E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL472/16 | 150 | 653 | 97950 | 2 |  | 653 | 97950
4. Phương án 4 giảm tải 40MW: PA1+ PA2 + PA3 +PA4 | [17 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 22kV sau DCLPT476-7/29 lộ 476E4.14 | Đoan Hùng | 5 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt DCLPT476-7/29 | 150 | 4096 | 614400 | 2 |  | 4096 | 614400
2 | ĐZ 35kV sau RCL371/71 lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 2 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL371/71 | 150 | 2285 | 342750 | 2 |  | 2285 | 342750
3 | ĐZ 35kV sau RCL371/35/2B TT Đoan Hùng lộ 371E4.14 | Đoan Hùng | 3 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL371/35/2B TT Đoan Hùng | 150 | 1954 | 293100 | 2 |  | 1954 | 293100
5. Phương án 5 giảm tải 50MW: PA1+ PA2 + PA3 +PA4+PA5 | [17 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 22kV sau RCL476/49 lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL476/49 | 150 | 2351 | 352650 | 2 |  | 2351 | 352650
2 | ĐZ 35kV sau RCL372/48A lộ 372E4.9 | Thanh Ba | 2 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL372/48A | 150 | 1421 | 213150 | 2 |  | 1421 | 213150
3 | ĐZ 35kV sau RCL371/46 lộ 371E4.7 | Phú Thọ | 3 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt RCL371/46 | 150 | 1606 | 240900 | 2 |  | 1606 | 240900
4 | ĐZ 476E4.8 | Thanh Sơn | 3 |  | 21:00 | 19 | 23:30 | 19 |  | Đảm bảo ổn định hệ thống điện do thời tiết nắng nóng |  | Cắt MC476E4.8 | 150 | 2598 | 389700 | 2 |  | 2598 | 389700
C | Phần ĐD & Thiết bị hạ áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Không
| Sản lượng mất dự kiến không cung cấp được (MWh) | 1.9167 | 380 | 1.9167 | [12 empty] | KH | 0 | 0
II. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 29 đột xuất lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 191365 | 31804170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 07 của B4 |  | 128.44 |  |  | 10: 0.97; 11: 0.72; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 12 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 191365 | 31804170
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 67.3291 |  |  | 10: 0.40512; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến thực hiện |  | 67.3291 |  |  | 10: 0.40512; 11: 0; 13: PCPT; 14: 191365 | 31804170
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Trong trường hợp nhiệt độ ngoài trời ≥ 36°C, công ty sẽ chủ động thay đổi lịchhh cắt điện để đảm bảo cung cấp điện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo công điện số 143/CĐ-EVNNPC-KT ngày 17/5/2019.
Nơi nhận: |  |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  | 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 18 tháng 07 năm 2022 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - ĐLPN để thực hiện; - P4, P9, P10, P11, P12; - Lưu: TTĐKX. |  |  | Phạm Văn Chúc |  | 10: P4: ……………………………................................................. TTĐKX: ……………………………….................................... P9: …………………………….................................................; 12: Dương Xuân Hoàng
1 | Tại cột 1 nhánh rẽ Đồng gia lộ 478E4.6 (Tách lèo bằng phương pháp Hotline) | Việt Trì | 1.1 |  | 8:00 | 22 | 9:00 | 22 | Đội Hotline PCPT | ĐL Việt Trì cho phép đội Hotline PCPT thực hiện: - Tách lèo cột 01 NR Đồng Gia lộ 478E4.6 bằng phương pháp Hotline | Thi công Hotline |  | 60 | 0 | 0 | 6
4 | ĐZ 479E4.17 cấp đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì | 0.2 |  | 6:00 | 23 | 16:00 | 23 | Cty Hoàng Tiến Phát | ĐLTP Việt Trì cho phép B (Công ty Hoàng Tiến Phát) thực hiện: - Thi công XDM lộ 481E4.17 dựng cột 11, lắp chụp, xà sứ kéo dây dẫn đấu nối lộ 481E4.17 đi chung cột với lộ 479 E4.17 |  | Tại E4.17: - Cắt MC479, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 479-76 | 600 | 1453 | 871800 | 6
|  | Lâm Thao | 7.5 |  | 13: 600; 14: 14566 | 8739600 | 0
8 | ĐZ 372E4.9 cấp đến DCL371-7/51.2 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCLPT 371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân | Thanh Ba | 2.5 |  | 6:30 | 22 | 6:35 | 22 | Thanh Ba | Đổi phương thức cấp điện giảm tải MBA T2E4.9 - Cắt MC372E4.9, kéo ra VTTN - Cắt RCL372/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao, đóng DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao, đóng RCL372/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.7 cấp đến tủ MC372E4.9 Lưu ý xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 371E4.7, 372E4.9 |  | * Tại E4.9: - Cắt MC372, kéo ra VTTN * Tại RCL372/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao: - RCL372/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đóng - DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao cắt | 5 | 2899 | 14495 | 4 |  | 2899 | 14495

## KHCD Tuan 18 (BS lần 1)-B4 (hidden)
BM10/PCPT-TTĐKX/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Bổ sung tuần 18 lần 01 (Từ ngày 02 tháng 05 đến ngày 08 tháng 05 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ vào đăng ký bổ sung tuần 18 bổ sung lần 01 của ĐL Đoan Hùng, Phú Thọ, Đội 110kV Phú Thọ để thực hiện công việc trên lưới điện
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh lập kế hoạch cắt điện và tách thiết bị trên lưới điện tuần 18 bổ sung lần 01 trình Giám đốc Công ty duyệt, cụ thể như sau:
I. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
TT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Trạm 110kV |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
1 | Thanh cái C31E4.13 cấp điện (371, 373) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 5:45 | 5 | 6:00 | 5 | Tổ TTLĐ số 03 | Đổi phương thức phục vụ tách MBA T2E4.13 công tác (đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC331 hòa song song phía 35kV MBA T1, T2E4.13 - Cắt MC312, kéo ra VTTN; cắt DCL312-1 Sau khi đổi phương thức: - MBA T1E4.13 cấp điện C41,42 (471, 472), C31 (371, 373) - MBA T2E4.13 cấp điện C32 (372, 374) |  | Tại E4.13: - MC331 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Tách ngăn lộ MC132, 332, 432, MBAT2E4.13 (Cẩm Khê) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 6:00 | 5 | 12:00 | 6 | ETC | 1. ETC thực hiện: - Thí nghiệm định kỳ CBM năm 2023 ngăn lộ MBAT2, 132, 332, 432E4.13 (MBAT2, MC132, DCL132-3, MC332, 432, cáp lực 332, 432, chống sét van các phía MBA T2) - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu ngăn lộ 132, 332, 432, MBAT2E4.13. | TNĐK | Tại E4.13: - Cắt MC132, DCL132-2, 132-3 - Cắt và kéo ra VTTN: MC332, 432 - Đóng DTĐ 132-25, 132-35, 132-38, 332-38, 432-38 | 1800 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Tách ngăn lộ MC376, 312E4.13; thanh cái C32E4.13 (Cẩm Khê) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 6:00 | 5 | 12:00 | 6 | ETC | 1. ETC thực hiện: - Thí nghiệm định kỳ CBM năm 2023 các thiết bị ngăn lộ MC376, 312E4.13; thanh cái C32E4.13 (Cẩm Khê) 2. Sau khi kết thúc công tác thực hiện: - Đóng MC332E4.13 không tải thanh cái C32 | TNĐK | Tại E4.13: - Cắt và kéo ra VTTN: MC332, 312, 372, 374, 376 - Cắt DCL312-1 - Kéo ra VTTN: TUC32 - Đóng DTĐ 372-76, 374-76, 376-76, 312-15; TUC32-24 | 1800 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Tách ngăn lộ MC375, thanh cái C31E4.13 (Cẩm Khê) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 6:00 | 6 | 19:00 | 6 | ETC | 1. ETC thực hiện: - Thí nghiệm định kỳ CBM năm 2023 các thiết bị ngăn lộ MC375, thanh cái C31E4.13 (Cẩm Khê) 2. Sau khi kết thúc công tác thực hiện: - Đóng DCL312-1, đóng MC331E4.13 không tải thanh cái C31 nhận nguồn MBA T2E4.13 | TNĐK | Tại E4.13: - Cắt và kéo ra VTTN: MC331, 312, 371, 373, 375 - Cắt DCL312-1 - Kéo ra VTTN: TUC31 - Đóng DTĐ 371-76, 373-76, 375-76, 312-15; TUC31-14 | 780 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0
2 | Thanh cái C31E4.9 cấp điện (371, 375) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 5:45 | 7 | 6:00 | 7 | Tổ TTLĐ số 01 | Đổi phương thức phục vụ tách MBA T2E4.9 công tác (đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC331 hòa song song phía 35kV MBA T1, T2E4.9 - Cắt MC312, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - MBA T1E4.9 cấp điện C31 (371, 375), C61 (673, 675, 677) - MBA T2E4.9 cấp điện C32 (372, 374) |  | Tại E4.9: - MC331 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Tách ngăn lộ MC132, 332, MBAT2E4.9 (Ninh Dân) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 6:00 | 7 | 12:00 | 8 | ETC | 1. ETC thực hiện: - Thí nghiệm định kỳ CBM năm 2023 ngăn lộ MBAT2, 132, 332E4.9 (MBAT2, MC132, DCL132-3, MC332, cáp lực 332, chống sét van các phía MBA T2) - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu ngăn lộ 132, 332, MBAT2E4.9. 2. Tổ TTLĐ số 01 thực hiện: - Kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp các thiết bị MBAT2, TI132, MC132, DCL132-3E4.9 | TNĐK | Tại E4.9: - Cắt MC132, DCL132-2, 132-3 - Cắt và kéo ra VTTN: MC332 - Đóng DTĐ 132-25, 132-35, 132-38, 332-38 | 1800 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Tách ngăn lộ MC332, 372, 374; thanh cái C32E4.9 (Ninh Dân) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 6:00 | 7 | 12:00 | 8 | ETC | 1. ETC thực hiện: - Thí nghiệm định kỳ CBM năm 2023 thiết bị thanh cái C32E4.9 (Ninh Dân) 2. Tổ TTLĐ số 01 thực hiện: - Kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp các thiết bị ngăn lộ MC332, 372, 374, tủ TUC32E4.9 | TNĐK | Tại E4.9: - Cắt và kéo ra VTTN: MC332, 312, 372, 374 - Kéo ra VTTN: TUC32 - Đóng DTĐ 372-76, 374-76; TUC32-24 | 1800 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | * Tách ngăn lộ MC312, thanh cái C31E4.9 (Ninh Dân) * Tách thanh cái C32E4.9 (Ninh Dân) (Đã cắt điện từ 06h00 ngày 7/5/2023) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 6:00 | 8 | 12:00 | 8 | ETC | 1. ETC thực hiện: - Thí nghiệm định kỳ CBM năm 2023 các thiết bị ngăn lộ MC312E4.9 (Ninh Dân) 2. Tổ TTLĐ số 01 thực hiện: - Kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp các thiết bị ngăn lộ MC312E4.9 3. Sau khi kết thúc công tác thực hiện: - Kiểm tra MC312 cắt; ở VTTN - Đóng MC332 không tải thanh cái C32 nhận nguồn MBA T2E4.9 * Tách thanh cái C31E4.9 (Ninh Dân) tiếp tục công tác từ 06h00-20h00 | TNĐK | Tại E4.13: - Cắt và kéo ra VTTN: MC331, 332, 312, 371, 373, 375, 377 - Kéo ra VTTN: TUC31 - Đóng DTĐ 371-76, 373-76, 375-76, 377-76, TUC31-14, TUC32-24 | 360 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Tách ngăn lộ MC371, 373, 375, 377, thanh cái C31E4.9 (Ninh Dân) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 6:00 | 8 | 20:00 | 8 | ETC | 1. ETC thực hiện: - Thí nghiệm định kỳ CBM năm 2023 các thiết bị ngăn lộ MC377E4.9, thanh cái C31E4.9 (Ninh Dân) 2. Tổ TTLĐ số 01 thực hiện: - Kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp các thiết bị ngăn lộ MC371, 373, 375, 377, tủ TUC31E4.9 3. Sau khi kết thúc công tác thực hiện: - Đóng MC312 không tải thanh cái C31 nhận nguồn MBA T2E4.9 | TNĐK | Tại E4.13: - Cắt và kéo ra VTTN: MC331, 312, 371, 373, 375, 377 - Kéo ra VTTN: TUC31 - Đóng DTĐ 371-76, 373-76, 375-76, 377-76, TUC31-14 | 840 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | * ĐZ 371E4.13 cấp đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL 371-7/23LL373 đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương * ĐZ 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Cẩm Khê | 0 | 0 | 6:00 | 5 | 6:15 | 5 |  | Đổi phương thức cấp điện phục vụ tách ngăn lộ MC371E4.13 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, đóng DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, đóng RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương hòa ĐZ 371E4.13 và 375E4.16 - Cắt MC371E4.13; kéo ra VTTN - Cắt DCL371-7/1 (371E4.13) Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 375E4.16 cấp đến DCL371-7/1 (371E4.13) Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 371E4.13; 375E4.16 Duy trì phương thức trên đến ngày 8/5/2023 |  | Tại RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương: - RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đóng - DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương cắt Tại E4.13: - Cắt MC371, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 371-76 * Cắt DCL371-7/1 (371E4.13) | 15 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Cẩm Khê | 0 | 0 | 12:00 | 8 | 12:15 | 8 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng DCL371-7/1 (371E4.13) - Đóng MC371E4.13 hòa ĐZ 371E4.13 và 375E4.16 - Cắt RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, cắt DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương, đóng RCL371/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.13 cấp đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương - ĐZ 375E4.16 cấp đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương |  | Tại E4.13: - Cắt MC371, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 371-76 * DCL371-7/1 (371E4.13) cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | * Tách ngăn lộ MC371E4.13 * Tách ĐZ 371E4.13 cấp đến DCL371-7/1 (371E4.13) | Cẩm Khê | 0 | 0 | 6:00 | 5 | 19:00 | 6 | ETC | Kết hợp lịch cắt điện phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: 1. Tổ TTLĐ số 03 cho phép ETC thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ CBM ngăn lộ MC371E4.13 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu ngăn lộ MC371E4.13 | TNĐK | Tại E4.13: - Cắt MC371, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 371-76 * DCL371-7/1 (371E4.13) cắt | 2220 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0
2 | ĐZ 374E4.9 cấp đến DCL374-7/145 đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Thanh Ba | 0 | 0 | 5:00 | 5 | 5:15 | 5 |  | Đổi phương thức cấp điện phục vụ tách ngăn lộ MC374E4.9 công tác - Cắt MC374E4.9; kéo ra VTTN - Cắt không điện DCL374-7/1 (374E4.9) - Cắt RCL373-7/78 Liên Hoa (RMU1_374E4.7), đóng DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7), đóng RCL373-7/78 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 374E4.10 cấp đến DCL374-7/1 (374E4.9) Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 374E4.10; 374E4.9 Duy trì phương thức trên đến ngày 8/5/2023 |  | Tại RCL373-7/78 Liên Hoa (RMU1_374E4.7): - RCL373-7/78 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) đóng - DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) cắt Tại E4.9: - Cắt MC374, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 374-76 * Cắt DCL374-7/1 (374E4.9) | 15 | 1882 | 28230 | 4 |  | 1882 | 28230 | 0
|  | Phù Ninh | 0 | 0 | 5:00 | 5 | 5:15 | 5 |  |  |  |  | 15 | 5776 | 86640 | 4 |  | 5776 | 86640 | 0
|  | Thanh Ba | 0 | 0 | 12:30 | 8 | 12:35 | 8 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác: - Cắt RCL373-7/78 Liên Hoa (RMU1_374E4.7), cắt DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7), đóng RCL373-7/78 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) - Đóng không điện DCL374-7/1 (374E4.9) - Đóng MC374E4.9 Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 374E4.9 cấp đến DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) - ĐZ 374E4.10 cấp đến DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) |  | Tại E4.9: - Cắt MC374, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 374-76 * Cắt DCL374-7/1 (374E4.9) | 5 | 1882 | 9410 | 4 |  | 1882 | 9410 | 1882
|  | Phù Ninh | 0 | 0 | 12:30 | 8 | 12:35 | 8 |  |  |  |  | 5 | 5776 | 28880 | 4 |  | 5776 | 28880 | 5776
2.1 | * Tách ngăn lộ MC374E4.9 * Tách ĐZ 374E4.9 cấp đến DCL374-7/1 (374E4.9) | Thanh Ba | 0 | 0 | 6:00 | 5 | 19:00 | 7 | ETC | Kết hợp lịch cắt điện phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: 1. Tổ TTLĐ số 01 cho phép ETC thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ CBM ngăn lộ MC374E4.9 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu ngăn lộ MC374E4.9 | TNĐK | Tại E4.9: - Cắt MC374, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 374-76 * DCL374-7/1 (374E4.9) cắt | 3660 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0
4 | * ĐZ 371E4.7 cấp đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà đến DCL371-7/51.2 đến DCL371-7/108 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao * ĐZ 373E4.19 cấp cấp điện CCN Cẩm Khê đến DCL373-7/53 (373E4.7) đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà | Cẩm Khê | 0 | 0 | 19:00 | 5 | 19:15 | 5 |  | Đổi phương thức cấp điện phục vụ dự án dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt RCL371/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà, đóng DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà, đóng RCL371/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà hòa ĐZ 371E4.7 và 373E4.19 - Cắt RCL373/78, cắt DCL373-7/77, đóng RCL373/78 lộ 373E4.19 Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.7 cấp đến DCL373-7/77 (373E4.19) - ĐZ 373E4.19 cấp đến DCL373-7/77 (373E4.19) Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 371E4.7; 373E4.19 Duy trì phương thức trên đến ngày 7/5/2023 |  | Tại RCL371/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà: - RCL371/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà đóng - DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Cẩm Khê | 0 | 0 | 5:00 | 7 | 5:15 | 7 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt RCL373/78, đóng DCL373-7/77, đóng RCL373/78 hòa ĐZ 371E4.7 và 373E4.19 - Cắt RCL371/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà, cắt DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà, đóng RCL371/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.7 cấp đến RCL371/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà - ĐZ 373E4.19 cấp đến RCL371/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà |  | Tại RCL373/78: - RCL373/78 đóng - DCL373-7/78 cắt | 15 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0
3 | ĐZ 35kV sau DCL372-7/187/1A Lương Sơn - Vô Tranh cấp đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 1.5 | 0.125 | 4:30 | 5 | 4:35 | 5 |  | 1. Đổi phương thức cấp điện giảm tải MBA T1E4.13 phục vụ tách MBA T2E4.13 công tác: - Cắt RCL372/187/1A Lương Sơn - Vô Tranh, cắt DCL372-7/187/1A Lương Sơn - Vô Tranh, đóng RCL372/187/1A Lương Sơn - Vô Tranh - Cắt RCL372/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh, đóng DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh, đóng RCL372/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh 2. Sau khi kết thúc thao tác: - ĐZ 371 TCĐP cấp đến DCL372-7/187/1A Lương Sơn - Vô Tranh - ĐZ 372E4.13 cấp đến DCL372-7/187/1A Lương Sơn - Vô Tranh Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên các đường dây 372E4.13, 371 TCĐP Duy trì phương thức trên đến ngày 7/5/2023 |  | Tại RCL372/187/1A Lương Sơn - Vô Tranh: - Cắt RCL372/187/1A Lương Sơn - Vô Tranh - Cắt DCL372-7/187/1A Lương Sơn - Vô Tranh Tại RCL372/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh: - RCL372/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đóng - DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh cắt | 5 | 3026 | 15130 | 4 | PTT ngày 27/4 | 3026 | 15130 | 3026
|  | Cẩm Khê | 1.5 | 0.125 | 4:30 | 7 | 4:35 | 7 |  | 1. Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác: - Cắt RCL372/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh, cắt DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh, đóng RCL372/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh - Cắt RCL372/187/1A Lương Sơn - Vô Tranh, đóng DCL372-7/187/1A Lương Sơn - Vô Tranh, đóng RCL372/187/1A Lương Sơn - Vô Tranh 2. Sau khi kết thúc thao tác: - ĐZ 371 TCĐP cấp đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh - ĐZ 372E4.13 cấp đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh |  | Tại RCL372/187/1A Lương Sơn - Vô Tranh: - RCL372/187/1A Lương Sơn - Vô Tranh cắt - DCL372-7/187/1A Lương Sơn - Vô Tranh cắt Tại RCL372/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh: - RCL372/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đóng - DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đóng | 5 | 3026 | 15130 | 4 |  | 3026 | 15130 | 3026
4 | * ĐZ 372E4.13 cấp đến DCL372-7/235 đến DCL372-7/187/1A Lương Sơn-Vô Tranh đến DCLPT372-7/40/9LL374 * ĐZ 373E4.13 cấp đến LBS371-7/23LL(373) đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL372-7/235 đến cột 309 đường trục 373E4.13 tách lèo đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh | Cẩm Khê | 0 | 0 | 5:00 | 5 | 5:15 | 5 |  | Đổi phương thức cấp điện phục vụ tách ngăn lộ MC372E4.13 công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Cắt RCL372/232, đóng DCL372-7/235, đóng RCL372/232 hòa ĐZ 372E4.13 và 373E4.13 - Cắt MC372E4.13; kéo ra VTTN - Cắt DCLPT372-7/1 (372E4.13) Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 373E4.13 cấp đến DCLPT372-7/1 (372E4.13) Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 372E4.13; 373E4.13 Duy trì phương thức trên đến ngày 6/5/2023 |  | Tại RCL372/232: - RCL372/232 đóng - DCL372-7/235 cắt Tại E4.13: - Cắt MC372, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 372-76 * Cắt DCLPT372-7/1 (372E4.13) | 15 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Cẩm Khê | 0 | 0 | 12:30 | 6 | 12:45 | 6 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác (Đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng DCLPT372-7/1 (372E4.13) - Đóng MC372E4.13 hòa ĐZ 372E4.13 và 373E4.13 - Cắt RCL372/232, cắt DCL372-7/235, đóng RCL372/232 Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 372E4.13 cấp đến DCL372-7/235 - ĐZ 373E4.13 cấp đến DCL372-7/235 |  | Tại E4.13: - Cắt MC372, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 372-76 * Cắt DCLPT372-7/1 (372E4.13) | 15 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | * Tách ngăn lộ MC372E4.13 * Tách ĐZ 372E4.13 cấp đến DCLPT372-7/1 (372E4.13) | Cẩm Khê | 0 | 0 | 5:00 | 5 | 19:00 | 5 | ETC | Kết hợp lịch cắt điện phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: 1. Tổ TTLĐ số 03 cho phép ETC thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ CBM ngăn lộ MC372E4.13 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu ngăn lộ MC372E4.13 | TNĐK | Tại E4.13: - Cắt MC372, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 372-76 * Cắt DCLPT372-7/1 (372E4.13) | 840 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0
5 | Tách ĐZ 374E4.13 cấp đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL374-7/20 | Cẩm Khê | 0 | 0 | 6:00 | 5 | 8:30 | 5 | Cẩm Khê | 1. ĐL Cẩm Khê thực hiện: - Tách lèo cột 1 XT 374E4.13; cuốn gọn về 2 phía đảm bảo an toàn công tác - Bảo dưỡng DCL374-7/15/1 Cấp Dẫn 5 lộ 374E4.13 2. Sau khi kết thúc công tác thực hiện: - Cắt MC371E4.19, đóng không điện DCL374-7/20 (374E4.13), đóng MC371E4.19 cấp đến cột 1XT 374E4.13 tách lèo Duy trì phương thức trên đến ngày 6/5/2023 |  | Tại E4.13: - Cắt MC374, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 374-76 * cột 1 XT 374E4.13 tách lèo; cuốn gọn về 2 phía đảm bảo an toàn đóng điện | 150 | 920 | 138000 | 6
5.1 | * Tách ngăn lộ MC374E4.13 * Tách ĐZ 374E4.13 cấp đến cột 1 XT 374E4.13 tách lèo | Cẩm Khê | 0 | 0 | 6:00 | 5 | 12:00 | 6 | ETC; XNDV Phú Thọ | 1. Tổ TTLĐ số 03 cho phép ETC thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ CBM ngăn lộ MC374E4.13 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu ngăn lộ MC374E4.13 2. ĐL Cẩm Khê phối hợp với XNDV Phú Thọ thực hiện TNĐK CBM 2023: - Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị cáp xuất tuyến 374E4.13 3. Sau khi kết thúc công tác thực hiện khôi phục điện theo mục 3.1 STT |  | Tại E4.13: - Cắt MC374, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 374-76 * cột 1 XT 374E4.13 tách lèo | 1800 | 0 | 0 | 6
5.2 | * ĐZ 371E4.19 cấp đến DCLPT372-7/40/9LL374 đến DCL371-7/66/6 TT Sông Thao 2 đến cột 1 XT 374E4.13 tách lèo đến DCL372-7/187/1A Lương Sơn-Vô Tranh đến DCLPT372-7/21 (372E4.13) * Tách ngăn lộ MC372E4.13 (đã cắt điện từ 06h00 ngày 5/5/2023) * Tách ĐZ 372E4.13 cấp đến DCLPT372-7/21 (372E4.13) (đã cắt điện từ 06h00 ngày 5/5/2023) | Cẩm Khê | 0 | 0 | 12:00 | 6 | 12:05 | 6 |  | 1. Thực hiện thao tác: - Cắt MC371E4.19, cắt không điện DCL374-7/20 (374E4.13), cắt không điện DCLPT372-7/40/9 LL374; đóng MC371E4.19 - Đóng không điện DCLPT372-7/1 (372E4.13) - Đóng MC372E4.13 2. Sau khi kết thúc công tác: - ĐZ 372E4.13 cấp đến DCLPT372-7/40/9 LL374 - ĐZ 371E4.19 cấp đến DCL374-7/20 (374E4.13) - Tách ĐZ 35kV sau DCL374-7/20 cấp đến cột 1XT 374E4.13 tách lèo giao ĐL Cẩm Khê công tác từ 13h00-14h00 |  | Tại E4.13: - Cắt MC372, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 372-76 * Cắt DCLPT372-7/1 (372E4.13) Tại E4.19: - Căt MC371, khóa mạch điều khiển | 5 | 3474 | 17370 | 4 | Thông báo thời gian cắt điện | 3474 | 17370 | 3474
5.3 | * Tách ĐZ 35kV sau DCL374-7/20 cấp đến cột 1XT 374E4.13 tách lèo * Tách ngăn lộ MC374E4.13 (đã cắt điện từ 06h00 ngày 5/5/2023) * Tách ĐZ 374E4.13 cấp đến cột 1 XT 374E4.13 tách lèo (đã cắt điện từ 06h00 ngày 5/5/2023) | Cẩm Khê | 0 | 0 | 12:00 | 6 | 13:00 | 6 | Cẩm Khê | 1. ĐL Cẩm Khê thực hiện: - Đấu lèo cột 1 XT 374E4.13 2. Sau khi kết thúc công tác thực hiện: - Khôi phục điện ĐZ 374E4.13 cấp đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL374-7/20 |  | Tại E4.13: - Cắt MC374, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 374-76 * cột 1 XT 374E4.13 tách lèo; cuốn gọn về 2 phía đảm bảo an toàn đóng điện * DCL374-7/20 (374E4.13) cắt | 60 | 920 | 55200 | 6
6 | ĐZ 35kV sau RCL372/226/12 Xuân An-Trung Sơn lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 2.5 | 19.9583 | 16:00 | 5 | 23:59 | 5 |  | Cắt giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai |  | Cắt RCL372/226/12 Xuân An-Trung Sơn lộ 372E4.13 | 479 | 1599 | 765921 | 2 |  | 1599 | 765921 | 0
7 | ĐZ 35kV sau RCL373/61 lộ 373E4.13 | Cẩm Khê | 6.5 | 51.8917 | 16:00 | 5 | 23:59 | 5 |  | Cắt giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai |  | Cắt RCL373/61 lộ 373E4.13 | 479 | 7147 | 3423413 | 2 |  | 7147 | 3423413 | 0
8 | ĐZ 372E4.14 | Đoan Hùng | 3 | 11.95 | 20:00 | 5 | 23:59 | 5 |  | Cắt giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai |  | Cắt MC372E4.14 | 239 | 5430 | 1297770 | 2 |  | 5430 | 1297770 | 0
9 | ĐZ 373E4.14 | Đoan Hùng | 4.5 | 17.925 | 20:00 | 5 | 23:59 | 5 |  | Cắt giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai |  | Cắt MC373E4.14 | 239 | 8062 | 1926818 | 2 |  | 8062 | 1926818 | 0
10 | ĐZ 375E4.14 | Đoan Hùng | 1.5 | 5.975 | 20:00 | 5 | 23:59 | 5 |  | Cắt giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai |  | Cắt MC375E4.14 | 239 | 1581 | 377859 | 2 |  | 1581 | 377859 | 0
|  | Hạ Hòa | 4.5 | 17.925 | 5: 20:00; 6: 5; 7: 23:59; 8: 5; 13: 239 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | * Tách ngăn lộ MC373E4.13 * Tách ĐZ 373E4.13 cấp đến LBS371-7/23LL(373) đến DCLPT371-7/26 LL373 đến cột 309 đường trục 373E4.13 tách lèo đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh đến DCL372-7/235 | Cẩm Khê | 0 | 0 | 6:00 | 6 | 19:00 | 6 | ETC; Cty CPXD Phú Trường An; XNDV Phú Thọ; Cẩm Khê | Kết hợp lịch cắt điện phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: 1. Tổ TTLĐ số 03 cho phép ETC thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ CBM ngăn lộ MC373E4.13 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu ngăn lộ MC373E4.13 2. ĐL Cẩm Khê cho phép B (Cty CPXD Phú Trường An) thực hiện dự án Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 35kV lộ 371, 373 trạm 110kV Cẩm Khê cấp điện cho Thị trấn Yên Lập về Cụm CN thị trấn Yên Lập: - Kéo dây mạch kép lộ 371E4.13 đi chung cột 373E4.13 từ cột 26B đến cột 36 đường trục 373E4.13: loại dây AC-120/19, chiều dài 0,98km (kéo sẵn dây mới từ cột 26B đến 36 đường trục 373E4.13, chưa thực hiện đấu nối nối) 3. ĐL Cẩm Khê phối hợp với XNDV Phú Thọ thực hiện TNĐK CBM 2023: - Tháo, lắp lèo tại DCLPT372-7/305/2 Nga Hoàng lộ 372E4.13 (đang nhận điện 373E4.13) phục vụ công tác TNĐK CBM 2023 - Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị DCLPT372-7/305/2 Nga Hoàng lộ 372E4.13 - Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu TU tại cột 33 đường trục 373E4.13 4. ĐL Cẩm Khê thực hiện: - Đấu lèo cột 309 đường trục 373E4.13 sau khi kết thúc dự án Nâng cao năng lực truyền tải ĐZ 220kV Việt Trì-Sơn La 5. Sau khi kết thúc công tác thực hiện khôi phục điện: - ĐZ 373E4.13 cấp đến LBS371-7/23LL(373) đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh đến DCL372-7/187/1A Lương Sơn-Vô Tranh đến DCLPT373-7/310 | TNĐK | Tại E4.13: - Cắt MC373, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 373-76 | 780 | 28970 | 22596600 | 6 |  | 28970 | 22596600 | 0
12 | ĐZ 35kV sau DCL374-7/269/73/22T/38A/12A Thu Cúc-Đồng Thập cấp đến DCL374-7/269/10 Thu Cúc lộ 374E4.8 (đang nhận điện 375E12.8) | Thanh Sơn | 1.1 | 0.091667 | 6:00 | 6 | 6:05 | 6 |  | 1. Đổi phương thức cấp điện 35kV sau NR Thu Cúc lộ 374E4.8 đang nhận điện 375E12.8 về nhận điện 374E4.8 phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai - Cắt RCL374/269/73/22T/38A/12A Thu Cúc-Đồng Thập, cắt DCL374-7/269/73/22T/38A/12A Thu Cúc-Đồng Thập, đóng RCL374/269/73/22T/38A/12A Thu Cúc-Đồng Thập - Cắt RCL374/269/10 Thu Cúc, đóng DCL374-7/269/10 Thu Cúc, đóng RCL374/269/10 Thu Cúc 2. Sau khi kết thúc thao tác: - ĐZ 374E4.8 cấp đến DCL374-7/269/73/22T/38A/12A Thu Cúc-Đồng Thập - ĐZ 375E12.8 cấp đến DCL374-7/269/73/22T/38A/12A Thu Cúc-Đồng Thập Yêu cầu ĐL bố trí 2 nhóm thao tác |  | Tại RCL374/269/10 Thu Cúc: - RCL374/269/10 Thu Cúc đóng - Cắt DCL374-7/269/10 Thu Cúc | 5 | 3122 | 15610 | 2 |  | 3122 | 15610 | 3122
|  | Thanh Sơn | 1.1 | 0.091667 | 12:00 | 8 | 12:05 | 8 |  | 1. Đổi phương thức cấp điện 35kV sau NR Thu Cúc lộ 374E4.8 đang nhận điện 374E4.8 sang nhận điện 375E12.8 - Cắt RCL374/269/10 Thu Cúc, cắt DCL374-7/269/10 Thu Cúc, đóng RCL374/269/10 Thu Cúc - Cắt RCL374/269/73/22T/38A/12A Thu Cúc-Đồng Thập, đóng DCL374-7/269/73/22T/38A/12A Thu Cúc-Đồng Thập, đóng RCL374/269/73/22T/38A/12A Thu Cúc-Đồng Thập 2. Sau khi kết thúc thao tác: - ĐZ 374E4.8 cấp đến DCL374-7/269/10 Thu Cúc - ĐZ 375E12.8 cấp đến DCL374-7/269/10 Thu Cúc Yêu cầu ĐL bố trí 2 nhóm thao tác |  | Tại RCL374/269/73/22T/38A/12A Thu Cúc-Đồng Thập: - RCL374/269/73/22T/38A/12A Thu Cúc-Đồng Thập đóng - Cắt DCL374-7/269/73/22T/38A/12A Thu Cúc-Đồng Thập | 5 | 3122 | 15610 | 2 |  | 3122 | 15610 | 3122
13 | ĐZ 35kV sau DPT 371-7/206/16 Đại Minh cấp đến DPT 371-7/207 Hán Đà lộ 372A40 (đang nhận điện 374E14) | B12 | 1.1 | 0.091667 | 6:00 | 6 | 6:15 | 6 |  | 1. Đổi phương thức cấp điện 35kV sau NR Đại Minh của B12 Yên Bái đang nhận điện 374E4.14 về nhận điện 372A40 phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai * B12 Yên Bái thực hiện: - Cắt DPT 371-7/206/16 Đại Minh - Đóng DPT 371-7/207 Hán Đà 2. Sau khi kết thúc thao tác: - ĐZ 374E4.14 cấp đến DPT 371-7/206/16 Đại Minh - ĐZ 372A40 cấp đến DPT 371-7/206/16 Đại Minh |  | * DPT 371-7/207 Hán Đà cắt | 15 | 1 | 15 | 2 |  | 1 | 15 | 0
|  | B12 | 1.1 | 0.091667 | 12:00 | 8 | 12:15 | 8 |  | 1. Đổi phương thức cấp hỗ trợ ĐZ 35kV sau NR Đại Minh của B12 Yên Bái đang nhận điện 372A40 sang nhận điện 374E4.14 * B12 Yên Bái thực hiện: - Cắt DPT 371-7/207 Hán Đà - Đóng DPT 371-7/206/16 Đại Minh 2. Sau khi kết thúc thao tác: - ĐZ 374E4.14 cấp đến DPT 371-7/207 Hán Đà - ĐZ 372A40 cấp đến DPT 371-7/207 Hán Đà |  | * DPT 371-7/206/16 Đại Minh cắt | 15 | 1 | 15 | 2 |  | 1 | 15 | 0
14 | ĐZ 35kV sau DCL374-7/61A cấp đến DPT 371-7/206/16 Đại Minh đến DCLPT75-3 RG Phú Thọ-Yên Bái | Đoan Hùng | 5.5 |  | 6:00 | 6 | 16:00 | 6 | Cty CP ĐTKT Thành Phát; Đoan Hùng | Kết hợp giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: 1. ĐL Đoan Hùng cho phép B (Cty CP ĐTKT Thành Phát) thực hiện dự án Nâng cao ĐTCCCĐ lưới điện huyện Đoan Hùng, Hạ Hòa theo PA đa chia, đa nối (MDMC): * Tại khoảng cột 91B-92 đường trục 374E4.14: - Dựng cột 91C (XDM) nằm giữa 91B-92 đường trục 374E4.14 để nâng cao khoảng cách pha đất; lắp 01 bộ xà, sứ chuyển dây dẫn lần lượt sang cột 91C (XDM) đường trục 374E4.14 - Tại cột 91B đường trục 374E4.14: Lắp mới 02 bộ giá đỡ thiết bị DCL trên 01 cột; 02 giá đỡ MBA nguồn (TU) trên 01 cột; 02 giá đỡ SI - CSV trên 1 cột (ĐS mới DCL374-7/91B.1, DCL374-7/91B.2), tận dụng lắp đặt lại 01 bộ RCL374/91B hiện trạng; sau khi kết thúc công tác để RCL374/91B, DCL374-7/91B.1, DCL374-7/91B.2 ở vị trí cắt - Yêu cầu Đơn vị QLVH + đơn vị thi công gửi bản cam kết đấu nối đúng thứ tự pha hiện trạng để tránh ngược pha phụ tải sau khi khôi phục điện 2. ĐL Đoan Hùng phối hợp với XNDV Phú Thọ thực hiện TNĐK CBM 2023: - Tháo, lắp lèo tụ bù cột 4 NR Quế Lâm 8 lộ 374E4.14 phục vụ công tác TNĐK CBM 2023 - Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị tụ bù cột 4 NR Quế Lâm 8 lộ 374E4.14 3. ĐL Đoan Hùng thực hiện: - Bảo dưỡng DCL374-7/106 lộ 374E4.14 4. Sau khi kết thúc công tác, HĐNT đồng ý đóng điện thực hiện: - Kiểm tra RCL374/91B, DCL374-7/91B.1, DCL374-7/91B.2 cắt - Đóng DCL374-7/61A, đóng RCL374/61A cấp nguồn 374E4.14 cấp đến DCL374-7/91B.1 - HĐNT đồng ý đóng điện RCL374/91B, thực hiện đóng DCL374-7/91B.1, đóng DCL374-7/91B.2, đóng RCL374/91B | ĐTXD | Tại RCL374/61A: - Cắt RCL374/61A - Cắt DCL374-7/61A | 600 | 10044 | 6026400 | 20 |  | 10044 | 6026400 | 0
|  | Hạ Hòa | 1.1 |  | 6:00 | 6 | 16:00 | 6 |  |  |  |  | 600 | 986 | 591600 | 0 |  | 986 | 591600 | 0
15 | ĐZ 372E4.5 | Thanh Ba | 2 | 4 | 15:00 | 6 | 17:00 | 6 |  | Cắt giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai |  | Cắt MC372E4.5 | 120 | 2531 | 303720 | 2 |  | 2531 | 303720 | 0
|  | Hạ Hòa | 6 | 12 | 15:00 | 6 | 17:00 | 6 |  |  |  |  | 120 | 11717 | 1406040 | 2 |  | 11717 | 1406040 | 0
16 | ĐZ 372E4.9 | Thanh Ba | 2 | 4 | 15:00 | 6 | 17:00 | 6 |  | Cắt giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai |  | Cắt MC372E4.9 | 120 | 2865 | 343800 | 2 |  | 2865 | 343800 | 0
17 | ĐZ 373E4.19 cấp đến DCL373-7/78 lộ 373E4.19 | Cẩm Khê | 2 | 2 | 8:00 | 6 | 9:00 | 6 |  | Cắt giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai |  | Cắt MC373E4.19 * DCL373-7/78 lộ 373E4.19 cắt | 60 | 1704 | 102240 | 2 |  | 1704 | 102240 | 0
18 | ĐZ 373E4.5 | Thanh Ba | 2 | 7.9667 | 20:00 | 6 | 23:59 | 6 |  | Cắt giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai |  | Cắt MC373E4.5 | 239 | 5681 | 1357759 | 2 |  | 5681 | 1357759 | 0
|  | Hạ Hòa | 6 | 23.9 | 20:00 | 6 | 23:59 | 6 |  |  |  |  | 239 | 11627 | 2778853 | 2 |  | 11627 | 2778853 | 0
19 | * ĐZ 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCL471-7/69 * ĐZ 475E4.19 cấp đến DCL471-7/69 đến DCL473-7/87 | Cẩm Khê | 2 | 15.9667 | 16:00 | 6 | 23:59 | 6 |  | Kết hợp lịch cắt điện phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: I. Trên ĐZ 472E4.13, 475E4.19: 1. ĐL Cẩm Khê phối hợp với XNDV Phú Thọ thực hiện TNĐK CBM 2023: - Tháo, lắp lèo tại RCL471/69 lộ 471E4.19 phục vụ công tác TNĐK CBM 2023 - Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị RCL471/69 lộ 471E4.19 2. ĐL Cẩm Khê thực hiện: - Xử lý tiếp xúc tại RCL471/69 lộ 471E4.19 II. Trên ĐZ 472E4.13: 1. ĐL Cẩm Khê phối hợp với XNDV Phú Thọ thực hiện TNĐK CBM 2023: - Tháo, lắp lèo tại tụ bù tại cột 108, 136 đường trục 471E4.19 (đang nhận điện 472E4.13) phục vụ công tác TNĐK CBM 2023 - Thí nghiệm định kỳ CBM các thiết bị tụ bù tại cột 108, 136 đường trục 471E4.19 (đang nhận điện 472E4.13) 2. ĐL Cẩm Khê thực hiện: - Đảo lại lèo tại cột 70 đường trục 471E4.19 đi NR MV Xương Thịnh-Minh Tân để đồng vị pha giữa lộ 475E4.19 và 472E4.13 III. Trên ĐZ 475E4.19: 1. ĐL Cẩm Khê phối hợp với XNDV Phú Thọ thực hiện TNĐK CBM 2023: - Tháo, lắp lèo tại RCL473/73 lộ 473E4.19 (đang nhận điện 475E4.19) phục vụ công tác TNĐK CBM 2023 - Thí nghiệm định kỳ CBM các thiết bị RCL473/73 lộ 473E4.19 (đang nhận điện 475E4.19) 2. ĐL Cẩm Khê thực hiện: - Bảo dưỡng DCLPT473-7/31 lộ 473E4.19 (đang nhận điện 475E4.19) IV. Sau khi kết thúc công tác thực hiện khôi phục điện: * ĐZ 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCL471-7/69 * ĐZ 475E4.19 cấp đến DCL471-7/69 đến DCL473-7/87 Yêu cầu ĐL Cẩm Khê phối hợp P4 kiểm tra đồng vị ĐZ 472E4.13 và 475E4.19 tại DCL471-7/69 | TNĐK | Tại E4.13: - Cắt MC472, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 472-76 Tại E4.19: - Cắt MC475, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 475-76 | 479 | 3757 | 1799603 | 2 | ĐL ĐK công tác | 3757 | 1799603 | 0
|  | Cẩm Khê | 7 | 55.8833 | 16:00 | 6 | 23:59 | 6 |  |  |  |  | 479 | 10612 | 5083148 | 2 | ĐL ĐK công tác | 10612 | 5083148 | 0
20 | ĐZ 471E4.13 | Cẩm Khê | 4 | 31.9333 | 16:00 | 6 | 23:59 | 6 |  | Cắt giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai |  | Cắt MC471E4.13 | 479 | 6851 | 3281629 | 2 |  | 6851 | 3281629 | 0
21 | ĐZ 372E4.9 cấp đến DCL371-7/51.2 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCLPT 371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân | Thanh Ba | 0 | 0 | 5:00 | 7 | 5:05 | 7 |  | Đổi phương thức cấp điện phục vụ tách ngăn lộ MC372E4.9 công tác - Cắt MC372E4.9; kéo ra VTTN - Cắt không điện DCLPT372-7/1 (372E4.9) - Đóng DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.9 cấp đến DCLPT372-7/1 (372E4.9) Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 371E4.9; 372E4.9 Duy trì phương thức trên đến ngày 8/5/2023 Yêu cầu ĐL bố trí 2 nhóm thao tác |  | Tại DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân: - DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân cắt Tại E4.9: - Cắt MC372, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 372-76 * Cắt DCLPT372-7/1 (372E4.9) | 5 | 2684 | 13420 | 4 |  | 2684 | 13420 | 2684
|  | Thanh Ba | 0 | 0 | 12:30 | 8 | 12:35 | 8 |  | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác: - Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân - Đóng không điện DCLPT372-7/1 (372E4.9) - Đóng MC372E4.9 Sau khi đổi phương thức: - ĐZ 371E4.9 cấp đến DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân - ĐZ 372E4.9 cấp đến DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân Yêu cầu ĐL bố trí 2 nhóm thao tác |  | Tại E4.9: - Cắt MC372, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 372-76 * Cắt DCLPT372-7/1 (372E4.9) | 5 | 2684 | 13420 | 4 |  | 2684 | 13420 | 2684
21.1 | * Tách ngăn lộ MC372E4.9 * Tách ĐZ 372E4.9 cấp đến DCLPT372-7/1 (372E4.9) | Thanh Ba | 0 | 0 | 5:00 | 7 | 19:00 | 7 | ETC | Kết hợp lịch cắt điện phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: 1. Tổ TTLĐ số 01 cho phép ETC thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ CBM ngăn lộ MC372E4.9 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu ngăn lộ MC372E4.9 | TNĐK | Tại E4.9: - Cắt MC372, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 372-76 * Cắt DCLPT372-7/1 (372E4.9) | 840 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0
22 | * ĐZ 371E4.7 cấp đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà đến DCL371-7/51.2 đến DCL371-7/108 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao * ĐZ 373E4.7 cấp đến DCL 373-7/53 | Phú Thọ | 7 |  | 6:00 | 7 | 20:00 | 7 | Phú Thọ | Kết hợp giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: I.ĐLTX Phú Thọ thực hiện : 1. Trên đường dây mạch kép 371-373E4.7: - Táp lèo đường dây 35kV tại cột số 8 đường trục 371-373E4.7 2. Trên ĐZ 371E4.7: - Sửa chữa tiếp xúc, táp lèo bắt vào bộ FCO-35kV tại TBA: Văn Lung 3, Thanh Vinh 4,5. 3. Trên ĐZ 373E4.7: - Thay 09 quả sứ SĐD 35kV tại TBA Trường Trung học cơ sở Hùng Vương ( TSKH thuê bao QLVH ) - Căng, kéo lại dây lấy độ võng tại k/c 3 sang 5 nhánh rẽ Trường Trung học cơ sở Hùng Vương (TSKH thuê bao QLVH ) - Sửa chữa tiếp xúc, táp lèo bắt vào bộ FCO-35kV tại TBA: Văn Lung 4, bổ xung dầu MBA 4. Sau khi kết thúc công tác thực hiện: - Cắt RCL371/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà, đóng DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà, đóng RCL371/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà cấp nguồn 373E4.19 cấp đến tủ MC371E4.7 - Cắt LBS373-7/71 (373E4.7), đóng không điện DCL373-7/53 (373E4.7), đóng LBS373-7/71 (373E4.7) cấp nguồn 373E4.19 cấp đến tủ MC373E4.7 Lưu ý có thể xảy ra điện áp thấp trên ĐZ 371, 373E4.7, 373E4.19 Duy trì phương thức trên đến ngày 08/05/2023 | SCTX | Tại E4.7: - Cắt, kéo MC 371,373 ra VTTN. - Đóng DTĐ 371-76,373-76. | 840 | 5652 | 4747680 | 8 |  | 5652 | 4747680 | 0
23 | ĐZ 35kV sau DCL372-7/85.2 cấp đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm lộ 372E4.5 | Hạ Hòa | 7 |  | 6:00 | 7 | 20:00 | 7 | Cty CPĐT XL&TM Tân Việt: | Kết hợp giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: 1. ĐL Hạ Hòa cho phép B (Cty CPĐT XL&TM Tân Việt) thực hiện dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Hạ Hòa: * Tháo giàn giáo; tháo bọc Hotline để sau khi thi công xong kéo rải căng dây dẫn khoảng néo ĐZ 110kV Hạ Hòa tại vị trí : - Khoảng cột 120-121 đường trục 372E4.5 giáo chéo khoảng cột 35-36 ĐZ 110kV Hạ Hòa * Lắp đặt giàn giáo; bọc Hotline để phục vụ thi công kéo rải căng dây dẫn khoảng néo ĐZ 110kV Hạ Hòa tại các vị trí : - Khoảng cột 2-3, 3-4, 4-5 NR Yên Luật 5 lộ 372E4.5 giáo chéo khoảng cột 29A-29B, 29B-30, 30-31 ĐZ 110kV Hạ Hòa - Khoảng cột 13-14 NR Chân Lao lộ 372E4.5 giáo chéo khoảng cột 20-21 ĐZ 110kV Hạ Hòa | ĐTXD | Tại RCL372/85: - Cắt RCL372/85 - Cắt DCL372-7/85.2 | 840 | 11717 | 9842280 | 12 |  | 11717 | 9842280 | 0
23.1 | * ĐZ 35kV sau DCLPT375-7/64/52 Phương Viên - Lửa Việt đến DCLPT375-7/64/98 Gia Điền - Đại Phạm lộ 375E4.14 * ĐZ 35kV sau DCL372-7/85.2 cấp đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm lộ 372E4.5 (đã cắt điện từ 06h00) | Hạ Hòa | 3 |  | 6:00 | 7 | 14:00 | 7 | Công ty CPXLĐ và CNVT Hà Nội; NPSC; Cty TNHH ĐXD Anh Minh; Hạ Hòa | Kết hợp giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: 1. ĐL Hạ Hòa cho phép NPSC thực hiện: - TNĐK CBM cấp độ 2 (2023) LBS 375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt tại cột 98 NR Phương Viên-Lửa Việt (điểm giao 2 nguồn 372E4.5 và 375E4.14) 2. ĐL Hạ Hòa cho phép B (Công ty CPXLĐ và CNVT Hà Nội) thực hiện CQT 2023: - Lắp đặt 01 bộ xà XR-3L, rải kéo dây, lấy độ võng, đấu nối 3 pha dây dẫn cấp điện cho TBA Ấm Hạ 11 (180kVA-35/0.4kV) tại cột 67 nhánh Phương Viên- Lửa Việt lộ 375E4.14. Sau khi đấu nối DCL tại cột 1 NR Ấm Hạ 11 ở vị trí cắt, ĐL nghiệm thu điểm đấu nối - Yêu cầu ĐL+ĐVTC+chủ đầu tư lập biên bản xác định phạm vi đóng điện, thông báo địa phương và khi thực hiện các công việc tiếp theo phải đăng ký với Điện lực. 3. ĐL Hạ Hòa thực hiện: - Kiểm tra, bảo dưỡng DCLPT372-7/221 đường trục lộ 372E4.5. - Xử lý tiếp xúc, VSCN FCO-3T1 xuống MBA Ga Đoan Thượng 4. Sau khi kết thúc công tác thực hiện: - Kiểm tra DCLPT375-7/64/98 Gia Điền - Đại Phạm cắt tốt 3 pha - Khôi phục điện ĐZ 35kV sau DCLPT375-7/64/52 Phương Viên - Lửa Việt đến DCLPT375-7/64/98 Gia Điền - Đại Phạm lộ 375E4.14 | TNĐK; CQT | Tại RCL372/85: - Cắt RCL372/85 - Cắt DCL372-7/85.2 * Cắt DCLPT375-7/64/52 Phương Viên - Lửa Việt | 480 | 8581 | 4118880 | 10 |  | 8581 | 4118880 | 0
24 | ĐZ 35kV sau DCL375-7/64/51/3 Gia Điền-Đại Phạm cấp đến DCL372-7/289/4/4T/8.2 Đan Hà - Đại Phạm lộ 375E4.14 | Hạ Hòa | 3 |  | 6:00 | 7 | 20:00 | 7 | Công ty TNHH Nhật Minh Phú Thọ; Công ty CPXLĐ và CNVT Hà Nội; Cty TNHH ĐXD Anh Minh | Kết hợp giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: 1. ĐL Hạ Hòa cho phép B (Công ty TNHH Nhật Minh Phú Thọ) thực hiện di chuyển đường điện để giải phóng mặt bằng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 314 đoạn từ Ấm Hạ đi Quốc lộ 70, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ - Dựng thay thế cột 20 và cột 24 NR Gia Điền - Đại Phạm lộ 375E 4.14, sử dụng 02 cột ly tâm NPC.I.20-190-11. - Kéo dải thay thế 3 pha dây dẫn từ cột 20 và 20A (đoạn nắn tuyến xây dựng mới) đến cột 21 NR Gia Điền - Đại Phạm lộ 375E4.14 bằng dây AC95/16. - Kéo dải thay thế 3 pha dây dẫn từ cột 23 đến cột 23A và 24 (đoạn nắn tuyến xây dựng mới) đến cột 25 NR Gia Điền - Đại Phạm lộ 375E4.14 bằng dây AC95/16. - Dựng thay thế cột 30, 31 NR Gia Điền - Đại Phạm lộ 375E4.14, sử dụng 02 cột ly tâm NPC.I.20-190-11. - Kéo dải thay thế 3 pha dây dẫn từ cột 30 đến cột 31 NR Gia Điền - Đại Phạm lộ 375E4.14 bằng dây AC95/16. - Lắp đặt bổ sung 01 bộ chụp cột CT-2,5m tại cột 40 NR Gia Điền - Đại Phạm lộ 375E4.14; thay thế 06 sứ đứng gốm 35kV. - Dựng bổ sung cột 55A, 55B (XDM) NR Gia Điền - Đại Phạm lộ 375E4.14, sử dụng 02 cột ly tâm NPC.I.20-190-11. - Kéo dải thay thế 3 pha dây dẫn từ cột 55 đến cột 55A; 55B (đoạn nắn tuyến xây dựng mới) đến cột 56 NR Gia Điền - Đại Phạm lộ 375E4.14 bằng dây AC95/16. - Lắp đặt bổ sung 02 bộ chụp cột CT-2,5m tại cột 8 NR Đại Phạm 2 lộ 375E4.14; Thay thế 06 chuỗi néo cũ bằng chuỗi néo Polymer 35kV - Yêu cầu Đơn vị QLVH + đơn vị thi công gửi bản cam kết đấu nối đúng thứ tự pha hiện trạng để tránh ngược pha phụ tải sau khi khôi phục điện | XDHT, CQT | Tại RCL375/64/51/3 Gia Điền-Đại Phạm: - Cắt RCL375/64/51/3 Gia Điền-Đại Phạm - Cắt DCL375-7/64/51/3 Gia Điền-Đại Phạm | 840 | 2617 | 2198280 | 40 |  | 2617 | 2198280 | 0
|  | Hạ Hòa |  |  | 10: Tiếp mục 24 STT: 2. ĐL Hạ Hòa cho phép B (Công ty CPXLĐ và CNVT Hà Nội) thực hiện CQT 2023: - Lắp đặt 01 bộ xà XR-3L, rải kéo dây, lấy độ võng, đấu nối 3 pha dây dẫn cấp điện cho TBA Hà Lương 6 (180kVA-35/0.4kV) tại cột 33 NR Gia Điền - Đại Phạm lộ 375E4.14. Sau khi kết thúc công tác để DCL tại cột 1 NR Hà Lương 6 (DCL375-7/64/51/33/1 Hà Lương 6) ở vị trí cắt, ĐL nghiệm thu điểm đấu nối. - Yêu cầu ĐL+ĐVTC+chủ đầu tư lập biên bản xác định phạm vi đóng điện, thông báo địa phương và khi thực hiện các công việc tiếp theo phải đăng ký với Điện lực. 3. ĐL Hạ Hòa cho phép B (Công ty TNHH Hoàng Bách Phú Thọ) thực hiện: - Dựng bổ sung cột 29A tại giữa khoảng 29 sang 30 nhánh Gia Điền - Đại Phạm lộ 375E4.14, lắp đặt xà, sứ đấu nối 3 pha dây dẫn ĐZ 35kV cấp điện cho TBA: 1000kVA-35/0,4kV Cty TNHH SX & XNK Phương Anh. Sau khi đấu nối DCL tại cột 1 nhánh rẽ Cty TNHH SX & XNK Phương Anh ở vị trí cắt, ĐL nghiệm thu điểm đấu nối - Yêu cầu ĐL+ĐVTC+chủ đầu tư lập biên bản xác định phạm vi đóng điện, thông báo địa phương và khi thực hiện các công việc tiếp theo phải đăng ký với Điện lực.; 13: 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | ĐZ 374E4.5 | Thanh Ba | 3 | 29.95 | 14:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Cắt giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai |  | Cắt MC374E4.5 | 599 | 4380 | 2623620 | 2 |  | 4380 | 2623620 | 0
26 | ĐZ 375E4.5 | Thanh Ba | 3 | 29.95 | 14:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Cắt giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai |  | Cắt MC375E4.5 | 599 | 1347 | 806853 | 2 |  | 1347 | 806853 | 0
27 | ĐZ 377E4.5 | Thanh Ba | 3 | 29.95 | 14:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Cắt giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai |  | Cắt MC377E4.5 | 599 | 2676 | 1602924 | 2 |  | 2676 | 1602924 | 0
28 | ĐZ 379E4.5 | Thanh Ba | 3 | 29.95 | 14:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Cắt giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai |  | Cắt MC379E4.5 | 599 | 3012 | 1804188 | 2 |  | 3012 | 1804188 | 0
29 | ĐZ 373E4.5 cấp đến DCL (372-7, 373-7) TG. Đồi Phướn đến DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6LL372 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba | 2 | 15.9667 | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Kết hợp giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: 1. ĐL Thanh Ba thực hiện: - Bảo dưỡng DCL331-3 xuống MBA tại TBA Vũ Ẻn 3 lộ 373E4.5 |  | Tại E4.5: - Cắt MC373, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 373-76 | 479 | 5681 | 2721199 | 2 |  | 5681 | 2721199 | 0
|  | Hạ Hòa | 6 | 47.9 | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  |  |  |  | 479 | 11627 | 5569333 | 0 |  | 11627 | 5569333 | 0
30 | * Tách ngăn lộ MC371E4.9 * Tách ĐZ 371E4.9 cấp đến DCL371-7/108 đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá đến DCLPT372-7/1 (372E4.9) | Thanh Ba | 7 | 98 | 6:00 | 8 | 20:00 | 8 | ETC | Kết hợp giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: 1. Tổ TTLĐ số 03 cho phép ETC thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ CBM ngăn lộ MC371E4.9 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu ngăn lộ MC371E4.9 2. ĐL Thanh Ba thực hiện: - Thay sứ đỡ pha C bị vỡ tán cột 101 đường trục 371E4.9 - Bảo dưỡng DCLPT371-7/73, DCL331-3 xuống MBA tại TBA Chí Tiên 2 lộ 371E4.9 - Cạo rỉ sơn xà từ xà đỡ DCL xuống MBA tại các Thanh Xá 1, 2 lộ 371E4.9 | TNĐK | Tại E4.9: - Cắt MC371, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 371-76 | 840 | 6875 | 5775000 | 6 |  | 6875 | 5775000 | 0
31 | * Tách ngăn lộ MC373E4.9 * Tách ĐZ 35kV sau DCLPT377-7/42 cấp đến tủ MC373E4.9 | Thanh Ba | 0 | 0 | 6:00 | 8 | 20:00 | 8 | ETC | Kết hợp giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: 1. Tổ TTLĐ số 03 cho phép ETC thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ CBM ngăn lộ MC373E4.9 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu ngăn lộ MC373E4.9 | TNĐK | Tại E4.9: - Cắt MC373, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 373-76 * Cắt DCLPT377-7/42 (377E4.5) | 840 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0
32 | * Tách ngăn lộ MC375E4.9 * Tách ĐZ 375E4.9 cấp đến DCLPT375-7/37 đến DCLPT 377-7/38/19 XMPT cấp XMPT | Thanh Ba | 7 | 98 | 6:00 | 8 | 20:00 | 8 | ETC | Kết hợp giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: 1. Tổ TTLĐ số 03 cho phép ETC thực hiện TNĐK CBM năm 2023: - Thí nghiệm định kỳ CBM ngăn lộ MC375E4.9 - Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ, tín hiệu ngăn lộ MC375E4.5 | TNĐK | Tại E4.9: - Cắt MC375, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ 375-76 | 840 | 1 | 840 | 6 |  | 1 | 840 | 0
33 | * ĐZ 371E4.14 cấp đến DCLPT371-7/141 đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL372-7/116 * ĐZ 372E4.14 cấp đến DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 11 |  | 6:00 | 8 | 12:00 | 8 | Cty CP DPS; NPSC; Đoan Hùng | Kết hợp giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: I. Trên ĐZ 371E4.14, 372E4.14: 1. ĐL Đoan Hùng cho phép B (Công ty CPTM DV Phú Thọ) thực hiện di chuyển cột điện giảm bớt hành lang đường điện Công ty TNHH Cương Anh: * Tại cột 45 đường trục 371E4.14 (chính cột 43 đường trục 372E4.14): - Dựng cột 45 (XDM) cách cột 45 cũ 3m để thay thế cột 45 cũ đường trục 371E4.14 (chính cột 43 đường trục 372E4.14); chuyển dây dẫn lần lượt từng pha từ vị trí cột cũ sang cột mới; thu hồi cột 45 cũ - Chuyển điểm đấu TBA Công ty Cương Anh 3 từ cột 45 cũ đường trục 371E4.14 sang cột 45 (XDM) đường trục 371E4.14 - Yêu cầu Đơn vị QLVH + đơn vị thi công gửi bản cam kết đấu nối đúng thứ tự pha hiện trạng để tránh ngược pha phụ tải sau khi khôi phục điện 2. ĐL Đoan Hùng cho phép B (Công ty CPTM DV Phú Thọ) thực hiện: - Đấu nối ĐZ 35kV và TBA 1250kVA-35/0,4V cấp điện cho Công ty TNHH May Hoa Sen 2 tại cột 51 đường trục lộ 372E4.14. Sau khi đấu nối DCL tại cột 1 nhánh rẽ Công ty TNHH May Hoa Sen 2 ở vị trí cắt, ĐL nghiệm thu điểm đấu nối - Yêu cầu ĐL+ĐVTC+chủ đầu tư lập biên bản xác định phạm vi đóng điện, thông báo địa phương và khi thực hiện các công việc tiếp theo phải đăng ký với Điện lực. | SCL; TNĐK | Tại E4.14: - Cắt MC371, 372 kéo ra VTTN - Đóng ĐTD 371-76, 372-76 | 360 | 8346 | 3004560 | 15 |  | 8346 | 3004560 | 0
|  | Đoan Hùng |  |  | 10: Tiếp mục 33 STT: 3. ĐL Đoan Hùng cho phép Cty CP DPS thực hiện SCL2023: - Sửa chữa lớn thay 01 bộ xà XII - 35KV tại cột số DCL372-7/116 lộ 372E4.14 giao nguồn 371E4.14 4. ĐL Đoan Hùng phối hợp với XNDV Phú Thọ thực hiện TNĐK CBM 2023: - Tháo, lắp lèo RCL372/116 lộ 372E4.14 phục vụ công tác TNĐK CBM 2023 - Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị RCL372/116 lộ 372E4.14 II. Trên ĐZ 372E4.14: 1. ĐL Đoan Hùng phối hợp với XNDV Phú Thọ thực hiện TNĐK CBM 2023: - Tháo, lắp lèo RCL372/30/2B TT Đoan Hùng 5; cáp khoảng cột 32-33 NR TT Đoan Hùng 5 lộ 372E4.14 phục vụ công tác TNĐK CBM 2023 - Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị RCL372/30/2B TT Đoan Hùng 5; cáp khoảng cột 32-33 NR TT Đoan Hùng 5 lộ 372E4.14 2. ĐL Đoan Hùng thực hiện: - Đảo lèo tại cột 8 MV Sóc Đăng-TT Doan Hùng để đồng vị pha ĐZ 372E4.14 - Sau khi kết thúc công tác yêu cầu ĐL Đoan Hùng phối hợp P4 kiểm tra đồng vị pha ĐZ 372E4.14 tại DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng
34 | ĐZ 373E4.14 cấp đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL379-7/82 đến DCLPT 371-7/141 đến DCL374-7/145 | Đoan Hùng | 5 |  | 6:00 | 8 | 12:00 | 8 | Đoan Hùng | Kết hợp giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai: 1. ĐL Đoan Hùng thực hiện: - Thay pha A tại DCL373-7/148 lộ 373E4.14 (hiện đang đấu tắt pha A) - Bảo dưỡng DCLPT373-7/166 lộ 373E4.14 - Kéo căng dây lấy lại độ võng khoảng cột 6 sang 7 NR Tiêu Sơn 5 lộ 373E4.14 - Kéo căng dây lấy lại độ võng khoảng cột 97 sang 98 đường trục lộ 379E4.5 (đang nhận điện lộ 373E4.14. 2. ĐL Đoan Hùng phối hợp với XNDV Phú Thọ thực hiện TNĐK CBM 2023: - Tháo, lắp lèo DCLPT373-7/166 lộ 373E4.14 phục vụ công tác TNĐK CBM 2023 - Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị DCLPT373-7/166 lộ 373E4.14 | KPKK; TNĐK | Tại E4.14: - Cắt MC373 kéo ra VTTN - Đóng ĐTD 373-76 | 360 | 8060 | 2901600 | 15 |  | 8060 | 2901600 | 0
35 | ĐZ 371E4.19 | Cẩm Khê | 2 | 4 | 7:00 | 8 | 9:00 | 8 |  | Cắt giảm tải đảm bảo ổn định hệ thống điện do mở vòng ĐZ 110kV, 220kV công tác phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai |  | Cắt MC371E4.19 | 120 | 2554 | 306480 | 2 |  | 2554 | 306480 | 0
* Từ 20h00-24h00 ngày 05-05-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Thanh Ba; Hạ Hòa | 15 | 11:30 | 5: 20:00; 6: 5; 7: 24:00; 8: 5; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
* Từ 00h00-09h30; 11h30-17h00 và 20h00-24h00 ngày 06-05-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Thanh Ba; Hạ Hòa; Đoan Hùng | 15 | 11:30 | 5: 0:00; 6: 6; 7: 9:30; 8: 6; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Thanh Ba; Hạ Hòa; Đoan Hùng | 15 | 11:30 | 5: 11:30; 6: 6; 7: 17:00; 8: 6; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
III. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Thanh Ba; Hạ Hòa; Đoan Hùng | 15 | 11:30 | 5: 20:00; 6: 6; 7: 24:00; 8: 6; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
* Từ 06h00-22h00 ngày 07-05-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Thanh Ba; Hạ Hòa; Đoan Hùng | 15 | 11:30 | 5: 6:00; 6: 7; 7: 22:00; 8: 7; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
* Từ 00h00-09h30 ngày 08-05-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Thanh Ba; Hạ Hòa; Đoan Hùng | 15 | 11:30 | 5: 0:00; 6: 8; 7: 9:30; 8: 8; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
C | Phần ĐD & Thiết bị hạ áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | * TBA Sơn Tình 3 -250KVA-35/0,4Kv lộ 374 E4.13 | Cẩm Khê | 0.1 |  | 7:00 | 5 | 9:00 | 5 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: ĐL Cẩm Khê thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1,2, AB-TBNT,AB-T, DCL331-3 | 120 | 213 | 25560 | 3
2 | * TBA Sơn Tình 5 -180KVA-35/0,4Kv lộ 374 E4.13 | Cẩm Khê | 0.1 |  | 9:30 | 5 | 11:30 | 5 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: ĐL Cẩm Khê thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1,2,3, AB-TBNT,AB-T, DCL331-3 | 120 | 188 | 16920 | 3
3 | * TBA Sơn Tình 8 -180KVA-35/0,4Kv lộ 374 E4.13 | Cẩm Khê | 0.1 |  | 13:00 | 5 | 15:00 | 5 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: ĐL Cẩm Khê thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1,2,3, AB-TBNT,AB-T, FCO-3T | 120 | 205 | 18450 | 3
4 | * TBA Hương lung 3 -160KVA-35/0,4Kv lộ 373 E4.13 | Cẩm Khê | 0.1 |  | 7:00 | 6 | 9:00 | 6 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: ĐL Cẩm Khê thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1,2,3, AB-TBNT,AB-T, FCO-3T | 120 | 100 | 9000 | 3
5 | * TBA Hương lung 7 -160KVA-35/0,4Kv lộ 373 E4.13 | Cẩm Khê | 0.1 |  | 9:30 | 6 | 11:30 | 6 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: ĐL Cẩm Khê thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1,2,3, AB-TBNT,AB-T, FCO-3T | 120 | 223 | 19440 | 3
6 | * TBA Hương lung 8 -200KVA-35/0,4Kv lộ 373 E4.13 | Cẩm Khê | 0.1 |  | 13:00 | 6 | 15:00 | 6 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: ĐL Cẩm Khê thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1,2,3, AB-TBNT,AB-T, FCO-3T | 120 | 216 | 19440 | 3
7 | * TBA Yên lập 3 -160KVA-35/0,4Kv lộ 373 E4.13 | Cẩm Khê | 0.1 |  | 15:00 | 6 | 17:00 | 6 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: ĐL Cẩm Khê thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1,2,3, AB-TBNT,AB-T, FCO-3T | 120 | 219 | 19440 | 3
8 | * TBA Phúc khánh 5 -160KVA-35/0,4Kv lộ 373 E4.13 | Cẩm Khê | 0.1 |  | 7:30 | 6 | 10:00 | 6 | Cẩm Khê | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: ĐL Cẩm Khê thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV; làm 5S tại TBA | VSCN | Cắt AB-1,2,3, AB-TBNT,AB-T, FCO-3T | 150 | 211 | 19440 | 3
9 | * TBA Tiên Lương 8-180KVA-35/0,4kV lộ 479E4.19 | Cẩm Khê | 0.1 |  | 16:00 | 6 | 20:00 | 6 | Cẩm Khê | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: ĐL Cẩm Khê thực hiện: - Thay MBA Tiên Lương 8 nâng công suất từ 180 KVA lên 250 KVA; - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV; làm 5S tại TBA | VSCN | Cắt AB-1,2,3, AB-TBNT,AB-T, FCO-4T1 | 240 | 211 | 19440 | 3
10 | TBA Chân Mộng 5: 180KVA-35/0.4KV Lộ 379E4.5 (Đang nhận điện lộ 373E4.14) | Đoan Hùng | 0.1 |  | 6:00 | 8 | 11:00 | 8 | Đoan Hùng | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: ĐL Đoan Hùng thực hiện: - Hoán đổi MBA Chân Mộng 5 180kVA-35/0,4kV cho TBA Vân Đồn 9 - 250kVA-35/0,4kV. - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | CQT | Cắt AB-1, AB-2, AB-TNTB, AB-T Cắt FCO-3T1 | 300 | 166 | 49800 | 4
11 | TBA Vân Đồn 9 - 250KVA-35/0.4KV Lộ 371E4.14 | Đoan Hùng | 0.1 |  | 6:00 | 8 | 11:00 | 8 | Đoan Hùng | Kết hợp lịch cắt điện trung thế: ĐL Đoan Hùng thực hiện: - Hoán đổi MBA Vân Đồn 9 - 250kVA-35/0,4kV cho TBA Chân Mộng 5 180kVA-35/0,4kV. - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV | CQT | Cắt AB-1, AB-2, AB-TNTB, AB-T Cắt FCO-3T1 | 300 | 114 | 34200 | 4
12 | TBA Hùng Quan 4 - 250KVA-35/0.4KV Lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 0.1 |  | 6:00 | 6 | 8:00 | 6 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch mất điện trung thế: ĐL Đoan Hùng thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1, AB-2, AB-TNTB, AB-T Cắt FCO-3T1 | 120 | 123 | 14760 | 4
13 | TBA Hùng Quan 6 - 180KVA-35/0.4KV Lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 0.1 |  | 8:00 | 6 | 10:00 | 6 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch mất điện trung thế: ĐL Đoan Hùng thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1, AB-2, AB-TNTB, AB-T Cắt FCO-3T1 | 120 | 156 | 18720 | 4
14 | TBA Nghinh Xuyên 1 - 180KVA-35/0.4KV Lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 0.1 |  | 10:00 | 6 | 12:00 | 6 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch mất điện trung thế: ĐL Đoan Hùng thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1, AB-2, AB-TNTB, AB-T Cắt FCO-3T1 | 120 | 162 | 19440 | 4
15 | TBA Nghinh Xuyên 2 - 250KVA-35/0.4KV Lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 0.1 |  | 12:00 | 6 | 14:00 | 6 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch mất điện trung thế: ĐL Đoan Hùng thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1, AB-2, AB-TNTB, AB-T Cắt FCO-3T1 | 120 | 174 | 20880 | 4
16 | TBA Nghinh Xuyên 6 - 180KVA-35/0.4KV Lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 0.1 |  | 14:00 | 6 | 16:00 | 6 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch mất điện trung thế: ĐL Đoan Hùng thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1, AB-2, AB-TNTB, AB-T Cắt FCO-3T1 | 120 | 114 | 13680 | 4
17 | TBA Nghinh Xuyên 7 - 180KVA-35/0.4KV Lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 0.1 |  | 6:00 | 6 | 8:00 | 6 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch mất điện trung thế: ĐL Đoan Hùng thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1, AB-2, AB-TNTB, AB-T Cắt FCO-3T1 | 120 | 123 | 14760 | 4
18 | TBA Đông Khê 5 - 180KVA-35/0.4KV Lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 0.1 |  | 8:00 | 6 | 10:00 | 6 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch mất điện trung thế: ĐL Đoan Hùng thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1, AB-2, AB-TNTB, AB-T Cắt FCO-3T1 | 120 | 114 | 13680 | 4
19 | TBA Quế Lâm 1 - 250KVA-35/0.4KV Lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 0.1 |  | 10:00 | 6 | 12:00 | 6 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch mất điện trung thế: ĐL Đoan Hùng thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1, AB-2, AB-TNTB, AB-T Cắt FCO-3T1 | 120 | 141 | 16920 | 4
20 | TBA Quế Lâm 2 - 250KVA-35/0.4KV Lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 0.1 |  | 12:00 | 6 | 14:00 | 6 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch mất điện trung thế: ĐL Đoan Hùng thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1, AB-2, AB-TNTB, AB-T Cắt FCO-3T1 | 120 | 132 | 15840 | 4
21 | TBA Quế Lâm 5 - 180KVA-35/0.4KV Lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 0.1 |  | 14:00 | 6 | 16:00 | 6 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch mất điện trung thế: ĐL Đoan Hùng thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1, AB-2, AB-TNTB, AB-T Cắt FCO-3T1 | 120 | 128 | 15360 | 4
22 | TBA Tây Cốc 7 - 180KVA-35/0.4KV Lộ 374E4 | Đoan Hùng | 0.1 |  | 6:00 | 6 | 8:00 | 6 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch mất điện trung thế: ĐL Đoan Hùng thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1, AB-2, AB-TNTB, AB-T Cắt FCO-3T1 | 120 | 134 | 16080 | 4
23 | TBA Tây Cốc 13 - 250KVA-35/0.4KV Lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 0.1 |  | 8:00 | 6 | 10:00 | 6 | XNDV Phú Thọ | Kết hợp lịch mất điện trung thế: ĐL Đoan Hùng thực hiện: - VSCN MBA, xử lý tiếp xúc trong tủ 0.4kV Xí nghiệp dịch vụ điện lực Phú Thọ (NPSC): - Thực hiện TNĐK MBA theo CBM cấp độ 2 | TNĐK | Cắt AB-1, AB-2, AB-TNTB, AB-T Cắt FCO-3T1 | 120 | 103 | 12360 | 4
| Sản lượng mất dự kiến không cung cấp được (MWh) | 670.4333 | 233.8 | 670.4333 | [12 empty] | KH | 0 | 0 | 0
II. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 18 bổ sung lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 240746 | 101745770 | 28796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 05 của B4 |  | 391.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 12 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 240746 | 101745770
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 215.3947 |  |  | 10: 0.50966; 11: 0.060961; 14: 28796 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến thực hiện |  | 215.3947 |  |  | 10: 0.50966; 11: 0; 13: PCPT; 14: 240746 | 101745770
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 215.3947 |  |  | 10: 0.50966; 11: 0.060961
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Trong trường hợp nhiệt độ ngoài trời ≥ 36°C, công ty sẽ chủ động thay đổi lịchhh cắt điện để đảm bảo cung cấp điện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo công điện số 143/CĐ-EVNNPC-KT ngày 17/5/2019.
Nơi nhận: |  |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  | 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2023 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - ĐLPN để thực hiện; - P4, P9, P10, P11, P12; - Lưu: TTĐKX. |  |  | Phạm Văn Chúc |  | 10: P4:…………………….................................................................................. P7:…………………………............................................................................ P9:………………………................................................................................; 12: Dương Xuân Hoàng
1 | Thanh cái C31, C32E4.13 cấp điện (371, 372, 373, 374) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 5:45 | 5 | 6:00 | 5 | Tổ TTLĐ số 03 | Đổi phương thức phục vụ tách MBA T2E4.13 công tác (đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC331 hòa song song phía 35kV MBA T1, T2E4.13 - Cắt MC312, kéo ra VTTN; cắt DCL312-1 Sau khi đổi phương thức: - MBA T1E4.13 cấp điện C41,42 (471, 472), C31 (371, 373) - Tách MBA T2E4.13 ra công tác |  | Tại E4.13: - MC331 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 2
|  | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 19:00 | 6 | 19:15 | 6 | Tổ TTLĐ số 03 | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác tại MBA T2E4.13 công tác (đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng DCL312-1, đóng MC312 hòa song song phía 35kV MBA T1, T2E4.13 - Cắt MC331, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - MBA T1E4.13 cấp điện C41,42 (471, 472) - MBA T2E4.13 cấp điện C31 (371, 373), C32 (372, 374) |  | Tại E4.13: - MC312 cắt, ở VTTN - DCL312-1 cắt | 15 | 0 | 0 | 2
2 | Thanh cái C31, C32E4.9 cấp điện (371, 372, 374, 375) | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 5:45 | 7 | 6:00 | 7 | Tổ TTLĐ số 03 | Đổi phương thức phục vụ tách MBA T2E4.9 công tác (đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC331 hòa song song phía 35kV MBA T1, T2E4.13 - Cắt MC312, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - MBA T1E4.9 cấp điện C31 (371, 375), C61 (673, 675, 677) - Tách MBA T2E4.9 ra công tác |  | Tại E4.9: - MC331 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 2
|  | Đội 110kV Phú Thọ | 0 | 0 | 20:00 | 8 | 20:15 | 8 | Tổ TTLĐ số 03 | Đổi phương thức cấp điện về cơ bản sau khi kết thúc công tác tại MBA T2E4.9 công tác (đóng hòa không mất điện phụ tải): - Đóng MC312 hòa song song phía 35kV MBA T1, T2E4.9 - Cắt MC331, kéo ra VTTN Sau khi đổi phương thức: - MBA T1E4.9 cấp điện C61 (673, 675, 677) - MBA T2E4.9 cấp điện C31 (371, 375), C32 (372, 374) |  | Tại E4.9: - MC312 cắt, ở VTTN | 15 | 0 | 0 | 2
1

## KHCD Tuan 16 (BS lần 1)-B4 (hidden)
BM10/PCPT-TTĐKX/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Bổ sung tuần 16 lần 01 (Từ ngày 18 tháng 04 đến ngày 24 tháng 04 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ vào đăng ký bổ sung tuần 16 bổ sung lần 01 của ĐL Phù Ninh, Thanh Sơn để thực hiện công việc trên lưới điện
TTĐKX, Phòng Kỹ thuật, Kinh doanh lập kế hoạch cắt điện và tách thiết bị trên lưới điện tuần 16 bổ sung lần 01 trình Giám đốc Công ty duyệt, cụ thể như sau:
I. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
TT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Trạm 110kV |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ĐZ 22kV sau DCL473-7/26/76/1 Vĩnh Phú-Hùng Lô cấp đến DCL473-7/26/19 Kim Đức lộ 477E4.18 | Phù Ninh | 0.9 | 0 | 5:00 | 18 | 9:00 | 18 | Công ty CP Tập đoàn PC1 | ĐL Phù Ninh xin hoãn thực hiện công việc do Truyền tải điện hoãn công việc cắt điện ĐZ 220kV giao chéo. Công việc hoãn cụ thể: 1. ĐL Phù Ninh cho phép B (Công ty CP Tập đoàn PC1) thực hiện dự án Nâng khả năng tải Đường dây 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên -Vĩnh Tường: * Làm giàn giáo, bọc Hotline đường dây trung thế giao chéo để bảo đảm khoảng cách an toàn khi thi công thay dây mới ĐZ 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên-Vĩnh Tường: - Tại khoảng cột 54-56 NR Kim Đức lộ 473E4.10 - Tại khoảng cột 55 NR Kim Đức đi TBA Vĩnh Phú 2 lộ 473E4.10
2 | ĐZ 22kV sau DCLPT473-7/28 đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo đến DCL473-7/106 đến DCLPT472-7/128 Trị Quận lộ 473E4.10 | Phù Ninh | 4.5 | 0 | 5:00 | 18 | 9:00 | 18 | Công ty CP Tập đoàn PC1 | ĐL Phù Ninh xin hoãn thực hiện công việc do Truyền tải điện hoãn công việc cắt điện ĐZ 220kV giao chéo. Công việc hoãn cụ thể: 1. ĐL Phù Ninh cho phép B (Công ty CP Tập đoàn PC1) thực hiện dự án Nâng khả năng tải Đường dây 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên-Vĩnh Tường: * Làm giàn giáo, bọc Hotline đường dây trung thế giao chéo để bảo đảm khoảng cách an toàn khi thi công thay dây mới ĐZ 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên-Vĩnh Tường: - Tại khoảng cột 29-30 đường trục 473E4.10 giao chéo khoảng 24-25 ĐZ 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên-Vĩnh Tường - Tại khoảng cột 85-87 đường trục 473E4.10 giao chéo khoảng 38-39 ĐZ 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên-Vĩnh Tường - Tại khoảng cột 3-5 NR Phong Châu 6 lộ 473E4.10 giao chéo khoảng 38-39 ĐZ 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên-Vĩnh Tường - Tại khoảng cột 27-28 NR Trị Quận lộ 473E4.10 giao chéo khoảng 44-45 ĐZ 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên-Vĩnh Tường - Tại khoảng cột 4-6 NR Gia Thanh 4 IVO lộ 473E4.10 giao chéo khoảng 47-48 ĐZ 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên-Vĩnh Tường
3 | ĐZ 475E4.10 cấp điện TBA bơm Bình Bộ (hiện đang tách khỏi vận hành) | Phù Ninh | 0 | 0 | 6:00 | 18 | 10:00 | 18 | Công ty CP Tập đoàn PC1 | ĐL Phù Ninh xin hoãn thực hiện công việc do Truyền tải điện hoãn công việc cắt điện ĐZ 220kV giao chéo. Công việc hoãn cụ thể: 1. ĐL Phù Ninh cho phép B (Công ty CP Tập đoàn PC1) thực hiện dự án Nâng khả năng tải Đường dây 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên -Vĩnh Tường: * Làm giàn giáo, bọc Hotline đường dây trung thế giao chéo để bảo đảm khoảng cách an toàn khi thi công thay dây mới ĐZ 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên-Vĩnh Tường: - Tại khoảng cột 46-47 đường trục 475E4.10
4 | * ĐZ 477E4.10 cấp đến DCL477-7/64/8 An Đạo * ĐZ 479E4.10 cấp đến DCLF479-7E4.10/67 (hiện đang tách khỏi vận hành) | Phù Ninh | 3 | 0 | 05:00 | 20 | 9:00 | 20 | Công ty CP Tập đoàn PC1; XNDV Phú Thọ | ĐL Phù Ninh xin hoãn thực hiện công việc do Truyền tải điện hoãn công việc cắt điện ĐZ 220kV giao chéo. Công việc hoãn cụ thể: 1. ĐL Phù Ninh cho phép B (Công ty CP Tập đoàn PC1) thực hiện dự án Nâng khả năng tải Đường dây 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên-Vĩnh Tường: * Làm giàn giáo, bọc Hotline đường dây trung thế giao chéo để bảo đảm khoảng cách an toàn khi thi công thay dây mới ĐZ 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên-Vĩnh Tường: - Tại khoảng cột 37-38 đường trục mạch kép 477-479E4.10 giao chéo khoảng 24-25 ĐZ 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên-Vĩnh Tường 2. ĐL Phù Ninh phối hợp XNDV Phú Thọ thực hiện TNĐK CBM 2023: - Tháo lắp thanh cái, cho phép XNDV thí nghiệm định kỳ CBM 2023 cáp suất tuyến lộ 477, 479 E4.10 2. Sau khi kết thúc công tác thực hiện khôi phục điện
5 | ĐZ 374E4.10 cấp đến DCL374-7/86 (374E4.10) | Phù Ninh | 0 | 0 | 05:00 | 20 | 9:00 | 20 | Công ty CP Tập đoàn PC1 | ĐL Phù Ninh xin hoãn thực hiện công việc do Truyền tải điện hoãn công việc cắt điện ĐZ 220kV giao chéo. Công việc hoãn cụ thể: 1. ĐL Phù Ninh cho phép B (Công ty CP Tập đoàn PC1) thực hiện dự án Nâng khả năng tải Đường dây 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên-Vĩnh Tường: * Làm giàn giáo, bọc Hotline đường dây trung thế giao chéo để bảo đảm khoảng cách an toàn khi thi công thay dây mới ĐZ 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên-Vĩnh Tường: - Tại khoảng cột 31-32 đường trục 374E4.10 giao chéo khoảng 24-25 ĐZ 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên-Vĩnh Tường - Tại khoảng cột 58-60 đường trục 374E4.10 giao chéo khoảng 31-32 ĐZ 220kV Việt Trì-Vĩnh Yên-Vĩnh Tường 2. Sau khi kết thúc công tác thực hiện khôi phục điện
6 | ĐZ 22kV sau DCL475-7/29/4B Kim Sen-Takao Việt Nam-Trung Hà lộ 475E4.11 (Kết hợp lịch cắt điện Tuần 16 đã được duyệt) | Tam Nông | 0.3 | 1.05 | 08:00 | 19 | 11:30 | 19 | Công ty TNHH XD&TM Đức Minh Quân | 1. ĐL Tam Nông giám sát KH (Công ty TNHH Takao) thao tác để KH bàn giao đường dây đã cắt điện cho phép B (Công ty TNHH XD&TM Đức Minh Quân) thực hiện: - Thực hiện bảo dưỡng DCL xuống MBA tại TBA Takao 1 (1500+560kVA-22/0.4kV) và TBA Takao 2 (2x1600kVA-22/0.4kV). | TNĐK | Tại DCL475-7/29/4B Kim Sen-Takao Việt Nam-Trung Hà lộ 475E4.11: - Cắt RCL475/29/4B Kim Sen-Takao Việt Nam-Trung Hà - Cắt DCL475-7/29/4B Kim Sen-Takao Việt Nam-Trung Hà | 210 | 1 | 210 | 5
7 | ĐZ 35kV sau DCL374-7/269/10 Thu Cúc đến DCLPT374-7/269/73/22T/38A/47 Thu Cúc-Đồng Thập lộ 374E4.8 (Kết hợp lịch cắt điện Tuần 16 đã được duyệt) | Thanh Sơn | 2.5 | 7.5 | 6:00 | 22 | 9:00 | 22 | Cty CP DPS Phú Thọ | 1. ĐL Thanh Sơn Cho phép B (Cty CP DPS Phú Thọ) thực hiện: * Tại cột 7 NR Thu Cúc 16 lộ 374E4.8: - Đấu nối ĐZ 35kV và TBA 250kVA-35/0.4kV cấp điện cho Trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái tổng hợp Đèo Cón tại cột 7 NR Thu Cúc 16 lộ 374E4.8. - Sau khi kết thúc công tác, để DCL331-3 xuống MBA Trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái tổng hợp Đèo Cón ở vị trí cắt. ĐL nghiệm thu điểm đấu nối. | CTM | Tại RCL374/269/10 Thu Cúc: - Cắt RCL374/269/10 Thu Cúc - Cắt DCL374-7/269/10 Thu Cúc * DCLPT374-7/269/73/22T/38A/47 Thu Cúc-Đồng Thập cắt | 180 | 3129 | 563220 | 10
8 | ĐZ 371E4.8 cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL373-7/1 (373E4.21) | Thanh Sơn | 6.5 | 9.75 | 9:30 | 22 | 11:00 | 22 | Cty CP ĐTKT Thành Phát | Kết hợp giảm tải cho ĐZ 173E1.35-171E4.21 do mở vòng tại 171E4.17 phục vụ dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Trạm 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ: 1. ĐL Thanh Sơn cho phép B (Cty CP ĐTKT Thành Phát) thực hiện dự án Nâng cao ĐTCCCĐ lưới điện huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Thanh Thủy theo PA đa chia, đa nối (MDMC): - Tách lèo tại cột 34 đường trục lộ 371E4.8 đi cột 1 MV 371-374E4.8; cuốn gọn về 2 phía đảm bảo an toàn đóng điện 2. ĐL Thanh Thủy cho phép B (Cty TNHH xây lắp Chiến Hường) thực hiện dự án CQT 2023: - Lắp xà, sứ, đấu nối đường dây cấp điện TBA Hoàng Xá 15 XDM (250kVA-35/0,4kV) tại cột số 14 lộ 373E4.21 (đang nhận điện lộ 371E4.8). Sau khi kết thúc công tác để DCL tại cột 1 NR Hoàng Xá 15 (DCL373-7/14/1 Hoàng Xá 15) ở vị trí cắt, ĐL nghiệm thu điểm đấu nối - Yêu cầu ĐL+ĐVTC+chủ đầu tư lập biên bản xác định phạm vi đóng điện, thông báo địa phương và khi thực hiện các công việc tiếp theo phải đăng ký với Điện lực. 3. Sau khi kết thúc công tác thực hiện: - Khôi phục điện ĐZ 371E4.8 cấp đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL373-7/1 (373E4.21) đến cột 34 đường trục 371E4.8 tách lèo đi cột 1 MV 371-374E4.8 - Tách ĐZ 35kV sau cột 34 đường trục 371E4.8 tách lèo đi cột 1 MV 371-374E4.8 giao ĐL Thanh Sơn tiếp tục công tác từ 11h00-19h00 | ĐTXD | Tại E4.8: - Cắt MC371, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ371-76 | 90 | 13422 | 1207980 | 70 |  | 13422 | 1207980 | 0
|  | Thanh Thủy | 1.2 | 1.8 | 9:30 | 22 | 11:00 | 22 |  |  |  |  | 90 | 437 | 39330 | 10 |  | 437 | 39330 | 0
7.1 | * ĐZ 35kV sau cột 34 đường trục 371E4.8 tách lèo đi cột 1 MV 371-374E4.8 (đã cắt điện từ 09h30) * ĐZ 374E4.8 cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL373-7/72/3 LL374 đến DCL372-7/20/1LL374 đến RCL373/312 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCL374-7/269/10 Thu Cúc (Kết hợp lịch cắt điện Tuần 16 được duyệt) | Thanh Sơn | 11.5 | 92 | 11:00 | 22 | 19:00 | 22 | Cty CP ĐTKT Thành Phát | Kết hợp giảm tải cho ĐZ 173E1.35-171E4.21 do mở vòng tại 171E4.17 phục vụ dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Trạm 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ: 1. ĐL Thanh Sơn cho phép B (Cty CP ĐTKT Thành Phát) thực hiện dự án Nâng cao ĐTCCCĐ lưới điện huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Thanh Thủy theo PA đa chia, đa nối (MDMC): * Tại cột 6 MV lộ 371-374E4.8: - Lắp đặt: Biến điện áp cấp nguồn = 02 bộ, LBS 35kV/630A (đã bao gồm tủ điều khiển, modem 3G/APN, giá đỡ, cáp điều khiển, kẹp cực) = 01 bộ, Cầu dao liên động 3 pha 35kV - 630A = 02 bộ, Cầu chì tự rơi 35kV (bộ 1 pha) – Polymer = 02 bộ, Chống sét van 35kV = 02 bộ, Xà, giá đỡ và các phụ kiện kèm theo, Thu hồi vật tư cũ xà, giá (ĐS mới LBS371-7/34/6LL374E4.8, DCL371-7/34/6.1LL374E4.8, DCL371-7/34/6.2LL374E4.8). Sau khi kết thúc công tác để LBS371-7/34/6LL374E4.8, DCL371-7/34/6.1LL374E4.8, DCL371-7/34/6.2LL374E4.8 ở vị trí cắt. - Test tín hiệu SCADA của LBS371-7/34/6LL374E4.8 lắp mới về TTĐKX - Yêu cầu NVVH gửi bìa phiếu PCĐ tối thiểu 2 giờ trước thời điểm dự kiến đóng điện về TTĐKX | ĐTXD | Tại E4.8: - Cắt MC374, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ374-76 * cột 34 đường trục 371E4.8 tách lèo đi cột 1 MV 371-374E4.8 | 480 | 22790 | 10939200 | 60
8.2 | * ĐZ 371E4.8 cấp đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL373-7/1 (373E4.21) đến cột 34 đường trục 371E4.8 tách lèo đi cột 1 MV 371-374E4.8 * ĐZ 35kV sau cột 34 đường trục 371E4.8 tách lèo đi cột 1 MV 371-374E4.8 (đã cắt điện từ 09h30) | Thanh Sơn | 6.5 | 16.25 | 16:30 | 22 | 19:00 | 22 | Cty CP ĐTKT Thành Phát | Kết hợp giảm tải cho ĐZ 173E1.35-171E4.21 do mở vòng tại 171E4.17 phục vụ dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Trạm 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ: 1. ĐL Thanh Sơn cho phép B (Cty CP ĐTKT Thành Phát) thực hiện dự án Nâng cao ĐTCCCĐ lưới điện huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Thanh Thủy theo PA đa chia, đa nối (MDMC): - Đấu lèo tại cột 34 đường trục lộ 371E4.8 đi cột 1 MV 371-374E4.8 2. Sau khi kết thúc công tác, HĐNT đồng ý đóng điện thực hiện: - Kiểm tra LBS371-7/34/6LL374E4.8, DCL371-7/34/6.1LL374E4.8, DCL371-7/34/6.2LL374E4.8 cắt tốt 3 pha - Khôi phục điện ĐZ 371E4.8 cấp đến DCL371-7/34/6.2LL374 đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL373-7/1 (373E4.21) | ĐTXD | Tại E4.8: - Cắt MC371, kéo ra VTTN - Đóng DTĐ371-76 * cột 34 đường trục 371E4.8 tách lèo đi cột 1 MV 371-374E4.8 | 150 | 13422 | 2013300 | 70 |  | 13422 | 2013300 | 0
|  | Thanh Thủy | 1.2 | 3 | 16:30 | 22 | 19:00 | 22 |  |  |  |  | 150 | 437 | 65550 | 10 |  | 437 | 65550 | 0
C | Phần ĐD & Thiết bị hạ áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Không
| Sản lượng mất dự kiến không cung cấp được (MWh) | 131.35 | 38.1 | 131.35 | [12 empty] | KH | 0 | 0 | 0
II. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 16 bổ sung lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 27718 | 3326160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 04 của B4 |  | 391.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 12 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 27718 | 3326160
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 7.0414 |  |  | 10: 0.058679; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến thực hiện |  | 7.0414 |  |  | 10: 0.058679; 11: 0; 13: PCPT; 14: 27718 | 3326160
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 7.0414 |  |  | 10: 0.058679; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Trong trường hợp nhiệt độ ngoài trời ≥ 36°C, công ty sẽ chủ động thay đổi lịchhh cắt điện để đảm bảo cung cấp điện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo công điện số 143/CĐ-EVNNPC-KT ngày 17/5/2019.
Nơi nhận: |  |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  | 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 17 tháng 04 năm 2023 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - ĐLPN để thực hiện; - P4, P9, P10, P11, P12; - Lưu: TTĐKX. |  |  | Phạm Văn Chúc |  | 10: P4: …………………………….................................................................. TTĐKX: ………………………………..................................................... P9: ……………………………..................................................................; 12: Dương Xuân Hoàng
1

## KHCD SCADA (hidden)
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ |  |  |  |  | KẾ HOẠCH CÔNG TÁC SCADA TẠI TTĐKX PHÚ THỌ Tuần 13 (Từ ngày 28 tháng 03 năm 2023 đến ngày 03 tháng 04 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ vào kế hoạch cắt điện tháng 10 đã được Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ phê duyệt.
Căn cứ vào đăng ký kế hoạch công trình thay LBS473-7/20 Bể Bơi Việt Trì lộ 473E4.1 Căn cứ vào đăng ký kế hoạch Test tín hiệu End to End của LBS473-7/20 Bể Bơi Việt Trì lộ 473E4.1 về TTĐXK của Công ty TNHH ABB Việt Nam
TTĐKX, Phòng công nghệ thông tin lập kế hoạch công tác về hệ thống SCADA, hệ thống kênh truyền trình Giám đốc Công ty duyệt, cụ thể như sau:
I. | Kế hoạch công tác dự kiến:
TT | Tên thiết bị, kênh truyền, địa điểm công tác | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Phạm vi ảnh hưởng | Số lượng người công tác | Lưu ý (điều chỉnh, phát sinh) | Ghi Chú
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc
|  |  |  | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
1 | Tại LBS473-7/20 Bể Bơi Việt Trì lộ 473E4.1 | Việt Trì | 0 | 8:00 | 30 | 15:00 | 30 | Công ty TNHH ABB Việt Nam | Test tín hiệu End to End của LBS473-7/20 Bể Bơi Việt Trì lộ 473E4.1 về TTĐXK |  | Không | Không | 4
II. | Yêu cầu:
Nơi nhận: |  |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC | 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 29 tháng 03 năm 2023 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - P4, P10, P11; - Lưu: TTĐKX, CNTT. |  |  | Trần Ngọc Hà | 10: TTĐKX: ……………………….................................. P10: ………………………….....................................; 12: Dương Xuân Hoàng
| TBA 180kVA- La Phù 3(373E4.11) | Thanh Thủy | 0.03 | 7:30 | 27 | 15:00 | 27 | Đội QLVH | Thay công tơ đầu cực định kỳ kết hợp vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBA | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2,3; Cắt AB-T, Cắt FCO-3T1 xuống MBA | 450 | 90 | 40500 | 5
| TBA 160kVA- Bảo Yên 3(373E4.11) | Thanh Thủy | 0.03 | 7:30 | 27 | 15:00 | 27 | Đội QLVH | Thay công tơ đầu cực định kỳ kết hợp vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBA | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2,3; Cắt AB-T, Cắt FCO-3T1 xuống MBA | 450 | 90 | 40500 | 5
| TBA 180kVA-Trung Nghĩa 4( 972 TG Đồng Luận) | Thanh Thủy | 0.46 | 7:30 | 27 | 15:00 | 27 | Đội QLVH | Thay công tơ đầu cực định kỳ kết hợp vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBA | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2,3; AB-TBNT; Cắt AB-T, Cắt FCO-9T1 xuống MBA | 450 | 123 | 55350 | 5
| TBA 160kVA-Đào Xá 13 (373E4.11) | Thanh Thủy | 0.2 | 7:45 | 28 | 8:45 | 28 | Đội QLVH | 1/ Thay công tơ, TI đầu cực 2/ Kết hợp vệ sinh công nghiệp TBA | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2,3; AB-TBNT; Cắt AB-T, Cắt DCL331-3 xuống MBA | 60 | 187 | 11220 | 3
| TBA 250kVA-Đào Xá 12 (373E4.11) | Thanh Thủy | 0.24 | 9:00 | 28 | 10:00 | 28 | Đội QLVH | 1/ Thay công tơ đầu cực 2/ Kết hợp vệ sinh công nghiệp TBA | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2,3; AB-TBNT; Cắt AB-T, Cắt DCL331-3 xuống MBA | 60 | 330 | 19800 | 3
| TBA 250kVA-Đào Xá 11 (373E4.11) | Thanh Thủy | 0.26 | 10:30 | 28 | 11:30 | 28 | Đội QLVH | 1/ Thay công tơ đầu cực 2/ Kết hợp vệ sinh công nghiệp TBA | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2,3; AB-TBNT; Cắt AB-T, Cắt DCL331-3 xuống MBA | 60 | 389 | 23340 | 3
| TBA 250kVA-Đào Xá 8 (373E4.11) | Thanh Thủy | 0.15825 | 13:15 | 29 | 14:15 | 3 | Đội QLVH | Thay công tơ đầu cực định kỳ | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2; AB-TBNT; Cắt AB-T, Cắt FCO-3T1 xuống MBA | 60 | 236 | 14160 | 3
| TBA 250kVA-Đào Xá 3 (373E4.11) | Thanh Thủy | 0.18 | 14:30 | 28 | 15:30 | 28 | Đội QLVH | 1/ Thay công tơ đầu cực 2/ Kết hợp vệ sinh công nghiệp TBA | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2,3; AB-TBNT; Cắt AB-T, Cắt DCL331-3 xuống MBA | 60 | 318 | 19080 | 3
| TBA 160kVA-Đào Xá 9 (373E4.11) | Thanh Thủy | 0.15825 | 15:40 | 28 | 16:40 | 28 | Đội QLVH | Thay công tơ đầu cực định kỳ | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2,3; AB-TBNT; Cắt AB-T, Cắt FCO-3T1 xuống MBA | 60 | 119 | 7140 | 3
| TBA 180kVA-Đào Xá 4 (373E4.11) | Thanh Thủy | 0.1 | 7:45 | 29 | 8:45 | 29 | Đội QLVH | 1/ Thay công tơ đầu cực 2/ Kết hợp vệ sinh công nghiệp TBA | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2; AB-TBNT; Cắt AB-T, Cắt FCO-3T1 xuống MBA | 60 | 149 | 8940 | 3
| TBA 400kVA-Đào Xá 2 (373E4.11) | Thanh Thủy | 0.25 | 9:00 | 29 | 10:00 | 29 | Đội QLVH | 1/ Thay công tơ, TI đầu cực 2/ Kết hợp vệ sinh công nghiệp TBA | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2,3; AB-TBNT; Cắt AB-T, Cắt DCL331-3 xuống MBA | 60 | 373 | 22380 | 3
| TBA 180kVA-Đào Xá 10 (373E4.11) | Thanh Thủy | 0.64 | 10:30 | 29 | 11:30 | 29 | Đội QLVH | 1/ Thay công tơ đầu cực 2/ Kết hợp vệ sinh công nghiệp TBA | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2; Cắt AB-T, Cắt FCO-3T1 xuống MBA | 60 | 172 | 10320 | 3
| TBA 250kVA-Đào Xá 5 (373E4.11) | Thanh Thủy | 1.06 | 13:15 | 29 | 14:15 | 29 | Đội QLVH | 1/ Thay công tơ đầu cực 2/ Kết hợp vệ sinh công nghiệp TBA | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2; Cắt AB-T, Cắt FCO-3T1 xuống MBA | 60 | 204 | 12240 | 3
| TBA 100kVA-Đào Xá 15(373E4.11) | Thanh Thủy | 0.67 | 14:30 | 29 | 15:30 | 29 | Đội QLVH | 1/ Thay công tơ dầu cực định kỳ 2/ Kết hợp cân đảo pha, vệ sinh công nghiệp TBA | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2,3; Cắt AB-T, Cắt FCO-3T1 xuống MBA | 60 | 181 | 10860 | 3
| TBA 100kVA-Đào Xá 6 (373E4.11) | Thanh Thủy | 0.15825 | 15:40 | 29 | 16:40 | 29 | Đội QLVH | Thay công tơ đầu cực định kỳ | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2; AB-TBNT; Cắt AB-T, Cắt FCO-3T1 xuống MBA | 60 | 106 | 6360 | 3
| TBA 250kVA- BT Đức Thịnh ĐZ22kV lộ 473E4.11 | Thanh Thủy | 0.15825 | 7:45 | 30 | 8:45 | 30 | Đội QLVH | Thay công tơ đầu cực định kỳ | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2; AB-TBNT; Cắt AB-T, Cắt DCL431-3 xuống MBA | 60 | 1 | 60 | 3
| TBA 560kVA- Giầy Thanh Thủy 1 ĐZ 10kV lộ 972 TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 0.15825 | 11:30 | 30 | 12:45 | 30 | Đội QLVH | Thay công tơ đầu cực định kỳ | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2; AB-TBNT; Cắt AB-T, Cắt DCL931-3 xuống MBA | 75 | 1 | 75 | 3
| TBA 1000kVA- Giầy Thanh Thủy 2 ĐZ 10kV lộ 972 TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 0.051375 | 13:00 | 30 | 14:15 | 30 | Đội QLVH | Thay công tơ đầu cực định kỳ | Điện lực | Cắt các AB lộ 1,2; AB-TBNT; Cắt AB-T, Cắt DCL931-3 xuống MBA | 75 | 1 | 75 | 3
| TBA Tứ Mỹ 4 (400KVA-373E4.16) | Tam Nông | 0,01 | 7:30 | 26 | 9:00 | 26 | Đội QLVH | * Điện lực Tam Nông thực hiện: Sơn lại các chi tiết sắt hoen rỉ, băng bó lại cáp đầu cực MBA, cáp xuất tuyến lộ thực hiện công tác 5S tại TBA. | TNĐK | Cắt AB-TBNT, cắt AB- A, B, cắt AB- T, cắt DCL 331-3 xuống MBA. | 90 | 215 | 19350 | 4
| TBA Hồng Đà 4 (250KVA-473E4.11) | Tam Nông | 0,01 | 9:20 | 26 | 11:30 | 26 | Đội QLVH | * Điện lực Tam Nông thực hiện: Sơn lại các chi tiết sắt hoen rỉ, băng bó lại cáp đầu cực MBA, cáp xuất tuyến lộ thực hiện công tác 5S tại TBA. | TNĐK | Cắt AB-TBNT, cắt AB- A, B, cắt AB- T, cắt DCL 431-3 xuống MBA. | 130 | 164 | 21320 | 4
| TBA Hưng Hóa 8 (400KVA-971 TGCT) | Tam Nông | 0,01 | 7:30 | 26 | 9:00 | 26 | Đội QLVH | * Điện lực Tam Nông thực hiện: Sơn lại các chi tiết sắt hoen rỉ, băng bó lại cáp đầu cực MBA, cáp xuất tuyến lộ thực hiện công tác 5S tại TBA. | TNĐK | Cắt AB-TBNT, cắt AB- A, B, cắt AB- T, cắt DCL 931-3 xuống MBA. | 90 | 264 | 23760 | 4
1 | TBA 250 kVA Thọ sơn 2 lộ 474 E4.1 | Việt trì |  | 7:30 | 27 | 11:30 | 27 | ĐLTPVT | Lắp giá đỡ cáp xuất tuyến 0,4 kV + Cáp cực máy , chụp sứ cực máy SLICON tách nối đất CSV Thực hiện 5S TBA theo kế hoạch | 5s lưới điện | Cắt AB-1,2,3, Cắt AB-TBNT, Cắt AB-T, Cắt FCO-4A,B,C | 240 | 97 | 23280 | 5 | 97 | 23280
2 | TBA 320 kVA Vân phú 6 lộ 472 E4.6 | Việt trì |  | 13:30 | 28 | 16:30 | 28 | ĐLTPVT | Lắp giá đỡ cáp xuất tuyến 0,4 kV + Cáp cực máy , chụp sứ cực máy SLICON tách nối đất CSV Thực hiện 5S TBA theo kế hoạch | 5s lưới điện | Cắt AB-1,2,3, Cắt AB-TBNT, Cắt AB-T, Cắt DCL431-3 | 180 | 152 | 27360 | 5 | 152 | 27360
3 | TBA 320 kVA Vân phú 7 lộ 472 E4.6 | Việt trì |  | 7:30 | 29 | 11:30 | 29 | ĐLTPVT | Lắp giá đỡ cáp xuất tuyến 0,4 kV + Cáp cực máy , chụp sứ cực máy SLICON tách nối đất CSV Thực hiện 5S TBA theo kế hoạch | 5s lưới điện | Cắt AB-1,2,3, Cắt AB-TBNT, Cắt AB-T, Cắt DCL431-3 | 240 | 203 | 48720 | 5 | 203 | 48720
4 | TBA 320 kVA Vân phú 8 lộ 472 E4.6 | Việt trì |  | 13:30 | 30 | 16:30 | 30 | ĐLTPVT | Lắp giá đỡ cáp xuất tuyến 0,4 kV + Cáp cực máy , chụp sứ cực máy SLICON tách nối đất CSV Thực hiện 5S TBA theo kế hoạch | 5s lưới điện | Cắt AB-1,2,3, Cắt AB-TBNT, Cắt AB-T, Cắt DCL431-3 | 180 | 158 | 28440 | 5 | 158 | 28440
5 | * TBA Hà Lộc 11-250kVA-22/0,4kV lộ 476 E4.7 | ĐL TXPT | 0.15 | 8:00 | 27 | 9:30 | 27 | ĐL TXPT | * Sửa chữa tiếp xúc cáp xuất tuyến * Kiểm tra xử lý TX đường dây | SCTX | - Cắt AB-A,B - Cắt AB-TBNT - Cắt AB-T | 90 | 148 | 13320 | 4 | 148 | 13320
6 | * TBA KS TECH PT-1000kVA-35/0,4kV lộ 373 E4.7 | ĐL TXPT | 0.15 | 8:00 | 27 | 9:00 | 27 | ĐL TXPT | * Thay công tơ đầu cực phục vụ đo xa ( Công ty FOS VINA ) | SCTX | - Cắt AB-1,2,3 - Cắt AB-TBNT - Cắt MC-T - Cắt DCL 331-1 | 60 | 1 | 60 | 4 | 1 | 60
7 | * TBA HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG -180kVA-6/0,4kV lộ 671 TGĐS | ĐL TXPT | 0.15 | 14:00 | 27 | 15:00 | 27 | ĐL TXPT | * Thay công tơ đầu cực phục vụ đo xa | SCTX | - Cắt AB-1,2,3 - Cắt AB-TBNT - Cắt AB-T - Cắt DCL 331-1 | 60 | 1 | 60 | 4 | 1 | 60
8 | * ĐD 0,4kV lộ A sau TBA Hà Thạch 4B-250kVA-35/0,4kV lộ 373 E4.10 | ĐL TXPT | 0.15 | 10:00 | 27 | 11:30 | 27 | ĐL TXPT | * Thay khóa hãm tại cột 17A2, 17A3 * Kiểm tra xử lý TX đường dây | SCTX | - Cắt AB-A | 90 | 138 | 12420 | 4 | 138 | 12420
9 | * ĐD 0,4kV lộ A sau TBA Sơn Cương 2-250kVA-35/0,4kV lộ 371 E4.7 | ĐL TXPT | 0.15 | 14:00 | 27 | 15:00 | 27 | ĐL TXPT | * Sử lý TX đường dây tại cột 3A | SCTX | - Cắt AB-A | 60 | 21 | 1260 | 4 | 21 | 1260
10 | * TBA CTY TNHH MAY PT-250kVA-22/0,4kV lộ 472 E4.7 | ĐL TXPT | 0.15 | 8:00 | 28 | 9:00 | 28 | ĐL TXPT | * Thay công tơ đầu cực phục vụ đo xa | SCTX | - Cắt AB-1,2,3 - Cắt AB-TBNT - Cắt AB-T - Cắt DCL 431-1 | 60 | 1 | 60 | 4 | 1 | 60
11 | * TBA BỆNH VIỆN TÂM THẦN-320kVA-6/0,4kV lộ 673 TGPT | ĐL TXPT | 0.15 | 9:00 | 28 | 10:00 | 28 | ĐL TXPT | * Thay công tơ đầu cực phục vụ đo xa | SCTX | - Cắt AB-1,2 - Cắt AB-TBNT - Cắt AB-T - Cắt DCL 631-1 | 60 | 1 | 60 | 4 | 1 | 60
12 | * TBA Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thành Đạt-180kVA-35/0,4kV lộ 373 E4.10 | ĐL TXPT | 0.15 | 10:00 | 28 | 11:00 | 28 | ĐL TXPT | * Thay công tơ đầu cực phục vụ đo xa | SCTX | - Cắt AB-1,2 - Cắt AB-TBNT - Cắt AB-T - Cắt DCL 331-1 | 60 | 1 | 60 | 4 | 1 | 60
13 | * TBA CS ĐƯỜNG HCM-50kVA-22/0,4kV lộ 476 E4.7 | ĐL TXPT | 0.15 | 13:00 | 28 | 14:00 | 28 | ĐL TXPT | * Thay công tơ đầu cực phục vụ đo xa | SCTX | - Cắt AB-1,2 - Cắt AB-TBNT - Cắt AB-T - Cắt DCL 431-1 | 60 | 1 | 60 | 4 | 1 | 60
14 | * TBA CHÍ HƯNG-1250kVA-6/0,4kV lộ 672 TGPT | ĐL TXPT | 0.15 | 14:00 | 28 | 15:00 | 28 | ĐL TXPT | * Thay công tơ đầu cực phục vụ đo xa | SCTX | - Cắt AB-1,2 - Cắt AB-TBNT - Cắt MC-T - Cắt DCL 631-1 | 60 | 1 | 60 | 4 | 1 | 60
| * ĐD 0,4kV lộ A sau TBA Võ Lao 3-200kVA-35/0,4kV lộ 371 E4.7 | ĐL TXPT | 0.15 | 7:30 | 28 | 8:30 | 28 | ĐL TXPT | * Thay khóa hãm tại cột 6A * Bắt bổ xung ghip pha nguội tại cột 6A | SCTX | - Cắt AB-A | 60 | 25 | 1500 | 4
| * TBA Hà Thạch 7-320kVA-35/0,4kV lộ 373 E4.10 | ĐL TXPT | 0.15 | 9:00 | 28 | 11:00 | 28 | ĐL TXPT | * Bắt bổ xung ghíp pha nguội tại cột 7C, 4A, 14B * Kiểm tra xử lý TX đường dây | SCTX | - Cắt AB-A,B,C - Cắt AB-TBNT - Cắt AB-T | 120 | 233 | 27960 | 4
| * TBA Long Ân 1-250kVA-22/0,4kV lộ 476 E4.7 | ĐL TXPT | 0.15 | 14:00 | 28 | 15:00 | 28 | ĐL TXPT | * Bắt bổ xung ghíp pha nguội tại cột 2AB,3A * Kiểm tra xử lý TX đường dây | SCTX | - Cắt AB-A,B - Cắt AB-TBNT - Cắt AB-T | 60 | 224 | 13440 | 4
| * ĐD 0,4kV lộ C sau TBA Bột Sắn 1-320kVA-22/0,4kV lộ 476 E4.7 | ĐL TXPT | 0.15 | 15:00 | 28 | 16:00 | 28 | ĐL TXPT | * Thay khóa hãm tại cột C20 * Kiểm tra xử lý TX đường dây | SCTX | - Cắt AB-C | 60 | 86 | 5160 | 4
| * TBA Trường Thịnh 4-160kVA-22/0,4kV lộ 476 E4.7 | ĐL TXPT | 0.15 | 8:00 | 29 | 9:00 | 29 | ĐL TXPT | * Bắt bổ xung ghíp pha nguội tại cột 4B,6B,5A * Kiểm tra xử lý TX đường dây | SCTX | - Cắt AB-A,B - Cắt AB-TBNT - Cắt AB-T | 60 | 98 | 5880 | 4
| * ĐD 0,4kV lộ A sau TBA Sơn Cương 5-180kVA-35/0,4kV lộ 371 E4.7 | ĐL TXPT | 0.15 | 9:00 | 29 | 10:00 | 29 | ĐL TXPT | * Thay khóa hãm tại cột 1A * Kiểm tra xử lý TX đường dây | SCTX | - Cắt AB-A | 60 | 48 | 2880 | 4
| * ĐD 0,4kV lộ A sau TBA Bơm Sơn Cương -100kVA-35/0,4kV lộ 371 E4.7 | ĐL TXPT | 0.15 | 10:00 | 29 | 11:00 | 29 | ĐL TXPT | * Thay khóa hãm tại cột 18A4 * Kiểm tra xử lý TX đường dây | SCTX | - Cắt AB-A | 60 | 74 | 4440 | 4
| * ĐD 0,4kV lộ A sau TBA Lương Lỗ 1 -250kVA-6/0,4kV lộ 672 TGPT | ĐL TXPT | 0.15 | 11:00 | 29 | 12:00 | 29 | ĐL TXPT | * Thay khóa hãm tại cột 3A * Kiểm tra xử lý TX đường dây | SCTX | - Cắt AB-A | 60 | 62 | 3720 | 4
| * ĐD 0,4kV lộ A sau TBA Đỗ Sơn 7 -100kVA-6/0,4kV lộ 671 TGĐS | ĐL TXPT | 0.15 | 14:00 | 29 | 15:00 | 29 | ĐL TXPT | * Thay khóa hãm tại cột 4A,5A * Kiểm tra xử lý TX đường dây | SCTX | - Cắt AB-A | 60 | 39 | 2340 | 4
| * TBAVườn Hoa 1 -320kVA-22/0,4kV lộ 476 E4.7 | ĐL TXPT | 0.15 | 15:00 | 29 | 16:00 | 29 | ĐL TXPT | * Bổ xung dầu MBA * VSCN TBA | SCTX | - Cắt AB-A,B - Cắt AB-TBNT - Cắt AB-T - Cắt DCL 431-1 | 60 | 136 | 8160 | 4
1 | ĐZ 10kV lộ 971E4.14 đến DCLPT 973-7/20LL (971) đang cắt, đến cột số 28 lộ 971-E4.14 (cột giao nguồn lộ 971 và 975-E4.14 đã tách lèo) | Điện Lực Đoan Hùng | 0,5 | 7:00 | 29 | 15:00 | 29 | Điện Lực Đoan Hùng | - Điện Lực Đoan Hùng: '- Thay 3 pha dây dẫn AC-50 bằng dây AC-95 (loại đây thu hồi) từ cột 29 đến cột 37 lộ 971E4.14 (chiều dài 984m). | sửa chữa thường xuyên | + Cắt MC 971E4.14 + Kéo MC ra vị trí vận hành - Đóng DTĐ 971-76. | 480 | 5515 | 2647200 | 25 |  |  | 2647200 | 5515
2 | ĐZ 10kV lộ 975-E4.14 đến cột số 28 lộ 971-E4.14 (cột giao nguồn lộ 971 và 975-E4.14 đã tách lèo) | Điện Lực Đoan Hùng | 0,5 | 13:00 | 29 | 15:00 | 29 | Điện Lực Đoan Hùng | - Điện Lực Đoan Hùng: -Thay 3 pha dây dẫn AC-50 bằng dây AC-95 (loại đây thu hồi) từ cột 28 sang cột 29 lộ 971E4.14 (chiều dài 30m). -Đấu nối đường dây sau khi thay dây tại cột 28 lộ 971E4.14 |  | + Cắt MC 971E4.14 + Kéo MC ra vị trí vận hành - Đóng DTĐ 971-76. (Đã thực hiện ở mục 1) | 120 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | 0,6 | 13:00 | 27 | 15:00 | 29 |  |  | sửa chữa thường xuyên | + Cắt MC 975E4.14 + Kéo MC ra vị trí vận hành - Đóng DTĐ 975-76. | 120 | 1888 | 226560 | 5 | 1888 | 226560
3 | ĐZ 10kV lộ 971E4.14 sau DCLPT 971-7/29 | Điện Lực Đoan Hùng | 0,5 | 7:00 | 30 | 15:00 | 30 | Điện Lực Đoan Hùng | - Điện Lực Đoan Hùng: '-Thay 3 pha dây dẫn AC-50 bằng dây AC-95 (loại đây thu hồi) từ cột 37 đến cột 47 lộ 971E4.14 (chiều dài 1076m). -Đấu nối hoàn chỉnh sau khi thay dây đảm bảo đóng điện. | sửa chữa thường xuyên | + Cắt DCLPT 971-7/29. | 480 | 5228 | 2509440 | 25 | 5228 | 2509440
4 | ĐZ 10kV lộ 971E4.14 sau DCLPT 971-7/29 | Điện Lực Đoan Hùng | 0,5 | 7:00 | 31 | 15:00 | 31 | Điện Lực Đoan Hùng | - Điện Lực Đoan Hùng: '-Thay 3 pha dây dẫn AC-50 bằng dây AC-95 (loại đây thu hồi) từ cột 48 đến cột 58 lộ 971E4.14 (chiều dài 812m). -Đấu nối hoàn chỉnh sau khi thay dây đảm bảo đóng điện. | sửa chữa thường xuyên | + Cắt DCLPT 971-7/29. | 480 | 5228 | 2509440 | 25 | 5228 | 2509440

## KHCD Tuan 20 (ĐX lần 2)-B4 (hidden)
BM11/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 20 đột xuất lần 02 (Từ ngày 16 tháng 05 đến ngày 22 tháng 05 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ vào CV số 860/ QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cung ứng điện và danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng theo tứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2023 Căn cứ vào CV số /EVNNPC-KT ngày 17/05/2023 về việc cập nhật phân bổ công suất sử dụng cho các CTĐL ngày 18-19/05/2023.
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh kính trình Giám đốc kế hoạch tiết kiệm điện và kết hợp thực hiện các công việc theo văn bản của Tổng công ty, cụ thể như sau:
I. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
TT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Cao điểm trưa ngày 18-05-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 70 | 11:30 | 5: 11:00; 6: 18; 7: 17:00; 8: 18; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Cắt giảm tải khoảng 66 MW
1 | DCLPT473-7/70/1 Lương Lỗ lộ 473E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT473-7/70/1 Lương Lỗ | 360 | 2315 | 833400 | 2 |  | 2315 | 833400
2 | RCL473/26/1 Đỗ Xuyên lộ 473E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/26/1 Đỗ Xuyên | 360 | 4169 | 1500840 | 2 |  | 4169 | 1500840
3 | RCL373/187 lộ 373E4.8 | Thanh Sơn | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/187 | 360 | 5618 | 2022480 | 2 |  | 5618 | 2022480
4 | RCL472/11/16/2 Chu Hóa lộ 472E4.6 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL472/11/16/2 Chu Hóa | 360 | 1610 | 579600 | 2 |  | 1610 | 579600
5 | RCL472/11/16/2 Đền Hùng lộ 472E4.6 | Việt Trì | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL472/11/16/2 Đền Hùng | 360 | 1122 | 403920 | 2 |  | 1122 | 403920
6 | RCL374/52 lộ 374E4.7 | Phù Ninh | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/52 | 360 | 1545 | 556200 | 2 |  | 1545 | 556200
7 | RCL472/23/3 Cty Hoàng Thương-Bạch Hạc lộ 472E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL472/23/3 Cty Hoàng Thương-Bạch Hạc | 360 | 1523 | 548280 | 2 |  | 1523 | 548280
8 | ĐZ 371E4.11 | Tam Nông | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC371E4.11 | 360 | 1214 | 437040 | 2 |  | 1214 | 437040
9 | RCL373/104 lộ 373E4.14 | Đoan Hùng | 5 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/104 | 360 | 6138 | 2209680 | 2 |  | 6138 | 2209680
10 | RCL371/60 lộ 371E4.14 | Đoan Hùng | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/60 | 360 | 2311 | 831960 | 2 |  | 2311 | 831960
11 | DCLPT471-7/70 lộ 471E4.16 | Tam Nông | 3.5 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/70 | 360 | 5509 | 1983240 | 2 |  | 5509 | 1983240
12 | RCL473/67 lộ 473E4.11 | Thanh Thủy | 2.5 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/67 | 360 | 1692 | 609120 | 2 |  | 1692 | 609120
13 | RCL372/61/3 Tề Lễ-Sơn Hùng lộ 375E4.16 | Tam Nông | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/61/3 Tề Lễ-Sơn Hùng | 360 | 921 | 331560 | 2 |  | 921 | 331560
14 | 471 TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 2.5 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC471 TG Đồng Luận | 360 | 3445 | 1240200 | 2 |  | 3445 | 1240200
15 | DCLPT471-7/16/1 Bach Hạc lộ 471E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/16/1 Bach Hạc | 360 | 1132 | 407520 | 2 |  | 1132 | 407520
16 | ĐZ 371E4.21 | Thanh Thủy | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC371E4.21 | 360 | 5252 | 1890720 | 2 |  | 5252 | 1890720
17 | RCL 371/38/2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/38/2 Mạn Lạn | 360 | 1489 | 536040 | 2 |  | 1489 | 536040
18 | ĐZ 373E4.21 | Thanh Thủy | 2.5 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC373E4.21 | 360 | 1158 | 416880 | 2 |  | 1158 | 416880
19 | RCL374/168/29 Xuân Đài lộ 374E4.8 | Thanh Sơn | 2.5 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/168/29 Xuân Đài | 360 | 3697 | 1330920 | 2 |  | 3697 | 1330920
20 | RCL375/64/51/3 Gia Điền-Đại Phạm lộ 375E4.14 | Hạ Hòa | 3.5 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL375/64/51/3 Gia Điền-Đại Phạm | 360 | 3328 | 1198080 | 2 |  | 3328 | 1198080
21 | ĐZ 375E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC375E4.5 | 360 | 1254 | 451440 | 2 |  | 1254 | 451440
22 | RCL374/175/10B Mỹ Thuận-Thu Ngạc lộ 374E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/175/10B Mỹ Thuận-Thu Ngạc | 360 | 1858 | 668880 | 2 |  | 1858 | 668880
23 | RCL373/136 lộ 373E4.13 | Cẩm Khê | 3.5 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/136 | 360 | 3607 | 1298520 | 2 |  | 3607 | 1298520
24 | RCL373/27/1 Hy Cương-Tiên Kiên lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 3.5 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/27/1 Hy Cương-Tiên Kiên | 360 | 3570 | 1285200 | 2 |  | 3570 | 1285200
25 | RCL372/71/1 Hà Thạch-Phù Ninh lộ 372E4.7 | Phú Thọ | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/71/1 Hà Thạch-Phù Ninh | 360 | 1072 | 385920 | 2 |  | 1072 | 385920
* Cao điểm tối ngày 18-05-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 70 | 11:30 | 5: 17:30; 6: 18; 7: 23:59; 8: 18; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Cắt giảm tải khoảng 40 MW
1 | RCL372/181 lộ 372E4.1 | Hạ Hòa | 5.5 |  | 17:30 | 18 | 23:59 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/181 | 389 | 6102 | 2373678 | 2 |  | 6102 | 2373678
2 | ĐZ 477E4.10 | Phù Ninh | 3.5 |  | 17:30 | 18 | 23:59 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC477E4.10 | 389 | 4358 | 1695262 | 2 |  | 4358 | 1695262
3 | RCL373/70 lộ 373E4.11 | Thanh Thủy | 5.5 |  | 17:30 | 18 | 23:59 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/70 | 389 | 8975 | 3491275 | 2 |  | 8975 | 3491275
4 | RCL371/32/5 Thanh Đình lộ 371E4.17 | Việt Trì | 3.5 |  | 17:30 | 18 | 23:59 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/32/5 Thanh Đình | 389 | 2165 | 842185 | 2 |  | 2165 | 842185
5 | RCL371/145 lộ 371E4.8 | Thanh Sơn | 6 |  | 17:30 | 18 | 23:59 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/145 | 389 | 6816 | 2651424 | 2 |  | 6816 | 2651424
6 | RCL374/87 lộ 374E4.9 | Phù Ninh | 4.5 |  | 17:30 | 18 | 23:59 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/87 | 389 | 5786 | 2250754 | 2 |  | 5786 | 2250754
7 | RCL471/33/17 TT Cẩm Khê lộ 471E4.13 | Cẩm Khê | 6.5 |  | 17:30 | 18 | 23:59 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL471/33/17 TT Cẩm Khê | 389 | 6852 | 2665428 | 2 |  | 6852 | 2665428
8 | ĐZ 372E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 17:30 | 18 | 23:59 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC372E4.7 | 389 | 1272 | 494808 | 2 |  | 1272 | 494808
9 | ĐZ 372E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 17:30 | 18 | 23:59 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC372E4.8 | 389 | 706 | 274634 | 2 |  | 706 | 274634
* Cao điểm trưa ngày 19-05-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 70 | 11:30 | 5: 11:00; 6: 19; 7: 17:00; 8: 19; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Cắt giảm tải khoảng 56 MW
1 | RCL371/143/6 Bằng Giã-Vô Tranh lộ 371 TCĐP | Hạ Hòa | 3.5 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/143/6 Bằng Giã-Vô Tranh | 360 | 2462 | 886320 | 2 |  | 2462 | 886320
2 | RCL374/21/1 Yên Kỳ lộ 374E4.5 | Thanh Ba | 1.5 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/21/1 Yên Kỳ | 360 | 512 | 184320 | 2 |  | 512 | 184320
3 | RCL371/44/7 Đông Thành-Võ Lao lộ 371E4.7 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/44/7 Đông Thành-Võ Lao | 360 | 2410 | 867600 | 2 |  | 2410 | 867600
4 | RCL372/187/1A Lương Sơn-Vô Tranh lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/187/1A Lương Sơn-Vô Tranh | 360 | 3032 | 1091520 | 2 |  | 3032 | 1091520
5 | RCL372/237A lộ 372E4.5 | Hạ Hòa | 2.5 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/237A | 360 | 3818 | 1374480 | 2 |  | 3818 | 1374480
6 | RCL371/220 lộ 371E4.8 | Thanh Sơn | 2.5 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/220 | 360 | 3549 | 1277640 | 2 |  | 3549 | 1277640
7 | RCL374/86/93/1 Phú Mỹ lộ 374E4.9 | Phù Ninh | 2.5 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/86/93/1 Phú Mỹ | 360 | 2931 | 1055160 | 2 |  | 2931 | 1055160
8 | RCL373/150/1 Văn Miếu-Long Cốc lộ 373E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/150/1 Văn Miếu-Long Cốc | 360 | 1686 | 606960 | 2 |  | 1686 | 606960
9 | RCL373/175/1 Vinh Tiền-Tam Thanh lộ 373E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/175/1 Vinh Tiền-Tam Thanh | 360 | 1185 | 426600 | 2 |  | 1185 | 426600
10 | RCL472/52/3 Tiên Kiên lộ 472E4.10 | Phù Ninh | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL472/52/3 Tiên Kiên | 360 | 279 | 100440 | 2 |  | 279 | 100440
11 | RCL373/1 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) lộ 374E4.10 | Phù Ninh | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/1 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) | 360 | 1917 | 690120 | 2 |  | 1917 | 690120
12 | RCL473/9/2 Thượng Nông lộ 473E4.11 | Tam Nông | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/9/2 Thượng Nông | 360 | 3703 | 1333080 | 2 |  | 3703 | 1333080
13 | RCL371/51/7 Tạ Xá-Đồng Lương lộ 371E4.13 | Cẩm Khê | 2.5 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/51/7 Tạ Xá-Đồng Lương | 360 | 3516 | 1265760 | 2 |  | 3516 | 1265760
14 | RCL477/8/17/2 Phượng Lâu lộ 477E4.18 | Việt Trì | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL477/8/17/2 Phượng Lâu | 360 | 1481 | 533160 | 2 |  | 1481 | 533160
15 | RCL477/8/50 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì | 3 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL477/8/50 Hùng Lô | 360 | 1481 | 533160 | 2 |  | 1481 | 533160
16 | RCL374/102/2B Địch Quả lộ 374E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/102/2B Địch Quả | 360 | 1378 | 496080 | 2 |  | 1378 | 496080
17 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 3885 | 1398600 | 2 |  | 3885 | 1398600
18 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 3284 | 1182240 | 2 |  | 3284 | 1182240
19 | ĐZ 375E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC375E4.5 | 360 | 1254 | 451440 | 2 |  | 1254 | 451440
20 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 1325 | 477000 | 2 |  | 1325 | 477000
21 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 1593 | 573480 | 2 |  | 1593 | 573480
22 | RCLPT476/59/1A Bột Sắn lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCLPT476/59/1A Bột Sắn | 360 | 1651 | 594360 | 2 |  | 1651 | 594360
23 | RCL373/15/1A Sông Lô lộ 373E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/15/1A Sông Lô | 360 | 1561 | 561960 | 2 |  | 1561 | 561960
24 | RCL373/22/2 Cảng VT lộ 373E4.1 | Việt Trì | 2.5 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/22/2 Cảng VT | 360 | 1215 | 437400 | 2 |  | 1215 | 437400
25 | RCL374/17/1 Sông Lô 3 lộ 374E4.1 | Việt Trì | 2.5 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/17/1 Sông Lô 3 | 360 | 1312 | 472320 | 2 |  | 1312 | 472320
* Cao điểm tối ngày 19-05-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 70 | 11:30 | 5: 17:30; 6: 19; 7: 23:59; 8: 19; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Cắt giảm tải khoảng 48 MW
1 | RCL375/64/50 Phương Viên-Lửa Việt lộ 375E4.14 | Hạ Hòa | 4.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL375/64/50 Phương Viên-Lửa Việt | 389 | 3651 | 1420239 | 2 |  | 3651 | 1420239
2 | RCL373/42/1A Đồng Lạc-Minh Hòa lộ 373E4.13 | Cẩm Khê | 3 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/42/1A Đồng Lạc-Minh Hòa | 389 | 2452 | 953828 | 2 |  | 2452 | 953828
3 | RCL372/30/2B TT Đoan Hùng 5 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/30/2B TT Đoan Hùng 5 | 389 | 1564 | 608396 | 2 |  | 1564 | 608396
4 | RCL372/71/23 Hà Thạch-Phù Ninh lộ 372E4.7 | Phù Ninh | 1.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/71/23 Hà Thạch-Phù Ninh | 389 | 1562 | 607618 | 2 |  | 1562 | 607618
5 | RCL371/157 lộ 371 TCĐP | Hạ Hòa | 4 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/157 | 389 | 5562 | 2163618 | 2 |  | 5562 | 2163618
6 | RCL371/46 lộ 371E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/46 | 389 | 1585 | 616565 | 2 |  | 1585 | 616565
7 | DCLPT 478-7/21/1 Giáp Lai lộ 478E4.8 | Thanh Thủy | 3.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT 478-7/21/1 Giáp Lai | 389 | 2812 | 1093868 | 2 |  | 2812 | 1093868
8 | DCLPT471-7/70LL472E4.13 lộ 475E4.19 | Cẩm Khê | 5.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/70LL472E4.13 | 389 | 6381 | 2482209 | 2 |  | 6381 | 2482209
9 | RCL372/311 lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 3 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/311 | 389 | 8020 | 3119780 | 2 |  | 8020 | 3119780
10 | RCL374/80/1 Minh Lương lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 4.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/80/1 Minh Lương | 389 | 2936 | 1142104 | 2 |  | 2936 | 1142104
11 | RCL374/65/6 Đông Khê lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 3.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/65/6 Đông Khê | 389 | 3732 | 1451748 | 2 |  | 3732 | 1451748
12 | ĐZ 371E4.19 | Cẩm Khê | 1.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC371E4.19 | 389 | 2555 | 993895 | 2 |  | 2555 | 993895
13 | RCL377/86/4 Thọ Văn-Dị Nậu lộ 377E4.8 | Tam Nông | 2.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL377/86/4 Thọ Văn-Dị Nậu | 389 | 2752 | 1070528 | 2 |  | 2752 | 1070528
14 | DCLPT471-7/40/6 Khải Xuân lộ 471E4.7 | Phú Thọ | 3 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/40/6 Khải Xuân | 389 | 509 | 198001 | 2 |  | 509 | 198001
15 | DCLPT471-7/59/7 Tiên Phú lộ 471E4.7 | Phù Ninh | 3 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/59/7 Tiên Phú | 389 | 1784 | 693976 | 2 |  | 1784 | 693976
II. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 20 đột xuất lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 209858 | 78184661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 05 của B4 |  | 391.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 12 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 209858 | 78184661
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 165.5161 |  |  | 10: 0.44427; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến thực hiện |  | 165.5161 |  |  | 10: 0.44427; 11: 0; 13: PCPT; 14: 209858 | 78184661
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Phòng kinh doanh theo dõi giám sát việc thực hiện tiết giảm sản lượng, công suất của các khách hàng lớn * Các Điện lực chủ động theo dõi việc thực hiện triển khai điều tiết đến các khách hàng và giám sát việc thực hiện của các khách hàng. Điện lực thực hiện nghiệm các chỉ đạo của Công ty. * Phòng Điều độ kiểm soát công suất sử dụng chung để điều hành.
Nơi nhận: |  |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  | 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 18 tháng 05 năm 2025 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - ĐLPN để thực hiện; - P4, P9, P10, P11, P12; - Lưu: TTĐKX. |  |  | Phạm Văn Chúc |  | 10: P4: …………………………….................................................................. P7: ………………………………............................................................. P9: ……………………………..................................................................; 12: Dương Xuân Hoàng
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 3885 | 1398600 | 2 |  | 3885 | 1398600
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 3284 | 1182240 | 2 |  | 3284 | 1182240
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 1325 | 477000 | 2 |  | 1325 | 477000
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 1593 | 573480 | 2 |  | 1593 | 573480

## KHCD Tuan 20 (ĐX lần 3)-B4 (hidden)
BM11/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH HOÃN NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN Tuần 20 đột xuất lần 03 (Từ ngày 16 tháng 05 đến ngày 22 tháng 05 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ vào CV số 860/ QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cung ứng điện và danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng theo tứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2023 Căn cứ vào CV số 2186/EVNNPC-KT ngày 15/05/2023 về việc cập nhật phân bổ công suất sử dụng cho các CTĐL từ ngày 19-21/05/2023.
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh kính trình Giám đốc phê duyệt kế hoạch hoãn ngừng giảm cung cấp điện, cụ thể như sau:
I. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
TT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Cao điểm trưa ngày 19-05-2023
1 | RCL371/143/6 Bằng Giã-Vô Tranh lộ 371 TCĐP | Hạ Hòa | 3.5 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL371/143/6 Bằng Giã-Vô Tranh | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | RCL374/21/1 Yên Kỳ lộ 374E4.5 | Thanh Ba | 1.5 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL374/21/1 Yên Kỳ | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | RCL371/44/7 Đông Thành-Võ Lao lộ 371E4.7 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL371/44/7 Đông Thành-Võ Lao | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | RCL372/187/1A Lương Sơn-Vô Tranh lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL372/187/1A Lương Sơn-Vô Tranh | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | RCL372/237A lộ 372E4.5 | Hạ Hòa | 2.5 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL372/237A | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | RCL371/220 lộ 371E4.8 | Thanh Sơn | 2.5 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL371/220 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | RCL374/86/93/1 Phú Mỹ lộ 374E4.9 | Phù Ninh | 2.5 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL374/86/93/1 Phú Mỹ | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | RCL373/150/1 Văn Miếu-Long Cốc lộ 373E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL373/150/1 Văn Miếu-Long Cốc | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | RCL373/175/1 Vinh Tiền-Tam Thanh lộ 373E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL373/175/1 Vinh Tiền-Tam Thanh | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | RCL472/52/3 Tiên Kiên lộ 472E4.10 | Phù Ninh | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL472/52/3 Tiên Kiên | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | RCL373/1 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) lộ 374E4.10 | Phù Ninh | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL373/1 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | RCL473/9/2 Thượng Nông lộ 473E4.11 | Tam Nông | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL473/9/2 Thượng Nông | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | RCL371/51/7 Tạ Xá-Đồng Lương lộ 371E4.13 | Cẩm Khê | 2.5 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL371/51/7 Tạ Xá-Đồng Lương | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | RCL477/8/17/2 Phượng Lâu lộ 477E4.18 | Việt Trì | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL477/8/17/2 Phượng Lâu | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | RCL477/8/50 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì | 3 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL477/8/50 Hùng Lô | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | RCL374/102/2B Địch Quả lộ 374E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL374/102/2B Địch Quả | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | ĐZ 375E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt MC375E4.5 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | RCLPT476/59/1A Bột Sắn lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCLPT476/59/1A Bột Sắn | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | RCL373/15/1A Sông Lô lộ 373E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL373/15/1A Sông Lô | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | RCL373/22/2 Cảng VT lộ 373E4.1 | Việt Trì | 2.5 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL373/22/2 Cảng VT | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | RCL374/17/1 Sông Lô 3 lộ 374E4.1 | Việt Trì | 2.5 |  | 11:00 | 19 | 17:00 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL374/17/1 Sông Lô 3 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 19-05-2023
1 | RCL375/64/50 Phương Viên-Lửa Việt lộ 375E4.14 | Hạ Hòa | 4.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL375/64/50 Phương Viên-Lửa Việt | 389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | RCL373/42/1A Đồng Lạc-Minh Hòa lộ 373E4.13 | Cẩm Khê | 3 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL373/42/1A Đồng Lạc-Minh Hòa | 389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | RCL372/30/2B TT Đoan Hùng 5 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL372/30/2B TT Đoan Hùng 5 | 389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | RCL372/71/23 Hà Thạch-Phù Ninh lộ 372E4.7 | Phù Ninh | 1.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL372/71/23 Hà Thạch-Phù Ninh | 389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | RCL371/157 lộ 371 TCĐP | Hạ Hòa | 4 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL371/157 | 389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | RCL371/46 lộ 371E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL371/46 | 389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | DCLPT 478-7/21/1 Giáp Lai lộ 478E4.8 | Thanh Thủy | 3.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt DCLPT 478-7/21/1 Giáp Lai | 389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | DCLPT471-7/70LL472E4.13 lộ 475E4.19 | Cẩm Khê | 5.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt DCLPT471-7/70LL472E4.13 | 389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | RCL372/311 lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 3 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL372/311 | 389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | RCL374/80/1 Minh Lương lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 4.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL374/80/1 Minh Lương | 389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | RCL374/65/6 Đông Khê lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 3.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL374/65/6 Đông Khê | 389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | ĐZ 371E4.19 | Cẩm Khê | 1.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt MC371E4.19 | 389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | RCL377/86/4 Thọ Văn-Dị Nậu lộ 377E4.8 | Tam Nông | 2.5 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt RCL377/86/4 Thọ Văn-Dị Nậu | 389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | DCLPT471-7/40/6 Khải Xuân lộ 471E4.7 | Phú Thọ | 3 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt DCLPT471-7/40/6 Khải Xuân | 389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | DCLPT471-7/59/7 Tiên Phú lộ 471E4.7 | Phù Ninh | 3 |  | 17:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Hoãn ngừng giảm cung cấp điện |  | Cắt DCLPT471-7/59/7 Tiên Phú | 389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
II. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 20 đột xuất lần 03 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 05 của B4 |  | 391.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 12 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: PCPT; 14: 0 | 0
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Phòng kinh doanh theo dõi giám sát việc thực hiện tiết giảm sản lượng, công suất của các khách hàng lớn * Các Điện lực chủ động theo dõi việc thực hiện triển khai điều tiết đến các khách hàng và giám sát việc thực hiện của các khách hàng. Điện lực thực hiện nghiệm các chỉ đạo của Công ty. * Phòng Điều độ kiểm soát công suất sử dụng chung để điều hành.
Nơi nhận: |  |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  | 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 19 tháng 05 năm 2025 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - ĐLPN để thực hiện; - P4, P9, P10, P11, P12; - Lưu: TTĐKX. |  |  | Phạm Văn Chúc |  | 10: P4: …………………………….................................................................. P7: ………………………………............................................................. P9: ……………………………..................................................................; 12: Dương Xuân Hoàng
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 3885 | 1398600 | 2 |  | 3885 | 1398600
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 3284 | 1182240 | 2 |  | 3284 | 1182240
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 1325 | 477000 | 2 |  | 1325 | 477000
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 1593 | 573480 | 2 |  | 1593 | 573480

## KHCD Tuan 20 (ĐX lần 4)-B4 (hidden)
BM11/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 20 đột xuất lần 04 (Từ ngày 16 tháng 05 đến ngày 22 tháng 05 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ vào CV số 860/ QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cung ứng điện và danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng theo tứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2023 Căn cứ vào CV số 2273/EVNNPC-KT ngày 19/05/2023 về việc cập nhật phân bổ công suất sử dụng cho các CTĐL ngày 20/05/2023.
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh kính trình Giám đốc kế hoạch tiết kiệm điện và kết hợp thực hiện các công việc theo văn bản của Tổng công ty, cụ thể như sau:
I. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
TT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Cao điểm trưa ngày 20-05-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 70 | 11:30 | 5: 11:30; 6: 20; 7: 17:00; 8: 20; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Cắt giảm tải khoảng 82 MW
1 | RCL372/187/1A Lương Sơn-Vô Tranh lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 2.5 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/187/1A Lương Sơn-Vô Tranh | 330 | 3032 | 1000560 | 2 |  | 3032 | 1000560
2 | RCL371/143/6 Bằng Giã-Vô Tranh lộ 371 TCĐP | Hạ Hòa | 3.5 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/143/6 Bằng Giã-Vô Tranh | 330 | 2462 | 812460 | 2 |  | 2462 | 812460
3 | RCL375/64/50 Phương Viên-Lửa Việt lộ 375E4.14 | Hạ Hòa | 4.5 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL375/64/50 Phương Viên-Lửa Việt | 330 | 3651 | 1204830 | 2 |  | 3651 | 1204830
4 | RCL371/157 lộ 371 TCĐP | Hạ Hòa | 4 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/157 | 330 | 5562 | 1835460 | 2 |  | 5562 | 1835460
5 | RCL374/80/1 Minh Lương lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 4.5 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/80/1 Minh Lương | 330 | 2936 | 968880 | 2 |  | 2936 | 968880
6 | RCL374/86/93/1 Phú Mỹ lộ 374E4.9 | Phù Ninh | 3 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/86/93/1 Phú Mỹ | 330 | 2931 | 967230 | 2 |  | 2931 | 967230
7 | RCL373/150/1 Văn Miếu-Long Cốc lộ 373E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/150/1 Văn Miếu-Long Cốc | 330 | 1686 | 556380 | 2 |  | 1686 | 556380
8 | RCL373/175/1 Vinh Tiền-Tam Thanh lộ 373E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/175/1 Vinh Tiền-Tam Thanh | 330 | 1185 | 391050 | 2 |  | 1185 | 391050
9 | RCL472/52/3 Tiên Kiên lộ 472E4.10 | Phù Ninh | 2 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL472/52/3 Tiên Kiên | 330 | 279 | 92070 | 2 |  | 279 | 92070
10 | RCL373/1 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) lộ 374E4.10 | Phù Ninh | 2.5 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/1 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) | 330 | 1917 | 632610 | 2 |  | 1917 | 632610
11 | RCL371/51/7 Tạ Xá-Đồng Lương lộ 371E4.13 | Cẩm Khê | 3.5 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/51/7 Tạ Xá-Đồng Lương | 330 | 3516 | 1160280 | 2 |  | 3516 | 1160280
12 | RCL477/8/50 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì | 3 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL477/8/50 Hùng Lô | 330 | 1481 | 488730 | 2 |  | 1481 | 488730
13 | RCL374/102/2B Địch Quả lộ 374E4.8 | Thanh Sơn | 2 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/102/2B Địch Quả | 330 | 1378 | 454740 | 2 |  | 1378 | 454740
14 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 330 | 3885 | 1282050 | 2 |  | 3885 | 1282050
15 | RCLPT476/59/1A Bột Sắn lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCLPT476/59/1A Bột Sắn | 330 | 1651 | 544830 | 2 |  | 1651 | 544830
16 | RCL373/15/1A Sông Lô lộ 373E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/15/1A Sông Lô | 330 | 1561 | 515130 | 2 |  | 1561 | 515130
17 | RCL373/22/2 Cảng VT lộ 373E4.1 | Việt Trì | 2.5 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/22/2 Cảng VT | 330 | 1215 | 400950 | 2 |  | 1215 | 400950
18 | RCL374/17/1 Sông Lô 3 lộ 374E4.1 | Việt Trì | 2.5 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/17/1 Sông Lô 3 | 330 | 1312 | 432960 | 2 |  | 1312 | 432960
19 | RCL371/46 lộ 371E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/46 | 330 | 1585 | 523050 | 2 |  | 1585 | 523050
20 | RCL371/44/7 Đông Thành-Võ Lao lộ 371E4.7 | Thanh Ba | 2 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/44/7 Đông Thành-Võ Lao | 330 | 2410 | 795300 | 2 |  | 2410 | 795300
21 | RCL477/8/17/2 Phượng Lâu lộ 477E4.18 | Việt Trì | 2 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL477/8/17/2 Phượng Lâu | 330 | 1481 | 488730 | 2 |  | 1481 | 488730
22 | RCL371/70/3B Bơm Lê Tính-Vĩnh Lại lộ 371E4.17 | Lâm Thao | 3 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/70/3B Bơm Lê Tính-Vĩnh Lại | 330 | 1561 | 515130 | 2 |  | 1561 | 515130
23 | RCL473/67 lộ 473E4.11 | Thanh Thủy | 3 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/67 | 330 | 2651 | 874830 | 2 |  | 2651 | 874830
24 | RCL371/38/2 Mạn Lạn lộ 373E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/38/2 Mạn Lạn | 330 | 1489 | 491370 | 2 |  | 1489 | 491370
25 | RCL374/34/4 Hương Xạ lộ 374E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/34/4 Hương Xạ | 330 | 1592 | 525360 | 2 |  | 1592 | 525360
26 | RCL373/136 lộ 373E4.13 | Cẩm Khê | 3 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/136 | 330 | 3651 | 1204830 | 2 |  | 3651 | 1204830
27 | RCL472/11/16/2 Chu Hóa lộ 472E4.6 | Lâm Thao | 2 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL472/11/16/2 Chu Hóa | 330 | 1981 | 653730 | 2 |  | 1981 | 653730
28 | ĐZ 371E4.11 | Tam Nông | 2.5 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC371E4.11 | 330 | 2561 | 845130 | 2 |  | 2561 | 845130
29 | RCL372/61/3 Tề Lễ-Sơn Hùng lộ 372E4.8 | Thanh Sơn | 2.5 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/61/3 Tề Lễ-Sơn Hùng | 330 | 3516 | 1160280 | 2 |  | 3516 | 1160280
30 | DCLPT471-7/70 lộ 471E4.16 | Tam Nông | 4.5 |  | 11:30 | 20 | 17:00 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/70 | 330 | 5617 | 1853610 | 2 |  | 5617 | 1853610
* Cao điểm tối ngày 20-05-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 70 | 11:30 | 5: 19:00; 6: 20; 7: 23:59; 8: 20; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Cắt giảm tải khoảng 60 MW
1 | DCLPT 478-7/21/1 Giáp Lai lộ 478E4.8 | Thanh Thủy | 3.5 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT 478-7/21/1 Giáp Lai | 299 | 2812 | 840788 | 2 |  | 2812 | 840788
2 | DCLPT471-7/40/6 Khải Xuân lộ 471E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/40/6 Khải Xuân | 299 | 509 | 152191 | 2 |  | 509 | 152191
3 | DCLPT471-7/59/7 Tiên Phú lộ 471E4.7 | Phù Ninh | 2.5 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/59/7 Tiên Phú | 299 | 1784 | 533416 | 2 |  | 1784 | 533416
4 | DCLPT471-7/70LL472E4.13 lộ 475E4.19 | Cẩm Khê | 5.5 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT471-7/70LL472E4.13 | 299 | 6381 | 1907919 | 2 |  | 6381 | 1907919
5 | RCL372/311 lộ 372E4.13 | Cẩm Khê | 4 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/311 | 299 | 8020 | 2397980 | 2 |  | 8020 | 2397980
6 | RCL374/65/6 Đông Khê lộ 374E4.14 | Đoan Hùng | 3.5 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/65/6 Đông Khê | 299 | 3732 | 1115868 | 2 |  | 3732 | 1115868
7 | ĐZ 371E4.19 | Cẩm Khê | 1.5 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC371E4.19 | 299 | 2555 | 763945 | 2 |  | 2555 | 763945
8 | RCL377/86/4 Thọ Văn-Dị Nậu lộ 377E4.8 | Tam Nông | 2.5 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL377/86/4 Thọ Văn-Dị Nậu | 299 | 2752 | 822848 | 2 |  | 2752 | 822848
9 | RCL374/281A lộ 374E4.8 | Thanh Sơn | 2.5 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL374/281A | 299 | 2687 | 803413 | 2 |  | 2687 | 803413
10 | RCL372/30/2B TT Đoan Hùng 5 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2.5 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/30/2B TT Đoan Hùng 5 | 299 | 2689 | 804011 | 2 |  | 2689 | 804011
11 | RCL373/27/1 Hy Cương-Tiên Kiên lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 3 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/27/1 Hy Cương-Tiên Kiên | 299 | 3681 | 1100619 | 2 |  | 3681 | 1100619
12 | RCL372/71/1 Hà Thạch-Phù Ninh lộ 372E4.7 | Phú Thọ | 3 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/71/1 Hà Thạch-Phù Ninh | 299 | 3156 | 943644 | 2 |  | 3156 | 943644
13 | RCL373/104 lộ 373E4.14 | Đoan Hùng | 4.5 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/104 | 299 | 6845 | 2046655 | 2 |  | 6845 | 2046655
14 | RCL373/250 lộ 373E4.8 | Thanh Sơn | 2.5 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/250 | 299 | 1681 | 502619 | 2 |  | 1681 | 502619
15 | RCL371/60 lộ 371E4.14 | Đoan Hùng | 2.5 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL371/60 | 299 | 1615 | 482885 | 2 |  | 1615 | 482885
16 | ĐZ 371E4.21 | Thanh Thủy | 3 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC371E4.21 | 299 | 5252 | 1570348 | 2 |  | 5252 | 1570348
17 | RCL474/17/23 Tây Cốc lộ 471E4.14 | Đoan Hùng | 1.5 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL474/17/23 Tây Cốc | 299 | 1568 | 468832 | 2 |  | 1568 | 468832
18 | ĐZ 373E4.21 | Thanh Thủy | 3 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC373E4.21 | 299 | 1158 | 346242 | 2 |  | 1158 | 346242
19 | DCLPT 479-7/212 lộ 479E4.17 | Lâm Thao | 2 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT 479-7/212 | 299 | 1561 | 466739 | 2 |  | 1561 | 466739
20 | DCLPT 479-7/165/1 Vân Hùng lộ 479E4.17 | Lâm Thao | 2.5 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT 479-7/165/1 Vân Hùng | 299 | 2451 | 732849 | 2 |  | 2451 | 732849
21 | ĐZ 481E4.17 | Việt Trì | 2 |  | 19:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt MC481E4.17 | 299 | 2580 | 771420 | 2 |  | 2580 | 771420
II. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 20 đột xuất lần 04 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 137204 | 43247781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 05 của B4 |  | 391.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 12 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 137204 | 43247781
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 91.5551 |  |  | 10: 0.29046; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến thực hiện |  | 91.5551 |  |  | 10: 0.29046; 11: 0; 13: PCPT; 14: 137204 | 43247781
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Phòng kinh doanh theo dõi giám sát việc thực hiện tiết giảm sản lượng, công suất của các khách hàng lớn * Các Điện lực chủ động theo dõi việc thực hiện triển khai điều tiết đến các khách hàng và giám sát việc thực hiện của các khách hàng. Điện lực thực hiện nghiệm các chỉ đạo của Công ty. * Phòng Điều độ kiểm soát công suất sử dụng chung để điều hành.
Nơi nhận: |  |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  | 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 19 tháng 05 năm 2025 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - ĐLPN để thực hiện; - P4, P9, P10, P11, P12; - Lưu: TTĐKX. |  |  | Phạm Văn Chúc |  | 10: P4: …………………………….................................................................. P7: ………………………………............................................................. P9: ……………………………..................................................................; 12: Dương Xuân Hoàng
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 3885 | 1398600 | 2 |  | 3885 | 1398600
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 3284 | 1182240 | 2 |  | 3284 | 1182240
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 1325 | 477000 | 2 |  | 1325 | 477000
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 1593 | 573480 | 2 |  | 1593 | 573480

## Tổng hợp
Phụ lục KẾ HOẠCH TIẾT GIẢM PHỤ TẢI Từ ngày 12 tháng 06 đến ngày 20 tháng 06 năm 2023 (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BCD ngày tháng 6 năm 2023 của Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ)
I. | Thông số vận hành dự kiến từ 12-20/6/2023:
STT | Ngày | Thời gian | Công suất dự kiến (MW) (Min-Max) | Công suất phân bổ (MW) (Min-Max) | Công suất tiết giảm (MW) (Min-Max) | Ghi chú
1 | 12/6/2023 | 07h30-16h00 | 436 - 548 | 380 - 451 | 40 - 151
|  | 16h00-24h00 | 499 - 621 | 399 - 483 | 90 - 156
2 | 13/6/2023 | 07h30-16h00 | 436 - 548 | 380 - 451 | 40 - 151
|  | 16h00-24h00 | 499 - 621 | 399 - 483 | 90 - 156
3 | 14/6/2023 | 07h30-16h00 | 436 - 548 | 380 - 451 | 40 - 151
|  | 16h00-24h00 | 499 - 621 | 399 - 483 | 90 - 156
4 | 15/6/2023 | 07h30-16h00 | 436 - 548 | 380 - 451 | 40 - 151
|  | 16h00-24h00 | 499 - 621 | 399 - 483 | 90 - 156
5 | 16/6/2023 | 07h30-16h00 | 457 - 576 | 380 - 451 | 60 - 178
|  | 16h00-24h00 | 524 - 652 | 399 - 483 | 115 - 186
6 | 17-06-2023 (Thứ 7) | 07h30-16h00 | 461 - 569 | 380 - 451 | 65 - 168
|  | 16h00-24h00 | 520 - 612 | 399 - 483 | 110 - 178
7 | 18-06-2023 (Chủ nhật) | 07h30-16h00 | 425 - 574 | 380 - 409 | 30 - 173
|  | 16h00-24h00 | 484 - 607 | 400 - 438 | 75 - 175
8 | 19/6/2023 | 07h30-16h00 | 432 - 645 | 380 - 451 | 60 - 188
|  | 16h00-24h00 | 497 - 688 | 399 - 483 | 115 - 196
9 | 20/6/2023 | 07h30-16h00 | 449 - 671 | 380 - 451 | 60 - 182
|  | 16h00-24h00 | 516 - 716 | 399 - 483 | 115 - 186
II. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
STT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt TB (MW) | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Khu vực mất điện
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc
|  |  |  | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  |  | Khách hàng sản xuất | Khách hàng sinh hoạt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 10 | 11
* Ngày 12-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 7:00 | 12 | 1:00 | 13
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 12-06-2023
1 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.5329 | 7:00 | 12 | 12:00 | 12 | 300 | 0 |  | Phụ tải khu vực Thanh Miếu TP Việt Trì
2 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8213 | 7:00 | 12 | 12:00 | 12 | 300 | 0 |  | Phụ tải khu vực Dữu Lâu, Trưng Vương TP Việt Trì
3 | Cắt nảy trên ĐZ 478E4.6, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 3 | 7:00 | 12 | 12:00 | 12 | 300 | 0 |  | Phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì
4 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 | 10:00 | 12 | 16:00 | 12 | 360 | 3108 |  | Phụ tải khu vực Hùng Lô TP Việt Trì
5 | 479E4.17 cấp đến DCL476-7/89/1 Sơn Dương (476E4.17) đến DCL476-7/111 (476E4.17) đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 | 510 | 14912 |  | * Phụ tải các xã Cao Xá, Vĩnh Lại, Quỳnh Lâm, Bản Nguyên, Thạch Vỹ, Vân Hùng, Kinh kệ, Sơn Dương, Hợp Hải, huyện Lâm Thao
6 | 481E4.17 cấp đến DCL481-7/10/10 Vân Hùng (481E4.17) | Việt Trì | 0.89296 | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 | 510 | 1505 |  | * Phụ tải xã Thụy Vân, TP Việt Trì
7 | 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 | 510 | 4197 |  | * Một phần phụ tải các xã Sơn Vi, Lâm Thao, huyện Lâm Thao * Phụ tải xã Thanh Đình, TP Việt Trì * Một phần phụ tải KCN Thụy Vân
8 | Cắt 372E4.17 đến RCL 371/56 đến DCL 373-7 TG Minh Phương đi Dệt Vĩnh Phú đến RCL372/38/4/1 Pangrim Neotext -Minh Phương | Việt Trì, Lâm Thao | 2.5 | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 | 510 | 1781 |  | Một phần phụ tải xã Cao Xá, Vĩnh Lại huyện Lâm Thao
9 | * Cắt không tải DCL 373-7 TG Minh Phương đi Dệt Vĩnh Phú | Việt Trì | 3 | 7:30 | 12 | 23:59 | 12 | 989 | 1 | Công ty Dệt Vĩnh Phú
10 | * Cắt RCL372/38/4/1 Pangrim Neotext -Minh Phương | Việt Trì | 1.5 | 7:30 | 12 | 23:59 | 12 | 989 | 1 | Công ty Pangrim Neotext
11 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 2.9 | 7:30 | 12 | 12:00 | 12 | 270 | 0 |  | Phụ tải khu vực Tân Dân TP Việt Trì
12 | 671E4.2 cấp điện thị trấn Hùng Sơn, khu công nhân Supe. | Lâm Thao | 1.3316 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 2153 |  | * Phụ tải khu công nhân Supe
13 | 376E4.17 ấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.4773 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 4566 |  | * Phụ tải xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao
14 | 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 5.4885 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 10169 |  | * Phụ tải xã Phượng Vỹ, Minh Côi, Tiên Lương ,huyện Cẩm Khê
15 | 372E4.14 cấp đến DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.595 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 5433 |  | * Phụ tải xã Sóc Đăng, Hữu Đô, Phú Thứ, huyện Đoan Hùng
16 | 374E4.14 cấp đến DCL374-7/56/2 MV cấp đi Bằng Luân đến DPT 371-7/206 Đại Minh đến DCLPT75-3 RG Phú Thọ-Yên Bái | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 10.2881 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 10447 |  | * Phụ tải xã Bằng Luân, Minh Lương, Đông Khê, Quế Lâm, Phúc Lai huyện Đoan Hùng * Phụ tải xã Đại Phạm huyện Hạ Hòa
17 | 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCLPT375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.3344 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 9509 |  | * Cấp điện xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng * Cấp xã Gia Điền, Đại Phạm, phương Viên, Lửa Việt, huyện Hạ hòa
18 | 474E4.14 cấp đến DCL471-7/46LL474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0838 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 2093 |  | * Phụ tải xã Tây Cốc, Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng
19 | 471E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/46LL474E4.14 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 1.9404 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 2784 |  | * Phụ tải xã Vân Du, Chí Đám, Hùng Quan, huyện Đoan Hùng
20 | 476E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 4.5858 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 4972 |  | * Phụ tải xã TT Đoan Hùng, Chí Đám, huyện Đoan Hùng
21 | 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Tam Nông, Cẩm Khê; Thanh Sơn | 7.7615 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 7992 |  | * Phụ tải xã Quang Húc, Hùng Đô, Phương Thịnh, huyện Tam Nông * Công ty Dabaco, Cụm CN Tề Lễ, huyện Tam Nông
22 | 471E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 4.9045 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 8091 |  | * Phụ tải xã Thanh uyên, Hiền Quan, Vực Trường, huyện Tam Nông
23 | 473E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 0.53438 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 592 |  | * Phụ tải xã xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông
24 | 371E4.19 cấp đến DCL374-7/20 đến DCLPT372-7/40/9LL374 đến DCL371-7/66/6 TT Sông Thao 2 | Cẩm Khê | 1.1009 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 2561 |  | * Phụ tải xã Kiến Thiết, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê
25 | 475E4.19 cấp đến DCL473-7/87 đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 3.1909 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 10648 |  | * Phụ tải xã Phùng Xá, Phương Xá, Sai Nga , huyện Cẩm Khê
26 | 371E4.21 cấp đến DCL373-7/160 cấp điện TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 3.9868 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 1159 |  | * Phụ tải xã Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy
27 | 373E4.21 cấp đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá | Thanh Thủy | 0.98558 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 1159 |  | * Phụ tải xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy
28 | 473E4.7 cấp đến DCL473-7/70/64A/12 Lương Lỗ-Đỗ Xuyên đến DCL476-7/40/52T/2/3/15.1 Thị Đội-Trường Y | Phú Thọ | 5.6173 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 7685 |  | * Phụ tải xã Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Minh, TX Phú Thọ
29 | 479E4.22 cấp đến DCL479-7/22 (479E4.22) | Phú Thọ | 0.54129 | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 | 540 | 894 |  | * Phụ tải xã Hà Lộc, TX Phú Thọ
30 | 472E4.6 đến RCL 472/16 | Việt Trì, Lâm Thao | 7.2453 | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 | 510 | 3851 |  | một phần phụ tải xã Chu Hoá huyện lâm Thao, khu vực Vân Phú Việt Trì
31 | 374E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến Nhuộm Pangrim đến DCL374-7/28 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 | 7:30 | 12 | 12:00 | 12 | 270 | 1057 |  | * Phụ tải các xã Hùng Lô, Hòa Bình, TP Việt Trì
32 | 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 1.4431 | 7:30 | 12 | 12:00 | 12 | 270 | 2888 |  | * Phụ tải xã Thụy Vân, Minh Nông,TP Việt Trì * Phụ tải Công ty Dệt, Việt Trì
33 | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 | 510 | 1 | Cấp công ty Pangrim
34 | Cắt nảy trên ĐZ 373E4.7, chỉ giữ lại 1MW | Phú Thọ | 3.9 | 7:00 | 12 | 23:59 | 12 | 1019 | 0 |  | Phụ tải phường Hùng Vương TX Phú Thọ
| TỔNG |  | 130.8482
* Cao điểm tối ngày 12-06-2023
1 | 472E4.1 cấp đến DCL471-7/1B LL472 đến DCLPT471-7 TC Thép Sông Hồng | Việt Trì | 1.3584 | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 | 479 | 430 | Công ty CP Thép Sông Hồng | Phụ tải Phường Bạch hạc
2 | 371E4.14 cấp đến DCLPT371-7/141 đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.4168 | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 | 479 | 2917 | Cụm CN Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng | Phụ tải xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng,
3 | 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.1345 | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 | 479 | 2887 |  | * Phụ tải xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông * Phụ tải cụm CN Hợp Hải, huyện Lâm Thao
4 | 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 đến RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | Tam Nông | 9.9211 | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 | 479 | 4725 | Phụ tải Công ty Takao Granite*Thanh Uyên, huyện Tam Nông | Phụ tải các xã Cổ Tiết, Tứ Mỹ, Xuân Quang, huyện Tam Nông
5 | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | Tam Nông | 8 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 1 | Cấp đến công ty Takao Granite
6 | 373E4.19 cấp cấp điện CCN Cẩm Khê đến DCL373-7/53 (373E4.7) đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà | Cẩm Khê, Phú Thọ | 3.5396 | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 | 479 | 4061 |  | * Phụ tải xã Kiến Thiêt, Tùng Khê, Sơn Tình, huyện Cẩm Khê
7 | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | Cẩm Khê | 3.5667 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 652 | Cấp điện cụm CN Cẩm Khê
8 | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | Phú Thọ | 3 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 9 | Cấp điện Công ty Jeung Woo, TJB ViNa, Fachem ViNa
9 | 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 | Thanh Thủy | 4.2738 | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 | 479 | 3390 | Cụm CN Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy | Phụ tải xã Hoàng Xá, huyện thanh thuỷ
10 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  | 12 |  | 12 | 0 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
11 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
12 | 471E4.17 cấp đến DCLPT472-7/1/22 JNTC Vina-KCNTV đến DCL473-7/46 đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến tủ MC486E4.6 | Việt Trì | 9.6932 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 18 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
13 | 477E4.17 cấp đến Cty CP Năng lượng Hùng Vương | Việt Trì | 0.5639 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 1 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
14 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.6622 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 37 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
15 | 472E4.7 cấp đến DCLPT 476-7/1LL472 đến DCL476-7/104/5/3/1 Hà Lộc-Long Ân đến DCL472-7/37/23 Hà Lộc-Văn Lung đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 8.8767 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 1 | Cấp phụ tải KCN Phú Hà
16 | 474E4.7 cấp đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 8.2455 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 1 | Cấp phụ tải KCN Phú Hà
17 | 471E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 3.6167 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 1 | Cấp phụ tải KCN Từ Đà
18 | 479E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 6.8124 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 1 | Cấp phụ tải KCN Từ Đà
19 | 477E4.22 cấp đến DCLF474-7/13.1MV474E4.7-477E22 đến DCLF474-7/13.8MV472-474E4.7 cấp điện KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 2.1635 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 1 | Cấp phụ tải KCN Phú Hà
20 | 477E4.19 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) cấp điện KCN Cẩm Khê | Cty CP NL Hùng Vường | 2 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 1 | Cấp phụ tải Năng lượng Hùng Vương
21 | Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW | Giấy | 10 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 0 | Công ty CP Giấy Việt Tri
22 | 378E4.1 cấp điện Công ty CP Hoá chất Việt Trì | Hóa Chất | 6.4 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 1 | Công ty CP Hóa Chất Việt Tri
23 | 375E4.1 cấp đến DCLPT373-7 tủ RMU số 2 Hóa Chất-VT cấp điện Công ty Miwon, Công ty CP Hóa Chất Việt Trì | Hóa Chất+Miwon | 5.3534 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 2 | Công ty Miwon+CP Hóa Chất Việt Tri
24 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 0 | Công ty Tasa
25 | 375E4.9 cấp đến DCLPT375-7/37 đến DCLPT 377-7/38/19 XMPT cấp XMPT | XM Phú Thọ | 2.3873 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 1 | Công ty XM Phú Thọ
26 | H4A4.2 cấp điện Công ty CP Giấy BBP | Cty Giấy BBP | 0.33333 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 1 | Công ty CP Giấy Bãi Bằng
27 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 1 | Công ty Đông Á
| TỔNG |  | 134.276
* Ngày 13-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 7:00 | 13 | 1:00 | 14
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 13-06-2023
1 | 373E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến DCL373-7/27 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 2.1897 | 7:30 | 13 | 12:00 | 13 | 270 | 2390 |  | * Phụ tải Phường Bến gót và một phần phụ tải xã Sông Lô, TP Việt Trì
2 | 477E4.1 cấp đến MC473 TCQTHV đến DCL473-7/30/8.2 Sông Hồng 1 đến tủ RMU1_477E4.1 đến DCLPT477-7/25 đến tủ RMU1_481E4.17 | Việt Trì | 0.82177 | 7:30 | 13 | 12:00 | 13 | 270 | 1173 |  | * Một phần phụ tải các Phường Minh Nông, Tiên Cát, Gia Cẩm, TP Việt Trì
3 | 476E4.1 cấp đến DCL471-7/111.1 (471E4.18) đến DCL473-7/8/1A Động Lực | Việt Trì | 1.7035 | 7:30 | 13 | 12:00 | 13 | 270 | 1986 |  | * Một phần phụ tải phường Thanh Miếu, TP Việt Trì
4 | 473E4.18 cấp đến DCL472-7/11/99 Vân Phú-Quân Khu 2 đến DCL472-7/11/17 Vân Phú-Quân Khu 2 | Việt Trì | 9.3106 | 10:00 | 13 | 15:00 | 13 | 300 | 2285 |  | Cấp điện một phần phụ tải khu vực Vân Phú, Kim Đức TP Việt Trì
5 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 2.4482 | 7:30 | 13 | 12:00 | 13 | 270 | 0 |  | Một Phần phụ tải khu vực Thọ Sơn, Tiên Cát TP Việt Trì
6 | Cắt nảy trên ĐZ 474E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 5.1 | 10:00 | 13 | 16:00 | 13 | 360 | 0 |  | Một Phần phụ tải khu vực Gia Cẩm TP Việt Trì
7 | Cắt 475E4.6 đến RCL475/49 | Việt Trì | 3.9 | 10:00 | 13 | 16:00 | 13 | 360 | 2512 |  | Một Phần phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì
8 | 372E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt | Thanh Ba, Hạ Hòa | 7.9784 | 7:30 | 13 | 16:00 | 13 | 510 | 14253 |  | * Phụ tải xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba * Phụ tải các xã Mai Tùng, xã Yên Luật, Lang Sơn, Minh Hạc, TT Hạ Hòa, Y Sơn, Phụ Khánh, Lâm Lợi, Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa
9 | 374E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCL374-7/38 đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ | Thanh Ba | 2.481 | 7:30 | 13 | 16:00 | 13 | 510 | 4381 |  | * Phụ tải xã Thanh Vân, Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba * Phụ tải xã Yên Kỳ, Hương Xạ, huyện Hạ Hòa
10 | 375E4.5 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | Thanh Ba | 1.0179 | 7:30 | 13 | 23:59 | 13 | 989 | 1289 |  | * Một phần phụ tải TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba
11 | 379E4.5 cấp đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL379-7/82 | Thanh Ba | 2.6582 | 7:30 | 13 | 23:59 | 13 | 989 | 3105 |  | * Phụ tải các xã Thái Ninh, Đại An, huyện Thanh Ba.
12 | 371E4.9 cấp đến DCLPT371-7/88/19 CT-ND đến DCL371-7/108 đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba | 2.5838 | 7:30 | 13 | 12:00 | 13 | 270 | 4020 |  | * Phụ tải các xã Yên Nội, Thanh Xá, Chí Tiên, Hoàng Cương, huyện Thanh Ba
13 | 373E4.9 cấp đến DCLPT377-7/38/19 TC XMPT đến DCL373-7 TCĐP tủ MC377E4.5 | Thanh Ba | 2.3854 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 2650 |  | * Cấp điện phụ tải 1 phần TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba
14 | 374E4.9 cấp đến DCL374-7/145 đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Thanh Ba, Phù Ninh | 4.7281 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 7753 |  | * Phụ tải các xã Quảng Nap, Năng Yên, huyện Thanh Ba * Phụ tải các xã Trạm Thản, Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ huyện Phù Ninh
15 | 473E4.10 cấp đến DCL473-7/26/19 Kim Đức đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo đến DCL473-7/106 đến DCL472-7/101 đến DCL472-7/164 | Phù Ninh, Việt Trì | 9.5147 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 10483 |  | * Phụ tải các xã An Đạo, Vĩnh Phú, Tiên Du, TT Phong Châu, Phú Nham, Tiên Du, Hạ Giáp, Gia Thanh, Phú Lộc, huyện Phù Ninh * Phụ tải xã Kim Đức, TP Việt Trì
16 | 371E4.7 cấp đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà đến DCL371-7/51.2 đến DCL371-7/108 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Phú Thọ, Thanh Ba | 4.9492 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 2150 | Phụ tải Phân xưởng pháo hoa nhà máy Z121 | Một phần phụ tải các xã Thanh Vinh, Văn Lung, TX Phú Thọ Phụ tải các xã Sơn Cương, Xã Võ lao, Xã Đông Thành, huyện Thanh Ba
17 | 372E4.7 cấp đến cột 104 đường trục 373E4.10 tách lèo đến DCL372-7/71/22 Hà Thạc-Phù Ninh | Phú Thọ | 1.084 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 1272 |  | Một phần Phụ tải xã Văn Lung, TX Phú Thọ
18 | 374E4.7 cấp đến DCL372-7/71/37.1 LL374 đến DCL374-7/81 (374E4.7) | Phú Thọ, Phù Ninh | 2.5749 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 1576 |  | * Một phần phụ tải xã Hà Thạch, TX Phú Thọ
19 | 471E4.7 cấp đến DCL472-7/164 đến DCL479-7/22 | Phú Thọ, Phù Ninh, Thanh Ba | 8.2707 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 5218 | Phụ tải nhà máy Z121 | Phụ tải các xã Hà Lộc, Khải Xuân, TX Phú Thọ Phụ tải các xã Phú Hộ, Tiên Phú, huyện Phù Ninh
20 | Cắt RCL476/49 lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2.5 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 5369 |  | Cấp điện một phần TX Phú Thọ
21 | 477E4.10 cấp đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo | Phù Ninh | 2.3308 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 4363 |  | * Phụ tải các xã Bình Bộ, An Đạo, Tử Đà, huyện Phù Ninh
22 | 472E4.10 cấp đến DCL472-7/101 | Phù Ninh | 7.6648 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 6792 |  | * Phụ tải TT Phong Châu, huyện Phù Ninh * Phụ tải xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao
23 | 377E4.8 cấp đến DCLPT 377-7/81LL372 đến DCLPT 377-7/86/85 Thọ Văn-Dị Nậu | Thanh Sơn, Tam Nông | 2.3296 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 3025 |  | * Một phần phụ tải xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn * Phụ tải các xã Thọ Văn, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông
24 | 373E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 6.9913 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 13850 |  | * Cấp điện phụ tải các xã Văn Miếu, Võ Miếu, Vinh Tiền, Tam Thanh, Long Cốc, Khả cửu, Thượng Cửu, Đông Cửu,
25 | 372E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 0.75835 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 706 |  | * Một phần phụ tải xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn
26 | 476E4.8 cấp đến DCL478-7/62 | Thanh Sơn | 2.7257 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 2642 |  | * Cấp điện phụ tải một phần TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn
27 | 478E4.8 cấp đến DCL478-7/62 đến DCLPT473-7/192 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 4.3312 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 4834 |  | * Cấp điện một phần phụ tải TT Thanh Sơn, xã Giáp Lai, * Cấp điện phụ tải các xã Thạch Đồng, Thạch Khoán, huyện Tam Nông
28 | 371E4.11 cấp đến DCL371-7/43 LL373 đến DCL373-7 TG Cổ Tiết đến DCLPT377-7/86/85 Thọ Văn - Dị Nậu đến DCL376-7/101LL371E4.11 | Tam Nông | 1.9234 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 1214 |  | * Phụ tải các xã Hưng Hóa, Hương Nộn,Cổ Tiết, huyện Tam Nông
29 | 373E4.11 cấp đến DCL371-7/43LL373 đến DCL373-7/160 đến DCL375-7/49 | Tam Nông, Thanh Thủy | 10.2352 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 11842 |  | * Phụ tải các xã Đào Xá, Tân Phương, TT Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy
30 | 473E4.11 cấp đến DCLPT473-7/192 đến DCL473-7/8LL475 đến DCL473-7/30LL475 đến cột 70 NR Thượng Nông-Hương Nộn tách lèo | Tam Nông, Thanh Thủy | 5.3413 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 6599 |  | * Phụ tải các xã Thượng Nông, Dậu Dương, Hưng Hóa, Hương Nộn, Hồng Đà, Xuân Lộc, huyện Tam Nông * Phụ tải xã Thạch Đồng huyện Thanh Thủy
31 | 371E4.13 cấp đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL 371-7/23LL373 đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương | Cẩm Khê | 4.1144 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 7193 |  | * Phụ tải các xã Tạ Xá, Yên Dưỡng, Đồng Lương, Điêu Lương, Chương Xá, Yên Dưỡng , huyện Cẩm Khê
32 | 372E4.13 cấp đến DCL372-7/235 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn-Vô Tranh đến DCLPT372-7/40/9LL374 | Cẩm Khê | 5.4764 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 11992 |  | * Phụ tải các xã Tam Sơn, Phượng Vĩ, Ngô Xá Phượng Vỹ, Lương Sơn, Mỹ Lương, Xuân An, Trung Sơn, huyện Yên Lập
33 | 471E4.13 cấp điện KCN Cẩm Khê đến DCL473-7/87 | Cẩm Khê | 5.3991 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 6868 |  | * Phụ tải các xã Yên tập, Phú Lạc, Tình Cương, Hiền Đa, Cát Trù, Sông Thao, huyện Cẩm Khê
34 | 373E4.14 cấp đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL379-7/82 đến DCLPT 371-7/141 đến DCL374-7/145 | Đoan Hùng | 5.6039 | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 | 540 | 8080 |  | * Phụ tải các xã Yên Kiện, Tiêu Sơn, Minh Tiến, Chân Mộng,, Minh Phú huyện Đoan Hùng
| TỔNG |  | 143.4253
* Cao điểm tối ngày 13-06-2023
1 | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | Việt Trì | 4.5 | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 | 900 | 1 | Công ty Hoá Chất Việt Trì
2 | Cắt DCL371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | Việt Trì | 0.5 | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 | 900 | 1 | Công ty sứ Việt Trì
3 | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | Việt Trì | 2.5 | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 | 900 | 1 | Công ty CMC
4 | 372E4.9 cấp đến DCL371-7/51.2 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân | Thanh Ba | 3.609 | 16:00 | 13 | 23:59 | 13 | 479 | 2797 | CCN Bãi Ba | * Một phần phụ tải các xã TĐC Ninh Dân, Yên Nội, huyện Thanh Ba
5 | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.9 | Phù Ninh | 3.5 | 16:00 | 13 | 23:59 | 13 | 479 | 2651 |  | Một phần Phụ tải các xã Liên Hoa, Phù Ninh
6 | 373E4.13 cấp đến LBS371-7/23LL(373) đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL372-7/235 đến DCLPT373-7/310 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh | Cẩm Khê | 14.2973 | 16:00 | 13 | 23:59 | 13 | 479 | 20082 |  | * Phụ tải các xã Hương Lung, TT Yên Lập, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, huyện Yên Lập * Phụ tải các xã Hương Lung huyện Cẩm Khê
7 | 371E4.8 cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá cấp điện TG Yến Mao | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 14.5876 | 16:00 | 13 | 23:59 | 13 | 479 | 17725 |  | * Phụ tải các xã Thục Luyện, Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn, Tân Lập, huyện Thanh Sơn * Phụ tải xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy * Phụ tải Công ty Baisheng(huyện Thanh Thủy)
8 | 473E4.6 cấp đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến DCL 488-7/29LL473E4.6 đến cột 16 (tách lèo đầu cáp đi 475E4.17) | Việt Trì | 5.6046 | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 | 900 | 19 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
9 | 482E4.6 cấp đến DCL2-4 LL Tasa đến DCLPT482-7/15LL472E4.6 | Việt Trì | 3.4232 | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 | 900 | 5 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
10 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  |  |  |  | 0 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
11 | 372E4.6 cấp đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCL377-7/9 đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) | Việt Trì | 10.3424 | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 | 900 | 259 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
12 | 474E4.7 cấp đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 7.1889 | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 | 900 | 51 | Phụ tải KCN Phú Hà
13 | 477E4.22 cấp đến DCLF474-7/13.1MV474E4.7-477E22 đến DCLF474-7/13.8MV472-474E4.7 cấp điện KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 2.6772 | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 | 900 | 1 | Phụ tải KCN Phú Hà
14 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  |  |  |  | 0 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
15 | 477E4.19 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) cấp điện KCN Cẩm Khê | Cty CP NL Hùng Vường | 2 | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 | 900 | 1 | Công ty CP Năng Lượng Hùng Vương
16 | ĐZ 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  |  |  |  | 0 | 0 | Công ty Tasa
17 | Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW | Giấy | 10 |  |  |  |  | 0 | 1 | Công ty CP Giấy Việt Tri
18 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 | 900 | 1 | Công ty Đông Á
19 | 373E4.5 cấp đến DCL (372-7, 373-7) TG. Đồi Phướn đến DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6LL372 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba, Hạ Hòa | 12.4299 | 20:00 | 13 | 24:00 | 14 | 240 | 12799 |  | * Phụ tải các xã Phương Linh, Yển Khê, Mạn Lạn, huyện Thanh Ba * Phụ tải các xã Vĩnh Chân, Mai Tùng, Văn Lang, Bằng Giã, Chuế Lưu, Xuân Áng, Quân Khê, Hiền Lương Động Lâm, huyện Hạ Hòa
20 | 373E4.10 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL373-7/85/1 Xuân Lũng-Tiên Kiên đến cột 98 đường trục 373E4.10 tách lèo | Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ | 11.6986 | 20:00 | 13 | 24:00 | 14 | 240 | 11762 |  | * Một phần phụ tải xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh * Phụ tải các xã Hùng Sơn, Chu Hóa, Thạch Sơn, Lâm Thao, Xuân Huy, Xuân Lũng, Tiên Kiên, huyện Lâm Thao * Phụ tải các xã Hà Thạch, TX Phú Thọ
21 | 374E4.8 Cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL373-7/72/3 LL374 đến DCL372-7/20/1LL374 đến RCL373/312 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT374-7/269/73/22T/38A/47 Thu Cúc-Đồng Thập | Thanh Sơn | 13.6814 | 20:00 | 13 | 24:00 | 14 | 240 | 25962 |  | * Cấp điện phụ tải các xã Sơn Hùng, TT Thanh Sơn, Thục Luyện, Địch Quả, huyện Thanh Sơn * Cấp điện phụ tải các xã Minh Đài, Văn Luông, Xuân Sơn, Mỹ Thuận, Tân Phú, Kiệt Sơn, Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn
| TỔNG |  | 140.4971
* Ngày 14-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 7:00 | 14 | 1:00 | 15
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 14-06-2023
1 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.5329 | 7:00 | 14 | 12:00 | 14 | 300 | 0 |  | Phụ tải khu vực Thanh Miếu TP Việt Trì
2 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8213 | 7:00 | 14 | 12:00 | 14 | 300 | 0 |  | Phụ tải khu vực Dữu Lâu, Trưng Vương TP Việt Trì
3 | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 | 7:00 | 14 | 11:00 | 14 | 240 | 2833 |  | * Phụ tải một phần phường Minh Phương, Minh Nông, TP Việt Trì
4 | Cắt nảy trên ĐZ 478E4.6, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 3 | 7:00 | 14 | 12:00 | 14 | 300 | 0 |  | Phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì
5 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 | 10:00 | 14 | 16:00 | 14 | 360 | 3108 |  | Phụ tải khu vực Hùng Lô TP Việt Trì
6 | 479E4.17 cấp đến DCL476-7/89/1 Sơn Dương (476E4.17) đến DCL476-7/111 (476E4.17) đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 | 510 | 14912 |  | * Phụ tải các xã Cao Xá, Vĩnh Lại, Quỳnh Lâm, Bản Nguyên, Thạch Vỹ, Vân Hùng, Kinh kệ, Sơn Dương, Hợp Hải, huyện Lâm Thao
7 | 481E4.17 cấp đến DCL481-7/10/10 Vân Hùng (481E4.17) | Việt Trì | 0.89296 | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 | 510 | 1505 |  | * Phụ tải xã Thụy Vân, TP Việt Trì
8 | 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 | 510 | 4197 | Một phần phụ tải KCN Thụy Vân | Một phần phụ tải các xã Sơn Vi, Lâm Thao, huyện Lâm Thao Phụ tải xã Thanh Đình, TP Việt Trì
9 | Cắt 372E4.17 đến RCL 371/56 | Việt Trì, Lâm Thao | 2.5 | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 | 510 | 1781 |  | Một phần phụ tải xã Vcao Xá Vĩnh Lại huyện Lâm Thao
10 | * Cắt không tải DCL 373-7 TG Minh Phương đi Dệt Vĩnh Phú | Việt Trì | 3 | 7:30 | 14 | 23:59 | 14 | 989 | 1 | Công ty Dệt Vĩnh Phú
11 | * Cắt RCL372/38/4/1 Pangrim Neotext -Minh Phương | Việt Trì | 1.5 | 7:30 | 14 | 23:59 | 14 | 989 | 1 | Công ty Pangrim Neotext
12 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 2.9 | 7:30 | 14 | 12:00 | 14 | 270 | 0 |  | Phụ tải khu vực Tân Dân TP Việt Trì
13 | 671E4.2 cấp điện thị trấn Hùng Sơn, khu công nhân Supe. | Lâm Thao | 1.3316 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 2153 |  | * Phụ tải khu công nhân Supe
14 | 376E4.17 ấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.4773 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 4566 |  | * Phụ tải xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao
15 | 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 5.4885 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 10169 |  | * Phụ tải xã Phượng Vỹ, Minh Côi, Tiên Lương ,huyện Cẩm Khê
16 | 372E4.14 cấp đến DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.595 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 5433 |  | * Phụ tải xã Sóc Đăng, Hữu Đô, Phú Thứ, huyện Đoan Hùng
17 | 374E4.14 cấp đến DCL374-7/56/2 MV cấp đi Bằng Luân đến DPT 371-7/206 Đại Minh đến DCLPT75-3 RG Phú Thọ-Yên Bái | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 10.2881 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 10447 |  | * Phụ tải xã Bằng Luân, Minh Lương, Đông Khê, Quế Lâm, Phúc Lai huyện Đoan Hùng * Phụ tải xã Đại Phạm huyện Hạ Hòa
18 | 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCLPT375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.3344 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 9509 |  | * Cấp điện xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng * Cấp xã Gia Điền, Đại Phạm, phương Viên, Lửa Việt, huyện Hạ hòa
19 | 474E4.14 cấp đến DCL471-7/46LL474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0838 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 2093 |  | * Phụ tải xã Tây Cốc, Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng
20 | 471E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/46LL474E4.14 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 1.9404 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 2784 |  | * Phụ tải xã Vân Du, Chí Đám, Hùng Quan, huyện Đoan Hùng
21 | 476E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 4.5858 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 4972 |  | * Phụ tải xã TT Đoan Hùng, Chí Đám, huyện Đoan Hùng
22 | 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Tam Nông, Cẩm Khê; Thanh Sơn | 7.7615 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 7992 | Công ty Dabaco, Cụm CN Tề Lễ, huyện Tam Nông | Phụ tải xã Quang Húc, Hùng Đô, Phương Thịnh, huyện Tam Nông
23 | 471E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 4.9045 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 8091 |  | * Phụ tải xã Thanh uyên, Hiền Quan, Vực Trường, huyện Tam Nông
24 | 473E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 0.53438 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 592 |  | * Phụ tải xã xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông
25 | 371E4.19 cấp đến DCL374-7/20 đến DCLPT372-7/40/9LL374 đến DCL371-7/66/6 TT Sông Thao 2 | Cẩm Khê | 1.1009 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 2561 |  | * Phụ tải xã Kiến Thiết, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê
26 | 475E4.19 cấp đến DCL473-7/87 đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 3.1909 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 10648 |  | * Phụ tải xã Phùng Xá, Phương Xá, Sai Nga , huyện Cẩm Khê
27 | 371E4.21 cấp đến DCL373-7/160 cấp điện TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 3.9868 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 1159 |  | * Phụ tải xã Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy
28 | 373E4.21 cấp đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá | Thanh Thủy | 0.98558 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 1159 |  | * Phụ tải xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy
29 | 473E4.7 cấp đến DCL473-7/70/64A/12 Lương Lỗ-Đỗ Xuyên đến DCL476-7/40/52T/2/3/15.1 Thị Đội-Trường Y | Phú Thọ | 5.6173 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 7685 |  | * Phụ tải xã Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Minh, TX Phú Thọ
30 | 479E4.22 cấp đến DCL479-7/22 (479E4.22) | Phú Thọ | 0.54129 | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 | 540 | 894 |  | * Phụ tải xã Hà Lộc, TX Phú Thọ
31 | 472E4.6 đến RCL 472/16 | Việt Trì, Lâm Thao | 7.2453 | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 | 510 | 3851 |  | một phần phụ tải xã Chu Hoá huyện lâm Thao, khu vực Vân Phú Việt Trì
32 | 374E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến Nhuộm Pangrim đến DCL374-7/28 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 | 7:30 | 14 | 12:00 | 14 | 270 | 1057 |  | * Phụ tải các xã Hùng Lô, Hòa Bình, TP Việt Trì
33 | 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 1.4431 | 7:30 | 14 | 12:00 | 14 | 270 | 2888 | Phụ tải Công ty Dệt, Việt Trì | Phụ tải xã Thụy Vân, Minh Nông,TP Việt Trì
34 | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 | 510 | 1 | Cấp công ty Pangrim
35 | Cắt nảy trên ĐZ 373E4.7, chỉ giữ lại 1MW | Phú Thọ | 3.9 | 7:00 | 14 | 23:59 | 14 | 1019 | 0 |  | Phụ tải phường Hùng Vương TX Phú Thọ
| TỔNG |  | 132.3482
* Cao điểm tối ngày 14-06-2023
1 | 471E4.1 đến RCL471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | Việt Trì | 3 | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 | 479 | 1654 | , Công ty CP Thép Sông Hồng | Phụ tải Phường Bạch hạc
2 | RCL471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | Việt Trì | 6.1558 | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 | 479 | 351 | * Phụ tải Công ty Lilama
3 | 472E4.1 cấp đến DCL471-7/1B LL472 đến DCLPT471-7 TC Thép Sông Hồng | Việt Trì | 1.3584 | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 | 479 | 430 | , Công ty CP Thép Sông Hồng | Phụ tải Phường Bạch hạc
4 | 371E4.14 cấp đến DCLPT371-7/141 đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.4168 | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 | 479 | 2917 | Cụm CN Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng | Phụ tải xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng,
5 | 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.1345 | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 | 479 | 2887 | Phụ tải cụm CN Hợp Hải, huyện Lâm Thao | Phụ tải xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông
6 | 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 | Tam Nông | 9.9211 | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 | 479 | 4725 | Phụ tải Công ty Takao Granite*Thanh Uyên, huyện Tam Nông | Phụ tải các xã Cổ Tiết, Tứ Mỹ, Xuân Quang, huyện Tam Nông
7 | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | Tam Nông | 8 | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 | 900 | 1 | Cấp đến công ty Takao Granite
8 | 373E4.19 cấp cấp điện CCN Cẩm Khê đến DCL373-7/53 (373E4.7) đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà | Cẩm Khê, Phú Thọ | 3.5396 | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 | 479 | 4061 |  | * Phụ tải xã Kiến Thiêt, Tùng Khê, Sơn Tình, huyện Cẩm Khê
9 | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | Cẩm Khê | 3.5667 | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 | 900 | 652 | Cấp điện cụm CN Cẩm Khê
10 | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | Phú Thọ | 3 | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 | 900 | 9 | Cấp điện Công ty Jeung Woo, TJB ViNa, Fachem ViNa
11 | 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 | Thanh Thủy | 4.2738 | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 | 479 | 3390 | Cụm CN Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy | Phụ tải xã Hoàng Xá,
12 | 473E4.6 cấp đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến DCL 488-7/29LL473E4.6 đến cột 16 (tách lèo đầu cáp đi 475E4.17) | Việt Trì | 5.6046 | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 | 900 | 19 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
13 | 482E4.6 cấp đến DCL2-4 LL Tasa đến DCLPT482-7/15LL472E4.6 | Việt Trì | 3.4232 | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 | 900 | 5 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
14 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  |  |  |  | 0 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
15 | 372E4.6 cấp đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCL377-7/9 đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) | Việt Trì | 10.3424 | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 | 900 | 259 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
16 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  |  |  |  | 0 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
17 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.6622 | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 | 900 | 37 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
18 | Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW | Giấy | 10 |  |  |  |  | 0 | 1 | Công ty CP Giấy Việt Tri
19 | 378E4.1 cấp điện Công ty CP Hoá chất Việt Trì | Hóa Chất | 6.4 | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 | 479 | 1 | Công ty CP Hóa Chất Việt Tri
20 | 375E4.1 cấp đến DCLPT373-7 tủ RMU số 2 Hóa Chất-VT cấp điện Công ty Miwon, Công ty CP Hóa Chất Việt Trì | Hóa Chất+Miwon | 5.3534 | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 | 479 | 2 | Công ty Miwon+CP Hóa Chất Việt Tri
21 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  |  |  |  | 0 | 0 | Công ty Tasa
22 | 375E4.9 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | XM Phú Thọ | 2.3873 | 7:00 | 14 | 23:59 | 14 | 1019 | 1 | Công ty XM Phú Thọ
23 | H4A4.2 cấp điện Công ty CP Giấy BBP | Cty Giấy BBP | 0.33333 | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 | 479 | 1 | Công ty CP Giấy Bãi Bằng
24 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 | 7:00 | 14 | 7:00 | 15 | 1440 | 1 | Công ty Đông Á
| TỔNG |  | 120.8301
* Ngày 15-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 7:00 | 15 | 1:00 | 16
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 15-06-2023
1 | 373E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến DCL373-7/27 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 2.1897 | 7:30 | 15 | 12:00 | 15 | 270 | 2390 |  | * Phụ tải Phường Bến gót và một phần phụ tải xã Sông Lô, TP Việt Trì
2 | 477E4.1 cấp đến MC473 TCQTHV đến DCL473-7/30/8.2 Sông Hồng 1 đến tủ RMU1_477E4.1 đến DCLPT477-7/25 đến tủ RMU1_481E4.17 | Việt Trì | 0.82177 | 7:30 | 15 | 12:00 | 15 | 270 | 1173 |  | * Một phần phụ tải các Phường Minh Nông, Tiên Cát, Gia Cẩm, TP Việt Trì
3 | 476E4.1 cấp đến DCL471-7/111.1 (471E4.18) đến DCL473-7/8/1A Động Lực | Việt Trì | 1.7035 | 7:30 | 15 | 12:00 | 15 | 270 | 1986 |  | * Một phần phụ tải phường Thanh Miếu, TP Việt Trì
4 | 473E4.18 cấp đến DCL472-7/11/99 Vân Phú-Quân Khu 2 đến DCL472-7/11/17 Vân Phú-Quân Khu 2 | Việt Trì | 9.3106 | 10:00 | 15 | 15:00 | 15 | 300 | 2285 |  | Cấp điện một phần phụ tải khu vực Vân Phú, Kim Đức TP Việt Trì
5 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 2.4482 | 7:30 | 15 | 12:00 | 15 | 270 | 0 |  | Một Phần phụ tải khu vực Thọ Sơn, Tiên Cát TP Việt Trì
6 | Cắt nảy trên ĐZ 474E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 5.1 | 10:00 | 15 | 16:00 | 15 | 360 | 0 |  | Một Phần phụ tải khu vực Gia Cẩm TP Việt Trì
7 | Cắt 475E4.6 đến RCL475/49 | Việt Trì | 3.9 | 10:00 | 15 | 16:00 | 15 | 360 | 2512 |  | Một Phần phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì
8 | 372E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt | Thanh Ba, Hạ Hòa | 7.9784 | 7:30 | 15 | 16:00 | 15 | 510 | 14253 |  | * Phụ tải xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba * Phụ tải các xã Mai Tùng, xã Yên Luật, Lang Sơn, Minh Hạc, TT Hạ Hòa, Y Sơn, Phụ Khánh, Lâm Lợi, Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa
9 | 374E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCL374-7/38 đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ | Thanh Ba | 2.481 | 7:30 | 15 | 16:00 | 15 | 510 | 4381 |  | * Phụ tải xã Thanh Vân, Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba * Phụ tải xã Yên Kỳ, Hương Xạ, huyện Hạ Hòa
10 | 375E4.5 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | Thanh Ba | 1.0179 | 7:30 | 15 | 23:59 | 15 | 989 | 1289 |  | * Một phần phụ tải TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba
11 | 379E4.5 cấp đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL379-7/82 | Thanh Ba | 2.6582 | 7:30 | 15 | 23:59 | 15 | 989 | 3105 |  | * Phụ tải các xã Thái Ninh, Đại An, huyện Thanh Ba.
12 | 371E4.9 cấp đến DCLPT371-7/88/19 CT-ND đến DCL371-7/108 đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba | 2.5838 | 7:30 | 15 | 12:00 | 15 | 270 | 4020 |  | * Phụ tải các xã Yên Nội, Thanh Xá, Chí Tiên, Hoàng Cương, huyện Thanh Ba
13 | 373E4.9 cấp đến DCLPT377-7/38/19 TC XMPT đến DCL373-7 TCĐP tủ MC377E4.5 | Thanh Ba | 2.3854 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 2650 |  | * Cấp điện phụ tải 1 phần TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba
14 | 374E4.9 cấp đến DCL374-7/145 đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Thanh Ba, Phù Ninh | 4.7281 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 7753 |  | * Phụ tải các xã Quảng Nap, Năng Yên, huyện Thanh Ba * Phụ tải các xã Trạm Thản, Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ huyện Phù Ninh
15 | 371E4.7 cấp đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà đến DCL371-7/51.2 đến DCL371-7/108 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Phú Thọ, Thanh Ba | 4.9492 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 2150 | Phụ tải Phân xưởng pháo hoa nhà máy Z121 | Một phần phụ tải các xã Thanh Vinh, Văn Lung, TX Phú Thọ Phụ tải các xã Sơn Cương, Xã Võ lao, Xã Đông Thành, huyện Thanh Ba
16 | 372E4.7 cấp đến cột 104 đường trục 373E4.10 tách lèo đến DCL372-7/71/22 Hà Thạc-Phù Ninh | Phú Thọ | 1.084 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 1272 |  | Một phần Phụ tải xã Văn Lung, TX Phú Thọ
17 | 374E4.7 cấp đến DCL372-7/71/37.1 LL374 đến DCL374-7/81 (374E4.7) | Phú Thọ, Phù Ninh | 2.5749 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 1576 |  | * Một phần phụ tải xã Hà Thạch, TX Phú Thọ
18 | 471E4.7 cấp đến DCL472-7/164 đến DCL479-7/22 | Phú Thọ, Phù Ninh, Thanh Ba | 8.2707 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 5218 | Phụ tải nhà máy Z121 | Phụ tải các xã Hà Lộc, Khải Xuân, TX Phú Thọ Phụ tải các xã Phú Hộ, Tiên Phú, huyện Phù Ninh
19 | Cắt RCL476/49 lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2.5 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 5369 |  | Cấp điện một phần TX Phú Thọ
20 | 477E4.10 cấp đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo | Phù Ninh | 2.3308 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 4363 |  | * Phụ tải các xã Bình Bộ, An Đạo, Tử Đà, huyện Phù Ninh
21 | 472E4.10 cấp đến DCL472-7/101 | Phù Ninh | 7.6648 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 6792 |  | * Phụ tải TT Phong Châu, huyện Phù Ninh * Phụ tải xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao
22 | 377E4.8 cấp đến DCLPT 377-7/81LL372 đến DCLPT 377-7/86/85 Thọ Văn-Dị Nậu | Thanh Sơn, Tam Nông | 2.3296 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 3025 |  | * Một phần phụ tải xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn * Phụ tải các xã Thọ Văn, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông
23 | 372E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 0.75835 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 706 |  | * Một phần phụ tải xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn
24 | 374E4.8 Cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL373-7/72/3 LL374 đến DCL372-7/20/1LL374 đến RCL373/312 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT374-7/269/73/22T/38A/47 Thu Cúc-Đồng Thập | Thanh Sơn | 13.6814 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 25962 |  | * Cấp điện phụ tải các xã Sơn Hùng, TT Thanh Sơn, Thục Luyện, Địch Quả, huyện Thanh Sơn * Cấp điện phụ tải các xã Minh Đài, Văn Luông, Xuân Sơn, Mỹ Thuận, Tân Phú, Kiệt Sơn, Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn
25 | 476E4.8 cấp đến DCL478-7/62 | Thanh Sơn | 2.7257 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 2642 |  | * Cấp điện phụ tải một phần TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn
26 | 478E4.8 cấp đến DCL478-7/62 đến DCLPT473-7/192 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 4.3312 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 4834 |  | * Cấp điện một phần phụ tải TT Thanh Sơn, xã Giáp Lai, * Cấp điện phụ tải các xã Thạch Đồng, Thạch Khoán, huyện Tam Nông
27 | 371E4.11 cấp đến DCL371-7/43 LL373 đến DCL373-7 TG Cổ Tiết đến DCLPT377-7/86/85 Thọ Văn - Dị Nậu đến DCL376-7/101LL371E4.11 | Tam Nông | 1.9234 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 1214 |  | * Phụ tải các xã Hưng Hóa, Hương Nộn,Cổ Tiết, huyện Tam Nông
28 | 473E4.11 cấp đến DCLPT473-7/192 đến DCL473-7/8LL475 đến DCL473-7/30LL475 đến cột 70 NR Thượng Nông-Hương Nộn tách lèo | Tam Nông, Thanh Thủy | 5.3413 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 6599 |  | * Phụ tải các xã Thượng Nông, Dậu Dương, Hưng Hóa, Hương Nộn, Hồng Đà, Xuân Lộc, huyện Tam Nông * Phụ tải xã Thạch Đồng huyện Thanh Thủy
29 | 371E4.13 cấp đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL 371-7/23LL373 đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương | Cẩm Khê | 4.1144 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 7193 |  | * Phụ tải các xã Tạ Xá, Yên Dưỡng, Đồng Lương, Điêu Lương, Chương Xá, Yên Dưỡng , huyện Cẩm Khê
30 | 372E4.13 cấp đến DCL372-7/235 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn-Vô Tranh đến DCLPT372-7/40/9LL374 | Cẩm Khê | 5.4764 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 11992 |  | * Phụ tải các xã Tam Sơn, Phượng Vĩ, Ngô Xá Phượng Vỹ, Lương Sơn, Mỹ Lương, Xuân An, Trung Sơn, huyện Yên Lập
31 | 471E4.13 cấp điện KCN Cẩm Khê đến DCL473-7/87 | Cẩm Khê | 5.3991 | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 | 540 | 6868 |  | * Phụ tải các xã Yên tập, Phú Lạc, Tình Cương, Hiền Đa, Cát Trù, Sông Thao, huyện Cẩm Khê
| TỔNG |  | 130.3654
* Cao điểm tối ngày 15-06-2023
1 | RCL 471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | Việt Trì | 4.5 | 16:00 | 15 | 23:59 | 15 | 479 | 351 | * Phụ tải Công ty Lilama
2 | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | Việt Trì | 4.5 | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 | 900 | 1 | Công ty Hoá Chất Việt Trì
3 | Cắt DCL 371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | Việt Trì | 0.5 | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 | 900 | 1 | Công ty sứ Việt Trì
4 | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | Việt Trì | 2.5 | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 | 900 | 1 | Công ty CMC
5 | 372E4.9 cấp đến DCL371-7/51.2 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân | Thanh Ba | 3.609 | 16:00 | 15 | 23:59 | 15 | 479 | 2797 | CCN Bãi Ba | * Một phần phụ tải các xã TĐC Ninh Dân, Yên Nội, huyện Thanh Ba
6 | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.10 | Phù Ninh | 3.5 | 16:00 | 15 | 23:59 | 15 | 479 | 2651 |  | Một phần Phụ tải các xã Liên Hoa, Phù Ninh
7 | 373E4.13 cấp đến LBS371-7/23LL(373) đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL372-7/235 đến DCLPT373-7/310 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh | Cẩm Khê | 14.2973 | 16:00 | 15 | 23:59 | 15 | 479 | 20082 |  | * Phụ tải các xã Hương Lung, TT Yên Lập, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, huyện Yên Lập * Phụ tải các xã Hương Lung huyện Cẩm Khê
8 | 371E4.8 cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá cấp điện TG Yến Mao | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 14.5876 | 16:00 | 15 | 23:59 | 15 | 479 | 17725 |  | * Phụ tải các xã Thục Luyện, Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn, Tân Lập, huyện Thanh Sơn * Phụ tải xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy * Phụ tải Công ty Baisheng(huyện Thanh Thủy)
9 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  |  |  |  | 0 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
10 | 471E4.17 cấp đến DCLPT472-7/1/22 JNTC Vina-KCNTV đến DCL473-7/46 đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến tủ MC486E4.6 | Việt Trì | 10.9453 | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 | 900 | 18 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
11 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  |  |  |  | 0 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
12 | 371E4.10 cấp điện khu công nghiệp Đồng Lạng | Phù Ninh | 5.9082 | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 | 900 | 378 | Cấp phụ tải KCN Đồng Lạng, huyện Phù Ninh
13 | 472E4.11 cấp đến DCLPT 475-7/23 đến DCL473-7/30LL475 cấp KCN Trung Hà | KCN Trung Hà | 2.9187 | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 | 900 | 1944 | Phụ tải KCN Trung Hà
14 | 475E4.11 cấp đến DCLPT475-7/23 đến DCL473-7/8LL475 cấp điện KCN Trung Hà | KCN Trung Hà | 3.3045 | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 | 900 | 9 | Phụ tải KCN Trung Hà
15 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  |  |  |  | 0 | 0 | Công ty Tasa
16 | 673E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM Sông Thao | 4.6946 | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 | 900 | 1 | Công ty CP Xi Măng Sông Thao
17 | 675E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM Sông Thao | 2.7855 | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 | 900 | 1 | Công ty CP Xi Măng Sông Thao
18 | 677E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM Sông Thao | 3.8959 | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 | 900 | 1 | Công ty CP Xi Măng Sông Thao
19 | 373E4.5 cấp đến DCL (372-7, 373-7) TG. Đồi Phướn đến DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6LL372 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba, Hạ Hòa | 12.4299 | 20:00 | 15 | 0:00 | 16 | 240 | 12799 |  | * Phụ tải các xã Phương Linh, Yển Khê, Mạn Lạn, huyện Thanh Ba * Phụ tải các xã Vĩnh Chân, Mai Tùng, Văn Lang, Bằng Giã, Chuế Lưu, Xuân Áng, Quân Khê, Hiền Lương Động Lâm, huyện Hạ Hòa
20 | 473E4.10 cấp đến DCL473-7/26/19 Kim Đức đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo đến DCL473-7/106 đến DCL472-7/101 đến DCL472-7/164 | Phù Ninh, Việt Trì | 9.5147 | 20:00 | 15 | 0:00 | 16 | 240 | 10483 |  | * Phụ tải các xã An Đạo, Vĩnh Phú, Tiên Du, TT Phong Châu, Phú Nham, Tiên Du, Hạ Giáp, Gia Thanh, Phú Lộc, huyện Phù Ninh * Phụ tải xã Kim Đức, TP Việt Trì
21 | 373E4.10 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL373-7/85/1 Xuân Lũng-Tiên Kiên đến cột 98 đường trục 373E4.10 tách lèo | Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ | 11.6986 | 20:00 | 15 | 0:00 | 16 | 240 | 11762 |  | * Một phần phụ tải xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh * Phụ tải các xã Hùng Sơn, Chu Hóa, Thạch Sơn, Lâm Thao, Xuân Huy, Xuân Lũng, Tiên Kiên, huyện Lâm Thao * Phụ tải các xã Hà Thạch, TX Phú Thọ
22 | 373E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 6.9913 | 20:00 | 15 | 0:00 | 16 | 240 | 13850 |  | * Cấp điện phụ tải các xã Văn Miếu, Võ Miếu, Vinh Tiền, Tam Thanh, Long Cốc, Khả cửu, Thượng Cửu, Đông Cửu,
23 | 373E4.11 cấp đến DCL371-7/43LL373 đến DCL373-7/160 đến DCL375-7/49 | Tam Nông, Thanh Thủy | 10.2352 | 20:00 | 15 | 0:00 | 16 | 240 | 11842 |  | * Phụ tải các xã Đào Xá, Tân Phương, TT Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy
24 | 373E4.14 cấp đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL379-7/82 đến DCLPT 371-7/141 đến DCL374-7/145 | Đoan Hùng | 5.6039 | 20:00 | 15 | 0:00 | 16 | 240 | 8080 |  | * Phụ tải các xã Yên Kiện, Tiêu Sơn, Minh Tiến, Chân Mộng,, Minh Phú huyện Đoan Hùng
| TỔNG |  | 153.2105
* Ngày 16-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 7:00 | 16 | 1:00 | 17
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 16-06-2023
1 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.5329 | 7:00 | 16 | 12:00 | 16 | 300 | 0 |  | Phụ tải khu vực Thanh Miếu TP Việt Trì
2 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8213 | 7:00 | 16 | 12:00 | 16 | 300 | 0 |  | Phụ tải khu vực Dữu Lâu, Trưng Vương TP Việt Trì
3 | ĐZ 476E4.6 | Việt Trì | 3.3 | 7:00 | 16 | 11:00 | 16 | 240 | 2833 |  | * Phụ tải một phần phường Minh Phương, Minh Nông, TP Việt Trì
4 | Cắt nảy trên ĐZ 478E4.6, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 3 | 7:00 | 16 | 12:00 | 16 | 300 | 0 |  | Phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì
5 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 | 10:00 | 16 | 16:00 | 16 | 360 | 3108 |  | Phụ tải khu vực Hùng Lô TP Việt Trì
6 | 479E4.17 cấp đến DCL476-7/89/1 Sơn Dương (476E4.17) đến DCL476-7/111 (476E4.17) đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 | 510 | 14912 |  | * Phụ tải các xã Cao Xá, Vĩnh Lại, Quỳnh Lâm, Bản Nguyên, Thạch Vỹ, Vân Hùng, Kinh kệ, Sơn Dương, Hợp Hải, huyện Lâm Thao
7 | 481E4.17 cấp đến DCL481-7/10/10 Vân Hùng (481E4.17) | Việt Trì | 0.89296 | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 | 510 | 1505 |  | * Phụ tải xã Thụy Vân, TP Việt Trì
8 | 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 | 510 | 4197 |  | * Một phần phụ tải các xã Sơn Vi, Lâm Thao, huyện Lâm Thao * Phụ tải xã Thanh Đình, TP Việt Trì * Một phần phụ tải KCN Thụy Vân
9 | Cắt 372E4.17 đến RCL 371/56 | Việt Trì, Lâm Thao | 2.5 | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 | 510 | 1781 |  | Một phần phụ tải xã Vcao Xá Vĩnh Lại huyện Lâm Thao
10 | * Cắt không tải DCL 373-7 TG Minh Phương đi Dệt Vĩnh Phú | Việt Trì | 3 | 7:30 | 16 | 23:59 | 16 | 989 | 1 | Công ty Dệt Vĩnh Phú
11 | * Cắt RCL372/38/4/1 Pangrim Neotext -Minh Phương | Việt Trì | 1.5 | 7:30 | 16 | 23:59 | 16 | 989 | 1 | Công ty Pangrim Neotext
12 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 2.9 | 7:30 | 16 | 12:00 | 16 | 270 | 0 |  | Phụ tải khu vực Tân Dân TP Việt Trì
13 | 671E4.2 cấp điện thị trấn Hùng Sơn, khu công nhân Supe. | Lâm Thao | 1.3316 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 2153 |  | * Phụ tải khu công nhân Supe
14 | 376E4.17 ấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.4773 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 4566 |  | * Phụ tải xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao
15 | 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 5.4885 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 10169 |  | * Phụ tải xã Phượng Vỹ, Minh Côi, Tiên Lương ,huyện Cẩm Khê
16 | 372E4.14 cấp đến DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.595 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 5433 |  | * Phụ tải xã Sóc Đăng, Hữu Đô, Phú Thứ, huyện Đoan Hùng
17 | 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCLPT375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.3344 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 9509 |  | * Cấp điện xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng * Cấp xã Gia Điền, Đại Phạm, phương Viên, Lửa Việt, huyện Hạ hòa
18 | 474E4.14 cấp đến DCL471-7/46LL474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0838 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 2093 |  | * Phụ tải xã Tây Cốc, Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng
19 | 471E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/46LL474E4.14 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 1.9404 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 2784 |  | * Phụ tải xã Vân Du, Chí Đám, Hùng Quan, huyện Đoan Hùng
20 | 476E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 4.5858 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 4972 |  | * Phụ tải xã TT Đoan Hùng, Chí Đám, huyện Đoan Hùng
21 | 471E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 4.9045 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 8091 |  | * Phụ tải xã Thanh uyên, Hiền Quan, Vực Trường, huyện Tam Nông
22 | 473E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 0.53438 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 592 |  | * Phụ tải xã xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông
23 | 371E4.19 cấp đến DCL374-7/20 đến DCLPT372-7/40/9LL374 đến DCL371-7/66/6 TT Sông Thao 2 | Cẩm Khê | 1.1009 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 2561 |  | * Phụ tải xã Kiến Thiết, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê
24 | 475E4.19 cấp đến DCL473-7/87 đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 3.1909 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 10648 |  | * Phụ tải xã Phùng Xá, Phương Xá, Sai Nga , huyện Cẩm Khê
25 | 371E4.21 cấp đến DCL373-7/160 cấp điện TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 3.9868 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 1159 |  | * Phụ tải xã Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy
26 | 373E4.21 cấp đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá | Thanh Thủy | 0.98558 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 1159 |  | * Phụ tải xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy
27 | 473E4.7 cấp đến DCL473-7/70/64A/12 Lương Lỗ-Đỗ Xuyên đến DCL476-7/40/52T/2/3/15.1 Thị Đội-Trường Y | Phú Thọ | 5.6173 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 7685 |  | * Phụ tải xã Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Minh, TX Phú Thọ
28 | 479E4.22 cấp đến DCL479-7/22 (479E4.22) | Phú Thọ | 0.54129 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 894 |  | * Phụ tải xã Hà Lộc, TX Phú Thọ
29 | 472E4.6 đến RCL 472/16 | Việt Trì, Lâm Thao | 7.2453 | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 | 510 | 3851 |  | một phần phụ tải xã Chu Hoá huyện lâm Thao, khu vực Vân Phú Việt Trì
30 | 374E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến Nhuộm Pangrim đến DCL374-7/28 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 | 7:30 | 16 | 12:00 | 16 | 270 | 1057 |  | * Phụ tải các xã Hùng Lô, Hòa Bình, TP Việt Trì
31 | 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 1.4431 | 7:30 | 16 | 12:00 | 16 | 270 | 2888 | Phụ tải Công ty Dệt, Việt Trì | phụ tải xã Thụy Vân, Minh Nông,TP Việt Trì
32 | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 | 510 | 1 | Cấp công ty Pangrim
33 | Cắt nảy trên ĐZ 373E4.7, chỉ giữ lại 1MW | Phú Thọ | 3.9 | 7:00 | 16 | 23:59 | 16 | 1019 | 0 |  | Phụ tải phường Hùng Vương TX Phú Thọ
| TỔNG |  | 116.0987
* Cao điểm tối ngày 16-06-2023
1 | 472E4.1 cấp đến DCL471-7/1B LL472 đến DCLPT471-7 TC Thép Sông Hồng | Việt Trì | 1.3584 | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 | 479 | 430 | ,Công ty CP Thép Sông Hồng | Phụ tải Phường Bạch hạc
2 | 371E4.14 cấp đến DCLPT371-7/141 đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.4168 | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 | 479 | 2917 | Cụm CN Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng | Phụ tải xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng,
3 | 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.1345 | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 | 479 | 2887 | Phụ tải Cụm CN Hợp Hải, huyện Lâm Thao | Phụ tải xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông
4 | 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 | Tam Nông | 9.9211 | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 | 479 | 4725 | Phụ tải Công ty Takao Granite*Thanh Uyên, huyện Tam Nông | Phụ tải các xã Cổ Tiết, Tứ Mỹ, Xuân Quang, huyện Tam Nông
5 | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | Tam Nông | 8 | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 | 900 | 1 | Cấp đến công ty Takao Granite
6 | 373E4.19 cấp cấp điện CCN Cẩm Khê đến DCL373-7/53 (373E4.7) đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà | Cẩm Khê, Phú Thọ | 3.5396 | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 | 479 | 4061 |  | * Phụ tải xã Kiến Thiêt, Tùng Khê, Sơn Tình, huyện Cẩm Khê
7 | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | Cẩm Khê | 3.5667 | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 | 900 | 652 | Cấp điện cụm CN Cẩm Khê
8 | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | Phú Thọ | 3 | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 | 900 | 9 | Cấp điện Công ty Jeung Woo, TJB ViNa, Fachem ViNa
9 | 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 | Thanh Thủy | 4.2738 | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 | 479 | 3390 | Cụm CN Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy | Phụ tải xã Hoàng Xá,
10 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  |  |  |  | 0 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
11 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  |  |  |  | 0 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
12 | 472E4.7 cấp đến DCLPT 476-7/1LL472 đến DCL476-7/104/5/3/1 Hà Lộc-Long Ân đến DCL472-7/37/23 Hà Lộc-Văn Lung đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 8.968 | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 | 900 | 274 | Phụ tải KCN Phú Hà
13 | 371E4.10 cấp điện khu công nghiệp Đồng Lạng | Phù Ninh | 5.9082 | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 | 900 | 378 | Cấp phụ tải KCN Đồng Lạng, huyện Phù Ninh
14 | 472E4.11 cấp đến DCLPT 475-7/23 đến DCL473-7/30LL475 cấp KCN Trung Hà | KCN Trung Hà | 2.9187 | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 | 900 | 1944 | Phụ tải KCN Trung Hà
15 | 475E4.11 cấp đến DCLPT475-7/23 đến DCL473-7/8LL475 cấp điện KCN Trung Hà | KCN Trung Hà | 3.3045 | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 | 900 | 9 | Phụ tải KCN Trung Hà
16 | 378E4.1 cấp điện Công ty CP Hoá chất Việt Trì | Hóa Chất | 6.4 | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 | 479 | 1 | Công ty CP Hóa Chất Việt Tri
17 | 375E4.1 cấp đến DCLPT373-7 tủ RMU số 2 Hóa Chất-VT cấp điện Công ty Miwon, Công ty CP Hóa Chất Việt Trì | Hóa Chất+Miwon | 5.3534 | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 | 479 | 2 | Công ty Miwon+CP Hóa Chất Việt Tri
18 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  |  |  |  | 0 | 0 | Công ty Tasa
19 | 375E4.9 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | XM Phú Thọ | 2.3873 | 7:00 | 16 | 23:59 | 16 | 1019 | 1 | Công ty XM Phú Thọ
20 | H4A4.2 cấp điện Công ty CP Giấy BBP | Cty Giấy BBP | 0.33333 | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 | 479 | 1 | Công ty CP Giấy Bãi Bằng
21 | 374E4.14 cấp đến DCL374-7/56/2 MV cấp đi Bằng Luân đến DPT 371-7/206 Đại Minh đến DCLPT75-3 RG Phú Thọ-Yên Bái | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 10.2881 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 10447 |  | * Phụ tải xã Bằng Luân, Minh Lương, Đông Khê, Quế Lâm, Phúc Lai huyện Đoan Hùng * Phụ tải xã Đại Phạm huyện Hạ Hòa
22 | 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Tam Nông, Cẩm Khê; Thanh Sơn | 7.7615 | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 | 540 | 7992 | Công ty Dabaco, Cụm CN Tề Lễ, huyện Tam Nông | Phụ tải xã Quang Húc, Hùng Đô, Phương Thịnh, huyện Tam Nông
| TỔNG |  | 111.1243
* Ngày 17-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 7:00 | 17 | 1:00 | 18
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 17-06-2023
1 | 373E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến DCL373-7/27 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 2.1897 | 7:30 | 17 | 12:00 | 17 | 270 | 2390 |  | * Phụ tải Phường Bến gót và một phần phụ tải xã Sông Lô, TP Việt Trì
2 | 477E4.1 cấp đến MC473 TCQTHV đến DCL473-7/30/8.2 Sông Hồng 1 đến tủ RMU1_477E4.1 đến DCLPT477-7/25 đến tủ RMU1_481E4.17 | Việt Trì | 0.82177 | 7:30 | 17 | 12:00 | 17 | 270 | 1173 |  | * Một phần phụ tải các Phường Minh Nông, Tiên Cát, Gia Cẩm, TP Việt Trì
3 | 476E4.1 cấp đến DCL471-7/111.1 (471E4.18) đến DCL473-7/8/1A Động Lực | Việt Trì | 1.7035 | 7:30 | 17 | 12:00 | 17 | 270 | 1986 |  | * Một phần phụ tải phường Thanh Miếu, TP Việt Trì
4 | 473E4.18 cấp đến DCL472-7/11/99 Vân Phú-Quân Khu 2 đến DCL472-7/11/17 Vân Phú-Quân Khu 2 | Việt Trì | 9.3106 | 10:00 | 17 | 15:00 | 17 | 300 | 2285 |  | Cấp điện một phần phụ tải khu vực Vân Phú, Kim Đức TP Việt Trì
5 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 2.4482 | 7:30 | 17 | 12:00 | 17 | 270 | 0 |  | Một Phần phụ tải khu vực Thọ Sơn, Tiên Cát TP Việt Trì
6 | Cắt nảy trên ĐZ 474E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 5.1 | 10:00 | 17 | 16:00 | 17 | 360 | 0 |  | Một Phần phụ tải khu vực Gia Cẩm TP Việt Trì
7 | Cắt 475E4.6 đến RCL475/49 | Việt Trì | 3.9 | 10:00 | 17 | 16:00 | 17 | 360 | 2512 |  | Một Phần phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì
8 | 372E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt | Thanh Ba, Hạ Hòa | 7.9784 | 7:30 | 17 | 16:00 | 17 | 510 | 14253 |  | * Phụ tải xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba * Phụ tải các xã Mai Tùng, xã Yên Luật, Lang Sơn, Minh Hạc, TT Hạ Hòa, Y Sơn, Phụ Khánh, Lâm Lợi, Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa
9 | 374E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCL374-7/38 đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ | Thanh Ba | 2.481 | 7:30 | 17 | 16:00 | 17 | 510 | 4381 |  | * Phụ tải xã Thanh Vân, Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba * Phụ tải xã Yên Kỳ, Hương Xạ, huyện Hạ Hòa
10 | 375E4.5 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | Thanh Ba | 1.0179 | 7:30 | 17 | 23:59 | 17 | 989 | 1289 |  | * Một phần phụ tải TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba
11 | 379E4.5 cấp đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL379-7/82 | Thanh Ba | 2.6582 | 7:30 | 17 | 23:59 | 17 | 989 | 3105 |  | * Phụ tải các xã Thái Ninh, Đại An, huyện Thanh Ba.
12 | 371E4.9 cấp đến DCLPT371-7/88/19 CT-ND đến DCL371-7/108 đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba | 2.5838 | 7:30 | 17 | 12:00 | 17 | 270 | 4020 |  | * Phụ tải các xã Yên Nội, Thanh Xá, Chí Tiên, Hoàng Cương, huyện Thanh Ba
13 | 373E4.9 cấp đến DCLPT377-7/38/19 TC XMPT đến DCL373-7 TCĐP tủ MC377E4.5 | Thanh Ba | 2.3854 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 2650 |  | * Cấp điện phụ tải 1 phần TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba
14 | 473E4.10 cấp đến DCL473-7/26/19 Kim Đức đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo đến DCL473-7/106 đến DCL472-7/101 đến DCL472-7/164 | Phù Ninh, Việt Trì | 9.5147 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 10483 |  | * Phụ tải các xã An Đạo, Vĩnh Phú, Tiên Du, TT Phong Châu, Phú Nham, Tiên Du, Hạ Giáp, Gia Thanh, Phú Lộc, huyện Phù Ninh * Phụ tải xã Kim Đức, TP Việt Trì
15 | 371E4.7 cấp đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà đến DCL371-7/51.2 đến DCL371-7/108 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Phú Thọ, Thanh Ba | 4.9492 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 2150 | Phụ tải Phân xưởng pháo hoa nhà máy Z121 | Một phần phụ tải các xã Thanh Vinh, Văn Lung, TX Phú Thọ Phụ tải các xã Sơn Cương, Xã Võ lao, Xã Đông Thành, huyện Thanh Ba
16 | 372E4.7 cấp đến cột 104 đường trục 373E4.10 tách lèo đến DCL372-7/71/22 Hà Thạc-Phù Ninh | Phú Thọ | 1.084 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 1272 |  | Một phần Phụ tải xã Văn Lung, TX Phú Thọ
17 | 374E4.7 cấp đến DCL372-7/71/37.1 LL374 đến DCL374-7/81 (374E4.7) | Phú Thọ, Phù Ninh | 2.5749 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 1576 |  | * Một phần phụ tải xã Hà Thạch, TX Phú Thọ
18 | Cắt RCL476/49 lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2.5 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 5369 |  | Cấp điện một phần TX Phú Thọ
19 | 373E4.10 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL373-7/85/1 Xuân Lũng-Tiên Kiên đến cột 98 đường trục 373E4.10 tách lèo | Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ | 11.6986 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 11762 |  | * Một phần phụ tải xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh * Phụ tải các xã Hùng Sơn, Chu Hóa, Thạch Sơn, Lâm Thao, Xuân Huy, Xuân Lũng, Tiên Kiên, huyện Lâm Thao * Phụ tải các xã Hà Thạch, TX Phú Thọ
20 | 477E4.10 cấp đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo | Phù Ninh | 2.3308 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 4363 |  | * Phụ tải các xã Bình Bộ, An Đạo, Tử Đà, huyện Phù Ninh
21 | 472E4.10 cấp đến DCL472-7/101 | Phù Ninh | 7.6648 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 6792 |  | * Phụ tải TT Phong Châu, huyện Phù Ninh * Phụ tải xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao
22 | 377E4.8 cấp đến DCLPT 377-7/81LL372 đến DCLPT 377-7/86/85 Thọ Văn-Dị Nậu | Thanh Sơn, Tam Nông | 2.3296 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 3025 |  | * Một phần phụ tải xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn * Phụ tải các xã Thọ Văn, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông
23 | 373E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 6.9913 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 13850 |  | * Cấp điện phụ tải các xã Văn Miếu, Võ Miếu, Vinh Tiền, Tam Thanh, Long Cốc, Khả cửu, Thượng Cửu, Đông Cửu,
24 | 372E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 0.75835 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 706 |  | * Một phần phụ tải xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn
25 | 476E4.8 cấp đến DCL478-7/62 | Thanh Sơn | 2.7257 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 2642 |  | * Cấp điện phụ tải một phần TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn
26 | 371E4.11 cấp đến DCL371-7/43 LL373 đến DCL373-7 TG Cổ Tiết đến DCLPT377-7/86/85 Thọ Văn - Dị Nậu đến DCL376-7/101LL371E4.11 | Tam Nông | 1.9234 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 1214 |  | * Phụ tải các xã Hưng Hóa, Hương Nộn,Cổ Tiết, huyện Tam Nông
27 | 373E4.11 cấp đến DCL371-7/43LL373 đến DCL373-7/160 đến DCL375-7/49 | Tam Nông, Thanh Thủy | 10.2352 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 11842 |  | * Phụ tải các xã Đào Xá, Tân Phương, TT Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy
28 | 473E4.11 cấp đến DCLPT473-7/192 đến DCL473-7/8LL475 đến DCL473-7/30LL475 đến cột 70 NR Thượng Nông-Hương Nộn tách lèo | Tam Nông, Thanh Thủy | 5.3413 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 6599 |  | * Phụ tải các xã Thượng Nông, Dậu Dương, Hưng Hóa, Hương Nộn, Hồng Đà, Xuân Lộc, huyện Tam Nông * Phụ tải xã Thạch Đồng huyện Thanh Thủy
29 | 371E4.13 cấp đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL 371-7/23LL373 đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương | Cẩm Khê | 4.1144 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 7193 |  | * Phụ tải các xã Tạ Xá, Yên Dưỡng, Đồng Lương, Điêu Lương, Chương Xá, Yên Dưỡng , huyện Cẩm Khê
30 | 471E4.13 cấp điện KCN Cẩm Khê đến DCL473-7/87 | Cẩm Khê | 5.3991 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 6868 |  | * Phụ tải các xã Yên tập, Phú Lạc, Tình Cương, Hiền Đa, Cát Trù, Sông Thao, huyện Cẩm Khê
31 | 373E4.14 cấp đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL379-7/82 đến DCLPT 371-7/141 đến DCL374-7/145 | Đoan Hùng | 5.6039 | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 | 540 | 8080 |  | * Phụ tải các xã Yên Kiện, Tiêu Sơn, Minh Tiến, Chân Mộng,, Minh Phú huyện Đoan Hùng
| TỔNG |  | 132.3174
* Cao điểm tối ngày 17-06-2023
1 | 371E4.1 cấp đến DCL371-7/23 | Việt Trì | 4.5 | 16:00 | 17 | 23:59 | 17 | 479 | 215 | Công ty Hoá Chất Việt Trì
2 | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | Việt Trì | 4.5 | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 | 900 | 1 | Công ty Hoá Chất Việt Trì
3 | Cắt DCL 371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | Việt Trì | 0.5 | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 | 900 | 1 | Công ty sứ Việt Trì
4 | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | Việt Trì | 2.5 | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 | 900 | 1 | Công ty CMC
5 | 372E4.9 cấp đến DCL371-7/51.2 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân | Thanh Ba | 3.609 | 16:00 | 17 | 23:59 | 17 | 479 | 2797 | CCN Bãi Ba | * Một phần phụ tải các xã TĐC Ninh Dân, Yên Nội, huyện Thanh Ba
6 | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.10 | Phù Ninh | 3.5 | 16:00 | 17 | 23:59 | 17 | 479 | 2564 |  | Một phần Phụ tải các xã Liên Hoa, Phù Ninh
7 | 373E4.13 cấp đến LBS371-7/23LL(373) đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL372-7/235 đến DCLPT373-7/310 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh | Cẩm Khê | 14.2973 | 16:00 | 17 | 23:59 | 17 | 479 | 20082 |  | * Phụ tải các xã Hương Lung, TT Yên Lập, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, huyện Yên Lập * Phụ tải các xã Hương Lung huyện Cẩm Khê
8 | 371E4.8 cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá cấp điện TG Yến Mao | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 14.5876 | 16:00 | 17 | 23:59 | 17 | 479 | 17725 | * Phụ tải Công ty Baisheng(huyện Thanh Thủy) | * Phụ tải các xã Thục Luyện, Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn, Tân Lập, huyện Thanh Sơn * Phụ tải xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy
9 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  |  |  |  | 0 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
10 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  |  |  |  | 0 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
11 | 471E4.17 cấp đến DCLPT472-7/1/22 JNTC Vina-KCNTV đến DCL473-7/46 đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến tủ MC486E4.6 | Việt Trì | 10.9453 | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 | 900 | 18 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
12 | 477E4.17 cấp đến Cty CP Năng lượng Hùng Vương | Phù Ninh | 0.54434 | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 | 900 | 1 | Cấp đến Cty CP Năng lượng Hùng Vương
13 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.6622 | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 | 900 | 37 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
14 | 471E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 3.4013 | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 | 900 | 1 | Cấp phụ tải KCN Tử Đà, huyện Phù Ninh
15 | 479E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 6.4514 | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 | 900 | 1 | Cấp phụ tải KCN Tử Đà, huyện Phù Ninh
16 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  |  |  |  | 0 | 0 | Công ty Tasa
17 | 373E4.5 cấp đến DCL (372-7, 373-7) TG. Đồi Phướn đến DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6LL372 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba, Hạ Hòa | 12.4299 | 16:30 | 17 | 23:30 | 17 | 420 | 12799 |  | * Phụ tải các xã Phương Linh, Yển Khê, Mạn Lạn, huyện Thanh Ba * Phụ tải các xã Vĩnh Chân, Mai Tùng, Văn Lang, Bằng Giã, Chuế Lưu, Xuân Áng, Quân Khê, Hiền Lương Động Lâm, huyện Hạ Hòa
18 | 374E4.9 cấp đến DCL374-7/145 đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Thanh Ba, Phù Ninh | 4.7281 | 16:30 | 17 | 23:30 | 17 | 420 | 7753 |  | * Phụ tải các xã Quảng Nap, Năng Yên, huyện Thanh Ba * Phụ tải các xã Trạm Thản, Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ huyện Phù Ninh
19 | 471E4.7 cấp đến DCL472-7/164 đến DCL479-7/22 | Phú Thọ, Phù Ninh, Thanh Ba | 8.2707 | 20:00 | 17 | 0:00 | 18 | 240 | 5218 | * Phụ tải nhà máy Z121 | * Phụ tải các xã Hà Lộc, Khải Xuân, TX Phú Thọ * Phụ tải các xã Phú Hộ, Tiên Phú, huyện Phù Ninh
20 | 374E4.8 Cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL373-7/72/3 LL374 đến DCL372-7/20/1LL374 đến RCL373/312 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT374-7/269/73/22T/38A/47 Thu Cúc-Đồng Thập | Thanh Sơn | 13.6814 | 20:00 | 17 | 0:00 | 18 | 240 | 25962 |  | * Cấp điện phụ tải các xã Sơn Hùng, TT Thanh Sơn, Thục Luyện, Địch Quả, huyện Thanh Sơn * Cấp điện phụ tải các xã Minh Đài, Văn Luông, Xuân Sơn, Mỹ Thuận, Tân Phú, Kiệt Sơn, Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn
21 | 478E4.8 cấp đến DCL478-7/62 đến DCLPT473-7/192 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 4.3312 | 19:00 | 17 | 0:00 | 18 | 300 | 4834 |  | * Cấp điện một phần phụ tải TT Thanh Sơn, xã Giáp Lai, * Cấp điện phụ tải các xã Thạch Đồng, Thạch Khoán, huyện Tam Nông
22 | 372E4.13 cấp đến DCL372-7/235 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn-Vô Tranh đến DCLPT372-7/40/9LL374 | Cẩm Khê | 5.4764 | 20:00 | 17 | 0:00 | 18 | 240 | 11992 |  | * Phụ tải các xã Tam Sơn, Phượng Vĩ, Ngô Xá Phượng Vỹ, Lương Sơn, Mỹ Lương, Xuân An, Trung Sơn, huyện Yên Lập
| TỔNG |  | 139.2066
* Ngày 18-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 7:00 | 18 | 1:00 | 19
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 18-06-2023
1 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.5329 | 7:00 | 18 | 12:00 | 18 | 300 | 0 |  | Phụ tải khu vực Thanh Miếu TP Việt Trì
2 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8213 | 7:00 | 18 | 12:00 | 18 | 300 | 0 |  | Phụ tải khu vực Dữu Lâu, Trưng Vương TP Việt Trì
3 | Cắt nảy trên ĐZ 478E4.6, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 3 | 7:00 | 18 | 12:00 | 18 | 300 | 0 |  | Phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì
4 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 | 10:00 | 18 | 16:00 | 18 | 360 | 3108 |  | Phụ tải khu vực Hùng Lô TP Việt Trì
5 | 479E4.17 cấp đến DCL476-7/89/1 Sơn Dương (476E4.17) đến DCL476-7/111 (476E4.17) đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 | 510 | 14912 |  | * Phụ tải các xã Cao Xá, Vĩnh Lại, Quỳnh Lâm, Bản Nguyên, Thạch Vỹ, Vân Hùng, Kinh kệ, Sơn Dương, Hợp Hải, huyện Lâm Thao
6 | 481E4.17 cấp đến DCL481-7/10/10 Vân Hùng (481E4.17) | Việt Trì | 0.89296 | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 | 510 | 1505 |  | * Phụ tải xã Thụy Vân, TP Việt Trì
7 | 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 | 510 | 4197 | * Một phần phụ tải KCN Thụy Vân | * Một phần phụ tải các xã Sơn Vi, Lâm Thao, huyện Lâm Thao * Phụ tải xã Thanh Đình, TP Việt Trì
8 | Cắt 372E4.17 đến RCL 371/56 | Việt Trì, Lâm Thao | 2.5 | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 | 510 | 1781 |  | Một phần phụ tải xã Vcao Xá Vĩnh Lại huyện Lâm Thao
9 | * Cắt không tải DCL 373-7 TG Minh Phương đi Dệt Vĩnh Phú | Việt Trì | 3 | 7:30 | 18 | 23:59 | 18 | 989 | 1 | Công ty Dệt Vĩnh Phú
10 | * Cắt RCL372/38/4/1 Pangrim Neotext -Minh Phương | Việt Trì | 1.5 | 7:30 | 18 | 23:59 | 18 | 989 | 1 | Công ty Pangrim Neotext
11 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 2.9 | 7:30 | 18 | 12:00 | 18 | 270 | 0 |  | Phụ tải khu vực Tân Dân TP Việt Trì
12 | 671E4.2 cấp điện thị trấn Hùng Sơn, khu công nhân Supe. | Lâm Thao | 1.3316 | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 | 540 | 2153 |  | * Phụ tải khu công nhân Supe
13 | 376E4.17 ấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.4773 | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 | 540 | 4566 |  | * Phụ tải xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao
14 | 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 5.4885 | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 | 540 | 10169 |  | * Phụ tải xã Phượng Vỹ, Minh Côi, Tiên Lương ,huyện Cẩm Khê
15 | 372E4.14 cấp đến DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.595 | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 | 540 | 5433 |  | * Phụ tải xã Sóc Đăng, Hữu Đô, Phú Thứ, huyện Đoan Hùng
16 | 374E4.14 cấp đến DCL374-7/56/2 MV cấp đi Bằng Luân đến DPT 371-7/206 Đại Minh đến DCLPT75-3 RG Phú Thọ-Yên Bái | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 10.2881 | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 | 540 | 10447 |  | * Phụ tải xã Bằng Luân, Minh Lương, Đông Khê, Quế Lâm, Phúc Lai huyện Đoan Hùng * Phụ tải xã Đại Phạm huyện Hạ Hòa
17 | 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCLPT375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.3344 | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 | 540 | 9509 |  | * Cấp điện xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng * Cấp xã Gia Điền, Đại Phạm, phương Viên, Lửa Việt, huyện Hạ hòa
18 | 474E4.14 cấp đến DCL471-7/46LL474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0838 | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 | 540 | 2093 |  | * Phụ tải xã Tây Cốc, Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng
19 | 471E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/46LL474E4.14 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 1.9404 | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 | 540 | 2784 |  | * Phụ tải xã Vân Du, Chí Đám, Hùng Quan, huyện Đoan Hùng
20 | 476E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 4.5858 | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 | 540 | 4972 |  | * Phụ tải xã TT Đoan Hùng, Chí Đám, huyện Đoan Hùng
21 | 473E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 0.53438 | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 | 540 | 592 |  | * Phụ tải xã xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông
22 | 371E4.19 cấp đến DCL374-7/20 đến DCLPT372-7/40/9LL374 đến DCL371-7/66/6 TT Sông Thao 2 | Cẩm Khê | 1.1009 | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 | 540 | 2561 |  | * Phụ tải xã Kiến Thiết, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê
23 | 475E4.19 cấp đến DCL473-7/87 đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 3.1909 | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 | 540 | 10648 |  | * Phụ tải xã Phùng Xá, Phương Xá, Sai Nga , huyện Cẩm Khê
24 | 371E4.21 cấp đến DCL373-7/160 cấp điện TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 3.9868 | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 | 540 | 1159 |  | * Phụ tải xã Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy
25 | 373E4.21 cấp đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá | Thanh Thủy | 0.98558 | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 | 540 | 1159 |  | * Phụ tải xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy
26 | 473E4.7 cấp đến DCL473-7/70/64A/12 Lương Lỗ-Đỗ Xuyên đến DCL476-7/40/52T/2/3/15.1 Thị Đội-Trường Y | Phú Thọ | 5.6173 | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 | 540 | 7685 |  | * Phụ tải xã Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Minh, TX Phú Thọ
27 | 479E4.22 cấp đến DCL479-7/22 (479E4.22) | Phú Thọ | 0.54129 | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 | 540 | 894 |  | * Phụ tải xã Hà Lộc, TX Phú Thọ
28 | 472E4.6 đến RCL 472/16 | Việt Trì, Lâm Thao | 7.2453 | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 | 510 | 3851 |  | một phần phụ tải xã Chu Hoá huyện lâm Thao, khu vực Vân Phú Việt Trì
29 | 374E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến Nhuộm Pangrim đến DCL374-7/28 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 | 7:30 | 18 | 12:00 | 18 | 270 | 1057 |  | * Phụ tải các xã Hùng Lô, Hòa Bình, TP Việt Trì
30 | 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 1.4431 | 7:30 | 18 | 12:00 | 18 | 270 | 2888 |  | * Phụ tải xã Thụy Vân, Minh Nông,TP Việt Trì * Phụ tải Công ty Dệt, Việt Trì
31 | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 | 510 | 1 |  | Cấp công ty Pangrim
32 | Cắt nảy trên ĐZ 373E4.7, chỉ giữ lại 1MW | Phú Thọ | 3.9 | 7:00 | 18 | 23:59 | 18 | 1019 | 0 |  | Phụ tải phường Hùng Vương TX Phú Thọ
| TỔNG |  | 118.1823
* Cao điểm tối ngày 18-06-2023
1 | 472E4.1 cấp đến DCL471-7/1B LL472 đến DCLPT471-7 TC Thép Sông Hồng | Việt Trì | 1.3584 | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 | 479 | 430 | Công ty CP Thép Sông Hồng | * Phụ tải Phường Bạch hạc,
2 | 371E4.14 cấp đến DCLPT371-7/141 đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.4168 | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 | 479 | 2917 | * Cụm CN Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng | * Phụ tải xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng,
3 | 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.1345 | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 | 479 | 2887 | * Phụ tải cụm CN Hợp Hải, huyện Lâm Thao | * Phụ tải xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông
4 | 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 | Tam Nông | 9.9211 | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 | 479 | 4725 | * Phụ tải Công ty Takao Granite*Thanh Uyên, huyện Tam Nông | * Phụ tải các xã Cổ Tiết, Tứ Mỹ, Xuân Quang, huyện Tam Nông
5 | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | Tam Nông | 8 | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 | 900 | 1 | Cấp đến công ty Takao Granite
6 | 373E4.19 cấp cấp điện CCN Cẩm Khê đến DCL373-7/53 (373E4.7) đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà | Cẩm Khê, Phú Thọ | 3.5396 | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 | 479 | 4061 |  | * Phụ tải xã Kiến Thiêt, Tùng Khê, Sơn Tình, huyện Cẩm Khê
7 | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | Cẩm Khê | 3.5667 | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 | 900 | 652 | Cấp điện cụm CN Cẩm Khê
8 | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | Phú Thọ | 3 | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 | 900 | 9 | Cấp điện Công ty Jeung Woo, TJB ViNa, Fachem ViNa
9 | 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 | Thanh Thủy | 4.2738 | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 | 479 | 3390 | Cụm CN Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy | * Phụ tải xã Hoàng Xá,
10 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  |  |  |  | 0 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
11 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  |  |  |  | 0 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
12 | 471E4.17 cấp đến DCLPT472-7/1/22 JNTC Vina-KCNTV đến DCL473-7/46 đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến tủ MC486E4.6 | Việt Trì | 10.9453 | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 | 900 | 18 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
13 | 477E4.17 cấp đến Cty CP Năng lượng Hùng Vương | Việt Trì | 0.54434 | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 | 900 | 1 | Cấp đến Cty CP Năng lượng Hùng Vương
14 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.6622 | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 | 900 | 37 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
15 | 474E4.7 cấp đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 7.1889 | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 | 900 | 51 | Phụ tải KCN Phú Hà
16 | 471E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 3.4013 | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 | 900 | 1 | Cấp phụ tải KCN Tử Đà, huyện Phù Ninh
17 | 479E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 6.4514 | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 | 900 | 1 | Cấp phụ tải KCN Tử Đà, huyện Phù Ninh
18 | 477E4.22 cấp đến DCLF474-7/13.1MV474E4.7-477E22 đến DCLF474-7/13.8MV472-474E4.7 cấp điện KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 2.6772 | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 | 900 | 1 | Phụ tải KCN Phú Hà
19 | 477 E4.19 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) cấp điện KCN Cẩm Khê | Cty CP NL Hùng Vường | 2 | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 | 900 | 1 | Công ty CP Năng Lượng Hùng Vương
20 | 378E4.1 cấp điện Công ty CP Hoá chất Việt Trì | Hóa Chất | 6.4 | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 | 479 | 1 | Công ty CP Hóa Chất Việt Tri
21 | 375E4.1 cấp đến DCLPT373-7 tủ RMU số 2 Hóa Chất-VT cấp điện Công ty Miwon, Công ty CP Hóa Chất Việt Trì | Hóa Chất+Miwon | 5.3534 | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 | 479 | 2 | Công ty Miwon+CP Hóa Chất Việt Tri
22 | 471E4.6 (không cắt) | Tasa | 5.9408 |  |  |  |  | 0 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
23 | 375E4.9 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | XM Phú Thọ | 2.3873 | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 | 900 | 1 | Công ty XM Phú Thọ
24 | H4A4.2 cấp điện Công ty CP Giấy BBP | Cty Giấy BBP | 0.33333 | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 | 479 | 1 | Công ty CP Giấy Bãi Bằng
25 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 | 900 | 1 | Công ty Đông Á
26 | 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Tam Nông, Cẩm Khê; Thanh Sơn | 7.7615 | 20:00 | 18 | 0:00 | 19 | 240 | 7992 | * Công ty Dabaco | * Phụ tải xã Quang Húc, Hùng Đô, Phương Thịnh, huyện Tam Nông , Cụm CN Tề Lễ, huyện Tam Nông
27 | 471E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 4.9045 | 20:00 | 18 | 0:00 | 19 | 240 | 8091 |  | * Phụ tải xã Thanh uyên, Hiền Quan, Vực Trường, huyện Tam Nông
| TỔNG |  | 128.1786
* Ngày 19-06-2023 | [9 empty] | Cụm CN Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 7:00 | 19 | 1:00 | 20
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 19-06-2023
1 | 373E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến DCL373-7/27 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 2.1897 | 7:30 | 19 | 12:00 | 19 | 270 | 2390 |  | * Phụ tải Phường Bến gót và một phần phụ tải xã Sông Lô, TP Việt Trì
2 | 477E4.1 cấp đến MC473 TCQTHV đến DCL473-7/30/8.2 Sông Hồng 1 đến tủ RMU1_477E4.1 đến DCLPT477-7/25 đến tủ RMU1_481E4.17 | Việt Trì | 0.82177 | 7:30 | 19 | 12:00 | 19 | 270 | 1173 |  | * Một phần phụ tải các Phường Minh Nông, Tiên Cát, Gia Cẩm, TP Việt Trì
3 | 476E4.1 cấp đến DCL471-7/111.1 (471E4.18) đến DCL473-7/8/1A Động Lực | Việt Trì | 1.7035 | 7:30 | 19 | 12:00 | 19 | 270 | 1986 |  | * Một phần phụ tải phường Thanh Miếu, TP Việt Trì
4 | 473E4.18 cấp đến DCL472-7/11/99 Vân Phú-Quân Khu 2 đến DCL472-7/11/17 Vân Phú-Quân Khu 2 | Việt Trì | 9.3106 | 10:00 | 19 | 15:00 | 19 | 300 | 2285 |  | Cấp điện một phần phụ tải khu vực Vân Phú, Kim Đức TP Việt Trì
5 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 2.4482 | 7:30 | 19 | 12:00 | 19 | 270 | 0 |  | Một Phần phụ tải khu vực Thọ Sơn, Tiên Cát TP Việt Trì
6 | Cắt nảy trên ĐZ 474E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 5.1 | 10:00 | 19 | 16:00 | 19 | 360 | 0 |  | Một Phần phụ tải khu vực Gia Cẩm TP Việt Trì
7 | Cắt 475E4.6 đến RCL475/49 | Việt Trì | 3.9 | 10:00 | 19 | 16:00 | 19 | 360 | 2512 |  | Một Phần phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì
8 | 372E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt | Thanh Ba, Hạ Hòa | 7.9784 | 7:30 | 19 | 16:00 | 19 | 510 | 14253 |  | * Phụ tải xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba * Phụ tải các xã Mai Tùng, xã Yên Luật, Lang Sơn, Minh Hạc, TT Hạ Hòa, Y Sơn, Phụ Khánh, Lâm Lợi, Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa
9 | 374E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCL374-7/38 đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ | Thanh Ba | 2.481 | 7:30 | 19 | 16:00 | 19 | 510 | 4381 |  | * Phụ tải xã Thanh Vân, Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba * Phụ tải xã Yên Kỳ, Hương Xạ, huyện Hạ Hòa
10 | 375E4.5 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | Thanh Ba | 1.0179 | 7:30 | 19 | 23:59 | 19 | 989 | 1289 |  | * Một phần phụ tải TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba
11 | 379E4.5 cấp đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL379-7/82 | Thanh Ba | 2.6582 | 7:30 | 19 | 23:59 | 19 | 989 | 3105 |  | * Phụ tải các xã Thái Ninh, Đại An, huyện Thanh Ba.
12 | 371E4.9 cấp đến DCLPT371-7/88/19 CT-ND đến DCL371-7/108 đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba | 2.5838 | 7:30 | 19 | 12:00 | 19 | 270 | 4020 |  | * Phụ tải các xã Yên Nội, Thanh Xá, Chí Tiên, Hoàng Cương, huyện Thanh Ba
13 | 373E4.9 cấp đến DCLPT377-7/38/19 TC XMPT đến DCL373-7 TCĐP tủ MC377E4.5 | Thanh Ba | 2.3854 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 2650 |  | * Cấp điện phụ tải 1 phần TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba
14 | 473E4.10 cấp đến DCL473-7/26/19 Kim Đức đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo đến DCL473-7/106 đến DCL472-7/101 đến DCL472-7/164 | Phù Ninh, Việt Trì | 9.5147 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 10483 |  | * Phụ tải các xã An Đạo, Vĩnh Phú, Tiên Du, TT Phong Châu, Phú Nham, Tiên Du, Hạ Giáp, Gia Thanh, Phú Lộc, huyện Phù Ninh * Phụ tải xã Kim Đức, TP Việt Trì
15 | 371E4.7 cấp đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà đến DCL371-7/51.2 đến DCL371-7/108 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Phú Thọ, Thanh Ba | 4.9492 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 2150 | * Phụ tải Phân xưởng pháo hoa nhà máy Z121 | * Một phần phụ tải các xã Thanh Vinh, Văn Lung, TX Phú Thọ * Phụ tải các xã Sơn Cương, Xã Võ lao, Xã Đông Thành, huyện Thanh Ba
16 | 372E4.7 cấp đến cột 104 đường trục 373E4.10 tách lèo đến DCL372-7/71/22 Hà Thạc-Phù Ninh | Phú Thọ | 1.084 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 1272 |  | Một phần Phụ tải xã Văn Lung, TX Phú Thọ
17 | 374E4.7 cấp đến DCL372-7/71/37.1 LL374 đến DCL374-7/81 (374E4.7) | Phú Thọ, Phù Ninh | 2.5749 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 1576 |  | * Một phần phụ tải xã Hà Thạch, TX Phú Thọ
18 | 471E4.7 cấp đến DCL472-7/164 đến DCL479-7/22 | Phú Thọ, Phù Ninh, Thanh Ba | 8.2707 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 5218 | * Phụ tải nhà máy Z121 | * Phụ tải các xã Hà Lộc, Khải Xuân, TX Phú Thọ * Phụ tải các xã Phú Hộ, Tiên Phú, huyện Phù Ninh
19 | Cắt RCL476/49 lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2.5 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 5369 |  | Cấp điện một phần TX Phú Thọ
20 | 477E4.10 cấp đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo | Phù Ninh | 2.3308 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 4363 |  | * Phụ tải các xã Bình Bộ, An Đạo, Tử Đà, huyện Phù Ninh
21 | 472E4.10 cấp đến DCL472-7/101 | Phù Ninh | 7.6648 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 6792 |  | * Phụ tải TT Phong Châu, huyện Phù Ninh * Phụ tải xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao
22 | 377E4.8 cấp đến DCLPT 377-7/81LL372 đến DCLPT 377-7/86/85 Thọ Văn-Dị Nậu | Thanh Sơn, Tam Nông | 2.3296 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 3025 |  | * Một phần phụ tải xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn * Phụ tải các xã Thọ Văn, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông
23 | 373E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 6.9913 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 13850 |  | * Cấp điện phụ tải các xã Văn Miếu, Võ Miếu, Vinh Tiền, Tam Thanh, Long Cốc, Khả cửu, Thượng Cửu, Đông Cửu,
24 | 372E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 0.75835 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 706 |  | * Một phần phụ tải xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn
25 | 374E4.8 Cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL373-7/72/3 LL374 đến DCL372-7/20/1LL374 đến RCL373/312 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT374-7/269/73/22T/38A/47 Thu Cúc-Đồng Thập | Thanh Sơn | 13.6814 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 25962 |  | * Cấp điện phụ tải các xã Sơn Hùng, TT Thanh Sơn, Thục Luyện, Địch Quả, huyện Thanh Sơn * Cấp điện phụ tải các xã Minh Đài, Văn Luông, Xuân Sơn, Mỹ Thuận, Tân Phú, Kiệt Sơn, Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn
26 | 476E4.8 cấp đến DCL478-7/62 | Thanh Sơn | 2.7257 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 2642 |  | * Cấp điện phụ tải một phần TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn
27 | 478E4.8 cấp đến DCL478-7/62 đến DCLPT473-7/192 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 4.3312 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 4834 |  | * Cấp điện một phần phụ tải TT Thanh Sơn, xã Giáp Lai, * Cấp điện phụ tải các xã Thạch Đồng, Thạch Khoán, huyện Tam Nông
28 | 371E4.11 cấp đến DCL371-7/43 LL373 đến DCL373-7 TG Cổ Tiết đến DCLPT377-7/86/85 Thọ Văn - Dị Nậu đến DCL376-7/101LL371E4.11 | Tam Nông | 1.9234 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 1214 |  | * Phụ tải các xã Hưng Hóa, Hương Nộn,Cổ Tiết, huyện Tam Nông
29 | 373E4.11 cấp đến DCL371-7/43LL373 đến DCL373-7/160 đến DCL375-7/49 | Tam Nông, Thanh Thủy | 10.2352 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 11842 |  | * Phụ tải các xã Đào Xá, Tân Phương, TT Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy
30 | 473E4.11 cấp đến DCLPT473-7/192 đến DCL473-7/8LL475 đến DCL473-7/30LL475 đến cột 70 NR Thượng Nông-Hương Nộn tách lèo | Tam Nông, Thanh Thủy | 5.3413 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 6599 |  | * Phụ tải các xã Thượng Nông, Dậu Dương, Hưng Hóa, Hương Nộn, Hồng Đà, Xuân Lộc, huyện Tam Nông * Phụ tải xã Thạch Đồng huyện Thanh Thủy
31 | 371E4.13 cấp đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL 371-7/23LL373 đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương | Cẩm Khê | 4.1144 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 7193 |  | * Phụ tải các xã Tạ Xá, Yên Dưỡng, Đồng Lương, Điêu Lương, Chương Xá, Yên Dưỡng , huyện Cẩm Khê
32 | 372E4.13 cấp đến DCL372-7/235 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn-Vô Tranh đến DCLPT372-7/40/9LL374 | Cẩm Khê | 5.4764 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 11992 |  | * Phụ tải các xã Tam Sơn, Phượng Vĩ, Ngô Xá Phượng Vỹ, Lương Sơn, Mỹ Lương, Xuân An, Trung Sơn, huyện Yên Lập
33 | 471E4.13 cấp điện KCN Cẩm Khê đến DCL473-7/87 | Cẩm Khê | 5.3991 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 6868 |  | * Phụ tải các xã Yên tập, Phú Lạc, Tình Cương, Hiền Đa, Cát Trù, Sông Thao, huyện Cẩm Khê
34 | 373E4.14 cấp đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL379-7/82 đến DCLPT 371-7/141 đến DCL374-7/145 | Đoan Hùng | 5.6039 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 8080 |  | * Phụ tải các xã Yên Kiện, Tiêu Sơn, Minh Tiến, Chân Mộng,, Minh Phú huyện Đoan Hùng
| TỔNG |  | 152.3785
* Cao điểm tối ngày 19-06-2023
1 | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | Việt Trì | 4.5 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 1 | Công ty Hoá Chất Việt Trì
2 | Cắt DCL 371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | Việt Trì | 0.5 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 1 | Công ty sứ Việt Trì
3 | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | Việt Trì | 2.5 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 1 | Công ty CMC
4 | 372E4.9 cấp đến DCL371-7/51.2 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân | Thanh Ba | 3.609 | 16:00 | 19 | 23:59 | 19 | 479 | 2797 | CCN Bãi Ba | * Một phần phụ tải các xã TĐC Ninh Dân, Yên Nội, huyện Thanh Ba
5 | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.10 | Phù Ninh | 3.5 | 16:00 | 19 | 23:59 | 19 | 479 | 3480 |  | Phụ Tải khu Vực Phú Lộc Huyện Phù Ninh
6 | 373E4.13 cấp đến LBS371-7/23LL(373) đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL372-7/235 đến DCLPT373-7/310 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh | Cẩm Khê | 14.2973 | 16:00 | 19 | 23:59 | 19 | 479 | 20082 | CCN Yên Lập | * Phụ tải các xã Hương Lung, TT Yên Lập, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, huyện Yên Lập * Phụ tải các xã Hương Lung huyện Cẩm Khê
7 | 371E4.8 cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá cấp điện TG Yến Mao | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 14.5876 | 16:00 | 19 | 23:59 | 19 | 479 | 17725 | * Phụ tải Công ty Baisheng (huyện Thanh Thủy) | * Phụ tải các xã Thục Luyện, Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn, Tân Lập, huyện Thanh Sơn * Phụ tải xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy
8 | 473E4.6 cấp đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến DCL 488-7/29LL473E4.6 đến cột 16 (tách lèo đầu cáp đi 475E4.17) | Việt Trì | 5.6046 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 19 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
9 | 482E4.6 cấp đến DCL2-4 LL Tasa đến DCLPT482-7/15LL472E4.6 | Việt Trì | 3.4232 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 5 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
10 | 484E4.6 cấp đến DCLPT 488-7/23LL488E4.6 | Việt Trì | 1.6 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 12 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
11 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  |  |  |  | 0 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
12 | 372E4.6 cấp đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCL377-7/9 đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) | Việt Trì | 10.3424 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 259 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
13 | 474E4.7 cấp đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 7.1889 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 51 | Phụ tải KCN Phú Hà
14 | 477E4.22 cấp đến DCLF474-7/13.1MV474E4.7-477E22 đến DCLF474-7/13.8MV472-474E4.7 cấp điện KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 2.6772 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 1 | Phụ tải KCN Phú Hà
15 | 471E4.17 cấp đến DCLPT472-7/1/22 JNTC Vina-KCNTV đến DCL473-7/46 đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến tủ MC486E4.6 | Việt Trì | 10.9 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 18 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
16 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.7 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 37 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
17 | 471E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 3.4 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 1 | Cấp phụ tải KCN Tử Đà, huyện Phù Ninh
18 | 479E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 6.5 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 1 | Cấp phụ tải KCN Tử Đà, huyện Phù Ninh
19 | 371E4.10 cấp điện khu công nghiệp Đồng Lạng | Phù Ninh | 5.9 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 378 | Cấp phụ tải KCN Đồng Lạng, huyện Phù Ninh
20 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 0
21 | 477E4.19 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) cấp điện KCN Cẩm Khê | Cty CP NL Hùng Vường | 2 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 1 | Công ty CP Năng Lượng Hùng Vương
22 | ĐZ 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 0 | Công ty Tasa
23 | Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW | Giấy | 10 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 1 | Công ty CP Giấy Việt Tri
24 | 673E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM sông thao | 4.7 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 1 | XI măng Sông Thao
25 | 675E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM sông thao | 2.8 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 1 | XI măng Sông Thao
26 | 677E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM sông thao | 3.9 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 1 | XI măng Sông Thao
27 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 | 900 | 1 | Công ty Đông Á
28 | 373E4.5 cấp đến DCL (372-7, 373-7) TG. Đồi Phướn đến DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6LL372 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba, Hạ Hòa | 12.4299 | 7:30 | 19 | 16:00 | 19 | 510 | 12799 |  | * Phụ tải các xã Phương Linh, Yển Khê, Mạn Lạn, huyện Thanh Ba * Phụ tải các xã Vĩnh Chân, Mai Tùng, Văn Lang, Bằng Giã, Chuế Lưu, Xuân Áng, Quân Khê, Hiền Lương Động Lâm, huyện Hạ Hòa
29 | 374E4.9 cấp đến DCL374-7/145 đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Thanh Ba, Phù Ninh | 4.7281 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 7753 |  | * Phụ tải các xã Quảng Nap, Năng Yên, huyện Thanh Ba * Phụ tải các xã Trạm Thản, Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ huyện Phù Ninh
30 | 373E4.10 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL373-7/85/1 Xuân Lũng-Tiên Kiên đến cột 98 đường trục 373E4.10 tách lèo | Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ | 11.6986 | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 | 540 | 11762 |  | * Một phần phụ tải xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh * Phụ tải các xã Hùng Sơn, Chu Hóa, Thạch Sơn, Lâm Thao, Xuân Huy, Xuân Lũng, Tiên Kiên, huyện Lâm Thao * Phụ tải các xã Hà Thạch, TX Phú Thọ
| TỔNG |  | 177.9439
* Ngày 20-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 7:00 | 20 | 1:00 | 21
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 20-06-2023
1 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.5329 | 7:00 | 20 | 12:00 | 20 | 300 | 0 |  | Phụ tải khu vực Thanh Miếu TP Việt Trì
2 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8213 | 7:00 | 20 | 12:00 | 20 | 300 | 0 |  | Phụ tải khu vực Dữu Lâu, Trưng Vương TP Việt Trì
3 | ĐZ 476E4.6 | Việt Trì | 3.3 | 7:00 | 20 | 11:00 | 20 | 240 | 2833 |  | * Phụ tải một phần phường Minh Phương, Minh Nông, TP Việt Trì
4 | Cắt nảy trên ĐZ 478E4.6, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 3 | 7:00 | 20 | 12:00 | 20 | 300 | 0 |  | Phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì
5 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 | 10:00 | 20 | 16:00 | 20 | 360 | 3108 |  | Phụ tải khu vực Hùng Lô TP Việt Trì
6 | 479E4.17 cấp đến DCL476-7/89/1 Sơn Dương (476E4.17) đến DCL476-7/111 (476E4.17) đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 | 510 | 14912 |  | * Phụ tải các xã Cao Xá, Vĩnh Lại, Quỳnh Lâm, Bản Nguyên, Thạch Vỹ, Vân Hùng, Kinh kệ, Sơn Dương, Hợp Hải, huyện Lâm Thao
7 | 481E4.17 cấp đến DCL481-7/10/10 Vân Hùng (481E4.17) | Việt Trì | 0.89296 | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 | 510 | 1505 |  | * Phụ tải xã Thụy Vân, TP Việt Trì
8 | 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 | 510 | 4197 | * Một phần phụ tải KCN Thụy Vân | * Một phần phụ tải các xã Sơn Vi, Lâm Thao, huyện Lâm Thao * Phụ tải xã Thanh Đình, TP Việt Trì
9 | Cắt 372E4.17 đến RCL 371/56 | Việt Trì, Lâm Thao | 2.5 | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 | 510 | 1781 |  | Một phần phụ tải xã Vcao Xá Vĩnh Lại huyện Lâm Thao
10 | * Cắt không tải DCL 373-7 TG Minh Phương đi Dệt Vĩnh Phú | Việt Trì | 3 | 7:30 | 20 | 23:59 | 20 | 989 | 1 | Công ty Dệt Vĩnh Phú
11 | * Cắt RCL372/38/4/1 Pangrim Neotext -Minh Phương | Việt Trì | 1.5 | 7:30 | 20 | 23:59 | 20 | 989 | 1 | Công ty Pangrim Neotext
12 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 2.9 | 7:30 | 20 | 12:00 | 20 | 270 | 0 |  | Phụ tải khu vực Tân Dân TP Việt Trì
13 | 671E4.2 cấp điện thị trấn Hùng Sơn, khu công nhân Supe. | Lâm Thao | 1.3316 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 2153 |  | * Phụ tải khu công nhân Supe
14 | 376E4.17 ấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.4773 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 4566 |  | * Phụ tải xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao
15 | 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 5.4885 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 10169 |  | * Phụ tải xã Phượng Vỹ, Minh Côi, Tiên Lương ,huyện Cẩm Khê
16 | 372E4.14 cấp đến DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.595 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 5433 |  | * Phụ tải xã Sóc Đăng, Hữu Đô, Phú Thứ, huyện Đoan Hùng
17 | 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCLPT375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.3344 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 9509 | Công ty CP Giấy Lửa Việt | * Cấp điện xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng * Cấp xã Gia Điền, Đại Phạm, phương Viên, Lửa Việt, huyện Hạ hòa
18 | 474E4.14 cấp đến DCL471-7/46LL474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0838 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 2093 |  | * Phụ tải xã Tây Cốc, Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng
19 | 471E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/46LL474E4.14 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 1.9404 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 2784 |  | * Phụ tải xã Vân Du, Chí Đám, Hùng Quan, huyện Đoan Hùng
20 | 476E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 4.5858 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 4972 |  | * Phụ tải xã TT Đoan Hùng, Chí Đám, huyện Đoan Hùng
21 | 471E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 4.9045 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 8091 |  | * Phụ tải xã Thanh uyên, Hiền Quan, Vực Trường, huyện Tam Nông
22 | 473E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 0.53438 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 592 |  | * Phụ tải xã xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông
23 | 371E4.19 cấp đến DCL374-7/20 đến DCLPT372-7/40/9LL374 đến DCL371-7/66/6 TT Sông Thao 2 | Cẩm Khê | 1.1009 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 2561 |  | * Phụ tải xã Kiến Thiết, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê
24 | 475E4.19 cấp đến DCL473-7/87 đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 3.1909 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 10648 |  | * Phụ tải xã Phùng Xá, Phương Xá, Sai Nga , huyện Cẩm Khê
25 | 371E4.21 cấp đến DCL373-7/160 cấp điện TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 3.9868 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 1159 |  | * Phụ tải xã Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy
26 | 373E4.21 cấp đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá | Thanh Thủy | 0.98558 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 1159 |  | * Phụ tải xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy
27 | 473E4.7 cấp đến DCL473-7/70/64A/12 Lương Lỗ-Đỗ Xuyên đến DCL476-7/40/52T/2/3/15.1 Thị Đội-Trường Y | Phú Thọ | 5.6173 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 7685 |  | * Phụ tải xã Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Minh, TX Phú Thọ
28 | 479E4.22 cấp đến DCL479-7/22 (479E4.22) | Phú Thọ | 0.54129 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 894 |  | * Phụ tải xã Hà Lộc, TX Phú Thọ
29 | 472E4.6 đến RCL 472/16 | Việt Trì, Lâm Thao | 7.2453 | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 | 510 | 3851 |  | một phần phụ tải xã Chu Hoá huyện lâm Thao, khu vực Vân Phú Việt Trì
30 | 374E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến Nhuộm Pangrim đến DCL374-7/28 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 | 7:30 | 20 | 12:00 | 20 | 270 | 1057 |  | * Phụ tải các xã Hùng Lô, Hòa Bình, TP Việt Trì
31 | 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 1.4431 | 7:30 | 20 | 12:00 | 20 | 270 | 2888 | * Phụ tải Công ty Dệt, Việt Trì | * Phụ tải xã Thụy Vân, Minh Nông,TP Việt Trì
32 | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 | 510 | 1 | Cấp công ty Pangrim
33 | Cắt nảy trên ĐZ 373E4.7, chỉ giữ lại 1MW | Phú Thọ | 3.9 | 7:00 | 20 | 23:59 | 20 | 1019 | 0 |  | Phụ tải phường Hùng Vương TX Phú Thọ
| TỔNG |  | 116.0987
* Cao điểm tối ngày 20-06-2023
1 | 471E4.1 đến RCL471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | Việt Trì | 3 | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 | 479 | 1542 | Công ty CP Thép Sông Hồng | * Phụ tải Phường Bạch hạc,
2 | RCL471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | Việt Trì | 6.1558 | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 | 479 | 381 | CCN Bạch Hạc | * Phụ tải Phường Bạch hạc,
3 | 472E4.1 cấp đến DCL471-7/1B LL472 đến DCLPT471-7 TC Thép Sông Hồng | Việt Trì | 1.3584 | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 | 479 | 1651 | Công ty CP Thép Sông Hồng | * Phụ tải Phường Bạch hạc,
4 | 371E4.14 cấp đến DCLPT371-7/141 đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.4168 | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 | 479 | 2917 | * Cụm CN Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng | * Phụ tải xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng,
5 | 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.1345 | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 | 479 | 2887 | * Phụ tải cụm CN Hợp Hải, huyện Lâm Thao | * Phụ tải xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông
6 | 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 | Tam Nông | 9.9211 | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 | 479 | 4725 | * Phụ tải Công ty Takao Granite*Thanh Uyên, huyện Tam Nông | * Phụ tải các xã Cổ Tiết, Tứ Mỹ, Xuân Quang, huyện Tam Nông
7 | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | Tam Nông | 8 | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 | 900 | 1 | Cấp đến công ty Takao Granite
8 | 373E4.19 cấp cấp điện CCN Cẩm Khê đến DCL373-7/53 (373E4.7) đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà | Cẩm Khê, Phú Thọ | 3.5396 | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 | 479 | 4061 |  | * Phụ tải xã Kiến Thiêt, Tùng Khê, Sơn Tình, huyện Cẩm Khê
9 | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | Cẩm Khê | 3.5667 | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 | 900 | 652 | Cấp điện cụm CN Cẩm Khê
10 | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | Phú Thọ | 3 | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 | 900 | 9 | Cấp điện Công ty Jeung Woo, TJB ViNa, Fachem ViNa
11 | 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 | Thanh Thủy | 4.2738 | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 | 479 | 3390 | Cụm CN Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy | * Phụ tải xã Hoàng Xá,
12 | 473E4.6 cấp đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến DCL 488-7/29LL473E4.6 đến cột 16 (tách lèo đầu cáp đi 475E4.17) | Việt Trì | 5.6046 | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 | 900 | 19 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
13 | 482E4.6 cấp đến DCL2-4 LL Tasa đến DCLPT482-7/15LL472E4.6 | Việt Trì | 3.4232 | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 | 900 | 5 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
14 | 484E4.6 cấp đến DCLPT 488-7/23LL488E4.6 | Việt Trì | 1.6 | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 | 900 | 12 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
15 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  | 12 |  | 12 | 0 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
16 | 372E4.6 cấp đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCL377-7/9 đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) | Việt Trì | 10.3424 | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 | 900 | 259 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
17 | 371E4.10 cấp điện khu công nghiệp Đồng Lạng | Phù Ninh | 5.9 | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 | 900 | 378 | Cấp phụ tải KCN Đồng Lạng, huyện Phù Ninh
18 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 | 900 | 0 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
19 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.6622 | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 | 900 | 37 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
20 | 472E4.7 cấp đến DCLPT 476-7/1LL472 đến DCL476-7/104/5/3/1 Hà Lộc-Long Ân đến DCL472-7/37/23 Hà Lộc-Văn Lung đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 9 | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 | 900 | 274 | Phụ tải KCN Phú Hà
21 | 378E4.1 cấp điện Công ty CP Hoá chất Việt Trì | Hóa Chất | 6.4 | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 | 900 | 1 | Công ty CP Hóa Chất Việt Tri
22 | 375E4.1 cấp đến DCLPT373-7 tủ RMU số 2 Hóa Chất-VT cấp điện Công ty Miwon, Công ty CP Hóa Chất Việt Trì | Hóa Chất+Miwon | 5.3534 | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 | 900 | 2 | Công ty Miwon+CP Hóa Chất Việt Tri
23 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  |  |  |  | 0 | 0 | Công ty Tasa
24 | 375E4.9 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | XM Phú Thọ | 2.3873 | 7:00 | 20 | 23:59 | 20 | 1019 | 1 | Công ty XM Phú Thọ
25 | H4A4.2 cấp điện Công ty CP Giấy BBP | Cty Giấy BBP | 0.33333 | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 | 900 | 1 | Công ty CP Giấy Bãi Bằng
26 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 | 900 | 1 | Công ty Đông Á
27 | 374E4.14 cấp đến DCL374-7/56/2 MV cấp đi Bằng Luân đến DPT 371-7/206 Đại Minh đến DCLPT75-3 RG Phú Thọ-Yên Bái | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 10.2881 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 10447 |  | * Phụ tải xã Bằng Luân, Minh Lương, Đông Khê, Quế Lâm, Phúc Lai huyện Đoan Hùng * Phụ tải xã Đại Phạm huyện Hạ Hòa
28 | 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Tam Nông, Cẩm Khê; Thanh Sơn | 7.7615 | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 | 540 | 7992 |  | * Phụ tải xã Quang Húc, Hùng Đô, Phương Thịnh, huyện Tam Nông * Công ty Dabaco, Cụm CN Tề Lễ, huyện Tam Nông
| TỔNG |  | 127.3301
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | 3885 | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | 3284 | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | 1325 | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | 1593 | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng
23 | Sau RCL473/14/2 Đồng Mạ lộ 473E4.1 | Việt Trì | 2 | 11:30 | 22 | 17:00 | 22 |  | 1516 | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng

## 1 (hidden)
BM11/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 24 đột xuất lần 01 (Ngày 12 tháng 06 đến ngày 20 tháng 06 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ văn bản số /EVNNPC-KT ngày 03 tháng 06 năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc phân bổ khả dụng nguồn điện cho các CTĐL từ ngày /6/2023
Căn cứ tình hình vận hành nguồn điện và lưới điện.
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh kính trình Giám đốc kế hoạch đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng, cụ thể như sau:
I. | Thông số vận hành dự kiến từ 12-20/6/2023:
STT | Ngày | Thời gian | Công suất dự kiến (MW) (Min-Max) |  | Công suất phân bổ (MW) (Min-Max) | Công suất tiết giảm (MW) (Min-Max) | Ghi chú
1 | 2023-06-12 | 07h30-16h00 | 436 - 548 |  | 380 - 451 | 40 - 151
|  | 16h00-24h00 | 499 - 621 |  | 399 - 483 | 90 - 156
2 | 2023-06-13 | 07h30-16h00 | 436 - 548 |  | 380 - 451 | 40 - 151
|  | 16h00-24h00 | 499 - 621 |  | 399 - 483 | 90 - 156
3 | 2023-06-14 | 07h30-16h00 | 436 - 548 |  | 380 - 451 | 40 - 151
|  | 16h00-24h00 | 499 - 621 |  | 399 - 483 | 90 - 156
4 | 2023-06-15 | 07h30-16h00 | 436 - 548 |  | 380 - 451 | 40 - 151
|  | 16h00-24h00 | 499 - 621 |  | 399 - 483 | 90 - 156
5 | 2023-06-16 | 07h30-16h00 | 457 - 576 |  | 380 - 451 | 60 - 178
|  | 16h00-24h00 | 524 - 652 |  | 399 - 483 | 115 - 186
6 | 17-06-2023 (Thứ 7) | 07h30-16h00 | 461 - 569 |  | 380 - 451 | 65 - 168
|  | 16h00-24h00 | 520 - 612 |  | 399 - 483 | 110 - 178
7 | 18-06-2023 (Chủ nhật) | 07h30-16h00 | 425 - 574 |  | 380 - 409 | 30 - 173
|  | 16h00-24h00 | 484 - 607 |  | 400 - 438 | 75 - 175
8 | 2023-06-19 | 07h30-16h00 | 432 - 645 |  | 380 - 451 | 60 - 188
|  | 16h00-24h00 | 497 - 688 |  | 399 - 483 | 115 - 196
9 | 2023-06-20 | 07h30-16h00 | 449 - 671 |  | 380 - 451 | 60 - 182
|  | 16h00-24h00 | 516 - 716 |  | 399 - 483 | 115 - 186
II. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
STT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Khu vực cấp điện
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [12 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [8 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
* Ngày 12-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 12; 7: 1:00; 8: 13; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 12-06-2023
1 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.5329 |  | 7:00 | 12 | 12:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Thanh Miếu TP Việt Trì | 0 | 0
2 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8213 |  | 7:00 | 12 | 12:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Dữu Lâu, Trưng Vương TP Việt Trì | 0 | 0
3 | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL473/3 Minh Nông | 540 | 2833 | 1529820 | 2 | - Phụ tải một phần phường Minh Phương, Minh Nông, TP Việt Trì | 2833 | 1529820
4 | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương | 540 | 2156 | 1164240 | 2 | - Phụ tải một phần Phường Minh Phương, TP Việt trì | 2156 | 1164240
5 | Cắt nảy trên ĐZ 478E4.6, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 3 |  | 7:00 | 12 | 12:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì | 0 | 0
6 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 |  | 10:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL477/8/9 Hùng Lô | 360 | 3108 | 1118880 | 2 | Phụ tải khu vực Hùng Lô TP Việt Trì | 3108 | 1118880
7 | 479E4.17 cấp đến DCL476-7/89/1 Sơn Dương (476E4.17) đến DCL476-7/111 (476E4.17) đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 |  | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.17 | 510 | 14912 | 7605120 | 2 | - Phụ tải các xã Cao Xá, Vĩnh Lại, Quỳnh Lâm, Bản Nguyên, Thạch Vỹ, Vân Hùng, Kinh kệ, Sơn Dương, Hợp Hải, huyện Lâm Thao | 14912 | 7605120
8 | 481E4.17 cấp đến DCL481-7/10/10 Vân Hùng (481E4.17) | Việt Trì | 0.89296 |  | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 481E4.17 | 510 | 1505 | 767550 | 2 | - Phụ tải xã Thụy Vân, TP Việt Trì | 1505 | 767550
9 | 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 |  | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.17 | 510 | 4197 | 2140470 | 2 | - Một phần phụ tải các xã Sơn Vi, Lâm Thao, huyện Lâm Thao - Phụ tải xã Thanh Đình, TP Việt Trì - Một phần phụ tải KCN Thụy Vân | 4197 | 2140470
10 | Cắt 372E4.17 đến RCL 371/56 | Việt Trì, Lâm Thao | 2.5 |  | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Đóng hòa 371E4.1&372E4.17, chuyển 371E4.1 cấp đến RCL 371/56. | 510 | 1781 | 908310 | 2 | Một phần phụ tải xã Vcao Xá Vĩnh Lại huyện Lâm Thao | 1781 | 908310
11 | * Cắt không tải DCL 373-7 TG Minh Phương đi Dệt Vĩnh Phú | Việt Trì | 3 |  | 7:30 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 | Công ty Dệt Vĩnh Phú | 1 | 989
12 | * Cắt RCL372/38/4/1 Pangrim Neotext -Minh Phương | Việt Trì | 1.5 |  | 7:30 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 | Công ty Pangrim Neotext | 1 | 989
13 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 2.9 |  | 7:30 | 12 | 12:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Tân Dân TP Việt Trì | 0 | 0
14 | 671E4.2 cấp điện thị trấn Hùng Sơn, khu công nhân Supe. | Lâm Thao | 1.3316 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 671E4.2 | 540 | 2153 | 1162620 | 2 | - Phụ tải khu công nhân Supe | 2153 | 1162620
15 | 376E4.17 ấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.4773 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 376E4.17 | 540 | 4566 | 2465640 | 2 | - Phụ tải xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao | 4566 | 2465640
16 | 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 5.4885 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.13 | 540 | 10169 | 5491260 | 2 | - Phụ tải xã Phượng Vỹ, Minh Côi, Tiên Lương ,huyện Cẩm Khê | 10169 | 5491260
17 | 372E4.14 cấp đến DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.595 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.14 | 540 | 5433 | 2933820 | 2 | - Phụ tải xã Sóc Đăng, Hữu Đô, Phú Thứ, huyện Đoan Hùng | 5433 | 2933820
18 | 374E4.14 cấp đến DCL374-7/56/2 MV cấp đi Bằng Luân đến DPT 371-7/206 Đại Minh đến DCLPT75-3 RG Phú Thọ-Yên Bái | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 10.2881 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.14 | 540 | 10447 | 5641380 | 2 | - Phụ tải xã Bằng Luân, Minh Lương, Đông Khê, Quế Lâm, Phúc Lai huyện Đoan Hùng - Phụ tải xã Đại Phạm huyện Hạ Hòa | 10447 | 5641380
19 | 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCLPT375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.3344 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.14 | 540 | 9509 | 5134860 | 2 | - Cấp điện xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng - Cấp xã Gia Điền, Đại Phạm, phương Viên, Lửa Việt, huyện Hạ hòa | 9509 | 5134860
20 | 474E4.14 cấp đến DCL471-7/46LL474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0838 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.14 | 540 | 2093 | 1130220 | 2 | - Phụ tải xã Tây Cốc, Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng | 2093 | 1130220
21 | 471E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/46LL474E4.14 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 1.9404 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.14 | 540 | 2784 | 1503360 | 2 | - Phụ tải xã Vân Du, Chí Đám, Hùng Quan, huyện Đoan Hùng | 2784 | 1503360
22 | 476E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 4.5858 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.14 | 540 | 4972 | 2684880 | 2 | - Phụ tải xã TT Đoan Hùng, Chí Đám, huyện Đoan Hùng | 4972 | 2684880
23 | 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Tam Nông, Cẩm Khê; Thanh Sơn | 7.7615 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.16 | 540 | 7992 | 4315680 | 2 | - Phụ tải xã Quang Húc, Hùng Đô, Phương Thịnh, huyện Tam Nông - Công ty Dabaco, Cụm CN Tề Lễ, huyện Tam Nông | 7992 | 4315680
24 | 471E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 4.9045 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.16 | 540 | 8091 | 4369140 | 2 | - Phụ tải xã Thanh uyên, Hiền Quan, Vực Trường, huyện Tam Nông | 8091 | 4369140
25 | 473E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 0.53438 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.16 | 540 | 592 | 319680 | 2 | - Phụ tải xã xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông | 592 | 319680
26 | 371E4.19 cấp đến DCL374-7/20 đến DCLPT372-7/40/9LL374 đến DCL371-7/66/6 TT Sông Thao 2 | Cẩm Khê | 1.1009 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.19 | 540 | 2561 | 1382940 | 2 | - Phụ tải xã Kiến Thiết, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê | 2561 | 1382940
27 | 475E4.19 cấp đến DCL473-7/87 đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 3.1909 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.19 | 540 | 10648 | 5749920 | 2 | - Phụ tải xã Phùng Xá, Phương Xá, Sai Nga , huyện Cẩm Khê | 10648 | 5749920
28 | 371E4.21 cấp đến DCL373-7/160 cấp điện TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 3.9868 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 | - Phụ tải xã Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy | 1159 | 625860
29 | 373E4.21 cấp đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá | Thanh Thủy | 0.98558 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 | - Phụ tải xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy | 1159 | 625860
30 | 473E4.7 cấp đến DCL473-7/70/64A/12 Lương Lỗ-Đỗ Xuyên đến DCL476-7/40/52T/2/3/15.1 Thị Đội-Trường Y | Phú Thọ | 5.6173 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.7 | 540 | 7685 | 4149900 | 2 | - Phụ tải xã Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Minh, TX Phú Thọ | 7685 | 4149900
31 | 479E4.22 cấp đến DCL479-7/22 (479E4.22) | Phú Thọ | 0.54129 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.22 | 540 | 894 | 482760 | 2 | - Phụ tải xã Hà Lộc, TX Phú Thọ | 894 | 482760
32 | 472E4.6 đến RCL 472/16 | Việt Trì, Lâm Thao | 7.2453 |  | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 472E4.6 &475E4.6 qua RCL 472/21BLL475, cắt RCL 472/16 (lộ 472E4.6) chuyển PTL1 sang 475E4.6 | 510 | 3851 | 1964010 | 2 | một phần phụ tải xã Chu Hoá huyện lâm Thao, khu vực Vân Phú Việt Trì | 3851 | 1964010
33 | 374E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến Nhuộm Pangrim đến DCL374-7/28 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 |  | 7:30 | 12 | 12:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.1 | 270 | 1057 | 285390 | 2 | - Phụ tải các xã Hùng Lô, Hòa Bình, TP Việt Trì | 1057 | 285390
34 | 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 1.4431 |  | 7:30 | 12 | 12:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.17 | 270 | 2888 | 779760 | 2 | - Phụ tải xã Thụy Vân, Minh Nông,TP Việt Trì - Phụ tải Công ty Dệt, Việt Trì | 2888 | 779760
35 | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 |  | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | 510 | 1 | 510 | 2 | Cấp công ty Pangrim | 1 | 510
36 | Cắt nảy trên ĐZ 373E4.7, chỉ giữ lại 1MW | Phú Thọ | 3.9 |  | 7:00 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐL Phú Thọ lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 1019 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải phường Hùng Vương TX Phú Thọ | 0 | 0
| TỔNG |  | 133.8482 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 12-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 472E4.1 cấp đến DCL471-7/1B LL472 đến DCLPT471-7 TC Thép Sông Hồng | Việt Trì | 1.3584 |  | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.1 | 479 | 430 | 205970 | 2 | - Phụ tải Phường Bạch hạc, Công ty CP Thép Sông Hồng | 430 | 205970
2 | 371E4.14 cấp đến DCLPT371-7/141 đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.4168 |  | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.14 | 479 | 2917 | 1397243 | 2 | - Phụ tải xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, - Cụm CN Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng | 2917 | 1397243
3 | 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.1345 |  | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.16 | 479 | 2887 | 1382873 | 2 | - Phụ tải xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông - Phụ tải cụm CN Hợp Hải, huyện Lâm Thao | 2887 | 1382873
4 | 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 | Tam Nông | 9.9211 |  | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.16 | 479 | 4725 | 2263275 | 2 | - Phụ tải các xã Cổ Tiết, Tứ Mỹ, Xuân Quang, huyện Tam Nông - Phụ tải Công ty Takao Granite-Thanh Uyên, huyện Tam Nông | 4725 | 2263275
5 | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | Tam Nông | 8 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp đến công ty Takao Granite | 1 | 900
6 | 373E4.19 cấp cấp điện CCN Cẩm Khê đến DCL373-7/53 (373E4.7) đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà | Cẩm Khê, Phú Thọ | 3.5396 |  | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.19 | 479 | 4061 | 1945219 | 2 | - Phụ tải xã Kiến Thiêt, Tùng Khê, Sơn Tình, huyện Cẩm Khê | 4061 | 1945219
7 | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | Cẩm Khê | 3.5667 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | 900 | 652 | 586800 | 2 | Cấp điện cụm CN Cẩm Khê | 652 | 586800
8 | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | Phú Thọ | 3 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | 900 | 9 | 8100 | 2 | Cấp điện Công ty Jeung Woo, TJB ViNa, Fachem ViNa | 9 | 8100
9 | 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 | Thanh Thủy | 4.2738 |  | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.21 | 479 | 3390 | 1623810 | 2 | - Phụ tải xã Hoàng Xá, Cụm CN Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy | 3390 | 1623810
10 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  |  | 12 |  | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng | 0 | 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
11 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW). | 900 | 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
12 | 471E4.17 cấp đến DCLPT472-7/1/22 JNTC Vina-KCNTV đến DCL473-7/46 đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến tủ MC486E4.6 | Việt Trì | 9.6932 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.17 | 900 | 18 | 16200 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 18 | 16200
13 | 477E4.17 cấp đến Cty CP Năng lượng Hùng Vương | Việt Trì | 0.5639 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.17 | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 1 | 900
14 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.6622 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Kaptex vina đề nghị cắt điện liền ngày để sản xuất liền ngày. (Trên ĐZ còn nhiều khách hàng nhưng không ý kiến gì). | 900 | 37 | 33300 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 37 | 33300
15 | 472E4.7 cấp đến DCLPT 476-7/1LL472 đến DCL476-7/104/5/3/1 Hà Lộc-Long Ân đến DCL472-7/37/23 Hà Lộc-Văn Lung đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 8.8767 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.7 | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp phụ tải KCN Phú Hà | 1 | 900
16 | 474E4.7 cấp đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 8.2455 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.7 | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp phụ tải KCN Phú Hà | 1 | 900
17 | 471E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 3.6167 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.10 | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp phụ tải KCN Từ Đà | 1 | 900
18 | 479E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 6.8124 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.10 | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp phụ tải KCN Từ Đà | 1 | 900
19 | 477E4.22 cấp đến DCLF474-7/13.1MV474E4.7-477E22 đến DCLF474-7/13.8MV472-474E4.7 cấp điện KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 2.1635 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.22 | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp phụ tải KCN Phú Hà | 1 | 900
20 | 477E4.19 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) cấp điện KCN Cẩm Khê | Cty CP NL Hùng Vường | 2 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477 E4.19 | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp phụ tải Năng lượng Hùng Vương | 1 | 900
21 | Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW | Giấy | 10 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW. * giảm liền ngày từ 11-14/6 để sản xuất liền ngày từ 15-19/6, 20/6 sử dụng 50% (6MW). PCPT đề nghị ngày 20 cũng phải giảm còn 1MW | 900 | 0 | 0 | 2 | Công ty CP Giấy Việt Tri | 0 | 0
22 | 378E4.1 cấp điện Công ty CP Hoá chất Việt Trì | Hóa Chất | 6.4 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 378E4.1 | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty CP Hóa Chất Việt Tri | 1 | 900
23 | 375E4.1 cấp đến DCLPT373-7 tủ RMU số 2 Hóa Chất-VT cấp điện Công ty Miwon, Công ty CP Hóa Chất Việt Trì | Hóa Chất+Miwon | 5.3534 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.1 | 900 | 2 | 1800 | 2 | Công ty Miwon+CP Hóa Chất Việt Tri | 2 | 1800
24 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW) | 900 | 0 | 0 | 2 | Công ty Tasa | 0 | 0
25 | 375E4.9 cấp đến DCLPT375-7/37 đến DCLPT 377-7/38/19 XMPT cấp XMPT | XM Phú Thọ | 2.3873 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.9 | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty XM Phú Thọ | 1 | 900
26 | H4A4.2 cấp điện Công ty CP Giấy BBP | Cty Giấy BBP | 0.33333 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H4A4.2 | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty CP Giấy Bãi Bằng | 1 | 900
27 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H5A4.2 | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty Đông Á | 1 | 900
| TỔNG |  | 134.276 | [14 empty] | 0 | 0
* Ngày 13-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 13; 7: 1:00; 8: 14; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 13-06-2023
1 | 373E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến DCL373-7/27 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 2.1897 |  | 7:30 | 13 | 12:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.1 | 270 | 2390 | 645300 | 2 | - Phụ tải Phường Bến gót và một phần phụ tải xã Sông Lô, TP Việt Trì | 2390 | 645300
2 | 477E4.1 cấp đến MC473 TCQTHV đến DCL473-7/30/8.2 Sông Hồng 1 đến tủ RMU1_477E4.1 đến DCLPT477-7/25 đến tủ RMU1_481E4.17 | Việt Trì | 0.82177 |  | 7:30 | 13 | 12:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.1 | 270 | 1173 | 316710 | 2 | - Một phần phụ tải các Phường Minh Nông, Tiên Cát, Gia Cẩm, TP Việt Trì | 1173 | 316710
3 | 476E4.1 cấp đến DCL471-7/111.1 (471E4.18) đến DCL473-7/8/1A Động Lực | Việt Trì | 1.7035 |  | 7:30 | 13 | 12:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.1 | 270 | 1986 | 536220 | 2 | - Một phần phụ tải phường Thanh Miếu, TP Việt Trì | 1986 | 536220
4 | 473E4.18 cấp đến DCL472-7/11/99 Vân Phú-Quân Khu 2 đến DCL472-7/11/17 Vân Phú-Quân Khu 2 | Việt Trì | 9.3106 |  | 10:00 | 13 | 15:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.18 | 300 | 2285 | 685500 | 2 | Cấp điện một phần phụ tải khu vực Vân Phú, Kim Đức TP Việt Trì | 2285 | 685500
5 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 2.4482 |  | 7:30 | 13 | 12:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 | Một Phần phụ tải khu vực Thọ Sơn, Tiên Cát TP Việt Trì | 0 | 0
6 | Cắt nảy trên ĐZ 474E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 5.1 |  | 10:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 360 | 0 | 0 | 2 | Một Phần phụ tải khu vực Gia Cẩm TP Việt Trì | 0 | 0
7 | Cắt 475E4.6 đến RCL475/49 | Việt Trì | 3.9 |  | 10:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 475E4.6 với 474E4.1, cắt RCL 475/49 chuyển PTL1 sang 474E4.1 | 360 | 2512 | 904320 | 2 | Một Phần phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì | 2512 | 904320
8 | 372E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt | Thanh Ba, Hạ Hòa | 7.9784 |  | 7:30 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.5 | 510 | 14253 | 7269030 | 2 | - Phụ tải xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba - Phụ tải các xã Mai Tùng, xã Yên Luật, Lang Sơn, Minh Hạc, TT Hạ Hòa, Y Sơn, Phụ Khánh, Lâm Lợi, Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa | 14253 | 7269030
9 | 373E4.5 cấp đến DCL (372-7, 373-7) TG. Đồi Phướn đến DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6LL372 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba, Hạ Hòa | 12.4299 |  | 7:30 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.5 | 510 | 12799 | 6527490 | 2 | - Phụ tải các xã Phương Linh, Yển Khê, Mạn Lạn, huyện Thanh Ba - Phụ tải các xã Vĩnh Chân, Mai Tùng, Văn Lang, Bằng Giã, Chuế Lưu, Xuân Áng, Quân Khê, Hiền Lương Động Lâm, huyện Hạ Hòa | 12799 | 6527490
10 | 374E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCL374-7/38 đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ | Thanh Ba | 2.481 |  | 7:30 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.5 | 510 | 4381 | 2234310 | 2 | - Phụ tải xã Thanh Vân, Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba - Phụ tải xã Yên Kỳ, Hương Xạ, huyện Hạ Hòa | 4381 | 2234310
11 | 375E4.5 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | Thanh Ba | 1.0179 |  | 7:30 | 13 | 23:59 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.5 | 989 | 1289 | 1274821 | 2 | - Một phần phụ tải TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba | 1289 | 1274821
12 | 379E4.5 cấp đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL379-7/82 | Thanh Ba | 2.6582 |  | 7:30 | 13 | 23:59 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 379E4.5 | 989 | 3105 | 3070845 | 2 | - Phụ tải các xã Thái Ninh, Đại An, huyện Thanh Ba. | 3105 | 3070845
13 | 371E4.9 cấp đến DCLPT371-7/88/19 CT-ND đến DCL371-7/108 đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba | 2.5838 |  | 7:30 | 13 | 12:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.9 | 270 | 4020 | 1085400 | 2 | - Phụ tải các xã Yên Nội, Thanh Xá, Chí Tiên, Hoàng Cương, huyện Thanh Ba | 4020 | 1085400
14 | 373E4.9 cấp đến DCLPT377-7/38/19 TC XMPT đến DCL373-7 TCĐP tủ MC377E4.5 | Thanh Ba | 2.3854 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.9 | 540 | 2650 | 1431000 | 2 | - Cấp điện phụ tải 1 phần TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba | 2650 | 1431000
15 | 374E4.9 cấp đến DCL374-7/145 đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Thanh Ba, Phù Ninh | 4.7281 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.9 | 540 | 7753 | 4186620 | 2 | - Phụ tải các xã Quảng Nap, Năng Yên, huyện Thanh Ba - Phụ tải các xã Trạm Thản, Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ huyện Phù Ninh | 7753 | 4186620
16 | 473E4.10 cấp đến DCL473-7/26/19 Kim Đức đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo đến DCL473-7/106 đến DCL472-7/101 đến DCL472-7/164 | Phù Ninh, Việt Trì | 9.5147 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.10 | 540 | 10483 | 5660820 | 2 | - Phụ tải các xã An Đạo, Vĩnh Phú, Tiên Du, TT Phong Châu, Phú Nham, Tiên Du, Hạ Giáp, Gia Thanh, Phú Lộc, huyện Phù Ninh - Phụ tải xã Kim Đức, TP Việt Trì | 10483 | 5660820
17 | 371E4.7 cấp đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà đến DCL371-7/51.2 đến DCL371-7/108 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Phú Thọ, Thanh Ba | 4.9492 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.7 | 540 | 2150 | 1161000 | 2 | - Một phần phụ tải các xã Thanh Vinh, Văn Lung, TX Phú Thọ - Phụ tải Phân xưởng pháo hoa nhà máy Z121 - Phụ tải các xã Sơn Cương, Xã Võ lao, Xã Đông Thành, huyện Thanh Ba | 2150 | 1161000
18 | 372E4.7 cấp đến cột 104 đường trục 373E4.10 tách lèo đến DCL372-7/71/22 Hà Thạc-Phù Ninh | Phú Thọ | 1.084 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.7 | 540 | 1272 | 686880 | 2 | Một phần Phụ tải xã Văn Lung, TX Phú Thọ | 1272 | 686880
19 | 374E4.7 cấp đến DCL372-7/71/37.1 LL374 đến DCL374-7/81 (374E4.7) | Phú Thọ, Phù Ninh | 2.5749 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.7 | 540 | 1576 | 851040 | 2 | - Một phần phụ tải xã Hà Thạch, TX Phú Thọ | 1576 | 851040
20 | 471E4.7 cấp đến DCL472-7/164 đến DCL479-7/22 | Phú Thọ, Phù Ninh, Thanh Ba | 8.2707 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.7 | 540 | 5218 | 2817720 | 2 | - Phụ tải các xã Hà Lộc, Khải Xuân, TX Phú Thọ - Phụ tải các xã Phú Hộ, Tiên Phú, huyện Phù Ninh - Phụ tải nhà máy Z121 | 5218 | 2817720
21 | Cắt RCL476/49 lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL476/49 lộ 476E4.7 | 540 | 5369 | 2899260 | 2 | Cấp điện một phần TX Phú Thọ | 5369 | 2899260
22 | 373E4.10 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL373-7/85/1 Xuân Lũng-Tiên Kiên đến cột 98 đường trục 373E4.10 tách lèo | Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ | 11.6986 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.10 | 540 | 11762 | 6351480 | 2 | - Một phần phụ tải xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh - Phụ tải các xã Hùng Sơn, Chu Hóa, Thạch Sơn, Lâm Thao, Xuân Huy, Xuân Lũng, Tiên Kiên, huyện Lâm Thao - Phụ tải các xã Hà Thạch, TX Phú Thọ | 11762 | 6351480
23 | 477E4.10 cấp đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo | Phù Ninh | 2.3308 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.10 | 540 | 4363 | 2356020 | 2 | - Phụ tải các xã Bình Bộ, An Đạo, Tử Đà, huyện Phù Ninh | 4363 | 2356020
24 | 472E4.10 cấp đến DCL472-7/101 | Phù Ninh | 7.6648 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.10 | 540 | 6792 | 3667680 | 2 | - Phụ tải TT Phong Châu, huyện Phù Ninh - Phụ tải xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao | 6792 | 3667680
25 | 377E4.8 cấp đến DCLPT 377-7/81LL372 đến DCLPT 377-7/86/85 Thọ Văn-Dị Nậu | Thanh Sơn, Tam Nông | 2.3296 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 377E4.8 | 540 | 3025 | 1633500 | 2 | - Một phần phụ tải xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn - Phụ tải các xã Thọ Văn, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông | 3025 | 1633500
26 | 373E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 6.9913 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.8 | 540 | 13850 | 7479000 | 2 | - Cấp điện phụ tải các xã Văn Miếu, Võ Miếu, Vinh Tiền, Tam Thanh, Long Cốc, Khả cửu, Thượng Cửu, Đông Cửu, | 13850 | 7479000
27 | 372E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 0.75835 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.8 | 540 | 706 | 381240 | 2 | - Một phần phụ tải xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn | 706 | 381240
28 | 374E4.8 Cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL373-7/72/3 LL374 đến DCL372-7/20/1LL374 đến RCL373/312 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT374-7/269/73/22T/38A/47 Thu Cúc-Đồng Thập | Thanh Sơn | 13.6814 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.8 | 540 | 25962 | 14019480 | 2 | - Cấp điện phụ tải các xã Sơn Hùng, TT Thanh Sơn, Thục Luyện, Địch Quả, huyện Thanh Sơn - Cấp điện phụ tải các xã Minh Đài, Văn Luông, Xuân Sơn, Mỹ Thuận, Tân Phú, Kiệt Sơn, Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn | 25962 | 14019480
29 | 476E4.8 cấp đến DCL478-7/62 | Thanh Sơn | 2.7257 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.8 | 540 | 2642 | 1426680 | 2 | - Cấp điện phụ tải một phần TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn | 2642 | 1426680
30 | 478E4.8 cấp đến DCL478-7/62 đến DCLPT473-7/192 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 4.3312 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 478E4.8 | 540 | 4834 | 2610360 | 2 | - Cấp điện một phần phụ tải TT Thanh Sơn, xã Giáp Lai, - Cấp điện phụ tải các xã Thạch Đồng, Thạch Khoán, huyện Tam Nông | 4834 | 2610360
31 | 371E4.11 cấp đến DCL371-7/43 LL373 đến DCL373-7 TG Cổ Tiết đến DCLPT377-7/86/85 Thọ Văn - Dị Nậu đến DCL376-7/101LL371E4.11 | Tam Nông | 1.9234 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.11 | 540 | 1214 | 655560 | 2 | - Phụ tải các xã Hưng Hóa, Hương Nộn,Cổ Tiết, huyện Tam Nông | 1214 | 655560
32 | 373E4.11 cấp đến DCL371-7/43LL373 đến DCL373-7/160 đến DCL375-7/49 | Tam Nông, Thanh Thủy | 10.2352 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.11 | 540 | 11842 | 6394680 | 2 | - Phụ tải các xã Đào Xá, Tân Phương, TT Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy | 11842 | 6394680
33 | 473E4.11 cấp đến DCLPT473-7/192 đến DCL473-7/8LL475 đến DCL473-7/30LL475 đến cột 70 NR Thượng Nông-Hương Nộn tách lèo | Tam Nông, Thanh Thủy | 5.3413 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.11 | 540 | 6599 | 3563460 | 2 | - Phụ tải các xã Thượng Nông, Dậu Dương, Hưng Hóa, Hương Nộn, Hồng Đà, Xuân Lộc, huyện Tam Nông - Phụ tải xã Thạch Đồng huyện Thanh Thủy | 6599 | 3563460
34 | 371E4.13 cấp đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL 371-7/23LL373 đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương | Cẩm Khê | 4.1144 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.13 | 540 | 7193 | 3884220 | 2 | - Phụ tải các xã Tạ Xá, Yên Dưỡng, Đồng Lương, Điêu Lương, Chương Xá, Yên Dưỡng , huyện Cẩm Khê | 7193 | 3884220
35 | 372E4.13 cấp đến DCL372-7/235 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn-Vô Tranh đến DCLPT372-7/40/9LL374 | Cẩm Khê | 5.4764 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.13 | 540 | 11992 | 6475680 | 2 | - Phụ tải các xã Tam Sơn, Phượng Vĩ, Ngô Xá Phượng Vỹ, Lương Sơn, Mỹ Lương, Xuân An, Trung Sơn, huyện Yên Lập | 11992 | 6475680
36 | 471E4.13 cấp điện KCN Cẩm Khê đến DCL473-7/87 | Cẩm Khê | 5.3991 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.13 | 540 | 6868 | 3708720 | 2 | - Phụ tải các xã Yên tập, Phú Lạc, Tình Cương, Hiền Đa, Cát Trù, Sông Thao, huyện Cẩm Khê | 6868 | 3708720
37 | 373E4.14 cấp đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL379-7/82 đến DCLPT 371-7/141 đến DCL374-7/145 | Đoan Hùng | 5.6039 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.14 | 540 | 8080 | 4363200 | 2 | - Phụ tải các xã Yên Kiện, Tiêu Sơn, Minh Tiến, Chân Mộng,, Minh Phú huyện Đoan Hùng | 8080 | 4363200
| TỔNG |  | 181.2351 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 13-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | Việt Trì | 4.5 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty Hoá Chất Việt Trì | 1 | 900
2 | Cắt DCL371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | Việt Trì | 0.5 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt DCL371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty sứ Việt Trì | 1 | 900
3 | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | Việt Trì | 2.5 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty CMC | 1 | 900
4 | 372E4.9 cấp đến DCL371-7/51.2 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân | Thanh Ba | 3.609 |  | 16:00 | 13 | 23:59 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.9 | 479 | 2797 | 1339763 | 2 | - Một phần phụ tải các xã TĐC Ninh Dân, Yên Nội, huyện Thanh Ba | 2797 | 1339763
5 | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.9 | Phù Ninh | 3.5 |  | 16:00 | 13 | 23:59 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL374/91 lộ 374E4.9 | 479 | 2651 | 1269829 | 2 | Một phần Phụ tải các xã Liên Hoa, Phù Ninh | 2651 | 1269829
6 | 373E4.13 cấp đến LBS371-7/23LL(373) đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL372-7/235 đến DCLPT373-7/310 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh | Cẩm Khê | 14.2973 |  | 16:00 | 13 | 23:59 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.13 | 479 | 20082 | 9619278 | 2 | - Phụ tải các xã Hương Lung, TT Yên Lập, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, huyện Yên Lập - Phụ tải các xã Hương Lung huyện Cẩm Khê | 20082 | 9619278
7 | 371E4.8 cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá cấp điện TG Yến Mao | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 14.5876 |  | 16:00 | 13 | 23:59 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.8 | 479 | 17725 | 8490275 | 2 | - Phụ tải các xã Thục Luyện, Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn, Tân Lập, huyện Thanh Sơn - Phụ tải xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy - Phụ tải Công ty Baisheng(huyện Thanh Thủy) | 17725 | 8490275
8 | 473E4.6 cấp đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến DCL 488-7/29LL473E4.6 đến cột 16 (tách lèo đầu cáp đi 475E4.17) | Việt Trì | 5.6046 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.6 | 900 | 19 | 17100 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 19 | 17100
9 | 482E4.6 cấp đến DCL2-4 LL Tasa đến DCLPT482-7/15LL472E4.6 | Việt Trì | 3.4232 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 482E4.6 | 900 | 5 | 4500 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 5 | 4500
10 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
11 | 372E4.6 cấp đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCL377-7/9 đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) | Việt Trì | 10.3424 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.6 | 900 | 259 | 233100 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 259 | 233100
12 | 474E4.7 cấp đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 7.1889 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.7 | 900 | 51 | 45900 | 2 | Phụ tải KCN Phú Hà | 51 | 45900
13 | 477E4.22 cấp đến DCLF474-7/13.1MV474E4.7-477E22 đến DCLF474-7/13.8MV472-474E4.7 cấp điện KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 2.6772 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.22 | 900 | 1 | 900 | 2 | Phụ tải KCN Phú Hà | 1 | 900
14 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW).; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
15 | 477E4.19 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) cấp điện KCN Cẩm Khê | Cty CP NL Hùng Vường | 2 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | TBA cấp nước Khu CN Cẩm Khê cấp nước KCN Cẩm Khê có mất cùng | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty CP Năng Lượng Hùng Vương | 1 | 900
16 | ĐZ 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW); 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Công ty Tasa | 0 | 0
17 | Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW | Giấy | 10 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW. * giảm liền ngày từ 11-14/6 để sản xuất liền ngày từ 15-19/6, 20/6 sử dụng 50% (6MW). PCPT đề nghị ngày 20 cũng phải giảm còn 1MW; 13: 0; 14: 1 | 0 | 2 | Công ty CP Giấy Việt Tri | 1 | 0
18 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H5A4.2 | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty Đông Á | 1 | 900
| TỔNG |  | 102.6873 | [14 empty] | 0 | 0
* Ngày 14-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 14; 7: 1:00; 8: 15; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 14-06-2023
1 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.5329 |  | 7:00 | 14 | 12:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Thanh Miếu TP Việt Trì | 0 | 0
2 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8213 |  | 7:00 | 14 | 12:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Dữu Lâu, Trưng Vương TP Việt Trì | 0 | 0
3 | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL473/3 Minh Nông | 540 | 2833 | 1529820 | 2 | - Phụ tải một phần phường Minh Phương, Minh Nông, TP Việt Trì | 2833 | 1529820
4 | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương | 540 | 2156 | 1164240 | 2 | - Phụ tải một phần Phường Minh Phương, TP Việt trì | 2156 | 1164240
5 | Cắt nảy trên ĐZ 478E4.6, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 3 |  | 7:00 | 14 | 12:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì | 0 | 0
6 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 |  | 10:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL477/8/9 Hùng Lô | 360 | 3108 | 1118880 | 2 | Phụ tải khu vực Hùng Lô TP Việt Trì | 3108 | 1118880
7 | 479E4.17 cấp đến DCL476-7/89/1 Sơn Dương (476E4.17) đến DCL476-7/111 (476E4.17) đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 |  | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.17 | 510 | 14912 | 7605120 | 2 | - Phụ tải các xã Cao Xá, Vĩnh Lại, Quỳnh Lâm, Bản Nguyên, Thạch Vỹ, Vân Hùng, Kinh kệ, Sơn Dương, Hợp Hải, huyện Lâm Thao | 14912 | 7605120
8 | 481E4.17 cấp đến DCL481-7/10/10 Vân Hùng (481E4.17) | Việt Trì | 0.89296 |  | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 481E4.17 | 510 | 1505 | 767550 | 2 | - Phụ tải xã Thụy Vân, TP Việt Trì | 1505 | 767550
9 | 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 |  | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.17 | 510 | 4197 | 2140470 | 2 | - Một phần phụ tải các xã Sơn Vi, Lâm Thao, huyện Lâm Thao - Phụ tải xã Thanh Đình, TP Việt Trì - Một phần phụ tải KCN Thụy Vân | 4197 | 2140470
10 | Cắt 372E4.17 đến RCL 371/56 | Việt Trì, Lâm Thao | 2.5 |  | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Đóng hòa 371E4.1&372E4.17, chuyển 371E4.1 cấp đến RCL 371/56. | 510 | 1781 | 908310 | 2 | Một phần phụ tải xã Vcao Xá Vĩnh Lại huyện Lâm Thao | 1781 | 908310
11 | * Cắt không tải DCL 373-7 TG Minh Phương đi Dệt Vĩnh Phú | Việt Trì | 3 |  | 7:30 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 | Công ty Dệt Vĩnh Phú | 1 | 989
12 | * Cắt RCL372/38/4/1 Pangrim Neotext -Minh Phương | Việt Trì | 1.5 |  | 7:30 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 | Công ty Pangrim Neotext | 1 | 989
13 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 2.9 |  | 7:30 | 14 | 12:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Tân Dân TP Việt Trì | 0 | 0
14 | 671E4.2 cấp điện thị trấn Hùng Sơn, khu công nhân Supe. | Lâm Thao | 1.3316 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 671E4.2 | 540 | 2153 | 1162620 | 2 | - Phụ tải khu công nhân Supe | 2153 | 1162620
15 | 376E4.17 ấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.4773 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 376E4.17 | 540 | 4566 | 2465640 | 2 | - Phụ tải xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao | 4566 | 2465640
16 | 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 5.4885 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.13 | 540 | 10169 | 5491260 | 2 | - Phụ tải xã Phượng Vỹ, Minh Côi, Tiên Lương ,huyện Cẩm Khê | 10169 | 5491260
17 | 372E4.14 cấp đến DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.595 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.14 | 540 | 5433 | 2933820 | 2 | - Phụ tải xã Sóc Đăng, Hữu Đô, Phú Thứ, huyện Đoan Hùng | 5433 | 2933820
18 | 374E4.14 cấp đến DCL374-7/56/2 MV cấp đi Bằng Luân đến DPT 371-7/206 Đại Minh đến DCLPT75-3 RG Phú Thọ-Yên Bái | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 10.2881 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.14 | 540 | 10447 | 5641380 | 2 | - Phụ tải xã Bằng Luân, Minh Lương, Đông Khê, Quế Lâm, Phúc Lai huyện Đoan Hùng - Phụ tải xã Đại Phạm huyện Hạ Hòa | 10447 | 5641380
19 | 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCLPT375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.3344 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.14 | 540 | 9509 | 5134860 | 2 | - Cấp điện xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng - Cấp xã Gia Điền, Đại Phạm, phương Viên, Lửa Việt, huyện Hạ hòa | 9509 | 5134860
20 | 474E4.14 cấp đến DCL471-7/46LL474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0838 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.14 | 540 | 2093 | 1130220 | 2 | - Phụ tải xã Tây Cốc, Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng | 2093 | 1130220
21 | 471E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/46LL474E4.14 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 1.9404 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.14 | 540 | 2784 | 1503360 | 2 | - Phụ tải xã Vân Du, Chí Đám, Hùng Quan, huyện Đoan Hùng | 2784 | 1503360
22 | 476E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 4.5858 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.14 | 540 | 4972 | 2684880 | 2 | - Phụ tải xã TT Đoan Hùng, Chí Đám, huyện Đoan Hùng | 4972 | 2684880
23 | 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Tam Nông, Cẩm Khê; Thanh Sơn | 7.7615 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.16 | 540 | 7992 | 4315680 | 2 | - Phụ tải xã Quang Húc, Hùng Đô, Phương Thịnh, huyện Tam Nông - Công ty Dabaco, Cụm CN Tề Lễ, huyện Tam Nông | 7992 | 4315680
24 | 471E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 4.9045 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.16 | 540 | 8091 | 4369140 | 2 | - Phụ tải xã Thanh uyên, Hiền Quan, Vực Trường, huyện Tam Nông | 8091 | 4369140
25 | 473E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 0.53438 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.16 | 540 | 592 | 319680 | 2 | - Phụ tải xã xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông | 592 | 319680
26 | 371E4.19 cấp đến DCL374-7/20 đến DCLPT372-7/40/9LL374 đến DCL371-7/66/6 TT Sông Thao 2 | Cẩm Khê | 1.1009 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.19 | 540 | 2561 | 1382940 | 2 | - Phụ tải xã Kiến Thiết, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê | 2561 | 1382940
27 | 475E4.19 cấp đến DCL473-7/87 đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 3.1909 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.19 | 540 | 10648 | 5749920 | 2 | - Phụ tải xã Phùng Xá, Phương Xá, Sai Nga , huyện Cẩm Khê | 10648 | 5749920
28 | 371E4.21 cấp đến DCL373-7/160 cấp điện TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 3.9868 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 | - Phụ tải xã Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy | 1159 | 625860
29 | 373E4.21 cấp đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá | Thanh Thủy | 0.98558 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 | - Phụ tải xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy | 1159 | 625860
30 | 473E4.7 cấp đến DCL473-7/70/64A/12 Lương Lỗ-Đỗ Xuyên đến DCL476-7/40/52T/2/3/15.1 Thị Đội-Trường Y | Phú Thọ | 5.6173 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.7 | 540 | 7685 | 4149900 | 2 | - Phụ tải xã Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Minh, TX Phú Thọ | 7685 | 4149900
31 | 479E4.22 cấp đến DCL479-7/22 (479E4.22) | Phú Thọ | 0.54129 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.22 | 540 | 894 | 482760 | 2 | - Phụ tải xã Hà Lộc, TX Phú Thọ | 894 | 482760
32 | 472E4.6 đến RCL 472/16 | Việt Trì, Lâm Thao | 7.2453 |  | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 472E4.6 &475E4.6 qua RCL 472/21BLL475, cắt RCL 472/16 (lộ 472E4.6) chuyển PTL1 sang 475E4.6 | 510 | 3851 | 1964010 | 2 | một phần phụ tải xã Chu Hoá huyện lâm Thao, khu vực Vân Phú Việt Trì | 3851 | 1964010
33 | 374E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến Nhuộm Pangrim đến DCL374-7/28 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 |  | 7:30 | 14 | 12:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.1 | 270 | 1057 | 285390 | 2 | - Phụ tải các xã Hùng Lô, Hòa Bình, TP Việt Trì | 1057 | 285390
34 | 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 1.4431 |  | 7:30 | 14 | 12:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.17 | 270 | 2888 | 779760 | 2 | - Phụ tải xã Thụy Vân, Minh Nông,TP Việt Trì - Phụ tải Công ty Dệt, Việt Trì | 2888 | 779760
35 | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 |  | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | 510 | 1 | 510 | 2 | Cấp công ty Pangrim | 1 | 510
36 | Cắt nảy trên ĐZ 373E4.7, chỉ giữ lại 1MW | Phú Thọ | 3.9 |  | 7:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐL Phú Thọ lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 1019 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải phường Hùng Vương TX Phú Thọ | 0 | 0
| TỔNG |  | 133.8482 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 14-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 471E4.1 đến RCL471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | Việt Trì | 3 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.1 | 479 | 1654 | 792266 | 2 | - Phụ tải Phường Bạch hạc, Công ty CP Thép Sông Hồng | 1654 | 792266
2 | RCL471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | Việt Trì | 6.1558 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama | 479 | 351 | 168129 | 2 | - Phụ tải Công ty Lilama | 351 | 168129
3 | 472E4.1 cấp đến DCL471-7/1B LL472 đến DCLPT471-7 TC Thép Sông Hồng | Việt Trì | 1.3584 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.1 | 479 | 430 | 205970 | 2 | - Phụ tải Phường Bạch hạc, Công ty CP Thép Sông Hồng | 430 | 205970
4 | 371E4.14 cấp đến DCLPT371-7/141 đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.4168 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.14 | 479 | 2917 | 1397243 | 2 | - Phụ tải xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, - Cụm CN Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng | 2917 | 1397243
5 | 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.1345 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.16 | 479 | 2887 | 1382873 | 2 | - Phụ tải xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông - Phụ tải cụm CN Hợp Hải, huyện Lâm Thao | 2887 | 1382873
6 | 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 | Tam Nông | 9.9211 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.16 | 479 | 4725 | 2263275 | 2 | - Phụ tải các xã Cổ Tiết, Tứ Mỹ, Xuân Quang, huyện Tam Nông - Phụ tải Công ty Takao Granite-Thanh Uyên, huyện Tam Nông | 4725 | 2263275
7 | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | Tam Nông | 8 |  | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp đến công ty Takao Granite | 1 | 900
8 | 373E4.19 cấp cấp điện CCN Cẩm Khê đến DCL373-7/53 (373E4.7) đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà | Cẩm Khê, Phú Thọ | 3.5396 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.19 | 479 | 4061 | 1945219 | 2 | - Phụ tải xã Kiến Thiêt, Tùng Khê, Sơn Tình, huyện Cẩm Khê | 4061 | 1945219
9 | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | Cẩm Khê | 3.5667 |  | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | 900 | 652 | 586800 | 2 | Cấp điện cụm CN Cẩm Khê | 652 | 586800
10 | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | Phú Thọ | 3 |  | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | 900 | 9 | 8100 | 2 | Cấp điện Công ty Jeung Woo, TJB ViNa, Fachem ViNa | 9 | 8100
11 | 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 | Thanh Thủy | 4.2738 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.21 | 479 | 3390 | 1623810 | 2 | - Phụ tải xã Hoàng Xá, Cụm CN Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy | 3390 | 1623810
12 | 473E4.6 cấp đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến DCL 488-7/29LL473E4.6 đến cột 16 (tách lèo đầu cáp đi 475E4.17) | Việt Trì | 5.6046 |  | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.6 | 900 | 19 | 17100 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 19 | 17100
13 | 482E4.6 cấp đến DCL2-4 LL Tasa đến DCLPT482-7/15LL472E4.6 | Việt Trì | 3.4232 |  | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 482E4.6 | 900 | 5 | 4500 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 5 | 4500
14 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
15 | 372E4.6 cấp đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCL377-7/9 đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) | Việt Trì | 10.3424 |  | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.6 | 900 | 259 | 233100 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 259 | 233100
16 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW).; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
17 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.6622 |  | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Kaptex vina đề nghị cắt điện liền ngày để sản xuất liền ngày. (Trên ĐZ còn nhiều khách hàng nhưng không ý kiến gì). | 900 | 37 | 33300 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 37 | 33300
18 | Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW | Giấy | 10 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW. * giảm liền ngày từ 11-14/6 để sản xuất liền ngày từ 15-19/6, 20/6 sử dụng 50% (6MW). PCPT đề nghị ngày 20 cũng phải giảm còn 1MW; 13: 0; 14: 1 | 0 | 2 | Công ty CP Giấy Việt Tri | 1 | 0
19 | 378E4.1 cấp điện Công ty CP Hoá chất Việt Trì | Hóa Chất | 6.4 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 378E4.1 | 479 | 1 | 479 | 2 | Công ty CP Hóa Chất Việt Tri | 1 | 479
20 | 375E4.1 cấp đến DCLPT373-7 tủ RMU số 2 Hóa Chất-VT cấp điện Công ty Miwon, Công ty CP Hóa Chất Việt Trì | Hóa Chất+Miwon | 5.3534 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.1 | 479 | 2 | 958 | 2 | Công ty Miwon+CP Hóa Chất Việt Tri | 2 | 958
21 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW); 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Công ty Tasa | 0 | 0
22 | 375E4.9 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | XM Phú Thọ | 2.3873 |  | 7:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.9 | 1019 | 1 | 1019 | 2 | Công ty XM Phú Thọ | 1 | 1019
23 | H4A4.2 cấp điện Công ty CP Giấy BBP | Cty Giấy BBP | 0.33333 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H4A4.2 | 479 | 1 | 479 | 2 | Công ty CP Giấy Bãi Bằng | 1 | 479
24 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 |  | 7:00 | 14 | 7:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H5A4.2 | 1440 | 1 | 1440 | 2 | Công ty Đông Á | 1 | 1440
| TỔNG |  | 120.8301 | [14 empty] | 0 | 0
* Ngày 15-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 15; 7: 1:00; 8: 16; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 15-06-2023
1 | 373E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến DCL373-7/27 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 2.1897 |  | 7:30 | 15 | 12:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.1 | 270 | 2390 | 645300 | 2 | - Phụ tải Phường Bến gót và một phần phụ tải xã Sông Lô, TP Việt Trì | 2390 | 645300
2 | 477E4.1 cấp đến MC473 TCQTHV đến DCL473-7/30/8.2 Sông Hồng 1 đến tủ RMU1_477E4.1 đến DCLPT477-7/25 đến tủ RMU1_481E4.17 | Việt Trì | 0.82177 |  | 7:30 | 15 | 12:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.1 | 270 | 1173 | 316710 | 2 | - Một phần phụ tải các Phường Minh Nông, Tiên Cát, Gia Cẩm, TP Việt Trì | 1173 | 316710
3 | 476E4.1 cấp đến DCL471-7/111.1 (471E4.18) đến DCL473-7/8/1A Động Lực | Việt Trì | 1.7035 |  | 7:30 | 15 | 12:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.1 | 270 | 1986 | 536220 | 2 | - Một phần phụ tải phường Thanh Miếu, TP Việt Trì | 1986 | 536220
4 | 473E4.18 cấp đến DCL472-7/11/99 Vân Phú-Quân Khu 2 đến DCL472-7/11/17 Vân Phú-Quân Khu 2 | Việt Trì | 9.3106 |  | 10:00 | 15 | 15:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.18 | 300 | 2285 | 685500 | 2 | Cấp điện một phần phụ tải khu vực Vân Phú, Kim Đức TP Việt Trì | 2285 | 685500
5 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 2.4482 |  | 7:30 | 15 | 12:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 | Một Phần phụ tải khu vực Thọ Sơn, Tiên Cát TP Việt Trì | 0 | 0
6 | Cắt nảy trên ĐZ 474E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 5.1 |  | 10:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 360 | 0 | 0 | 2 | Một Phần phụ tải khu vực Gia Cẩm TP Việt Trì | 0 | 0
7 | Cắt 475E4.6 đến RCL475/49 | Việt Trì | 3.9 |  | 10:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 475E4.6 với 474E4.1, cắt RCL 475/49 chuyển PTL1 sang 474E4.1 | 360 | 2512 | 904320 | 2 | Một Phần phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì | 2512 | 904320
8 | 372E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt | Thanh Ba, Hạ Hòa | 7.9784 |  | 7:30 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.5 | 510 | 14253 | 7269030 | 2 | - Phụ tải xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba - Phụ tải các xã Mai Tùng, xã Yên Luật, Lang Sơn, Minh Hạc, TT Hạ Hòa, Y Sơn, Phụ Khánh, Lâm Lợi, Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa | 14253 | 7269030
9 | 373E4.5 cấp đến DCL (372-7, 373-7) TG. Đồi Phướn đến DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6LL372 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba, Hạ Hòa | 12.4299 |  | 7:30 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.5 | 510 | 12799 | 6527490 | 2 | - Phụ tải các xã Phương Linh, Yển Khê, Mạn Lạn, huyện Thanh Ba - Phụ tải các xã Vĩnh Chân, Mai Tùng, Văn Lang, Bằng Giã, Chuế Lưu, Xuân Áng, Quân Khê, Hiền Lương Động Lâm, huyện Hạ Hòa | 12799 | 6527490
10 | 374E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCL374-7/38 đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ | Thanh Ba | 2.481 |  | 7:30 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.5 | 510 | 4381 | 2234310 | 2 | - Phụ tải xã Thanh Vân, Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba - Phụ tải xã Yên Kỳ, Hương Xạ, huyện Hạ Hòa | 4381 | 2234310
11 | 375E4.5 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | Thanh Ba | 1.0179 |  | 7:30 | 15 | 23:59 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.5 | 989 | 1289 | 1274821 | 2 | - Một phần phụ tải TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba | 1289 | 1274821
12 | 379E4.5 cấp đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL379-7/82 | Thanh Ba | 2.6582 |  | 7:30 | 15 | 23:59 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 379E4.5 | 989 | 3105 | 3070845 | 2 | - Phụ tải các xã Thái Ninh, Đại An, huyện Thanh Ba. | 3105 | 3070845
13 | 371E4.9 cấp đến DCLPT371-7/88/19 CT-ND đến DCL371-7/108 đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba | 2.5838 |  | 7:30 | 15 | 12:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.9 | 270 | 4020 | 1085400 | 2 | - Phụ tải các xã Yên Nội, Thanh Xá, Chí Tiên, Hoàng Cương, huyện Thanh Ba | 4020 | 1085400
14 | 373E4.9 cấp đến DCLPT377-7/38/19 TC XMPT đến DCL373-7 TCĐP tủ MC377E4.5 | Thanh Ba | 2.3854 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.9 | 540 | 2650 | 1431000 | 2 | - Cấp điện phụ tải 1 phần TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba | 2650 | 1431000
15 | 374E4.9 cấp đến DCL374-7/145 đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Thanh Ba, Phù Ninh | 4.7281 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.9 | 540 | 7753 | 4186620 | 2 | - Phụ tải các xã Quảng Nap, Năng Yên, huyện Thanh Ba - Phụ tải các xã Trạm Thản, Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ huyện Phù Ninh | 7753 | 4186620
16 | 473E4.10 cấp đến DCL473-7/26/19 Kim Đức đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo đến DCL473-7/106 đến DCL472-7/101 đến DCL472-7/164 | Phù Ninh, Việt Trì | 9.5147 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.10 | 540 | 10483 | 5660820 | 2 | - Phụ tải các xã An Đạo, Vĩnh Phú, Tiên Du, TT Phong Châu, Phú Nham, Tiên Du, Hạ Giáp, Gia Thanh, Phú Lộc, huyện Phù Ninh - Phụ tải xã Kim Đức, TP Việt Trì | 10483 | 5660820
17 | 371E4.7 cấp đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà đến DCL371-7/51.2 đến DCL371-7/108 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Phú Thọ, Thanh Ba | 4.9492 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.7 | 540 | 2150 | 1161000 | 2 | - Một phần phụ tải các xã Thanh Vinh, Văn Lung, TX Phú Thọ - Phụ tải Phân xưởng pháo hoa nhà máy Z121 - Phụ tải các xã Sơn Cương, Xã Võ lao, Xã Đông Thành, huyện Thanh Ba | 2150 | 1161000
18 | 372E4.7 cấp đến cột 104 đường trục 373E4.10 tách lèo đến DCL372-7/71/22 Hà Thạc-Phù Ninh | Phú Thọ | 1.084 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.7 | 540 | 1272 | 686880 | 2 | Một phần Phụ tải xã Văn Lung, TX Phú Thọ | 1272 | 686880
19 | 374E4.7 cấp đến DCL372-7/71/37.1 LL374 đến DCL374-7/81 (374E4.7) | Phú Thọ, Phù Ninh | 2.5749 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.7 | 540 | 1576 | 851040 | 2 | - Một phần phụ tải xã Hà Thạch, TX Phú Thọ | 1576 | 851040
20 | 471E4.7 cấp đến DCL472-7/164 đến DCL479-7/22 | Phú Thọ, Phù Ninh, Thanh Ba | 8.2707 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.7 | 540 | 5218 | 2817720 | 2 | - Phụ tải các xã Hà Lộc, Khải Xuân, TX Phú Thọ - Phụ tải các xã Phú Hộ, Tiên Phú, huyện Phù Ninh - Phụ tải nhà máy Z121 | 5218 | 2817720
21 | Cắt RCL476/49 lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL476/49 lộ 476E4.7 | 540 | 5369 | 2899260 | 2 | Cấp điện một phần TX Phú Thọ | 5369 | 2899260
22 | 373E4.10 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL373-7/85/1 Xuân Lũng-Tiên Kiên đến cột 98 đường trục 373E4.10 tách lèo | Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ | 11.6986 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.10 | 540 | 11762 | 6351480 | 2 | - Một phần phụ tải xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh - Phụ tải các xã Hùng Sơn, Chu Hóa, Thạch Sơn, Lâm Thao, Xuân Huy, Xuân Lũng, Tiên Kiên, huyện Lâm Thao - Phụ tải các xã Hà Thạch, TX Phú Thọ | 11762 | 6351480
23 | 477E4.10 cấp đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo | Phù Ninh | 2.3308 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.10 | 540 | 4363 | 2356020 | 2 | - Phụ tải các xã Bình Bộ, An Đạo, Tử Đà, huyện Phù Ninh | 4363 | 2356020
24 | 472E4.10 cấp đến DCL472-7/101 | Phù Ninh | 7.6648 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.10 | 540 | 6792 | 3667680 | 2 | - Phụ tải TT Phong Châu, huyện Phù Ninh - Phụ tải xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao | 6792 | 3667680
25 | 377E4.8 cấp đến DCLPT 377-7/81LL372 đến DCLPT 377-7/86/85 Thọ Văn-Dị Nậu | Thanh Sơn, Tam Nông | 2.3296 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 377E4.8 | 540 | 3025 | 1633500 | 2 | - Một phần phụ tải xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn - Phụ tải các xã Thọ Văn, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông | 3025 | 1633500
26 | 373E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 6.9913 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.8 | 540 | 13850 | 7479000 | 2 | - Cấp điện phụ tải các xã Văn Miếu, Võ Miếu, Vinh Tiền, Tam Thanh, Long Cốc, Khả cửu, Thượng Cửu, Đông Cửu, | 13850 | 7479000
27 | 372E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 0.75835 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.8 | 540 | 706 | 381240 | 2 | - Một phần phụ tải xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn | 706 | 381240
28 | 374E4.8 Cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL373-7/72/3 LL374 đến DCL372-7/20/1LL374 đến RCL373/312 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT374-7/269/73/22T/38A/47 Thu Cúc-Đồng Thập | Thanh Sơn | 13.6814 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.8 | 540 | 25962 | 14019480 | 2 | - Cấp điện phụ tải các xã Sơn Hùng, TT Thanh Sơn, Thục Luyện, Địch Quả, huyện Thanh Sơn - Cấp điện phụ tải các xã Minh Đài, Văn Luông, Xuân Sơn, Mỹ Thuận, Tân Phú, Kiệt Sơn, Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn | 25962 | 14019480
29 | 476E4.8 cấp đến DCL478-7/62 | Thanh Sơn | 2.7257 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.8 | 540 | 2642 | 1426680 | 2 | - Cấp điện phụ tải một phần TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn | 2642 | 1426680
30 | 478E4.8 cấp đến DCL478-7/62 đến DCLPT473-7/192 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 4.3312 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 478E4.8 | 540 | 4834 | 2610360 | 2 | - Cấp điện một phần phụ tải TT Thanh Sơn, xã Giáp Lai, - Cấp điện phụ tải các xã Thạch Đồng, Thạch Khoán, huyện Tam Nông | 4834 | 2610360
31 | 371E4.11 cấp đến DCL371-7/43 LL373 đến DCL373-7 TG Cổ Tiết đến DCLPT377-7/86/85 Thọ Văn - Dị Nậu đến DCL376-7/101LL371E4.11 | Tam Nông | 1.9234 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.11 | 540 | 1214 | 655560 | 2 | - Phụ tải các xã Hưng Hóa, Hương Nộn,Cổ Tiết, huyện Tam Nông | 1214 | 655560
32 | 373E4.11 cấp đến DCL371-7/43LL373 đến DCL373-7/160 đến DCL375-7/49 | Tam Nông, Thanh Thủy | 10.2352 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.11 | 540 | 11842 | 6394680 | 2 | - Phụ tải các xã Đào Xá, Tân Phương, TT Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy | 11842 | 6394680
33 | 473E4.11 cấp đến DCLPT473-7/192 đến DCL473-7/8LL475 đến DCL473-7/30LL475 đến cột 70 NR Thượng Nông-Hương Nộn tách lèo | Tam Nông, Thanh Thủy | 5.3413 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.11 | 540 | 6599 | 3563460 | 2 | - Phụ tải các xã Thượng Nông, Dậu Dương, Hưng Hóa, Hương Nộn, Hồng Đà, Xuân Lộc, huyện Tam Nông - Phụ tải xã Thạch Đồng huyện Thanh Thủy | 6599 | 3563460
34 | 371E4.13 cấp đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL 371-7/23LL373 đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương | Cẩm Khê | 4.1144 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.13 | 540 | 7193 | 3884220 | 2 | - Phụ tải các xã Tạ Xá, Yên Dưỡng, Đồng Lương, Điêu Lương, Chương Xá, Yên Dưỡng , huyện Cẩm Khê | 7193 | 3884220
35 | 372E4.13 cấp đến DCL372-7/235 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn-Vô Tranh đến DCLPT372-7/40/9LL374 | Cẩm Khê | 5.4764 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.13 | 540 | 11992 | 6475680 | 2 | - Phụ tải các xã Tam Sơn, Phượng Vĩ, Ngô Xá Phượng Vỹ, Lương Sơn, Mỹ Lương, Xuân An, Trung Sơn, huyện Yên Lập | 11992 | 6475680
36 | 471E4.13 cấp điện KCN Cẩm Khê đến DCL473-7/87 | Cẩm Khê | 5.3991 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.13 | 540 | 6868 | 3708720 | 2 | - Phụ tải các xã Yên tập, Phú Lạc, Tình Cương, Hiền Đa, Cát Trù, Sông Thao, huyện Cẩm Khê | 6868 | 3708720
37 | 373E4.14 cấp đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL379-7/82 đến DCLPT 371-7/141 đến DCL374-7/145 | Đoan Hùng | 5.6039 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.14 | 540 | 8080 | 4363200 | 2 | - Phụ tải các xã Yên Kiện, Tiêu Sơn, Minh Tiến, Chân Mộng,, Minh Phú huyện Đoan Hùng | 8080 | 4363200
| TỔNG |  | 181.2351 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 15-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | RCL 471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | Việt Trì | 4.5 |  | 16:00 | 15 | 23:59 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL 471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | 479 | 351 | 168129 | 2 | - Phụ tải Công ty Lilama | 351 | 168129
2 | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | Việt Trì | 4.5 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty Hoá Chất Việt Trì | 1 | 900
3 | Cắt DCL 371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | Việt Trì | 0.5 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt DCL 371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty sứ Việt Trì | 1 | 900
4 | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | Việt Trì | 2.5 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty CMC | 1 | 900
5 | 372E4.9 cấp đến DCL371-7/51.2 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân | Thanh Ba | 3.609 |  | 16:00 | 15 | 23:59 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.9 | 479 | 2797 | 1339763 | 2 | - Một phần phụ tải các xã TĐC Ninh Dân, Yên Nội, huyện Thanh Ba | 2797 | 1339763
6 | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.10 | Phù Ninh | 3.5 |  | 16:00 | 15 | 23:59 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.10 | 479 | 2651 | 1269829 | 2 | Một phần Phụ tải các xã Liên Hoa, Phù Ninh | 2651 | 1269829
7 | 373E4.13 cấp đến LBS371-7/23LL(373) đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL372-7/235 đến DCLPT373-7/310 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh | Cẩm Khê | 14.2973 |  | 16:00 | 15 | 23:59 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.13 | 479 | 20082 | 9619278 | 2 | - Phụ tải các xã Hương Lung, TT Yên Lập, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, huyện Yên Lập - Phụ tải các xã Hương Lung huyện Cẩm Khê | 20082 | 9619278
8 | 371E4.8 cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá cấp điện TG Yến Mao | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 14.5876 |  | 16:00 | 15 | 23:59 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.8 | 479 | 17725 | 8490275 | 2 | - Phụ tải các xã Thục Luyện, Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn, Tân Lập, huyện Thanh Sơn - Phụ tải xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy - Phụ tải Công ty Baisheng(huyện Thanh Thủy) | 17725 | 8490275
9 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
10 | 471E4.17 cấp đến DCLPT472-7/1/22 JNTC Vina-KCNTV đến DCL473-7/46 đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến tủ MC486E4.6 | Việt Trì | 10.9453 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * CMC mất liền 3 ngày để sản xuất liên tục | 900 | 18 | 16200 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 18 | 16200
11 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW).; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
12 | 371E4.10 cấp điện khu công nghiệp Đồng Lạng | Phù Ninh | 5.9082 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.10 | 900 | 378 | 340200 | 2 | Cấp phụ tải KCN Đồng Lạng, huyện Phù Ninh | 378 | 340200
13 | 472E4.11 cấp đến DCLPT 475-7/23 đến DCL473-7/30LL475 cấp KCN Trung Hà | KCN Trung Hà | 2.9187 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.11 | 900 | 1944 | 1749600 | 2 | Phụ tải KCN Trung Hà | 1944 | 1749600
14 | 475E4.11 cấp đến DCLPT475-7/23 đến DCL473-7/8LL475 cấp điện KCN Trung Hà | KCN Trung Hà | 3.3045 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.11 | 900 | 9 | 8100 | 2 | Phụ tải KCN Trung Hà | 9 | 8100
15 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW); 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Công ty Tasa | 0 | 0
16 | 673E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM Sông Thao | 4.6946 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 673E4.9 | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty CP Xi Măng Sông Thao | 1 | 900
17 | 675E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM Sông Thao | 2.7855 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 675E4.9 | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty CP Xi Măng Sông Thao | 1 | 900
18 | 677E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM Sông Thao | 3.8959 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 677E4.9 | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty CP Xi Măng Sông Thao | 1 | 900
| TỔNG |  | 96.737 | [14 empty] | 0 | 0
* Ngày 16-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 16; 7: 1:00; 8: 17; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 16-06-2023
1 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.5329 |  | 7:00 | 16 | 12:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Thanh Miếu TP Việt Trì | 0 | 0
2 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8213 |  | 7:00 | 16 | 12:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Dữu Lâu, Trưng Vương TP Việt Trì | 0 | 0
3 | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL473/3 Minh Nông | 540 | 2833 | 1529820 | 2 | - Phụ tải một phần phường Minh Phương, Minh Nông, TP Việt Trì | 2833 | 1529820
4 | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương | 540 | 2156 | 1164240 | 2 | - Phụ tải một phần Phường Minh Phương, TP Việt trì | 2156 | 1164240
5 | Cắt nảy trên ĐZ 478E4.6, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 3 |  | 7:00 | 16 | 12:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì | 0 | 0
6 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 |  | 10:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL477/8/9 Hùng Lô | 360 | 3108 | 1118880 | 2 | Phụ tải khu vực Hùng Lô TP Việt Trì | 3108 | 1118880
7 | 479E4.17 cấp đến DCL476-7/89/1 Sơn Dương (476E4.17) đến DCL476-7/111 (476E4.17) đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 |  | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.17 | 510 | 14912 | 7605120 | 2 | - Phụ tải các xã Cao Xá, Vĩnh Lại, Quỳnh Lâm, Bản Nguyên, Thạch Vỹ, Vân Hùng, Kinh kệ, Sơn Dương, Hợp Hải, huyện Lâm Thao | 14912 | 7605120
8 | 481E4.17 cấp đến DCL481-7/10/10 Vân Hùng (481E4.17) | Việt Trì | 0.89296 |  | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 481E4.17 | 510 | 1505 | 767550 | 2 | - Phụ tải xã Thụy Vân, TP Việt Trì | 1505 | 767550
9 | 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 |  | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.17 | 510 | 4197 | 2140470 | 2 | - Một phần phụ tải các xã Sơn Vi, Lâm Thao, huyện Lâm Thao - Phụ tải xã Thanh Đình, TP Việt Trì - Một phần phụ tải KCN Thụy Vân | 4197 | 2140470
10 | Cắt 372E4.17 đến RCL 371/56 | Việt Trì, Lâm Thao | 2.5 |  | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Đóng hòa 371E4.1&372E4.17, chuyển 371E4.1 cấp đến RCL 371/56. | 510 | 1781 | 908310 | 2 | Một phần phụ tải xã Vcao Xá Vĩnh Lại huyện Lâm Thao | 1781 | 908310
11 | * Cắt không tải DCL 373-7 TG Minh Phương đi Dệt Vĩnh Phú | Việt Trì | 3 |  | 7:30 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 | Công ty Dệt Vĩnh Phú | 1 | 989
12 | * Cắt RCL372/38/4/1 Pangrim Neotext -Minh Phương | Việt Trì | 1.5 |  | 7:30 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 | Công ty Pangrim Neotext | 1 | 989
13 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 2.9 |  | 7:30 | 16 | 12:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Tân Dân TP Việt Trì | 0 | 0
14 | 671E4.2 cấp điện thị trấn Hùng Sơn, khu công nhân Supe. | Lâm Thao | 1.3316 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 671E4.2 | 540 | 2153 | 1162620 | 2 | - Phụ tải khu công nhân Supe | 2153 | 1162620
15 | 376E4.17 ấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.4773 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 376E4.17 | 540 | 4566 | 2465640 | 2 | - Phụ tải xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao | 4566 | 2465640
16 | 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 5.4885 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.13 | 540 | 10169 | 5491260 | 2 | - Phụ tải xã Phượng Vỹ, Minh Côi, Tiên Lương ,huyện Cẩm Khê | 10169 | 5491260
17 | 372E4.14 cấp đến DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.595 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.14 | 540 | 5433 | 2933820 | 2 | - Phụ tải xã Sóc Đăng, Hữu Đô, Phú Thứ, huyện Đoan Hùng | 5433 | 2933820
18 | 374E4.14 cấp đến DCL374-7/56/2 MV cấp đi Bằng Luân đến DPT 371-7/206 Đại Minh đến DCLPT75-3 RG Phú Thọ-Yên Bái | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 10.2881 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.14 | 540 | 10447 | 5641380 | 2 | - Phụ tải xã Bằng Luân, Minh Lương, Đông Khê, Quế Lâm, Phúc Lai huyện Đoan Hùng - Phụ tải xã Đại Phạm huyện Hạ Hòa | 10447 | 5641380
19 | 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCLPT375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.3344 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.14 | 540 | 9509 | 5134860 | 2 | - Cấp điện xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng - Cấp xã Gia Điền, Đại Phạm, phương Viên, Lửa Việt, huyện Hạ hòa | 9509 | 5134860
20 | 474E4.14 cấp đến DCL471-7/46LL474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0838 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.14 | 540 | 2093 | 1130220 | 2 | - Phụ tải xã Tây Cốc, Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng | 2093 | 1130220
21 | 471E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/46LL474E4.14 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 1.9404 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.14 | 540 | 2784 | 1503360 | 2 | - Phụ tải xã Vân Du, Chí Đám, Hùng Quan, huyện Đoan Hùng | 2784 | 1503360
22 | 476E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 4.5858 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.14 | 540 | 4972 | 2684880 | 2 | - Phụ tải xã TT Đoan Hùng, Chí Đám, huyện Đoan Hùng | 4972 | 2684880
23 | 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Tam Nông, Cẩm Khê; Thanh Sơn | 7.7615 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.16 | 540 | 7992 | 4315680 | 2 | - Phụ tải xã Quang Húc, Hùng Đô, Phương Thịnh, huyện Tam Nông - Công ty Dabaco, Cụm CN Tề Lễ, huyện Tam Nông | 7992 | 4315680
24 | 471E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 4.9045 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.16 | 540 | 8091 | 4369140 | 2 | - Phụ tải xã Thanh uyên, Hiền Quan, Vực Trường, huyện Tam Nông | 8091 | 4369140
25 | 473E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 0.53438 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.16 | 540 | 592 | 319680 | 2 | - Phụ tải xã xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông | 592 | 319680
26 | 371E4.19 cấp đến DCL374-7/20 đến DCLPT372-7/40/9LL374 đến DCL371-7/66/6 TT Sông Thao 2 | Cẩm Khê | 1.1009 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.19 | 540 | 2561 | 1382940 | 2 | - Phụ tải xã Kiến Thiết, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê | 2561 | 1382940
27 | 475E4.19 cấp đến DCL473-7/87 đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 3.1909 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.19 | 540 | 10648 | 5749920 | 2 | - Phụ tải xã Phùng Xá, Phương Xá, Sai Nga , huyện Cẩm Khê | 10648 | 5749920
28 | 371E4.21 cấp đến DCL373-7/160 cấp điện TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 3.9868 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 | - Phụ tải xã Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy | 1159 | 625860
29 | 373E4.21 cấp đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá | Thanh Thủy | 0.98558 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 | - Phụ tải xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy | 1159 | 625860
30 | 473E4.7 cấp đến DCL473-7/70/64A/12 Lương Lỗ-Đỗ Xuyên đến DCL476-7/40/52T/2/3/15.1 Thị Đội-Trường Y | Phú Thọ | 5.6173 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.7 | 540 | 7685 | 4149900 | 2 | - Phụ tải xã Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Minh, TX Phú Thọ | 7685 | 4149900
31 | 479E4.22 cấp đến DCL479-7/22 (479E4.22) | Phú Thọ | 0.54129 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.22 | 540 | 894 | 482760 | 2 | - Phụ tải xã Hà Lộc, TX Phú Thọ | 894 | 482760
32 | 472E4.6 đến RCL 472/16 | Việt Trì, Lâm Thao | 7.2453 |  | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 472E4.6 &475E4.6 qua RCL 472/21BLL475, cắt RCL 472/16 (lộ 472E4.6) chuyển PTL1 sang 475E4.6 | 510 | 3851 | 1964010 | 2 | một phần phụ tải xã Chu Hoá huyện lâm Thao, khu vực Vân Phú Việt Trì | 3851 | 1964010
33 | 374E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến Nhuộm Pangrim đến DCL374-7/28 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 |  | 7:30 | 16 | 12:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.1 | 270 | 1057 | 285390 | 2 | - Phụ tải các xã Hùng Lô, Hòa Bình, TP Việt Trì | 1057 | 285390
34 | 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 1.4431 |  | 7:30 | 16 | 12:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.17 | 270 | 2888 | 779760 | 2 | - Phụ tải xã Thụy Vân, Minh Nông,TP Việt Trì - Phụ tải Công ty Dệt, Việt Trì | 2888 | 779760
35 | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 |  | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | 510 | 1 | 510 | 2 | Cấp công ty Pangrim | 1 | 510
36 | Cắt nảy trên ĐZ 373E4.7, chỉ giữ lại 1MW | Phú Thọ | 3.9 |  | 7:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐL Phú Thọ lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 1019 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải phường Hùng Vương TX Phú Thọ | 0 | 0
| TỔNG |  | 133.8482 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 16-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 472E4.1 cấp đến DCL471-7/1B LL472 đến DCLPT471-7 TC Thép Sông Hồng | Việt Trì | 1.3584 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.1 | 479 | 430 | 205970 | 2 | - Phụ tải Phường Bạch hạc, Công ty CP Thép Sông Hồng | 430 | 205970
2 | 371E4.14 cấp đến DCLPT371-7/141 đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.4168 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.14 | 479 | 2917 | 1397243 | 2 | - Phụ tải xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, - Cụm CN Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng | 2917 | 1397243
3 | 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.1345 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.16 | 479 | 2887 | 1382873 | 2 | - Phụ tải xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông - Phụ tải cụm CN Hợp Hải, huyện Lâm Thao | 2887 | 1382873
4 | 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 | Tam Nông | 9.9211 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.16 | 479 | 4725 | 2263275 | 2 | - Phụ tải các xã Cổ Tiết, Tứ Mỹ, Xuân Quang, huyện Tam Nông - Phụ tải Công ty Takao Granite-Thanh Uyên, huyện Tam Nông | 4725 | 2263275
5 | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | Tam Nông | 8 |  | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp đến công ty Takao Granite | 1 | 900
6 | 373E4.19 cấp cấp điện CCN Cẩm Khê đến DCL373-7/53 (373E4.7) đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà | Cẩm Khê, Phú Thọ | 3.5396 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.19 | 479 | 4061 | 1945219 | 2 | - Phụ tải xã Kiến Thiêt, Tùng Khê, Sơn Tình, huyện Cẩm Khê | 4061 | 1945219
7 | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | Cẩm Khê | 3.5667 |  | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | 900 | 652 | 586800 | 2 | Cấp điện cụm CN Cẩm Khê | 652 | 586800
8 | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | Phú Thọ | 3 |  | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | 900 | 9 | 8100 | 2 | Cấp điện Công ty Jeung Woo, TJB ViNa, Fachem ViNa | 9 | 8100
9 | 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 | Thanh Thủy | 4.2738 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.21 | 479 | 3390 | 1623810 | 2 | - Phụ tải xã Hoàng Xá, Cụm CN Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy | 3390 | 1623810
10 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
11 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW).; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
12 | 472E4.7 cấp đến DCLPT 476-7/1LL472 đến DCL476-7/104/5/3/1 Hà Lộc-Long Ân đến DCL472-7/37/23 Hà Lộc-Văn Lung đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 8.968 |  | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.7 | 900 | 274 | 246600 | 2 | Phụ tải KCN Phú Hà | 274 | 246600
13 | 371E4.10 cấp điện khu công nghiệp Đồng Lạng | Phù Ninh | 5.9082 |  | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.10 | 900 | 378 | 340200 | 2 | Cấp phụ tải KCN Đồng Lạng, huyện Phù Ninh | 378 | 340200
14 | 472E4.11 cấp đến DCLPT 475-7/23 đến DCL473-7/30LL475 cấp KCN Trung Hà | KCN Trung Hà | 2.9187 |  | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.11 | 900 | 1944 | 1749600 | 2 | Phụ tải KCN Trung Hà | 1944 | 1749600
15 | 475E4.11 cấp đến DCLPT475-7/23 đến DCL473-7/8LL475 cấp điện KCN Trung Hà | KCN Trung Hà | 3.3045 |  | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.11 | 900 | 9 | 8100 | 2 | Phụ tải KCN Trung Hà | 9 | 8100
16 | 378E4.1 cấp điện Công ty CP Hoá chất Việt Trì | Hóa Chất | 6.4 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 378E4.1 | 479 | 1 | 479 | 2 | Công ty CP Hóa Chất Việt Tri | 1 | 479
17 | 375E4.1 cấp đến DCLPT373-7 tủ RMU số 2 Hóa Chất-VT cấp điện Công ty Miwon, Công ty CP Hóa Chất Việt Trì | Hóa Chất+Miwon | 5.3534 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.1 | 479 | 2 | 958 | 2 | Công ty Miwon+CP Hóa Chất Việt Tri | 2 | 958
18 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW); 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Công ty Tasa | 0 | 0
19 | 375E4.9 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | XM Phú Thọ | 2.3873 |  | 7:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.9 | 1019 | 1 | 1019 | 2 | Công ty XM Phú Thọ | 1 | 1019
20 | H4A4.2 cấp điện Công ty CP Giấy BBP | Cty Giấy BBP | 0.33333 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H4A4.2 | 479 | 1 | 479 | 2 | Công ty CP Giấy Bãi Bằng | 1 | 479
| TỔNG |  | 93.0747 | [14 empty] | 0 | 0
* Ngày 17-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 17; 7: 1:00; 8: 18; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 17-06-2023
1 | 373E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến DCL373-7/27 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 2.1897 |  | 7:30 | 17 | 12:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.1 | 270 | 2390 | 645300 | 2 | - Phụ tải Phường Bến gót và một phần phụ tải xã Sông Lô, TP Việt Trì | 2390 | 645300
2 | 477E4.1 cấp đến MC473 TCQTHV đến DCL473-7/30/8.2 Sông Hồng 1 đến tủ RMU1_477E4.1 đến DCLPT477-7/25 đến tủ RMU1_481E4.17 | Việt Trì | 0.82177 |  | 7:30 | 17 | 12:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.1 | 270 | 1173 | 316710 | 2 | - Một phần phụ tải các Phường Minh Nông, Tiên Cát, Gia Cẩm, TP Việt Trì | 1173 | 316710
3 | 476E4.1 cấp đến DCL471-7/111.1 (471E4.18) đến DCL473-7/8/1A Động Lực | Việt Trì | 1.7035 |  | 7:30 | 17 | 12:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.1 | 270 | 1986 | 536220 | 2 | - Một phần phụ tải phường Thanh Miếu, TP Việt Trì | 1986 | 536220
4 | 473E4.18 cấp đến DCL472-7/11/99 Vân Phú-Quân Khu 2 đến DCL472-7/11/17 Vân Phú-Quân Khu 2 | Việt Trì | 9.3106 |  | 10:00 | 17 | 15:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.18 | 300 | 2285 | 685500 | 2 | Cấp điện một phần phụ tải khu vực Vân Phú, Kim Đức TP Việt Trì | 2285 | 685500
5 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 2.4482 |  | 7:30 | 17 | 12:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 | Một Phần phụ tải khu vực Thọ Sơn, Tiên Cát TP Việt Trì | 0 | 0
6 | Cắt nảy trên ĐZ 474E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 5.1 |  | 10:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 360 | 0 | 0 | 2 | Một Phần phụ tải khu vực Gia Cẩm TP Việt Trì | 0 | 0
7 | Cắt 475E4.6 đến RCL475/49 | Việt Trì | 3.9 |  | 10:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 475E4.6 với 474E4.1, cắt RCL 475/49 chuyển PTL1 sang 474E4.1 | 360 | 2512 | 904320 | 2 | Một Phần phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì | 2512 | 904320
8 | 372E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt | Thanh Ba, Hạ Hòa | 7.9784 |  | 7:30 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.5 | 510 | 14253 | 7269030 | 2 | - Phụ tải xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba - Phụ tải các xã Mai Tùng, xã Yên Luật, Lang Sơn, Minh Hạc, TT Hạ Hòa, Y Sơn, Phụ Khánh, Lâm Lợi, Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa | 14253 | 7269030
9 | 373E4.5 cấp đến DCL (372-7, 373-7) TG. Đồi Phướn đến DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6LL372 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba, Hạ Hòa | 12.4299 |  | 7:30 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.5 | 510 | 12799 | 6527490 | 2 | - Phụ tải các xã Phương Linh, Yển Khê, Mạn Lạn, huyện Thanh Ba - Phụ tải các xã Vĩnh Chân, Mai Tùng, Văn Lang, Bằng Giã, Chuế Lưu, Xuân Áng, Quân Khê, Hiền Lương Động Lâm, huyện Hạ Hòa | 12799 | 6527490
10 | 374E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCL374-7/38 đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ | Thanh Ba | 2.481 |  | 7:30 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.5 | 510 | 4381 | 2234310 | 2 | - Phụ tải xã Thanh Vân, Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba - Phụ tải xã Yên Kỳ, Hương Xạ, huyện Hạ Hòa | 4381 | 2234310
11 | 375E4.5 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | Thanh Ba | 1.0179 |  | 7:30 | 17 | 23:59 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.5 | 989 | 1289 | 1274821 | 2 | - Một phần phụ tải TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba | 1289 | 1274821
12 | 379E4.5 cấp đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL379-7/82 | Thanh Ba | 2.6582 |  | 7:30 | 17 | 23:59 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 379E4.5 | 989 | 3105 | 3070845 | 2 | - Phụ tải các xã Thái Ninh, Đại An, huyện Thanh Ba. | 3105 | 3070845
13 | 371E4.9 cấp đến DCLPT371-7/88/19 CT-ND đến DCL371-7/108 đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba | 2.5838 |  | 7:30 | 17 | 12:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.9 | 270 | 4020 | 1085400 | 2 | - Phụ tải các xã Yên Nội, Thanh Xá, Chí Tiên, Hoàng Cương, huyện Thanh Ba | 4020 | 1085400
14 | 373E4.9 cấp đến DCLPT377-7/38/19 TC XMPT đến DCL373-7 TCĐP tủ MC377E4.5 | Thanh Ba | 2.3854 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.9 | 540 | 2650 | 1431000 | 2 | - Cấp điện phụ tải 1 phần TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba | 2650 | 1431000
15 | 374E4.9 cấp đến DCL374-7/145 đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Thanh Ba, Phù Ninh | 4.7281 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.9 | 540 | 7753 | 4186620 | 2 | - Phụ tải các xã Quảng Nap, Năng Yên, huyện Thanh Ba - Phụ tải các xã Trạm Thản, Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ huyện Phù Ninh | 7753 | 4186620
16 | 473E4.10 cấp đến DCL473-7/26/19 Kim Đức đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo đến DCL473-7/106 đến DCL472-7/101 đến DCL472-7/164 | Phù Ninh, Việt Trì | 9.5147 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.10 | 540 | 10483 | 5660820 | 2 | - Phụ tải các xã An Đạo, Vĩnh Phú, Tiên Du, TT Phong Châu, Phú Nham, Tiên Du, Hạ Giáp, Gia Thanh, Phú Lộc, huyện Phù Ninh - Phụ tải xã Kim Đức, TP Việt Trì | 10483 | 5660820
17 | 371E4.7 cấp đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà đến DCL371-7/51.2 đến DCL371-7/108 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Phú Thọ, Thanh Ba | 4.9492 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.7 | 540 | 2150 | 1161000 | 2 | - Một phần phụ tải các xã Thanh Vinh, Văn Lung, TX Phú Thọ - Phụ tải Phân xưởng pháo hoa nhà máy Z121 - Phụ tải các xã Sơn Cương, Xã Võ lao, Xã Đông Thành, huyện Thanh Ba | 2150 | 1161000
18 | 372E4.7 cấp đến cột 104 đường trục 373E4.10 tách lèo đến DCL372-7/71/22 Hà Thạc-Phù Ninh | Phú Thọ | 1.084 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.7 | 540 | 1272 | 686880 | 2 | Một phần Phụ tải xã Văn Lung, TX Phú Thọ | 1272 | 686880
19 | 374E4.7 cấp đến DCL372-7/71/37.1 LL374 đến DCL374-7/81 (374E4.7) | Phú Thọ, Phù Ninh | 2.5749 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.7 | 540 | 1576 | 851040 | 2 | - Một phần phụ tải xã Hà Thạch, TX Phú Thọ | 1576 | 851040
20 | 471E4.7 cấp đến DCL472-7/164 đến DCL479-7/22 | Phú Thọ, Phù Ninh, Thanh Ba | 8.2707 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.7 | 540 | 5218 | 2817720 | 2 | - Phụ tải các xã Hà Lộc, Khải Xuân, TX Phú Thọ - Phụ tải các xã Phú Hộ, Tiên Phú, huyện Phù Ninh - Phụ tải nhà máy Z121 | 5218 | 2817720
21 | Cắt RCL476/49 lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL476/49 lộ 476E4.7 | 540 | 5369 | 2899260 | 2 | Cấp điện một phần TX Phú Thọ | 5369 | 2899260
22 | 373E4.10 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL373-7/85/1 Xuân Lũng-Tiên Kiên đến cột 98 đường trục 373E4.10 tách lèo | Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ | 11.6986 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.10 | 540 | 11762 | 6351480 | 2 | - Một phần phụ tải xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh - Phụ tải các xã Hùng Sơn, Chu Hóa, Thạch Sơn, Lâm Thao, Xuân Huy, Xuân Lũng, Tiên Kiên, huyện Lâm Thao - Phụ tải các xã Hà Thạch, TX Phú Thọ | 11762 | 6351480
23 | 477E4.10 cấp đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo | Phù Ninh | 2.3308 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.10 | 540 | 4363 | 2356020 | 2 | - Phụ tải các xã Bình Bộ, An Đạo, Tử Đà, huyện Phù Ninh | 4363 | 2356020
24 | 472E4.10 cấp đến DCL472-7/101 | Phù Ninh | 7.6648 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.10 | 540 | 6792 | 3667680 | 2 | - Phụ tải TT Phong Châu, huyện Phù Ninh - Phụ tải xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao | 6792 | 3667680
25 | 377E4.8 cấp đến DCLPT 377-7/81LL372 đến DCLPT 377-7/86/85 Thọ Văn-Dị Nậu | Thanh Sơn, Tam Nông | 2.3296 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 377E4.8 | 540 | 3025 | 1633500 | 2 | - Một phần phụ tải xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn - Phụ tải các xã Thọ Văn, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông | 3025 | 1633500
26 | 373E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 6.9913 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.8 | 540 | 13850 | 7479000 | 2 | - Cấp điện phụ tải các xã Văn Miếu, Võ Miếu, Vinh Tiền, Tam Thanh, Long Cốc, Khả cửu, Thượng Cửu, Đông Cửu, | 13850 | 7479000
27 | 372E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 0.75835 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.8 | 540 | 706 | 381240 | 2 | - Một phần phụ tải xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn | 706 | 381240
28 | 374E4.8 Cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL373-7/72/3 LL374 đến DCL372-7/20/1LL374 đến RCL373/312 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT374-7/269/73/22T/38A/47 Thu Cúc-Đồng Thập | Thanh Sơn | 13.6814 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.8 | 540 | 25962 | 14019480 | 2 | - Cấp điện phụ tải các xã Sơn Hùng, TT Thanh Sơn, Thục Luyện, Địch Quả, huyện Thanh Sơn - Cấp điện phụ tải các xã Minh Đài, Văn Luông, Xuân Sơn, Mỹ Thuận, Tân Phú, Kiệt Sơn, Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn | 25962 | 14019480
29 | 476E4.8 cấp đến DCL478-7/62 | Thanh Sơn | 2.7257 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.8 | 540 | 2642 | 1426680 | 2 | - Cấp điện phụ tải một phần TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn | 2642 | 1426680
30 | 478E4.8 cấp đến DCL478-7/62 đến DCLPT473-7/192 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 4.3312 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 478E4.8 | 540 | 4834 | 2610360 | 2 | - Cấp điện một phần phụ tải TT Thanh Sơn, xã Giáp Lai, - Cấp điện phụ tải các xã Thạch Đồng, Thạch Khoán, huyện Tam Nông | 4834 | 2610360
31 | 371E4.11 cấp đến DCL371-7/43 LL373 đến DCL373-7 TG Cổ Tiết đến DCLPT377-7/86/85 Thọ Văn - Dị Nậu đến DCL376-7/101LL371E4.11 | Tam Nông | 1.9234 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.11 | 540 | 1214 | 655560 | 2 | - Phụ tải các xã Hưng Hóa, Hương Nộn,Cổ Tiết, huyện Tam Nông | 1214 | 655560
32 | 373E4.11 cấp đến DCL371-7/43LL373 đến DCL373-7/160 đến DCL375-7/49 | Tam Nông, Thanh Thủy | 10.2352 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.11 | 540 | 11842 | 6394680 | 2 | - Phụ tải các xã Đào Xá, Tân Phương, TT Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy | 11842 | 6394680
33 | 473E4.11 cấp đến DCLPT473-7/192 đến DCL473-7/8LL475 đến DCL473-7/30LL475 đến cột 70 NR Thượng Nông-Hương Nộn tách lèo | Tam Nông, Thanh Thủy | 5.3413 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.11 | 540 | 6599 | 3563460 | 2 | - Phụ tải các xã Thượng Nông, Dậu Dương, Hưng Hóa, Hương Nộn, Hồng Đà, Xuân Lộc, huyện Tam Nông - Phụ tải xã Thạch Đồng huyện Thanh Thủy | 6599 | 3563460
34 | 371E4.13 cấp đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL 371-7/23LL373 đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương | Cẩm Khê | 4.1144 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.13 | 540 | 7193 | 3884220 | 2 | - Phụ tải các xã Tạ Xá, Yên Dưỡng, Đồng Lương, Điêu Lương, Chương Xá, Yên Dưỡng , huyện Cẩm Khê | 7193 | 3884220
35 | 372E4.13 cấp đến DCL372-7/235 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn-Vô Tranh đến DCLPT372-7/40/9LL374 | Cẩm Khê | 5.4764 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.13 | 540 | 11992 | 6475680 | 2 | - Phụ tải các xã Tam Sơn, Phượng Vĩ, Ngô Xá Phượng Vỹ, Lương Sơn, Mỹ Lương, Xuân An, Trung Sơn, huyện Yên Lập | 11992 | 6475680
36 | 471E4.13 cấp điện KCN Cẩm Khê đến DCL473-7/87 | Cẩm Khê | 5.3991 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.13 | 540 | 6868 | 3708720 | 2 | - Phụ tải các xã Yên tập, Phú Lạc, Tình Cương, Hiền Đa, Cát Trù, Sông Thao, huyện Cẩm Khê | 6868 | 3708720
37 | 373E4.14 cấp đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL379-7/82 đến DCLPT 371-7/141 đến DCL374-7/145 | Đoan Hùng | 5.6039 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.14 | 540 | 8080 | 4363200 | 2 | - Phụ tải các xã Yên Kiện, Tiêu Sơn, Minh Tiến, Chân Mộng,, Minh Phú huyện Đoan Hùng | 8080 | 4363200
| TỔNG |  | 181.2351 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 17-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 371E4.1 cấp đến DCL371-7/23 | Việt Trì | 4.5 |  | 16:00 | 17 | 23:59 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.1 | 479 | 215 | 102985 | 2 | Công ty Hoá Chất Việt Trì | 215 | 102985
2 | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | Việt Trì | 4.5 |  | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty Hoá Chất Việt Trì | 1 | 900
3 | Cắt DCL 371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | Việt Trì | 0.5 |  | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt DCL 371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty sứ Việt Trì | 1 | 900
4 | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | Việt Trì | 2.5 |  | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty CMC | 1 | 900
5 | 372E4.9 cấp đến DCL371-7/51.2 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân | Thanh Ba | 3.609 |  | 16:00 | 17 | 23:59 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.9 | 479 | 2797 | 1339763 | 2 | - Một phần phụ tải các xã TĐC Ninh Dân, Yên Nội, huyện Thanh Ba | 2797 | 1339763
6 | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.10 | Phù Ninh | 3.5 |  | 16:00 | 17 | 23:59 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.10 | 479 | 2564 | 1228156 | 2 | Một phần Phụ tải các xã Liên Hoa, Phù Ninh | 2564 | 1228156
7 | 373E4.13 cấp đến LBS371-7/23LL(373) đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL372-7/235 đến DCLPT373-7/310 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh | Cẩm Khê | 14.2973 |  | 16:00 | 17 | 23:59 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.13 | 479 | 20082 | 9619278 | 2 | - Phụ tải các xã Hương Lung, TT Yên Lập, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, huyện Yên Lập - Phụ tải các xã Hương Lung huyện Cẩm Khê | 20082 | 9619278
8 | 371E4.8 cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá cấp điện TG Yến Mao | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 14.5876 |  | 16:00 | 17 | 23:59 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.8 | 479 | 17725 | 8490275 | 2 | - Phụ tải các xã Thục Luyện, Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn, Tân Lập, huyện Thanh Sơn - Phụ tải xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy - Phụ tải Công ty Baisheng(huyện Thanh Thủy) | 17725 | 8490275
9 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
10 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW).; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
11 | 471E4.17 cấp đến DCLPT472-7/1/22 JNTC Vina-KCNTV đến DCL473-7/46 đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến tủ MC486E4.6 | Việt Trì | 10.9453 |  | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * CMC mất liền 3 ngày để sản xuất liên tục | 900 | 18 | 16200 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 18 | 16200
12 | 477E4.17 cấp đến Cty CP Năng lượng Hùng Vương | Phù Ninh | 0.54434 |  | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.17 | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp đến Cty CP Năng lượng Hùng Vương | 1 | 900
13 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.6622 |  | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.17 | 900 | 37 | 33300 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 37 | 33300
14 | 471E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 3.4013 |  | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.10 | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp phụ tải KCN Tử Đà, huyện Phù Ninh | 1 | 900
15 | 479E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 6.4514 |  | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.10 | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp phụ tải KCN Tử Đà, huyện Phù Ninh | 1 | 900
16 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW); 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Công ty Tasa | 0 | 0
| TỔNG |  | 90.2889 | [14 empty] | 0 | 0
* Ngày 18-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 18; 7: 1:00; 8: 19; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 18-06-2023
1 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.5329 |  | 7:00 | 18 | 12:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Thanh Miếu TP Việt Trì | 0 | 0
2 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8213 |  | 7:00 | 18 | 12:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Dữu Lâu, Trưng Vương TP Việt Trì | 0 | 0
3 | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL473/3 Minh Nông | 540 | 2833 | 1529820 | 2 | - Phụ tải một phần phường Minh Phương, Minh Nông, TP Việt Trì | 2833 | 1529820
4 | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương | 540 | 2156 | 1164240 | 2 | - Phụ tải một phần Phường Minh Phương, TP Việt trì | 2156 | 1164240
5 | Cắt nảy trên ĐZ 478E4.6, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 3 |  | 7:00 | 18 | 12:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì | 0 | 0
6 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 |  | 10:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL477/8/9 Hùng Lô | 360 | 3108 | 1118880 | 2 | Phụ tải khu vực Hùng Lô TP Việt Trì | 3108 | 1118880
7 | 479E4.17 cấp đến DCL476-7/89/1 Sơn Dương (476E4.17) đến DCL476-7/111 (476E4.17) đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 |  | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.17 | 510 | 14912 | 7605120 | 2 | - Phụ tải các xã Cao Xá, Vĩnh Lại, Quỳnh Lâm, Bản Nguyên, Thạch Vỹ, Vân Hùng, Kinh kệ, Sơn Dương, Hợp Hải, huyện Lâm Thao | 14912 | 7605120
8 | 481E4.17 cấp đến DCL481-7/10/10 Vân Hùng (481E4.17) | Việt Trì | 0.89296 |  | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 481E4.17 | 510 | 1505 | 767550 | 2 | - Phụ tải xã Thụy Vân, TP Việt Trì | 1505 | 767550
9 | 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 |  | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.17 | 510 | 4197 | 2140470 | 2 | - Một phần phụ tải các xã Sơn Vi, Lâm Thao, huyện Lâm Thao - Phụ tải xã Thanh Đình, TP Việt Trì - Một phần phụ tải KCN Thụy Vân | 4197 | 2140470
10 | Cắt 372E4.17 đến RCL 371/56 | Việt Trì, Lâm Thao | 2.5 |  | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Đóng hòa 371E4.1&372E4.17, chuyển 371E4.1 cấp đến RCL 371/56. | 510 | 1781 | 908310 | 2 | Một phần phụ tải xã Vcao Xá Vĩnh Lại huyện Lâm Thao | 1781 | 908310
11 | * Cắt không tải DCL 373-7 TG Minh Phương đi Dệt Vĩnh Phú | Việt Trì | 3 |  | 7:30 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 | Công ty Dệt Vĩnh Phú | 1 | 989
12 | * Cắt RCL372/38/4/1 Pangrim Neotext -Minh Phương | Việt Trì | 1.5 |  | 7:30 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 | Công ty Pangrim Neotext | 1 | 989
13 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 2.9 |  | 7:30 | 18 | 12:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Tân Dân TP Việt Trì | 0 | 0
14 | 671E4.2 cấp điện thị trấn Hùng Sơn, khu công nhân Supe. | Lâm Thao | 1.3316 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 671E4.2 | 540 | 2153 | 1162620 | 2 | - Phụ tải khu công nhân Supe | 2153 | 1162620
15 | 376E4.17 ấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.4773 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 376E4.17 | 540 | 4566 | 2465640 | 2 | - Phụ tải xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao | 4566 | 2465640
16 | 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 5.4885 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.13 | 540 | 10169 | 5491260 | 2 | - Phụ tải xã Phượng Vỹ, Minh Côi, Tiên Lương ,huyện Cẩm Khê | 10169 | 5491260
17 | 372E4.14 cấp đến DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.595 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.14 | 540 | 5433 | 2933820 | 2 | - Phụ tải xã Sóc Đăng, Hữu Đô, Phú Thứ, huyện Đoan Hùng | 5433 | 2933820
18 | 374E4.14 cấp đến DCL374-7/56/2 MV cấp đi Bằng Luân đến DPT 371-7/206 Đại Minh đến DCLPT75-3 RG Phú Thọ-Yên Bái | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 10.2881 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.14 | 540 | 10447 | 5641380 | 2 | - Phụ tải xã Bằng Luân, Minh Lương, Đông Khê, Quế Lâm, Phúc Lai huyện Đoan Hùng - Phụ tải xã Đại Phạm huyện Hạ Hòa | 10447 | 5641380
19 | 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCLPT375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.3344 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.14 | 540 | 9509 | 5134860 | 2 | - Cấp điện xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng - Cấp xã Gia Điền, Đại Phạm, phương Viên, Lửa Việt, huyện Hạ hòa | 9509 | 5134860
20 | 474E4.14 cấp đến DCL471-7/46LL474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0838 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.14 | 540 | 2093 | 1130220 | 2 | - Phụ tải xã Tây Cốc, Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng | 2093 | 1130220
21 | 471E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/46LL474E4.14 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 1.9404 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.14 | 540 | 2784 | 1503360 | 2 | - Phụ tải xã Vân Du, Chí Đám, Hùng Quan, huyện Đoan Hùng | 2784 | 1503360
22 | 476E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 4.5858 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.14 | 540 | 4972 | 2684880 | 2 | - Phụ tải xã TT Đoan Hùng, Chí Đám, huyện Đoan Hùng | 4972 | 2684880
23 | 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Tam Nông, Cẩm Khê; Thanh Sơn | 7.7615 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.16 | 540 | 7992 | 4315680 | 2 | - Phụ tải xã Quang Húc, Hùng Đô, Phương Thịnh, huyện Tam Nông - Công ty Dabaco, Cụm CN Tề Lễ, huyện Tam Nông | 7992 | 4315680
24 | 471E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 4.9045 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.16 | 540 | 8091 | 4369140 | 2 | - Phụ tải xã Thanh uyên, Hiền Quan, Vực Trường, huyện Tam Nông | 8091 | 4369140
25 | 473E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 0.53438 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.16 | 540 | 592 | 319680 | 2 | - Phụ tải xã xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông | 592 | 319680
26 | 371E4.19 cấp đến DCL374-7/20 đến DCLPT372-7/40/9LL374 đến DCL371-7/66/6 TT Sông Thao 2 | Cẩm Khê | 1.1009 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.19 | 540 | 2561 | 1382940 | 2 | - Phụ tải xã Kiến Thiết, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê | 2561 | 1382940
27 | 475E4.19 cấp đến DCL473-7/87 đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 3.1909 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.19 | 540 | 10648 | 5749920 | 2 | - Phụ tải xã Phùng Xá, Phương Xá, Sai Nga , huyện Cẩm Khê | 10648 | 5749920
28 | 371E4.21 cấp đến DCL373-7/160 cấp điện TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 3.9868 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 | - Phụ tải xã Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy | 1159 | 625860
29 | 373E4.21 cấp đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá | Thanh Thủy | 0.98558 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 | - Phụ tải xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy | 1159 | 625860
30 | 473E4.7 cấp đến DCL473-7/70/64A/12 Lương Lỗ-Đỗ Xuyên đến DCL476-7/40/52T/2/3/15.1 Thị Đội-Trường Y | Phú Thọ | 5.6173 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.7 | 540 | 7685 | 4149900 | 2 | - Phụ tải xã Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Minh, TX Phú Thọ | 7685 | 4149900
31 | 479E4.22 cấp đến DCL479-7/22 (479E4.22) | Phú Thọ | 0.54129 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.22 | 540 | 894 | 482760 | 2 | - Phụ tải xã Hà Lộc, TX Phú Thọ | 894 | 482760
32 | 472E4.6 đến RCL 472/16 | Việt Trì, Lâm Thao | 7.2453 |  | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 472E4.6 &475E4.6 qua RCL 472/21BLL475, cắt RCL 472/16 (lộ 472E4.6) chuyển PTL1 sang 475E4.6 | 510 | 3851 | 1964010 | 2 | một phần phụ tải xã Chu Hoá huyện lâm Thao, khu vực Vân Phú Việt Trì | 3851 | 1964010
33 | 374E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến Nhuộm Pangrim đến DCL374-7/28 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 |  | 7:30 | 18 | 12:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.1 | 270 | 1057 | 285390 | 2 | - Phụ tải các xã Hùng Lô, Hòa Bình, TP Việt Trì | 1057 | 285390
34 | 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 1.4431 |  | 7:30 | 18 | 12:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.17 | 270 | 2888 | 779760 | 2 | - Phụ tải xã Thụy Vân, Minh Nông,TP Việt Trì - Phụ tải Công ty Dệt, Việt Trì | 2888 | 779760
35 | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 |  | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | 510 | 1 | 510 | 2 | Cấp công ty Pangrim | 1 | 510
36 | Cắt nảy trên ĐZ 373E4.7, chỉ giữ lại 1MW | Phú Thọ | 3.9 |  | 7:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐL Phú Thọ lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 1019 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải phường Hùng Vương TX Phú Thọ | 0 | 0
| TỔNG |  | 133.8482 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 16-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 472E4.1 cấp đến DCL471-7/1B LL472 đến DCLPT471-7 TC Thép Sông Hồng | Việt Trì | 1.3584 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.1 | 479 | 430 | 205970 | 2 | - Phụ tải Phường Bạch hạc, Công ty CP Thép Sông Hồng | 430 | 205970
2 | 371E4.14 cấp đến DCLPT371-7/141 đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.4168 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.14 | 479 | 2917 | 1397243 | 2 | - Phụ tải xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, - Cụm CN Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng | 2917 | 1397243
3 | 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.1345 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.16 | 479 | 2887 | 1382873 | 2 | - Phụ tải xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông - Phụ tải cụm CN Hợp Hải, huyện Lâm Thao | 2887 | 1382873
4 | 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 | Tam Nông | 9.9211 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.16 | 479 | 4725 | 2263275 | 2 | - Phụ tải các xã Cổ Tiết, Tứ Mỹ, Xuân Quang, huyện Tam Nông - Phụ tải Công ty Takao Granite-Thanh Uyên, huyện Tam Nông | 4725 | 2263275
5 | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | Tam Nông | 8 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp đến công ty Takao Granite | 1 | 900
6 | 373E4.19 cấp cấp điện CCN Cẩm Khê đến DCL373-7/53 (373E4.7) đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà | Cẩm Khê, Phú Thọ | 3.5396 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.19 | 479 | 4061 | 1945219 | 2 | - Phụ tải xã Kiến Thiêt, Tùng Khê, Sơn Tình, huyện Cẩm Khê | 4061 | 1945219
7 | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | Cẩm Khê | 3.5667 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | 900 | 652 | 586800 | 2 | Cấp điện cụm CN Cẩm Khê | 652 | 586800
8 | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | Phú Thọ | 3 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | 900 | 9 | 8100 | 2 | Cấp điện Công ty Jeung Woo, TJB ViNa, Fachem ViNa | 9 | 8100
9 | 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 | Thanh Thủy | 4.2738 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.21 | 479 | 3390 | 1623810 | 2 | - Phụ tải xã Hoàng Xá, Cụm CN Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy | 3390 | 1623810
10 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
11 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW).; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
12 | 471E4.17 cấp đến DCLPT472-7/1/22 JNTC Vina-KCNTV đến DCL473-7/46 đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến tủ MC486E4.6 | Việt Trì | 10.9453 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.17 | 900 | 18 | 16200 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 18 | 16200
13 | 477E4.17 cấp đến Cty CP Năng lượng Hùng Vương | Việt Trì | 0.54434 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.17 | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp đến Cty CP Năng lượng Hùng Vương | 1 | 900
14 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.6622 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.17 | 900 | 37 | 33300 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 37 | 33300
15 | 474E4.7 cấp đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 7.1889 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.7 | 900 | 51 | 45900 | 2 | Phụ tải KCN Phú Hà | 51 | 45900
16 | 471E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 3.4013 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.10 | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp phụ tải KCN Tử Đà, huyện Phù Ninh | 1 | 900
17 | 479E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 6.4514 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.10 | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp phụ tải KCN Tử Đà, huyện Phù Ninh | 1 | 900
18 | 477E4.22 cấp đến DCLF474-7/13.1MV474E4.7-477E22 đến DCLF474-7/13.8MV472-474E4.7 cấp điện KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 2.6772 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.22 | 900 | 1 | 900 | 2 | Phụ tải KCN Phú Hà | 1 | 900
19 | 477 E4.19 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) cấp điện KCN Cẩm Khê | Cty CP NL Hùng Vường | 2 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477 E4.19 | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty CP Năng Lượng Hùng Vương | 1 | 900
20 | 378E4.1 cấp điện Công ty CP Hoá chất Việt Trì | Hóa Chất | 6.4 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 378E4.1 | 479 | 1 | 479 | 2 | Công ty CP Hóa Chất Việt Tri | 1 | 479
21 | 375E4.1 cấp đến DCLPT373-7 tủ RMU số 2 Hóa Chất-VT cấp điện Công ty Miwon, Công ty CP Hóa Chất Việt Trì | Hóa Chất+Miwon | 5.3534 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.1 | 479 | 2 | 958 | 2 | Công ty Miwon+CP Hóa Chất Việt Tri | 2 | 958
22 | 471E4.6 (không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW); 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
23 | 375E4.9 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | XM Phú Thọ | 2.3873 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.9 | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty XM Phú Thọ | 1 | 900
24 | H4A4.2 cấp điện Công ty CP Giấy BBP | Cty Giấy BBP | 0.33333 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H4A4.2 | 479 | 1 | 479 | 2 | Công ty CP Giấy Bãi Bằng | 1 | 479
25 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H5A4.2 | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty Đông Á | 1 | 900
| TỔNG |  | 115.5127 | [14 empty] | 0 | 0
* Ngày 19-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 19; 7: 1:00; 8: 20; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 19-06-2023
1 | 373E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến DCL373-7/27 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 2.1897 |  | 7:30 | 19 | 12:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.1 | 270 | 2390 | 645300 | 2 | - Phụ tải Phường Bến gót và một phần phụ tải xã Sông Lô, TP Việt Trì | 2390 | 645300
2 | 477E4.1 cấp đến MC473 TCQTHV đến DCL473-7/30/8.2 Sông Hồng 1 đến tủ RMU1_477E4.1 đến DCLPT477-7/25 đến tủ RMU1_481E4.17 | Việt Trì | 0.82177 |  | 7:30 | 19 | 12:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.1 | 270 | 1173 | 316710 | 2 | - Một phần phụ tải các Phường Minh Nông, Tiên Cát, Gia Cẩm, TP Việt Trì | 1173 | 316710
3 | 476E4.1 cấp đến DCL471-7/111.1 (471E4.18) đến DCL473-7/8/1A Động Lực | Việt Trì | 1.7035 |  | 7:30 | 19 | 12:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.1 | 270 | 1986 | 536220 | 2 | - Một phần phụ tải phường Thanh Miếu, TP Việt Trì | 1986 | 536220
4 | 473E4.18 cấp đến DCL472-7/11/99 Vân Phú-Quân Khu 2 đến DCL472-7/11/17 Vân Phú-Quân Khu 2 | Việt Trì | 9.3106 |  | 10:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.18 | 300 | 2285 | 685500 | 2 | Cấp điện một phần phụ tải khu vực Vân Phú, Kim Đức TP Việt Trì | 2285 | 685500
5 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 2.4482 |  | 7:30 | 19 | 12:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 | Một Phần phụ tải khu vực Thọ Sơn, Tiên Cát TP Việt Trì | 0 | 0
6 | Cắt nảy trên ĐZ 474E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 5.1 |  | 10:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 360 | 0 | 0 | 2 | Một Phần phụ tải khu vực Gia Cẩm TP Việt Trì | 0 | 0
7 | Cắt 475E4.6 đến RCL475/49 | Việt Trì | 3.9 |  | 10:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 475E4.6 với 474E4.1, cắt RCL 475/49 chuyển PTL1 sang 474E4.1 | 360 | 2512 | 904320 | 2 | Một Phần phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì | 2512 | 904320
8 | 372E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt | Thanh Ba, Hạ Hòa | 7.9784 |  | 7:30 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.5 | 510 | 14253 | 7269030 | 2 | - Phụ tải xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba - Phụ tải các xã Mai Tùng, xã Yên Luật, Lang Sơn, Minh Hạc, TT Hạ Hòa, Y Sơn, Phụ Khánh, Lâm Lợi, Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa | 14253 | 7269030
9 | 373E4.5 cấp đến DCL (372-7, 373-7) TG. Đồi Phướn đến DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6LL372 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba, Hạ Hòa | 12.4299 |  | 7:30 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.5 | 510 | 12799 | 6527490 | 2 | - Phụ tải các xã Phương Linh, Yển Khê, Mạn Lạn, huyện Thanh Ba - Phụ tải các xã Vĩnh Chân, Mai Tùng, Văn Lang, Bằng Giã, Chuế Lưu, Xuân Áng, Quân Khê, Hiền Lương Động Lâm, huyện Hạ Hòa | 12799 | 6527490
10 | 374E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCL374-7/38 đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ | Thanh Ba | 2.481 |  | 7:30 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.5 | 510 | 4381 | 2234310 | 2 | - Phụ tải xã Thanh Vân, Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba - Phụ tải xã Yên Kỳ, Hương Xạ, huyện Hạ Hòa | 4381 | 2234310
11 | 375E4.5 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | Thanh Ba | 1.0179 |  | 7:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.5 | 989 | 1289 | 1274821 | 2 | - Một phần phụ tải TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba | 1289 | 1274821
12 | 379E4.5 cấp đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL379-7/82 | Thanh Ba | 2.6582 |  | 7:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 379E4.5 | 989 | 3105 | 3070845 | 2 | - Phụ tải các xã Thái Ninh, Đại An, huyện Thanh Ba. | 3105 | 3070845
13 | 371E4.9 cấp đến DCLPT371-7/88/19 CT-ND đến DCL371-7/108 đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba | 2.5838 |  | 7:30 | 19 | 12:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.9 | 270 | 4020 | 1085400 | 2 | - Phụ tải các xã Yên Nội, Thanh Xá, Chí Tiên, Hoàng Cương, huyện Thanh Ba | 4020 | 1085400
14 | 373E4.9 cấp đến DCLPT377-7/38/19 TC XMPT đến DCL373-7 TCĐP tủ MC377E4.5 | Thanh Ba | 2.3854 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.9 | 540 | 2650 | 1431000 | 2 | - Cấp điện phụ tải 1 phần TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba | 2650 | 1431000
15 | 374E4.9 cấp đến DCL374-7/145 đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Thanh Ba, Phù Ninh | 4.7281 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.9 | 540 | 7753 | 4186620 | 2 | - Phụ tải các xã Quảng Nap, Năng Yên, huyện Thanh Ba - Phụ tải các xã Trạm Thản, Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ huyện Phù Ninh | 7753 | 4186620
16 | 473E4.10 cấp đến DCL473-7/26/19 Kim Đức đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo đến DCL473-7/106 đến DCL472-7/101 đến DCL472-7/164 | Phù Ninh, Việt Trì | 9.5147 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.10 | 540 | 10483 | 5660820 | 2 | - Phụ tải các xã An Đạo, Vĩnh Phú, Tiên Du, TT Phong Châu, Phú Nham, Tiên Du, Hạ Giáp, Gia Thanh, Phú Lộc, huyện Phù Ninh - Phụ tải xã Kim Đức, TP Việt Trì | 10483 | 5660820
17 | 371E4.7 cấp đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà đến DCL371-7/51.2 đến DCL371-7/108 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Phú Thọ, Thanh Ba | 4.9492 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.7 | 540 | 2150 | 1161000 | 2 | - Một phần phụ tải các xã Thanh Vinh, Văn Lung, TX Phú Thọ - Phụ tải Phân xưởng pháo hoa nhà máy Z121 - Phụ tải các xã Sơn Cương, Xã Võ lao, Xã Đông Thành, huyện Thanh Ba | 2150 | 1161000
18 | 372E4.7 cấp đến cột 104 đường trục 373E4.10 tách lèo đến DCL372-7/71/22 Hà Thạc-Phù Ninh | Phú Thọ | 1.084 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.7 | 540 | 1272 | 686880 | 2 | Một phần Phụ tải xã Văn Lung, TX Phú Thọ | 1272 | 686880
19 | 374E4.7 cấp đến DCL372-7/71/37.1 LL374 đến DCL374-7/81 (374E4.7) | Phú Thọ, Phù Ninh | 2.5749 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.7 | 540 | 1576 | 851040 | 2 | - Một phần phụ tải xã Hà Thạch, TX Phú Thọ | 1576 | 851040
20 | 471E4.7 cấp đến DCL472-7/164 đến DCL479-7/22 | Phú Thọ, Phù Ninh, Thanh Ba | 8.2707 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.7 | 540 | 5218 | 2817720 | 2 | - Phụ tải các xã Hà Lộc, Khải Xuân, TX Phú Thọ - Phụ tải các xã Phú Hộ, Tiên Phú, huyện Phù Ninh - Phụ tải nhà máy Z121 | 5218 | 2817720
21 | Cắt RCL476/49 lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL476/49 lộ 476E4.7 | 540 | 5369 | 2899260 | 2 | Cấp điện một phần TX Phú Thọ | 5369 | 2899260
22 | 373E4.10 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL373-7/85/1 Xuân Lũng-Tiên Kiên đến cột 98 đường trục 373E4.10 tách lèo | Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ | 11.6986 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.10 | 540 | 11762 | 6351480 | 2 | - Một phần phụ tải xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh - Phụ tải các xã Hùng Sơn, Chu Hóa, Thạch Sơn, Lâm Thao, Xuân Huy, Xuân Lũng, Tiên Kiên, huyện Lâm Thao - Phụ tải các xã Hà Thạch, TX Phú Thọ | 11762 | 6351480
23 | 477E4.10 cấp đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo | Phù Ninh | 2.3308 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.10 | 540 | 4363 | 2356020 | 2 | - Phụ tải các xã Bình Bộ, An Đạo, Tử Đà, huyện Phù Ninh | 4363 | 2356020
24 | 472E4.10 cấp đến DCL472-7/101 | Phù Ninh | 7.6648 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.10 | 540 | 6792 | 3667680 | 2 | - Phụ tải TT Phong Châu, huyện Phù Ninh - Phụ tải xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao | 6792 | 3667680
25 | 377E4.8 cấp đến DCLPT 377-7/81LL372 đến DCLPT 377-7/86/85 Thọ Văn-Dị Nậu | Thanh Sơn, Tam Nông | 2.3296 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 377E4.8 | 540 | 3025 | 1633500 | 2 | - Một phần phụ tải xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn - Phụ tải các xã Thọ Văn, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông | 3025 | 1633500
26 | 373E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 6.9913 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.8 | 540 | 13850 | 7479000 | 2 | - Cấp điện phụ tải các xã Văn Miếu, Võ Miếu, Vinh Tiền, Tam Thanh, Long Cốc, Khả cửu, Thượng Cửu, Đông Cửu, | 13850 | 7479000
27 | 372E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 0.75835 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.8 | 540 | 706 | 381240 | 2 | - Một phần phụ tải xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn | 706 | 381240
28 | 374E4.8 Cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL373-7/72/3 LL374 đến DCL372-7/20/1LL374 đến RCL373/312 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT374-7/269/73/22T/38A/47 Thu Cúc-Đồng Thập | Thanh Sơn | 13.6814 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.8 | 540 | 25962 | 14019480 | 2 | - Cấp điện phụ tải các xã Sơn Hùng, TT Thanh Sơn, Thục Luyện, Địch Quả, huyện Thanh Sơn - Cấp điện phụ tải các xã Minh Đài, Văn Luông, Xuân Sơn, Mỹ Thuận, Tân Phú, Kiệt Sơn, Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn | 25962 | 14019480
29 | 476E4.8 cấp đến DCL478-7/62 | Thanh Sơn | 2.7257 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.8 | 540 | 2642 | 1426680 | 2 | - Cấp điện phụ tải một phần TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn | 2642 | 1426680
30 | 478E4.8 cấp đến DCL478-7/62 đến DCLPT473-7/192 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 4.3312 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 478E4.8 | 540 | 4834 | 2610360 | 2 | - Cấp điện một phần phụ tải TT Thanh Sơn, xã Giáp Lai, - Cấp điện phụ tải các xã Thạch Đồng, Thạch Khoán, huyện Tam Nông | 4834 | 2610360
31 | 371E4.11 cấp đến DCL371-7/43 LL373 đến DCL373-7 TG Cổ Tiết đến DCLPT377-7/86/85 Thọ Văn - Dị Nậu đến DCL376-7/101LL371E4.11 | Tam Nông | 1.9234 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.11 | 540 | 1214 | 655560 | 2 | - Phụ tải các xã Hưng Hóa, Hương Nộn,Cổ Tiết, huyện Tam Nông | 1214 | 655560
32 | 373E4.11 cấp đến DCL371-7/43LL373 đến DCL373-7/160 đến DCL375-7/49 | Tam Nông, Thanh Thủy | 10.2352 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.11 | 540 | 11842 | 6394680 | 2 | - Phụ tải các xã Đào Xá, Tân Phương, TT Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy | 11842 | 6394680
33 | 473E4.11 cấp đến DCLPT473-7/192 đến DCL473-7/8LL475 đến DCL473-7/30LL475 đến cột 70 NR Thượng Nông-Hương Nộn tách lèo | Tam Nông, Thanh Thủy | 5.3413 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.11 | 540 | 6599 | 3563460 | 2 | - Phụ tải các xã Thượng Nông, Dậu Dương, Hưng Hóa, Hương Nộn, Hồng Đà, Xuân Lộc, huyện Tam Nông - Phụ tải xã Thạch Đồng huyện Thanh Thủy | 6599 | 3563460
34 | 371E4.13 cấp đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL 371-7/23LL373 đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương | Cẩm Khê | 4.1144 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.13 | 540 | 7193 | 3884220 | 2 | - Phụ tải các xã Tạ Xá, Yên Dưỡng, Đồng Lương, Điêu Lương, Chương Xá, Yên Dưỡng , huyện Cẩm Khê | 7193 | 3884220
35 | 372E4.13 cấp đến DCL372-7/235 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn-Vô Tranh đến DCLPT372-7/40/9LL374 | Cẩm Khê | 5.4764 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.13 | 540 | 11992 | 6475680 | 2 | - Phụ tải các xã Tam Sơn, Phượng Vĩ, Ngô Xá Phượng Vỹ, Lương Sơn, Mỹ Lương, Xuân An, Trung Sơn, huyện Yên Lập | 11992 | 6475680
36 | 471E4.13 cấp điện KCN Cẩm Khê đến DCL473-7/87 | Cẩm Khê | 5.3991 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.13 | 540 | 6868 | 3708720 | 2 | - Phụ tải các xã Yên tập, Phú Lạc, Tình Cương, Hiền Đa, Cát Trù, Sông Thao, huyện Cẩm Khê | 6868 | 3708720
37 | 373E4.14 cấp đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL379-7/82 đến DCLPT 371-7/141 đến DCL374-7/145 | Đoan Hùng | 5.6039 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.14 | 540 | 8080 | 4363200 | 2 | - Phụ tải các xã Yên Kiện, Tiêu Sơn, Minh Tiến, Chân Mộng,, Minh Phú huyện Đoan Hùng | 8080 | 4363200
| TỔNG |  | 181.2351 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 19-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | Việt Trì | 4.5 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty Hoá Chất Việt Trì | 1 | 900
2 | Cắt DCL 371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | Việt Trì | 0.5 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt DCL 371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty sứ Việt Trì | 1 | 900
3 | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | Việt Trì | 2.5 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty CMC | 1 | 900
4 | 372E4.9 cấp đến DCL371-7/51.2 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân | Thanh Ba | 3.609 |  | 16:00 | 19 | 23:59 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.9 | 479 | 2797 | 1339763 | 2 | - Một phần phụ tải các xã TĐC Ninh Dân, Yên Nội, huyện Thanh Ba | 2797 | 1339763
5 | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.10 | Phù Ninh | 3.5 |  | 16:00 | 19 | 23:59 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.10 | 479 | 3480 | 1666920 | 2 | Phụ Tải khu Vực Phú Lộc Huyện Phù Ninh | 3480 | 1666920
6 | 373E4.13 cấp đến LBS371-7/23LL(373) đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL372-7/235 đến DCLPT373-7/310 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh | Cẩm Khê | 14.2973 |  | 16:00 | 19 | 23:59 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.13 | 479 | 20082 | 9619278 | 2 | - Phụ tải các xã Hương Lung, TT Yên Lập, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, huyện Yên Lập - Phụ tải các xã Hương Lung huyện Cẩm Khê | 20082 | 9619278
7 | 371E4.8 cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá cấp điện TG Yến Mao | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 14.5876 |  | 16:00 | 19 | 23:59 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.8 | 479 | 17725 | 8490275 | 2 | - Phụ tải các xã Thục Luyện, Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn, Tân Lập, huyện Thanh Sơn - Phụ tải xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy - Phụ tải Công ty Baisheng(huyện Thanh Thủy) | 17725 | 8490275
8 | 473E4.6 cấp đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến DCL 488-7/29LL473E4.6 đến cột 16 (tách lèo đầu cáp đi 475E4.17) | Việt Trì | 5.6046 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.6 | 900 | 19 | 17100 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 19 | 17100
9 | 482E4.6 cấp đến DCL2-4 LL Tasa đến DCLPT482-7/15LL472E4.6 | Việt Trì | 3.4232 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 482E4.6 | 900 | 5 | 4500 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 5 | 4500
10 | 484E4.6 cấp đến DCLPT 488-7/23LL488E4.6 | Việt Trì | 1.6 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 484E4.6 | 900 | 12 |  |  | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
11 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
12 | 372E4.6 cấp đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCL377-7/9 đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) | Việt Trì | 10.3424 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.6 | 900 | 259 | 233100 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 259 | 233100
13 | 474E4.7 cấp đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 7.1889 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.7 | 900 | 51 | 45900 | 2 | Phụ tải KCN Phú Hà | 51 | 45900
14 | 477E4.22 cấp đến DCLF474-7/13.1MV474E4.7-477E22 đến DCLF474-7/13.8MV472-474E4.7 cấp điện KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 2.6772 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.22 | 900 | 1 | 900 | 2 | Phụ tải KCN Phú Hà | 1 | 900
15 | 471E4.17 cấp đến DCLPT472-7/1/22 JNTC Vina-KCNTV đến DCL473-7/46 đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến tủ MC486E4.6 | Việt Trì | 10.9 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.17 | 900 | 18 |  |  | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
16 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.7 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.17 | 900 | 37 |  |  | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
17 | 471E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 3.4 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.10 | 900 | 1 |  |  | Cấp phụ tải KCN Tử Đà, huyện Phù Ninh
18 | 479E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 6.5 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.10 | 900 | 1 |  |  | Cấp phụ tải KCN Tử Đà, huyện Phù Ninh
19 | 371E4.10 cấp điện khu công nghiệp Đồng Lạng | Phù Ninh | 5.9 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.10 | 900 | 378 |  |  | Cấp phụ tải KCN Đồng Lạng, huyện Phù Ninh
20 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW). | 900 | 0 | 0 | 2 | #N/A | 0 | 0
21 | 477E4.19 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) cấp điện KCN Cẩm Khê | Cty CP NL Hùng Vường | 2 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | TBA cấp nước Khu CN Cẩm Khê cấp nước KCN Cẩm Khê có mất cùng | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty CP Năng Lượng Hùng Vương | 1 | 900
22 | ĐZ 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW) | 900 | 0 | 0 | 2 | Công ty Tasa | 0 | 0
23 | Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW | Giấy | 10 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW. * giảm liền ngày từ 11-14/6 để sản xuất liền ngày từ 15-19/6, 20/6 sử dụng 50% (6MW). PCPT đề nghị ngày 20 cũng phải giảm còn 1MW | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty CP Giấy Việt Tri | 1 | 900
24 | 673E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM sông thao | 4.7 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 673E4.9 | 900 | 1 | 900 | 2 | XI măng Sông Thao
25 | 675E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM sông thao | 2.8 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 675E4.9 | 900 | 1 | 900 | 2 | XI măng Sông Thao
26 | 677E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM sông thao | 3.9 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 677E4.9 | 900 | 1 | 900 | 2 | XI măng Sông Thao
27 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H5A4.2 | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty Đông Á | 1 | 900
| TỔNG |  | 149.0873 | [14 empty] | 0 | 0
* Ngày 20-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 20; 7: 1:00; 8: 21; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 20-06-2023
1 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.5329 |  | 7:00 | 20 | 12:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Thanh Miếu TP Việt Trì | 0 | 0
2 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8213 |  | 7:00 | 20 | 12:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Dữu Lâu, Trưng Vương TP Việt Trì | 0 | 0
3 | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL473/3 Minh Nông | 540 | 2833 | 1529820 | 2 | - Phụ tải một phần phường Minh Phương, Minh Nông, TP Việt Trì | 2833 | 1529820
4 | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương | 540 | 2156 | 1164240 | 2 | - Phụ tải một phần Phường Minh Phương, TP Việt trì | 2156 | 1164240
5 | Cắt nảy trên ĐZ 478E4.6, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 3 |  | 7:00 | 20 | 12:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Nông Trang TP Việt Trì | 0 | 0
6 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 |  | 10:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL477/8/9 Hùng Lô | 360 | 3108 | 1118880 | 2 | Phụ tải khu vực Hùng Lô TP Việt Trì | 3108 | 1118880
7 | 479E4.17 cấp đến DCL476-7/89/1 Sơn Dương (476E4.17) đến DCL476-7/111 (476E4.17) đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 |  | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.17 | 510 | 14912 | 7605120 | 2 | - Phụ tải các xã Cao Xá, Vĩnh Lại, Quỳnh Lâm, Bản Nguyên, Thạch Vỹ, Vân Hùng, Kinh kệ, Sơn Dương, Hợp Hải, huyện Lâm Thao | 14912 | 7605120
8 | 481E4.17 cấp đến DCL481-7/10/10 Vân Hùng (481E4.17) | Việt Trì | 0.89296 |  | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 481E4.17 | 510 | 1505 | 767550 | 2 | - Phụ tải xã Thụy Vân, TP Việt Trì | 1505 | 767550
9 | 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 |  | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.17 | 510 | 4197 | 2140470 | 2 | - Một phần phụ tải các xã Sơn Vi, Lâm Thao, huyện Lâm Thao - Phụ tải xã Thanh Đình, TP Việt Trì - Một phần phụ tải KCN Thụy Vân | 4197 | 2140470
10 | Cắt 372E4.17 đến RCL 371/56 | Việt Trì, Lâm Thao | 2.5 |  | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Đóng hòa 371E4.1&372E4.17, chuyển 371E4.1 cấp đến RCL 371/56. | 510 | 1781 | 908310 | 2 | Một phần phụ tải xã Vcao Xá Vĩnh Lại huyện Lâm Thao | 1781 | 908310
11 | * Cắt không tải DCL 373-7 TG Minh Phương đi Dệt Vĩnh Phú | Việt Trì | 3 |  | 7:30 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 | Công ty Dệt Vĩnh Phú | 1 | 989
12 | * Cắt RCL372/38/4/1 Pangrim Neotext -Minh Phương | Việt Trì | 1.5 |  | 7:30 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 | Công ty Pangrim Neotext | 1 | 989
13 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 2.9 |  | 7:30 | 20 | 12:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải khu vực Tân Dân TP Việt Trì | 0 | 0
14 | 671E4.2 cấp điện thị trấn Hùng Sơn, khu công nhân Supe. | Lâm Thao | 1.3316 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 671E4.2 | 540 | 2153 | 1162620 | 2 | - Phụ tải khu công nhân Supe | 2153 | 1162620
15 | 376E4.17 ấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.4773 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 376E4.17 | 540 | 4566 | 2465640 | 2 | - Phụ tải xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao | 4566 | 2465640
16 | 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 5.4885 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.13 | 540 | 10169 | 5491260 | 2 | - Phụ tải xã Phượng Vỹ, Minh Côi, Tiên Lương ,huyện Cẩm Khê | 10169 | 5491260
17 | 372E4.14 cấp đến DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.595 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.14 | 540 | 5433 | 2933820 | 2 | - Phụ tải xã Sóc Đăng, Hữu Đô, Phú Thứ, huyện Đoan Hùng | 5433 | 2933820
18 | 374E4.14 cấp đến DCL374-7/56/2 MV cấp đi Bằng Luân đến DPT 371-7/206 Đại Minh đến DCLPT75-3 RG Phú Thọ-Yên Bái | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 10.2881 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.14 | 540 | 10447 | 5641380 | 2 | - Phụ tải xã Bằng Luân, Minh Lương, Đông Khê, Quế Lâm, Phúc Lai huyện Đoan Hùng - Phụ tải xã Đại Phạm huyện Hạ Hòa | 10447 | 5641380
19 | 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCLPT375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.3344 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.14 | 540 | 9509 | 5134860 | 2 | - Cấp điện xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng - Cấp xã Gia Điền, Đại Phạm, phương Viên, Lửa Việt, huyện Hạ hòa | 9509 | 5134860
20 | 474E4.14 cấp đến DCL471-7/46LL474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0838 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.14 | 540 | 2093 | 1130220 | 2 | - Phụ tải xã Tây Cốc, Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng | 2093 | 1130220
21 | 471E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/46LL474E4.14 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 1.9404 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.14 | 540 | 2784 | 1503360 | 2 | - Phụ tải xã Vân Du, Chí Đám, Hùng Quan, huyện Đoan Hùng | 2784 | 1503360
22 | 476E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 4.5858 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.14 | 540 | 4972 | 2684880 | 2 | - Phụ tải xã TT Đoan Hùng, Chí Đám, huyện Đoan Hùng | 4972 | 2684880
23 | 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Tam Nông, Cẩm Khê; Thanh Sơn | 7.7615 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.16 | 540 | 7992 | 4315680 | 2 | - Phụ tải xã Quang Húc, Hùng Đô, Phương Thịnh, huyện Tam Nông - Công ty Dabaco, Cụm CN Tề Lễ, huyện Tam Nông | 7992 | 4315680
24 | 471E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 4.9045 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.16 | 540 | 8091 | 4369140 | 2 | - Phụ tải xã Thanh uyên, Hiền Quan, Vực Trường, huyện Tam Nông | 8091 | 4369140
25 | 473E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 0.53438 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.16 | 540 | 592 | 319680 | 2 | - Phụ tải xã xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông | 592 | 319680
26 | 371E4.19 cấp đến DCL374-7/20 đến DCLPT372-7/40/9LL374 đến DCL371-7/66/6 TT Sông Thao 2 | Cẩm Khê | 1.1009 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.19 | 540 | 2561 | 1382940 | 2 | - Phụ tải xã Kiến Thiết, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê | 2561 | 1382940
27 | 475E4.19 cấp đến DCL473-7/87 đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 3.1909 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.19 | 540 | 10648 | 5749920 | 2 | - Phụ tải xã Phùng Xá, Phương Xá, Sai Nga , huyện Cẩm Khê | 10648 | 5749920
28 | 371E4.21 cấp đến DCL373-7/160 cấp điện TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 3.9868 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 | - Phụ tải xã Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy | 1159 | 625860
29 | 373E4.21 cấp đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá | Thanh Thủy | 0.98558 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 | - Phụ tải xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy | 1159 | 625860
30 | 473E4.7 cấp đến DCL473-7/70/64A/12 Lương Lỗ-Đỗ Xuyên đến DCL476-7/40/52T/2/3/15.1 Thị Đội-Trường Y | Phú Thọ | 5.6173 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.7 | 540 | 7685 | 4149900 | 2 | - Phụ tải xã Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Minh, TX Phú Thọ | 7685 | 4149900
31 | 479E4.22 cấp đến DCL479-7/22 (479E4.22) | Phú Thọ | 0.54129 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.22 | 540 | 894 | 482760 | 2 | - Phụ tải xã Hà Lộc, TX Phú Thọ | 894 | 482760
32 | 472E4.6 đến RCL 472/16 | Việt Trì, Lâm Thao | 7.2453 |  | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 472E4.6 &475E4.6 qua RCL 472/21BLL475, cắt RCL 472/16 (lộ 472E4.6) chuyển PTL1 sang 475E4.6 | 510 | 3851 | 1964010 | 2 | một phần phụ tải xã Chu Hoá huyện lâm Thao, khu vực Vân Phú Việt Trì | 3851 | 1964010
33 | 374E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến Nhuộm Pangrim đến DCL374-7/28 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 |  | 7:30 | 20 | 12:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.1 | 270 | 1057 | 285390 | 2 | - Phụ tải các xã Hùng Lô, Hòa Bình, TP Việt Trì | 1057 | 285390
34 | 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 1.4431 |  | 7:30 | 20 | 12:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.17 | 270 | 2888 | 779760 | 2 | - Phụ tải xã Thụy Vân, Minh Nông,TP Việt Trì - Phụ tải Công ty Dệt, Việt Trì | 2888 | 779760
35 | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 |  | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | 510 | 1 | 510 | 2 | Cấp công ty Pangrim | 1 | 510
36 | Cắt nảy trên ĐZ 373E4.7, chỉ giữ lại 1MW | Phú Thọ | 3.9 |  | 7:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐL Phú Thọ lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 1019 | 0 | 0 | 2 | Phụ tải phường Hùng Vương TX Phú Thọ | 0 | 0
| TỔNG |  | 133.8482 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 20-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 471E4.1 đến RCL471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | Việt Trì | 3 |  | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.1 | 479 | 1542 | 738618 | 2 | - Phụ tải Phường Bạch hạc, Công ty CP Thép Sông Hồng | 1542 | 738618
2 | RCL471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | Việt Trì | 6.1558 |  | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL 471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama (lộ 471E4.1) | 479 | 381 | 182499 |  | - Phụ tải Phường Bạch hạc, Công ty CP Thép Sông Hồng | 381
3 | 472E4.1 cấp đến DCL471-7/1B LL472 đến DCLPT471-7 TC Thép Sông Hồng | Việt Trì | 1.3584 |  | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.1 | 479 | 1651 | 790829 | 2 | - Phụ tải Phường Bạch hạc, Công ty CP Thép Sông Hồng | 1651 | 790829
4 | 371E4.14 cấp đến DCLPT371-7/141 đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.4168 |  | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.14 | 479 | 2917 | 1397243 | 2 | - Phụ tải xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, - Cụm CN Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng | 2917 | 1397243
5 | 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.1345 |  | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.16 | 479 | 2887 | 1382873 | 2 | - Phụ tải xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông - Phụ tải cụm CN Hợp Hải, huyện Lâm Thao | 2887 | 1382873
6 | 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 | Tam Nông | 9.9211 |  | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.16 | 479 | 4725 | 2263275 | 2 | - Phụ tải các xã Cổ Tiết, Tứ Mỹ, Xuân Quang, huyện Tam Nông - Phụ tải Công ty Takao Granite-Thanh Uyên, huyện Tam Nông | 4725 | 2263275
7 | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | Tam Nông | 8 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | 900 | 1 | 900 | 2 | Cấp đến công ty Takao Granite | 1 | 900
8 | 373E4.19 cấp cấp điện CCN Cẩm Khê đến DCL373-7/53 (373E4.7) đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà | Cẩm Khê, Phú Thọ | 3.5396 |  | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.19 | 479 | 4061 | 1945219 | 2 | - Phụ tải xã Kiến Thiêt, Tùng Khê, Sơn Tình, huyện Cẩm Khê | 4061 | 1945219
9 | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | Cẩm Khê | 3.5667 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | 900 | 652 | 586800 | 2 | Cấp điện cụm CN Cẩm Khê | 652 | 586800
10 | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | Phú Thọ | 3 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | 900 | 9 | 8100 | 2 | Cấp điện Công ty Jeung Woo, TJB ViNa, Fachem ViNa | 9 | 8100
11 | 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 | Thanh Thủy | 4.2738 |  | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.21 | 479 | 3390 | 1623810 | 2 | - Phụ tải xã Hoàng Xá, Cụm CN Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy | 3390 | 1623810
12 | 473E4.6 cấp đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến DCL 488-7/29LL473E4.6 đến cột 16 (tách lèo đầu cáp đi 475E4.17) | Việt Trì | 5.6046 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.6 | 900 | 19 | 17100 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 19 | 17100
13 | 482E4.6 cấp đến DCL2-4 LL Tasa đến DCLPT482-7/15LL472E4.6 | Việt Trì | 3.4232 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 482E4.6 | 900 | 5 | 4500 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 5 | 4500
14 | 484E4.6 cấp đến DCLPT 488-7/23LL488E4.6 | Việt Trì | 1.6 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 484E4.6 | 900 | 12 | 10800 |  | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì
15 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  |  | 12 |  | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng | 0 | 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
16 | 372E4.6 cấp đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCL377-7/9 đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) | Việt Trì | 10.3424 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.6 | 900 | 259 | 233100 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 259 | 233100
17 | 371E4.10 cấp điện khu công nghiệp Đồng Lạng | Phù Ninh | 5.9 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.10 | 900 | 378 | 340200 |  | Cấp phụ tải KCN Đồng Lạng, huyện Phù Ninh
18 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW). | 900 | 0 | 0 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 0 | 0
19 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.6622 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Kaptex vina đề nghị cắt điện liền ngày để sản xuất liền ngày. (Trên ĐZ còn nhiều khách hàng nhưng không ý kiến gì). | 900 | 37 | 33300 | 2 | Cấp phụ tải KCN Thụy Vân, TP Việt Trì | 37 | 33300
20 | 472E4.7 cấp đến DCLPT 476-7/1LL472 đến DCL476-7/104/5/3/1 Hà Lộc-Long Ân đến DCL472-7/37/23 Hà Lộc-Văn Lung đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 9 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.7 | 900 | 274 | 246600 |  | Phụ tải KCN Phú Hà
21 | 378E4.1 cấp điện Công ty CP Hoá chất Việt Trì | Hóa Chất | 6.4 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 378E4.1 | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty CP Hóa Chất Việt Tri | 1 | 900
22 | 375E4.1 cấp đến DCLPT373-7 tủ RMU số 2 Hóa Chất-VT cấp điện Công ty Miwon, Công ty CP Hóa Chất Việt Trì | Hóa Chất+Miwon | 5.3534 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.1 | 900 | 2 | 1800 | 2 | Công ty Miwon+CP Hóa Chất Việt Tri | 2 | 1800
23 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW); 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 | Công ty Tasa | 0 | 0
24 | 375E4.9 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | XM Phú Thọ | 2.3873 |  | 7:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.9 | 1019 | 1 | 1019 | 2 | Công ty XM Phú Thọ | 1 | 1019
25 | H4A4.2 cấp điện Công ty CP Giấy BBP | Cty Giấy BBP | 0.33333 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H4A4.2 | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty CP Giấy Bãi Bằng | 1 | 900
26 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H5A4.2 | 900 | 1 | 900 | 2 | Công ty Đông Á | 1 | 900
| TỔNG |  | 127.3301 | [14 empty] | 0 | 0
III. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 24 đột xuất lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 06 của B4 |  | 191.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 6 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: PCPT; 14: 0 | 0
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Phòng kinh doanh theo dõi giám sát việc thực hiện tiết giảm sản lượng, công suất của các khách hàng tham gia công tác DR và thông báo khách hàng theo quy định * Các Điện lực chủ động: i)Thông báo khách hàng theo quy đinh. ii) Theo dõi việc thực hiện triển khai điều tiết đến các khách hàng và giám sát việc thực hiện của các khách hàng tham gia công tác DR. iii) Điện lực thực hiện nghiệm các chỉ đạo của Công ty. iiii) Chủ động nắm bắt nhu cầu cấp điện của đơn vị, lập danh sách cắt nảy TBAPP gửi về Công ty để kiểm soát, theo dõi. * Phòng Điều độ kiểm soát công suất sử dụng chung để điều hành theo yêu cầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc.
Nơi nhận: |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  |  | 7: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 09 tháng 06 năm 2023 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - KT, KD, CNTT, AT, KTGSMBĐ; - Điện lực để thực hiện; - Lưu: ĐĐ. |  | Đặng Văn Khánh |  |  | 7: P4: ……………………………..................................................................................... P7: ………………………................…………............................................................ P9: ……….………………….................………..........................................................; 12: Dương Xuân Hoàng
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 3885 | 1398600 | 2 |  | 3885 | 1398600
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 3284 | 1182240 | 2 |  | 3284 | 1182240
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 1325 | 477000 | 2 |  | 1325 | 477000
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 1593 | 573480 | 2 |  | 1593 | 573480
23 | Sau RCL473/14/2 Đồng Mạ lộ 473E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:30 | 22 | 17:00 | 22 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/14/2 Đồng Mạ | 330 | 1516 | 500280 | 2 |  | 1516 | 500280

## Ngày 12 (hidden)
BM11/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 24 đột xuất lần 01 (Ngày 12 tháng 06 đến ngày 21 tháng 06 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ văn bản số /EVNNPC-KT ngày 03 tháng 06 năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc phân bổ khả dụng nguồn điện cho các CTĐL từ ngày /6/2023
Căn cứ tình hình vận hành nguồn điện và lưới điện.
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh kính trình Giám đốc kế hoạch đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng, cụ thể như sau:
I. | Công suất phân bổ và dự kiến:
STT | Ngày | Thời gian | Công suất dự kiến (MW) (Min-Max) |  | Công suất phân bổ (MW) (Min-Max) | Công suất tiết giảm (MW) (Min-Max) | Ghi chú
1 | 07, 09/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
2 | 08, 10/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
3 | 11-06-2023 (chủ nhật) | 07h30-16h00 | 424 - 599 |  | 380 - 409 | 58 - 190
|  | 16h00-24h00 | 400 - 438 |  | 522 – 614 | 114 - 178
II. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
STT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ngày 12-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 12; 7: 1:00; 8: 13; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 12-06-2023
1 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.5329 |  | 7:00 | 12 | 12:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
2 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8213 |  | 7:00 | 12 | 12:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
3 | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL473/3 Minh Nông | 540 | 2833 | 1529820 | 2 |  | 2833 | 1529820
4 | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương | 540 | 2156 | 1164240 | 2 |  | 2156 | 1164240
5 | Cắt nảy trên ĐZ 478E4.6, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 3 |  | 7:00 | 12 | 12:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
6 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 |  | 10:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL477/8/9 Hùng Lô | 360 | 3108 | 1118880 | 2 |  | 3108 | 1118880
7 | 479E4.17 cấp đến DCL476-7/89/1 Sơn Dương (476E4.17) đến DCL476-7/111 (476E4.17) đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 |  | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.17 | 510 | 14912 | 7605120 | 2 |  | 14912 | 7605120
8 | 481E4.17 cấp đến DCL481-7/10/10 Vân Hùng (481E4.17) | Việt Trì | 0.89296 |  | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 481E4.17 | 510 | 1505 | 767550 | 2 |  | 1505 | 767550
9 | 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 |  | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.17 | 510 | 4197 | 2140470 | 2 |  | 4197 | 2140470
10 | Cắt 372E4.17 đến RCL 371/56 | Việt Trì, Lâm Thao | 2.5 |  | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Đóng hòa 371E4.1&372E4.17, chuyển 371E4.1 cấp đến RCL 371/56. | 510 | 1781 | 908310 | 2 |  | 1781 | 908310
11 | * Cắt không tải DCL 373-7 TG Minh Phương đi Dệt Vĩnh Phú | Việt Trì | 3 |  | 7:30 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 |  | 1 | 989
12 | * Cắt RCL372/38/4/1 Pangrim Neotext -Minh Phương | Việt Trì | 1.5 |  | 7:30 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 |  | 1 | 989
13 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 2.9 |  | 7:30 | 12 | 12:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
14 | 671E4.2 cấp điện thị trấn Hùng Sơn, khu công nhân Supe. | Lâm Thao | 1.3316 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 671E4.2 | 540 | 2153 | 1162620 | 2 |  | 2153 | 1162620
15 | 376E4.17 ấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.4773 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 376E4.17 | 540 | 4566 | 2465640 | 2 |  | 4566 | 2465640
16 | 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 5.4885 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.13 | 540 | 10169 | 5491260 | 2 |  | 10169 | 5491260
17 | 372E4.14 cấp đến DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.595 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.14 | 540 | 5433 | 2933820 | 2 |  | 5433 | 2933820
18 | 374E4.14 cấp đến DCL374-7/56/2 MV cấp đi Bằng Luân đến DPT 371-7/206 Đại Minh đến DCLPT75-3 RG Phú Thọ-Yên Bái | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 10.2881 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.14 | 540 | 10447 | 5641380 | 2 |  | 10447 | 5641380
19 | 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCLPT375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.3344 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.14 | 540 | 9509 | 5134860 | 2 |  | 9509 | 5134860
20 | 474E4.14 cấp đến DCL471-7/46LL474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0838 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.14 | 540 | 2093 | 1130220 | 2 |  | 2093 | 1130220
21 | 471E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/46LL474E4.14 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 1.9404 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.14 | 540 | 2784 | 1503360 | 2 |  | 2784 | 1503360
22 | 476E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 4.5858 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.14 | 540 | 4972 | 2684880 | 2 |  | 4972 | 2684880
23 | 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Tam Nông, Cẩm Khê; Thanh Sơn | 7.7615 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.16 | 540 | 7992 | 4315680 | 2 |  | 7992 | 4315680
24 | 471E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 4.9045 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.16 | 540 | 8091 | 4369140 | 2 |  | 8091 | 4369140
25 | 473E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 0.53438 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.16 | 540 | 592 | 319680 | 2 |  | 592 | 319680
26 | 371E4.19 cấp đến DCL374-7/20 đến DCLPT372-7/40/9LL374 đến DCL371-7/66/6 TT Sông Thao 2 | Cẩm Khê | 1.1009 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.19 | 540 | 2561 | 1382940 | 2 |  | 2561 | 1382940
27 | 475E4.19 cấp đến DCL473-7/87 đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 3.1909 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.19 | 540 | 10648 | 5749920 | 2 |  | 10648 | 5749920
28 | 371E4.21 cấp đến DCL373-7/160 cấp điện TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 3.9868 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 |  | 1159 | 625860
29 | 373E4.21 cấp đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá | Thanh Thủy | 0.98558 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 |  | 1159 | 625860
30 | 473E4.7 cấp đến DCL473-7/70/64A/12 Lương Lỗ-Đỗ Xuyên đến DCL476-7/40/52T/2/3/15.1 Thị Đội-Trường Y | Phú Thọ | 5.6173 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.7 | 540 | 7685 | 4149900 | 2 |  | 7685 | 4149900
31 | 479E4.22 cấp đến DCL479-7/22 (479E4.22) | Phú Thọ | 0.54129 |  | 7:00 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.22 | 540 | 894 | 482760 | 2 |  | 894 | 482760
32 | 472E4.6 đến RCL 472/16 | Việt Trì, Lâm Thao | 7.2453 |  | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 472E4.6 &475E4.6 qua RCL 472/21BLL475, cắt RCL 472/16 (lộ 472E4.6) chuyển PTL1 sang 475E4.6 | 510 | 3851 | 1964010 | 2 |  | 3851 | 1964010
33 | 374E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến Nhuộm Pangrim đến DCL374-7/28 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 |  | 7:30 | 12 | 12:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.1 | 270 | 1057 | 285390 | 2 |  | 1057 | 285390
34 | 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 1.4431 |  | 7:30 | 12 | 12:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.17 | 270 | 2888 | 779760 | 2 |  | 2888 | 779760
35 | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 |  | 7:30 | 12 | 16:00 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | 510 | 1 | 510 | 2 |  | 1 | 510
36 | Cắt nảy trên ĐZ 373E4.7, chỉ giữ lại 1MW | Phú Thọ | 3.9 |  | 7:00 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐL Phú Thọ lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 1019 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
| TỔNG |  | 133.8482 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 12-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 472E4.1 cấp đến DCL471-7/1B LL472 đến DCLPT471-7 TC Thép Sông Hồng | Việt Trì | 1.3584 |  | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.1 | 479 | 430 | 205970 | 2 |  | 430 | 205970
2 | 371E4.14 cấp đến DCLPT371-7/141 đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.4168 |  | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.14 | 479 | 2917 | 1397243 | 2 |  | 2917 | 1397243
3 | 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.1345 |  | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.16 | 479 | 2887 | 1382873 | 2 |  | 2887 | 1382873
4 | 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 | Tam Nông | 9.9211 |  | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.16 | 479 | 4725 | 2263275 | 2 |  | 4725 | 2263275
5 | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | Tam Nông | 8 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
6 | 373E4.19 cấp cấp điện CCN Cẩm Khê đến DCL373-7/53 (373E4.7) đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà | Cẩm Khê, Phú Thọ | 3.5396 |  | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.19 | 479 | 4061 | 1945219 | 2 |  | 4061 | 1945219
7 | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | Cẩm Khê | 3.5667 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | 900 | 652 | 586800 | 2 |  | 652 | 586800
8 | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | Phú Thọ | 3 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | 900 | 9 | 8100 | 2 |  | 9 | 8100
9 | 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 | Thanh Thủy | 4.2738 |  | 16:00 | 12 | 23:59 | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.21 | 479 | 3390 | 1623810 | 2 |  | 3390 | 1623810
10 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  |  | 12 |  | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
11 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW). | 900 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
12 | 471E4.17 cấp đến DCLPT472-7/1/22 JNTC Vina-KCNTV đến DCL473-7/46 đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến tủ MC486E4.6 | Việt Trì | 9.6932 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.17 | 900 | 18 | 16200 | 2 |  | 18 | 16200
13 | 477E4.17 cấp đến Cty CP Năng lượng Hùng Vương | Việt Trì | 0.5639 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.17 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
14 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.6622 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Kaptex vina đề nghị cắt điện liền ngày để sản xuất liền ngày. (Trên ĐZ còn nhiều khách hàng nhưng không ý kiến gì). | 900 | 37 | 33300 | 2 |  | 37 | 33300
15 | 472E4.7 cấp đến DCLPT 476-7/1LL472 đến DCL476-7/104/5/3/1 Hà Lộc-Long Ân đến DCL472-7/37/23 Hà Lộc-Văn Lung đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 8.8767 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.7 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
16 | 474E4.7 cấp đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 8.2455 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.7 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
17 | 471E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 3.6167 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.10 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
18 | 479E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 6.8124 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.10 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
19 | 477E4.22 cấp đến DCLF474-7/13.1MV474E4.7-477E22 đến DCLF474-7/13.8MV472-474E4.7 cấp điện KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 2.1635 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.22 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
20 | 477E4.19 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) cấp điện KCN Cẩm Khê | Cty CP NL Hùng Vường | 2 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477 E4.19 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
21 | Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW | Giấy | 10 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW. * giảm liền ngày từ 11-14/6 để sản xuất liền ngày từ 15-19/6, 20/6 sử dụng 50% (6MW). PCPT đề nghị ngày 20 cũng phải giảm còn 1MW | 900 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
22 | 378E4.1 cấp điện Công ty CP Hoá chất Việt Trì | Hóa Chất | 6.4 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 378E4.1 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
23 | 375E4.1 cấp đến DCLPT373-7 tủ RMU số 2 Hóa Chất-VT cấp điện Công ty Miwon, Công ty CP Hóa Chất Việt Trì | Hóa Chất+Miwon | 5.3534 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.1 | 900 | 2 | 1800 | 2 |  | 2 | 1800
24 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW) | 900 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
25 | 375E4.9 cấp đến DCLPT375-7/37 đến DCLPT 377-7/38/19 XMPT cấp XMPT | XM Phú Thọ | 2.3873 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.9 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
26 | H4A4.2 cấp điện Công ty CP Giấy BBP | Cty Giấy BBP | 0.33333 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H4A4.2 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
27 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H5A4.2 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
| TỔNG |  | 134.276 | [14 empty] | 0 | 0
III. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 24 đột xuất lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 150338 | 77911208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 06 của B4 |  | 191.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 6 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 150338 | 77911208
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 164.9372 |  |  | 10: 0.31826; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến ảnh hưởng |  | 164.9372 |  |  | 10: 0.31826; 11: 0; 13: PCPT; 14: 150338 | 77911208
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Phòng kinh doanh theo dõi giám sát việc thực hiện tiết giảm sản lượng, công suất của các khách hàng tham gia công tác DR và thông báo khách hàng theo quy định * Các Điện lực chủ động: i)Thông báo khách hàng theo quy đinh. ii) Theo dõi việc thực hiện triển khai điều tiết đến các khách hàng và giám sát việc thực hiện của các khách hàng tham gia công tác DR. iii) Điện lực thực hiện nghiệm các chỉ đạo của Công ty. iiii) Chủ động nắm bắt nhu cầu cấp điện của đơn vị, lập danh sách cắt nảy TBAPP gửi về Công ty để kiểm soát, theo dõi. * Phòng Điều độ kiểm soát công suất sử dụng chung để điều hành theo yêu cầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc.
Nơi nhận: |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  |  | 6: KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC; 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 09 tháng 06 năm 2023 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - KT, KD, CNTT, AT, KTGSMBĐ; - Điện lực để thực hiện; - Lưu: ĐĐ. |  | Phạm Văn Chúc |  |  | 6: Đặng Văn Khánh; 10: P4: …………………………….............................................. P7: ………………………………........................................... P9: ……….……………………….........................................; 12: Dương Xuân Hoàng
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 3885 | 1398600 | 2 |  | 3885 | 1398600
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 3284 | 1182240 | 2 |  | 3284 | 1182240
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 1325 | 477000 | 2 |  | 1325 | 477000
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 1593 | 573480 | 2 |  | 1593 | 573480
23 | Sau RCL473/14/2 Đồng Mạ lộ 473E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:30 | 22 | 17:00 | 22 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/14/2 Đồng Mạ | 330 | 1516 | 500280 | 2 |  | 1516 | 500280

## Ngày 13 (hidden)
BM11/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 24 đột xuất lần 01 (Ngày 12 tháng 06 đến ngày 21 tháng 06 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ văn bản số /EVNNPC-KT ngày 03 tháng 06 năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc phân bổ khả dụng nguồn điện cho các CTĐL từ ngày /6/2023
Căn cứ tình hình vận hành nguồn điện và lưới điện.
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh kính trình Giám đốc kế hoạch đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng, cụ thể như sau:
I. | Công suất phân bổ và dự kiến:
STT | Ngày | Thời gian | Công suất dự kiến (MW) (Min-Max) |  | Công suất phân bổ (MW) (Min-Max) | Công suất tiết giảm (MW) (Min-Max) | Ghi chú
1 | 07, 09/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
2 | 08, 10/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
3 | 11-06-2023 (chủ nhật) | 07h30-16h00 | 424 - 599 |  | 380 - 409 | 58 - 190
|  | 16h00-24h00 | 400 - 438 |  | 522 – 614 | 114 - 178
II. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
STT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ngày 13-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 13; 7: 1:00; 8: 14; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 13-06-2023
1 | 373E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến DCL373-7/27 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 2.1897 |  | 7:30 | 13 | 12:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.1 | 270 | 2390 | 645300 | 2 |  | 2390 | 645300
2 | 477E4.1 cấp đến MC473 TCQTHV đến DCL473-7/30/8.2 Sông Hồng 1 đến tủ RMU1_477E4.1 đến DCLPT477-7/25 đến tủ RMU1_481E4.17 | Việt Trì | 0.82177 |  | 7:30 | 13 | 12:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.1 | 270 | 1173 | 316710 | 2 |  | 1173 | 316710
3 | 476E4.1 cấp đến DCL471-7/111.1 (471E4.18) đến DCL473-7/8/1A Động Lực | Việt Trì | 1.7035 |  | 7:30 | 13 | 12:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.1 | 270 | 1986 | 536220 | 2 |  | 1986 | 536220
4 | 473E4.18 cấp đến DCL472-7/11/99 Vân Phú-Quân Khu 2 đến DCL472-7/11/17 Vân Phú-Quân Khu 2 | Việt Trì | 9.3106 |  | 10:00 | 13 | 15:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.18 | 300 | 2285 | 685500 | 2 |  | 2285 | 685500
5 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 2.4482 |  | 7:30 | 13 | 12:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
6 | Cắt nảy trên ĐZ 474E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 5.1 |  | 10:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 360 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
7 | Cắt 475E4.6 đến RCL475/49 | Việt Trì | 3.9 |  | 10:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 475E4.6 với 474E4.1, cắt RCL 475/49 chuyển PTL1 sang 474E4.1 | 360 | 2512 | 904320 | 2 |  | 2512 | 904320
8 | 372E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt | Thanh Ba, Hạ Hòa | 7.9784 |  | 7:30 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.5 | 510 | 14253 | 7269030 | 2 |  | 14253 | 7269030
9 | 373E4.5 cấp đến DCL (372-7, 373-7) TG. Đồi Phướn đến DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6LL372 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba, Hạ Hòa | 12.4299 |  | 7:30 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.5 | 510 | 12799 | 6527490 | 2 |  | 12799 | 6527490
10 | 374E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCL374-7/38 đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ | Thanh Ba | 2.481 |  | 7:30 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.5 | 510 | 4381 | 2234310 | 2 |  | 4381 | 2234310
11 | 375E4.5 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | Thanh Ba | 1.0179 |  | 7:30 | 13 | 23:59 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.5 | 989 | 1289 | 1274821 | 2 |  | 1289 | 1274821
12 | 379E4.5 cấp đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL379-7/82 | Thanh Ba | 2.6582 |  | 7:30 | 13 | 23:59 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 379E4.5 | 989 | 3105 | 3070845 | 2 |  | 3105 | 3070845
13 | 371E4.9 cấp đến DCLPT371-7/88/19 CT-ND đến DCL371-7/108 đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba | 2.5838 |  | 7:30 | 13 | 12:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.9 | 270 | 4020 | 1085400 | 2 |  | 4020 | 1085400
14 | 373E4.9 cấp đến DCLPT377-7/38/19 TC XMPT đến DCL373-7 TCĐP tủ MC377E4.5 | Thanh Ba | 2.3854 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.9 | 540 | 2650 | 1431000 | 2 |  | 2650 | 1431000
15 | 374E4.9 cấp đến DCL374-7/145 đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Thanh Ba, Phù Ninh | 4.7281 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.9 | 540 | 7753 | 4186620 | 2 |  | 7753 | 4186620
16 | 473E4.10 cấp đến DCL473-7/26/19 Kim Đức đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo đến DCL473-7/106 đến DCL472-7/101 đến DCL472-7/164 | Phù Ninh, Việt Trì | 9.5147 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.10 | 540 | 10483 | 5660820 | 2 |  | 10483 | 5660820
17 | 371E4.7 cấp đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà đến DCL371-7/51.2 đến DCL371-7/108 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Phú Thọ, Thanh Ba | 4.9492 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.7 | 540 | 2150 | 1161000 | 2 |  | 2150 | 1161000
18 | 372E4.7 cấp đến cột 104 đường trục 373E4.10 tách lèo đến DCL372-7/71/22 Hà Thạc-Phù Ninh | Phú Thọ | 1.084 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.7 | 540 | 1272 | 686880 | 2 |  | 1272 | 686880
19 | 374E4.7 cấp đến DCL372-7/71/37.1 LL374 đến DCL374-7/81 (374E4.7) | Phú Thọ, Phù Ninh | 2.5749 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.7 | 540 | 1576 | 851040 | 2 |  | 1576 | 851040
20 | 471E4.7 cấp đến DCL472-7/164 đến DCL479-7/22 | Phú Thọ, Phù Ninh, Thanh Ba | 8.2707 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.7 | 540 | 5218 | 2817720 | 2 |  | 5218 | 2817720
21 | Cắt RCL476/49 lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL476/49 lộ 476E4.7 | 540 | 5369 | 2899260 | 2 |  | 5369 | 2899260
22 | 373E4.10 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL373-7/85/1 Xuân Lũng-Tiên Kiên đến cột 98 đường trục 373E4.10 tách lèo | Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ | 11.6986 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.10 | 540 | 11762 | 6351480 | 2 |  | 11762 | 6351480
23 | 477E4.10 cấp đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo | Phù Ninh | 2.3308 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.10 | 540 | 4363 | 2356020 | 2 |  | 4363 | 2356020
24 | 472E4.10 cấp đến DCL472-7/101 | Phù Ninh | 7.6648 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.10 | 540 | 6792 | 3667680 | 2 |  | 6792 | 3667680
25 | 377E4.8 cấp đến DCLPT 377-7/81LL372 đến DCLPT 377-7/86/85 Thọ Văn-Dị Nậu | Thanh Sơn, Tam Nông | 2.3296 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 377E4.8 | 540 | 3025 | 1633500 | 2 |  | 3025 | 1633500
26 | 373E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 6.9913 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.8 | 540 | 13850 | 7479000 | 2 |  | 13850 | 7479000
27 | 372E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 0.75835 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.8 | 540 | 706 | 381240 | 2 |  | 706 | 381240
28 | 374E4.8 Cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL373-7/72/3 LL374 đến DCL372-7/20/1LL374 đến RCL373/312 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT374-7/269/73/22T/38A/47 Thu Cúc-Đồng Thập | Thanh Sơn | 13.6814 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.8 | 540 | 25962 | 14019480 | 2 |  | 25962 | 14019480
29 | 476E4.8 cấp đến DCL478-7/62 | Thanh Sơn | 2.7257 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.8 | 540 | 2642 | 1426680 | 2 |  | 2642 | 1426680
30 | 478E4.8 cấp đến DCL478-7/62 đến DCLPT473-7/192 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 4.3312 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 478E4.8 | 540 | 4834 | 2610360 | 2 |  | 4834 | 2610360
31 | 371E4.11 cấp đến DCL371-7/43 LL373 đến DCL373-7 TG Cổ Tiết đến DCLPT377-7/86/85 Thọ Văn - Dị Nậu đến DCL376-7/101LL371E4.11 | Tam Nông | 1.9234 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.11 | 540 | 1214 | 655560 | 2 |  | 1214 | 655560
32 | 373E4.11 cấp đến DCL371-7/43LL373 đến DCL373-7/160 đến DCL375-7/49 | Tam Nông, Thanh Thủy | 10.2352 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.11 | 540 | 11842 | 6394680 | 2 |  | 11842 | 6394680
33 | 473E4.11 cấp đến DCLPT473-7/192 đến DCL473-7/8LL475 đến DCL473-7/30LL475 đến cột 70 NR Thượng Nông-Hương Nộn tách lèo | Tam Nông, Thanh Thủy | 5.3413 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.11 | 540 | 6599 | 3563460 | 2 |  | 6599 | 3563460
34 | 371E4.13 cấp đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL 371-7/23LL373 đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương | Cẩm Khê | 4.1144 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.13 | 540 | 7193 | 3884220 | 2 |  | 7193 | 3884220
35 | 372E4.13 cấp đến DCL372-7/235 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn-Vô Tranh đến DCLPT372-7/40/9LL374 | Cẩm Khê | 5.4764 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.13 | 540 | 11992 | 6475680 | 2 |  | 11992 | 6475680
36 | 471E4.13 cấp điện KCN Cẩm Khê đến DCL473-7/87 | Cẩm Khê | 5.3991 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.13 | 540 | 6868 | 3708720 | 2 |  | 6868 | 3708720
37 | 373E4.14 cấp đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL379-7/82 đến DCLPT 371-7/141 đến DCL374-7/145 | Đoan Hùng | 5.6039 |  | 7:00 | 13 | 16:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.14 | 540 | 8080 | 4363200 | 2 |  | 8080 | 4363200
| TỔNG |  | 181.2351 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 13-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | Việt Trì | 4.5 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
2 | Cắt DCL371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | Việt Trì | 0.5 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt DCL371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
3 | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | Việt Trì | 2.5 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
4 | 372E4.9 cấp đến DCL371-7/51.2 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân | Thanh Ba | 3.609 |  | 16:00 | 13 | 23:59 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.9 | 479 | 2797 | 1339763 | 2 |  | 2797 | 1339763
5 | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.9 | Phù Ninh | 3.5 |  | 16:00 | 13 | 23:59 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL374/91 lộ 374E4.9 | 479 | 2651 | 1269829 | 2 |  | 2651 | 1269829
6 | 373E4.13 cấp đến LBS371-7/23LL(373) đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL372-7/235 đến DCLPT373-7/310 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh | Cẩm Khê | 14.2973 |  | 16:00 | 13 | 23:59 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.13 | 479 | 20082 | 9619278 | 2 |  | 20082 | 9619278
7 | 371E4.8 cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá cấp điện TG Yến Mao | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 14.5876 |  | 16:00 | 13 | 23:59 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.8 | 479 | 17725 | 8490275 | 2 |  | 17725 | 8490275
8 | 473E4.6 cấp đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến DCL 488-7/29LL473E4.6 đến cột 16 (tách lèo đầu cáp đi 475E4.17) | Việt Trì | 5.6046 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.6 | 900 | 19 | 17100 | 2 |  | 19 | 17100
9 | 482E4.6 cấp đến DCL2-4 LL Tasa đến DCLPT482-7/15LL472E4.6 | Việt Trì | 3.4232 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 482E4.6 | 900 | 5 | 4500 | 2 |  | 5 | 4500
10 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
11 | 372E4.6 cấp đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCL377-7/9 đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) | Việt Trì | 10.3424 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.6 | 900 | 259 | 233100 | 2 |  | 259 | 233100
12 | 474E4.7 cấp đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 7.1889 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.7 | 900 | 51 | 45900 | 2 |  | 51 | 45900
13 | 477E4.22 cấp đến DCLF474-7/13.1MV474E4.7-477E22 đến DCLF474-7/13.8MV472-474E4.7 cấp điện KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 2.6772 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.22 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
14 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW).; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
15 | 477E4.19 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) cấp điện KCN Cẩm Khê | Cty CP NL Hùng Vường | 2 |  | 16:00 | 13 | 7:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | TBA cấp nước Khu CN Cẩm Khê cấp nước KCN Cẩm Khê có mất cùng | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
16 | ĐZ 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW); 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
17 | Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW | Giấy | 10 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW. * giảm liền ngày từ 11-14/6 để sản xuất liền ngày từ 15-19/6, 20/6 sử dụng 50% (6MW). PCPT đề nghị ngày 20 cũng phải giảm còn 1MW; 13: 0; 14: 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0
18 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 |  | 16:00 | 12 | 7:00 | 13 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H5A4.2 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
| TỔNG |  | 102.6873 | [14 empty] | 0 | 0
III. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 24 đột xuất lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 257984 | 134240391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 06 của B4 |  | 191.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 6 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 257984 | 134240391
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 284.1854 |  |  | 10: 0.54615; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến ảnh hưởng |  | 284.1854 |  |  | 10: 0.54615; 11: 0; 13: PCPT; 14: 257984 | 134240391
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Phòng kinh doanh theo dõi giám sát việc thực hiện tiết giảm sản lượng, công suất của các khách hàng tham gia công tác DR và thông báo khách hàng theo quy định * Các Điện lực chủ động: i)Thông báo khách hàng theo quy đinh. ii) Theo dõi việc thực hiện triển khai điều tiết đến các khách hàng và giám sát việc thực hiện của các khách hàng tham gia công tác DR. iii) Điện lực thực hiện nghiệm các chỉ đạo của Công ty. iiii) Chủ động nắm bắt nhu cầu cấp điện của đơn vị, lập danh sách cắt nảy TBAPP gửi về Công ty để kiểm soát, theo dõi. * Phòng Điều độ kiểm soát công suất sử dụng chung để điều hành theo yêu cầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc.
Nơi nhận: |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  |  | 6: KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC; 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 09 tháng 06 năm 2023 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - KT, KD, CNTT, AT, KTGSMBĐ; - Điện lực để thực hiện; - Lưu: ĐĐ. |  | Phạm Văn Chúc |  |  | 6: Đặng Văn Khánh; 10: P4: …………………………….............................................. P7: ………………………………........................................... P9: ……….……………………….........................................; 12: Dương Xuân Hoàng
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 3885 | 1398600 | 2 |  | 3885 | 1398600
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 3284 | 1182240 | 2 |  | 3284 | 1182240
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 1325 | 477000 | 2 |  | 1325 | 477000
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 1593 | 573480 | 2 |  | 1593 | 573480
23 | Sau RCL473/14/2 Đồng Mạ lộ 473E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:30 | 22 | 17:00 | 22 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/14/2 Đồng Mạ | 330 | 1516 | 500280 | 2 |  | 1516 | 500280

## Ngày 14 (hidden)
BM11/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 24 đột xuất lần 01 (Ngày 12 tháng 06 đến ngày 21 tháng 06 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ văn bản số /EVNNPC-KT ngày 03 tháng 06 năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc phân bổ khả dụng nguồn điện cho các CTĐL từ ngày /6/2023
Căn cứ tình hình vận hành nguồn điện và lưới điện.
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh kính trình Giám đốc kế hoạch đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng, cụ thể như sau:
I. | Công suất phân bổ và dự kiến:
STT | Ngày | Thời gian | Công suất dự kiến (MW) (Min-Max) |  | Công suất phân bổ (MW) (Min-Max) | Công suất tiết giảm (MW) (Min-Max) | Ghi chú
1 | 07, 09/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
2 | 08, 10/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
3 | 11-06-2023 (chủ nhật) | 07h30-16h00 | 424 - 599 |  | 380 - 409 | 58 - 190
|  | 16h00-24h00 | 400 - 438 |  | 522 – 614 | 114 - 178
II. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
STT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ngày 14-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 14; 7: 1:00; 8: 15; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 14-06-2023
1 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.5329 |  | 7:00 | 14 | 12:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
2 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8213 |  | 7:00 | 14 | 12:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
3 | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL473/3 Minh Nông | 540 | 2833 | 1529820 | 2 |  | 2833 | 1529820
4 | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương | 540 | 2156 | 1164240 | 2 |  | 2156 | 1164240
5 | Cắt nảy trên ĐZ 478E4.6, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 3 |  | 7:00 | 14 | 12:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
6 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 |  | 10:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL477/8/9 Hùng Lô | 360 | 3108 | 1118880 | 2 |  | 3108 | 1118880
7 | 479E4.17 cấp đến DCL476-7/89/1 Sơn Dương (476E4.17) đến DCL476-7/111 (476E4.17) đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 |  | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.17 | 510 | 14912 | 7605120 | 2 |  | 14912 | 7605120
8 | 481E4.17 cấp đến DCL481-7/10/10 Vân Hùng (481E4.17) | Việt Trì | 0.89296 |  | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 481E4.17 | 510 | 1505 | 767550 | 2 |  | 1505 | 767550
9 | 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 |  | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.17 | 510 | 4197 | 2140470 | 2 |  | 4197 | 2140470
10 | Cắt 372E4.17 đến RCL 371/56 | Việt Trì, Lâm Thao | 2.5 |  | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Đóng hòa 371E4.1&372E4.17, chuyển 371E4.1 cấp đến RCL 371/56. | 510 | 1781 | 908310 | 2 |  | 1781 | 908310
11 | * Cắt không tải DCL 373-7 TG Minh Phương đi Dệt Vĩnh Phú | Việt Trì | 3 |  | 7:30 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 |  | 1 | 989
12 | * Cắt RCL372/38/4/1 Pangrim Neotext -Minh Phương | Việt Trì | 1.5 |  | 7:30 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 |  | 1 | 989
13 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 2.9 |  | 7:30 | 14 | 12:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
14 | 671E4.2 cấp điện thị trấn Hùng Sơn, khu công nhân Supe. | Lâm Thao | 1.3316 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 671E4.2 | 540 | 2153 | 1162620 | 2 |  | 2153 | 1162620
15 | 376E4.17 ấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.4773 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 376E4.17 | 540 | 4566 | 2465640 | 2 |  | 4566 | 2465640
16 | 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 5.4885 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.13 | 540 | 10169 | 5491260 | 2 |  | 10169 | 5491260
17 | 372E4.14 cấp đến DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.595 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.14 | 540 | 5433 | 2933820 | 2 |  | 5433 | 2933820
18 | 374E4.14 cấp đến DCL374-7/56/2 MV cấp đi Bằng Luân đến DPT 371-7/206 Đại Minh đến DCLPT75-3 RG Phú Thọ-Yên Bái | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 10.2881 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.14 | 540 | 10447 | 5641380 | 2 |  | 10447 | 5641380
19 | 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCLPT375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.3344 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.14 | 540 | 9509 | 5134860 | 2 |  | 9509 | 5134860
20 | 474E4.14 cấp đến DCL471-7/46LL474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0838 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.14 | 540 | 2093 | 1130220 | 2 |  | 2093 | 1130220
21 | 471E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/46LL474E4.14 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 1.9404 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.14 | 540 | 2784 | 1503360 | 2 |  | 2784 | 1503360
22 | 476E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 4.5858 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.14 | 540 | 4972 | 2684880 | 2 |  | 4972 | 2684880
23 | 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Tam Nông, Cẩm Khê; Thanh Sơn | 7.7615 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.16 | 540 | 7992 | 4315680 | 2 |  | 7992 | 4315680
24 | 471E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 4.9045 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.16 | 540 | 8091 | 4369140 | 2 |  | 8091 | 4369140
25 | 473E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 0.53438 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.16 | 540 | 592 | 319680 | 2 |  | 592 | 319680
26 | 371E4.19 cấp đến DCL374-7/20 đến DCLPT372-7/40/9LL374 đến DCL371-7/66/6 TT Sông Thao 2 | Cẩm Khê | 1.1009 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.19 | 540 | 2561 | 1382940 | 2 |  | 2561 | 1382940
27 | 475E4.19 cấp đến DCL473-7/87 đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 3.1909 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.19 | 540 | 10648 | 5749920 | 2 |  | 10648 | 5749920
28 | 371E4.21 cấp đến DCL373-7/160 cấp điện TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 3.9868 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 |  | 1159 | 625860
29 | 373E4.21 cấp đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá | Thanh Thủy | 0.98558 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 |  | 1159 | 625860
30 | 473E4.7 cấp đến DCL473-7/70/64A/12 Lương Lỗ-Đỗ Xuyên đến DCL476-7/40/52T/2/3/15.1 Thị Đội-Trường Y | Phú Thọ | 5.6173 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.7 | 540 | 7685 | 4149900 | 2 |  | 7685 | 4149900
31 | 479E4.22 cấp đến DCL479-7/22 (479E4.22) | Phú Thọ | 0.54129 |  | 7:00 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.22 | 540 | 894 | 482760 | 2 |  | 894 | 482760
32 | 472E4.6 đến RCL 472/16 | Việt Trì, Lâm Thao | 7.2453 |  | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 472E4.6 &475E4.6 qua RCL 472/21BLL475, cắt RCL 472/16 (lộ 472E4.6) chuyển PTL1 sang 475E4.6 | 510 | 3851 | 1964010 | 2 |  | 3851 | 1964010
33 | 374E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến Nhuộm Pangrim đến DCL374-7/28 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 |  | 7:30 | 14 | 12:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.1 | 270 | 1057 | 285390 | 2 |  | 1057 | 285390
34 | 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 1.4431 |  | 7:30 | 14 | 12:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.17 | 270 | 2888 | 779760 | 2 |  | 2888 | 779760
35 | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 |  | 7:30 | 14 | 16:00 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | 510 | 1 | 510 | 2 |  | 1 | 510
36 | Cắt nảy trên ĐZ 373E4.7, chỉ giữ lại 1MW | Phú Thọ | 3.9 |  | 7:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐL Phú Thọ lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 1019 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
| TỔNG |  | 133.8482 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 14-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 471E4.1 đến RCL471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | Việt Trì | 3 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.1 | 479 | 1654 | 792266 | 2 |  | 1654 | 792266
2 | RCL471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | Việt Trì | 6.1558 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama | 479 | 351 | 168129 | 2 |  | 351 | 168129
3 | 472E4.1 cấp đến DCL471-7/1B LL472 đến DCLPT471-7 TC Thép Sông Hồng | Việt Trì | 1.3584 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.1 | 479 | 430 | 205970 | 2 |  | 430 | 205970
4 | 371E4.14 cấp đến DCLPT371-7/141 đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.4168 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.14 | 479 | 2917 | 1397243 | 2 |  | 2917 | 1397243
5 | 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.1345 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.16 | 479 | 2887 | 1382873 | 2 |  | 2887 | 1382873
6 | 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 | Tam Nông | 9.9211 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.16 | 479 | 4725 | 2263275 | 2 |  | 4725 | 2263275
7 | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | Tam Nông | 8 |  | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
8 | 373E4.19 cấp cấp điện CCN Cẩm Khê đến DCL373-7/53 (373E4.7) đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà | Cẩm Khê, Phú Thọ | 3.5396 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.19 | 479 | 4061 | 1945219 | 2 |  | 4061 | 1945219
9 | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | Cẩm Khê | 3.5667 |  | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | 900 | 652 | 586800 | 2 |  | 652 | 586800
10 | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | Phú Thọ | 3 |  | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | 900 | 9 | 8100 | 2 |  | 9 | 8100
11 | 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 | Thanh Thủy | 4.2738 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.21 | 479 | 3390 | 1623810 | 2 |  | 3390 | 1623810
12 | 473E4.6 cấp đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến DCL 488-7/29LL473E4.6 đến cột 16 (tách lèo đầu cáp đi 475E4.17) | Việt Trì | 5.6046 |  | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.6 | 900 | 19 | 17100 | 2 |  | 19 | 17100
13 | 482E4.6 cấp đến DCL2-4 LL Tasa đến DCLPT482-7/15LL472E4.6 | Việt Trì | 3.4232 |  | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 482E4.6 | 900 | 5 | 4500 | 2 |  | 5 | 4500
14 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
15 | 372E4.6 cấp đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCL377-7/9 đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) | Việt Trì | 10.3424 |  | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.6 | 900 | 259 | 233100 | 2 |  | 259 | 233100
16 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW).; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
17 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.6622 |  | 16:00 | 14 | 7:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Kaptex vina đề nghị cắt điện liền ngày để sản xuất liền ngày. (Trên ĐZ còn nhiều khách hàng nhưng không ý kiến gì). | 900 | 37 | 33300 | 2 |  | 37 | 33300
18 | Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW | Giấy | 10 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW. * giảm liền ngày từ 11-14/6 để sản xuất liền ngày từ 15-19/6, 20/6 sử dụng 50% (6MW). PCPT đề nghị ngày 20 cũng phải giảm còn 1MW; 13: 0; 14: 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0
19 | 378E4.1 cấp điện Công ty CP Hoá chất Việt Trì | Hóa Chất | 6.4 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 378E4.1 | 479 | 1 | 479 | 2 |  | 1 | 479
20 | 375E4.1 cấp đến DCLPT373-7 tủ RMU số 2 Hóa Chất-VT cấp điện Công ty Miwon, Công ty CP Hóa Chất Việt Trì | Hóa Chất+Miwon | 5.3534 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.1 | 479 | 2 | 958 | 2 |  | 2 | 958
21 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW); 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
22 | 375E4.9 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | XM Phú Thọ | 2.3873 |  | 7:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.9 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
23 | H4A4.2 cấp điện Công ty CP Giấy BBP | Cty Giấy BBP | 0.33333 |  | 16:00 | 14 | 23:59 | 14 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H4A4.2 | 479 | 1 | 479 | 2 |  | 1 | 479
24 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 |  | 7:00 | 14 | 7:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H5A4.2 | 1440 | 1 | 1440 | 2 |  | 1 | 1440
| TỔNG |  | 120.8301 | [14 empty] | 0 | 0
III. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 24 đột xuất lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 152602 | 79102778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 06 của B4 |  | 191.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 6 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 152602 | 79102778
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 167.4597 |  |  | 10: 0.32306; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến ảnh hưởng |  | 167.4597 |  |  | 10: 0.32306; 11: 0; 13: PCPT; 14: 152602 | 79102778
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Phòng kinh doanh theo dõi giám sát việc thực hiện tiết giảm sản lượng, công suất của các khách hàng tham gia công tác DR và thông báo khách hàng theo quy định * Các Điện lực chủ động: i)Thông báo khách hàng theo quy đinh. ii) Theo dõi việc thực hiện triển khai điều tiết đến các khách hàng và giám sát việc thực hiện của các khách hàng tham gia công tác DR. iii) Điện lực thực hiện nghiệm các chỉ đạo của Công ty. iiii) Chủ động nắm bắt nhu cầu cấp điện của đơn vị, lập danh sách cắt nảy TBAPP gửi về Công ty để kiểm soát, theo dõi. * Phòng Điều độ kiểm soát công suất sử dụng chung để điều hành theo yêu cầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc.
Nơi nhận: |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  |  | 6: KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC; 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 09 tháng 06 năm 2023 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - KT, KD, CNTT, AT, KTGSMBĐ; - Điện lực để thực hiện; - Lưu: ĐĐ. |  | Phạm Văn Chúc |  |  | 6: Đặng Văn Khánh; 10: P4: …………………………….............................................. P7: ………………………………........................................... P9: ……….……………………….........................................; 12: Dương Xuân Hoàng
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 3885 | 1398600 | 2 |  | 3885 | 1398600
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 3284 | 1182240 | 2 |  | 3284 | 1182240
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 1325 | 477000 | 2 |  | 1325 | 477000
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 1593 | 573480 | 2 |  | 1593 | 573480
23 | Sau RCL473/14/2 Đồng Mạ lộ 473E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:30 | 22 | 17:00 | 22 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/14/2 Đồng Mạ | 330 | 1516 | 500280 | 2 |  | 1516 | 500280

## Ngày 15 (hidden)
BM11/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 24 đột xuất lần 01 (Ngày 12 tháng 06 đến ngày 21 tháng 06 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ văn bản số /EVNNPC-KT ngày 03 tháng 06 năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc phân bổ khả dụng nguồn điện cho các CTĐL từ ngày /6/2023
Căn cứ tình hình vận hành nguồn điện và lưới điện.
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh kính trình Giám đốc kế hoạch đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng, cụ thể như sau:
I. | Công suất phân bổ và dự kiến:
STT | Ngày | Thời gian | Công suất dự kiến (MW) (Min-Max) |  | Công suất phân bổ (MW) (Min-Max) | Công suất tiết giảm (MW) (Min-Max) | Ghi chú
1 | 07, 09/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
2 | 08, 10/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
3 | 11-06-2023 (chủ nhật) | 07h30-16h00 | 424 - 599 |  | 380 - 409 | 58 - 190
|  | 16h00-24h00 | 400 - 438 |  | 522 – 614 | 114 - 178
II. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
STT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ngày 15-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 15; 7: 1:00; 8: 16; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 15-06-2023
1 | 373E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến DCL373-7/27 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 2.1897 |  | 7:30 | 15 | 12:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.1 | 270 | 2390 | 645300 | 2 |  | 2390 | 645300
2 | 477E4.1 cấp đến MC473 TCQTHV đến DCL473-7/30/8.2 Sông Hồng 1 đến tủ RMU1_477E4.1 đến DCLPT477-7/25 đến tủ RMU1_481E4.17 | Việt Trì | 0.82177 |  | 7:30 | 15 | 12:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.1 | 270 | 1173 | 316710 | 2 |  | 1173 | 316710
3 | 476E4.1 cấp đến DCL471-7/111.1 (471E4.18) đến DCL473-7/8/1A Động Lực | Việt Trì | 1.7035 |  | 7:30 | 15 | 12:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.1 | 270 | 1986 | 536220 | 2 |  | 1986 | 536220
4 | 473E4.18 cấp đến DCL472-7/11/99 Vân Phú-Quân Khu 2 đến DCL472-7/11/17 Vân Phú-Quân Khu 2 | Việt Trì | 9.3106 |  | 10:00 | 15 | 15:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.18 | 300 | 2285 | 685500 | 2 |  | 2285 | 685500
5 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 2.4482 |  | 7:30 | 15 | 12:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
6 | Cắt nảy trên ĐZ 474E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 5.1 |  | 10:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 360 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
7 | Cắt 475E4.6 đến RCL475/49 | Việt Trì | 3.9 |  | 10:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 475E4.6 với 474E4.1, cắt RCL 475/49 chuyển PTL1 sang 474E4.1 | 360 | 2512 | 904320 | 2 |  | 2512 | 904320
8 | 372E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt | Thanh Ba, Hạ Hòa | 7.9784 |  | 7:30 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.5 | 510 | 14253 | 7269030 | 2 |  | 14253 | 7269030
9 | 373E4.5 cấp đến DCL (372-7, 373-7) TG. Đồi Phướn đến DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6LL372 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba, Hạ Hòa | 12.4299 |  | 7:30 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.5 | 510 | 12799 | 6527490 | 2 |  | 12799 | 6527490
10 | 374E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCL374-7/38 đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ | Thanh Ba | 2.481 |  | 7:30 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.5 | 510 | 4381 | 2234310 | 2 |  | 4381 | 2234310
11 | 375E4.5 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | Thanh Ba | 1.0179 |  | 7:30 | 15 | 23:59 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.5 | 989 | 1289 | 1274821 | 2 |  | 1289 | 1274821
12 | 379E4.5 cấp đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL379-7/82 | Thanh Ba | 2.6582 |  | 7:30 | 15 | 23:59 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 379E4.5 | 989 | 3105 | 3070845 | 2 |  | 3105 | 3070845
13 | 371E4.9 cấp đến DCLPT371-7/88/19 CT-ND đến DCL371-7/108 đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba | 2.5838 |  | 7:30 | 15 | 12:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.9 | 270 | 4020 | 1085400 | 2 |  | 4020 | 1085400
14 | 373E4.9 cấp đến DCLPT377-7/38/19 TC XMPT đến DCL373-7 TCĐP tủ MC377E4.5 | Thanh Ba | 2.3854 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.9 | 540 | 2650 | 1431000 | 2 |  | 2650 | 1431000
15 | 374E4.9 cấp đến DCL374-7/145 đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Thanh Ba, Phù Ninh | 4.7281 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.9 | 540 | 7753 | 4186620 | 2 |  | 7753 | 4186620
16 | 473E4.10 cấp đến DCL473-7/26/19 Kim Đức đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo đến DCL473-7/106 đến DCL472-7/101 đến DCL472-7/164 | Phù Ninh, Việt Trì | 9.5147 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.10 | 540 | 10483 | 5660820 | 2 |  | 10483 | 5660820
17 | 371E4.7 cấp đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà đến DCL371-7/51.2 đến DCL371-7/108 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Phú Thọ, Thanh Ba | 4.9492 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.7 | 540 | 2150 | 1161000 | 2 |  | 2150 | 1161000
18 | 372E4.7 cấp đến cột 104 đường trục 373E4.10 tách lèo đến DCL372-7/71/22 Hà Thạc-Phù Ninh | Phú Thọ | 1.084 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.7 | 540 | 1272 | 686880 | 2 |  | 1272 | 686880
19 | 374E4.7 cấp đến DCL372-7/71/37.1 LL374 đến DCL374-7/81 (374E4.7) | Phú Thọ, Phù Ninh | 2.5749 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.7 | 540 | 1576 | 851040 | 2 |  | 1576 | 851040
20 | 471E4.7 cấp đến DCL472-7/164 đến DCL479-7/22 | Phú Thọ, Phù Ninh, Thanh Ba | 8.2707 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.7 | 540 | 5218 | 2817720 | 2 |  | 5218 | 2817720
21 | Cắt RCL476/49 lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL476/49 lộ 476E4.7 | 540 | 5369 | 2899260 | 2 |  | 5369 | 2899260
22 | 373E4.10 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL373-7/85/1 Xuân Lũng-Tiên Kiên đến cột 98 đường trục 373E4.10 tách lèo | Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ | 11.6986 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.10 | 540 | 11762 | 6351480 | 2 |  | 11762 | 6351480
23 | 477E4.10 cấp đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo | Phù Ninh | 2.3308 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.10 | 540 | 4363 | 2356020 | 2 |  | 4363 | 2356020
24 | 472E4.10 cấp đến DCL472-7/101 | Phù Ninh | 7.6648 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.10 | 540 | 6792 | 3667680 | 2 |  | 6792 | 3667680
25 | 377E4.8 cấp đến DCLPT 377-7/81LL372 đến DCLPT 377-7/86/85 Thọ Văn-Dị Nậu | Thanh Sơn, Tam Nông | 2.3296 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 377E4.8 | 540 | 3025 | 1633500 | 2 |  | 3025 | 1633500
26 | 373E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 6.9913 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.8 | 540 | 13850 | 7479000 | 2 |  | 13850 | 7479000
27 | 372E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 0.75835 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.8 | 540 | 706 | 381240 | 2 |  | 706 | 381240
28 | 374E4.8 Cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL373-7/72/3 LL374 đến DCL372-7/20/1LL374 đến RCL373/312 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT374-7/269/73/22T/38A/47 Thu Cúc-Đồng Thập | Thanh Sơn | 13.6814 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.8 | 540 | 25962 | 14019480 | 2 |  | 25962 | 14019480
29 | 476E4.8 cấp đến DCL478-7/62 | Thanh Sơn | 2.7257 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.8 | 540 | 2642 | 1426680 | 2 |  | 2642 | 1426680
30 | 478E4.8 cấp đến DCL478-7/62 đến DCLPT473-7/192 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 4.3312 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 478E4.8 | 540 | 4834 | 2610360 | 2 |  | 4834 | 2610360
31 | 371E4.11 cấp đến DCL371-7/43 LL373 đến DCL373-7 TG Cổ Tiết đến DCLPT377-7/86/85 Thọ Văn - Dị Nậu đến DCL376-7/101LL371E4.11 | Tam Nông | 1.9234 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.11 | 540 | 1214 | 655560 | 2 |  | 1214 | 655560
32 | 373E4.11 cấp đến DCL371-7/43LL373 đến DCL373-7/160 đến DCL375-7/49 | Tam Nông, Thanh Thủy | 10.2352 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.11 | 540 | 11842 | 6394680 | 2 |  | 11842 | 6394680
33 | 473E4.11 cấp đến DCLPT473-7/192 đến DCL473-7/8LL475 đến DCL473-7/30LL475 đến cột 70 NR Thượng Nông-Hương Nộn tách lèo | Tam Nông, Thanh Thủy | 5.3413 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.11 | 540 | 6599 | 3563460 | 2 |  | 6599 | 3563460
34 | 371E4.13 cấp đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL 371-7/23LL373 đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương | Cẩm Khê | 4.1144 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.13 | 540 | 7193 | 3884220 | 2 |  | 7193 | 3884220
35 | 372E4.13 cấp đến DCL372-7/235 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn-Vô Tranh đến DCLPT372-7/40/9LL374 | Cẩm Khê | 5.4764 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.13 | 540 | 11992 | 6475680 | 2 |  | 11992 | 6475680
36 | 471E4.13 cấp điện KCN Cẩm Khê đến DCL473-7/87 | Cẩm Khê | 5.3991 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.13 | 540 | 6868 | 3708720 | 2 |  | 6868 | 3708720
37 | 373E4.14 cấp đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL379-7/82 đến DCLPT 371-7/141 đến DCL374-7/145 | Đoan Hùng | 5.6039 |  | 7:00 | 15 | 16:00 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.14 | 540 | 8080 | 4363200 | 2 |  | 8080 | 4363200
| TỔNG |  | 181.2351 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 15-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | RCL 471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | Việt Trì | 4.5 |  | 16:00 | 15 | 23:59 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL 471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | 479 | 351 | 168129 | 2 |  | 351 | 168129
2 | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | Việt Trì | 4.5 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
3 | Cắt DCL 371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | Việt Trì | 0.5 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt DCL 371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
4 | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | Việt Trì | 2.5 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
5 | 372E4.9 cấp đến DCL371-7/51.2 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân | Thanh Ba | 3.609 |  | 16:00 | 15 | 23:59 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.9 | 479 | 2797 | 1339763 | 2 |  | 2797 | 1339763
6 | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.10 | Phù Ninh | 3.5 |  | 16:00 | 15 | 23:59 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.10 | 479 | 2651 | 1269829 | 2 |  | 2651 | 1269829
7 | 373E4.13 cấp đến LBS371-7/23LL(373) đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL372-7/235 đến DCLPT373-7/310 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh | Cẩm Khê | 14.2973 |  | 16:00 | 15 | 23:59 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.13 | 479 | 20082 | 9619278 | 2 |  | 20082 | 9619278
8 | 371E4.8 cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá cấp điện TG Yến Mao | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 14.5876 |  | 16:00 | 15 | 23:59 | 15 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.8 | 479 | 17725 | 8490275 | 2 |  | 17725 | 8490275
9 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
10 | 471E4.17 cấp đến DCLPT472-7/1/22 JNTC Vina-KCNTV đến DCL473-7/46 đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến tủ MC486E4.6 | Việt Trì | 10.9453 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * CMC mất liền 3 ngày để sản xuất liên tục | 900 | 18 | 16200 | 2 |  | 18 | 16200
11 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW).; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
12 | 371E4.10 cấp điện khu công nghiệp Đồng Lạng | Phù Ninh | 5.9082 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.10 | 900 | 378 | 340200 | 2 |  | 378 | 340200
13 | 472E4.11 cấp đến DCLPT 475-7/23 đến DCL473-7/30LL475 cấp KCN Trung Hà | KCN Trung Hà | 2.9187 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.11 | 900 | 1944 | 1749600 | 2 |  | 1944 | 1749600
14 | 475E4.11 cấp đến DCLPT475-7/23 đến DCL473-7/8LL475 cấp điện KCN Trung Hà | KCN Trung Hà | 3.3045 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.11 | 900 | 9 | 8100 | 2 |  | 9 | 8100
15 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW); 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
16 | 673E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM Sông Thao | 4.6946 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 673E4.9 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
17 | 675E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM Sông Thao | 2.7855 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 675E4.9 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
18 | 677E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM Sông Thao | 3.8959 |  | 16:00 | 15 | 7:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 677E4.9 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
| TỔNG |  | 92.237 | [14 empty] | 0 | 0
III. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 24 đột xuất lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 260349 | 136222020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 06 của B4 |  | 191.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 6 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 260349 | 136222020
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 288.3805 |  |  | 10: 0.55116; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến ảnh hưởng |  | 288.3805 |  |  | 10: 0.55116; 11: 0; 13: PCPT; 14: 260349 | 136222020
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Phòng kinh doanh theo dõi giám sát việc thực hiện tiết giảm sản lượng, công suất của các khách hàng tham gia công tác DR và thông báo khách hàng theo quy định * Các Điện lực chủ động: i)Thông báo khách hàng theo quy đinh. ii) Theo dõi việc thực hiện triển khai điều tiết đến các khách hàng và giám sát việc thực hiện của các khách hàng tham gia công tác DR. iii) Điện lực thực hiện nghiệm các chỉ đạo của Công ty. iiii) Chủ động nắm bắt nhu cầu cấp điện của đơn vị, lập danh sách cắt nảy TBAPP gửi về Công ty để kiểm soát, theo dõi. * Phòng Điều độ kiểm soát công suất sử dụng chung để điều hành theo yêu cầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc.
Nơi nhận: |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  |  | 6: KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC; 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 09 tháng 06 năm 2023 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - KT, KD, CNTT, AT, KTGSMBĐ; - Điện lực để thực hiện; - Lưu: ĐĐ. |  | Phạm Văn Chúc |  |  | 6: Đặng Văn Khánh; 10: P4: …………………………….............................................. P7: ………………………………........................................... P9: ……….……………………….........................................; 12: Dương Xuân Hoàng
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 3885 | 1398600 | 2 |  | 3885 | 1398600
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 3284 | 1182240 | 2 |  | 3284 | 1182240
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 1325 | 477000 | 2 |  | 1325 | 477000
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 1593 | 573480 | 2 |  | 1593 | 573480
23 | Sau RCL473/14/2 Đồng Mạ lộ 473E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:30 | 22 | 17:00 | 22 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/14/2 Đồng Mạ | 330 | 1516 | 500280 | 2 |  | 1516 | 500280

## Ngày 16 (hidden)
BM11/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 24 đột xuất lần 01 (Ngày 12 tháng 06 đến ngày 21 tháng 06 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ văn bản số /EVNNPC-KT ngày 03 tháng 06 năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc phân bổ khả dụng nguồn điện cho các CTĐL từ ngày /6/2023
Căn cứ tình hình vận hành nguồn điện và lưới điện.
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh kính trình Giám đốc kế hoạch đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng, cụ thể như sau:
I. | Công suất phân bổ và dự kiến:
STT | Ngày | Thời gian | Công suất dự kiến (MW) (Min-Max) |  | Công suất phân bổ (MW) (Min-Max) | Công suất tiết giảm (MW) (Min-Max) | Ghi chú
1 | 07, 09/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
2 | 08, 10/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
3 | 11-06-2023 (chủ nhật) | 07h30-16h00 | 424 - 599 |  | 380 - 409 | 58 - 190
|  | 16h00-24h00 | 400 - 438 |  | 522 – 614 | 114 - 178
II. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
STT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ngày 16-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 16; 7: 1:00; 8: 17; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 16-06-2023
1 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.5329 |  | 7:00 | 16 | 12:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
2 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8213 |  | 7:00 | 16 | 12:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
3 | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL473/3 Minh Nông | 540 | 2833 | 1529820 | 2 |  | 2833 | 1529820
4 | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương | 540 | 2156 | 1164240 | 2 |  | 2156 | 1164240
5 | Cắt nảy trên ĐZ 478E4.6, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 3 |  | 7:00 | 16 | 12:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
6 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 |  | 10:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL477/8/9 Hùng Lô | 360 | 3108 | 1118880 | 2 |  | 3108 | 1118880
7 | 479E4.17 cấp đến DCL476-7/89/1 Sơn Dương (476E4.17) đến DCL476-7/111 (476E4.17) đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 |  | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.17 | 510 | 14912 | 7605120 | 2 |  | 14912 | 7605120
8 | 481E4.17 cấp đến DCL481-7/10/10 Vân Hùng (481E4.17) | Việt Trì | 0.89296 |  | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 481E4.17 | 510 | 1505 | 767550 | 2 |  | 1505 | 767550
9 | 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 |  | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.17 | 510 | 4197 | 2140470 | 2 |  | 4197 | 2140470
10 | Cắt 372E4.17 đến RCL 371/56 | Việt Trì, Lâm Thao | 2.5 |  | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Đóng hòa 371E4.1&372E4.17, chuyển 371E4.1 cấp đến RCL 371/56. | 510 | 1781 | 908310 | 2 |  | 1781 | 908310
11 | * Cắt không tải DCL 373-7 TG Minh Phương đi Dệt Vĩnh Phú | Việt Trì | 3 |  | 7:30 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 |  | 1 | 989
12 | * Cắt RCL372/38/4/1 Pangrim Neotext -Minh Phương | Việt Trì | 1.5 |  | 7:30 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 |  | 1 | 989
13 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 2.9 |  | 7:30 | 16 | 12:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
14 | 671E4.2 cấp điện thị trấn Hùng Sơn, khu công nhân Supe. | Lâm Thao | 1.3316 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 671E4.2 | 540 | 2153 | 1162620 | 2 |  | 2153 | 1162620
15 | 376E4.17 ấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.4773 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 376E4.17 | 540 | 4566 | 2465640 | 2 |  | 4566 | 2465640
16 | 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 5.4885 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.13 | 540 | 10169 | 5491260 | 2 |  | 10169 | 5491260
17 | 372E4.14 cấp đến DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.595 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.14 | 540 | 5433 | 2933820 | 2 |  | 5433 | 2933820
18 | 374E4.14 cấp đến DCL374-7/56/2 MV cấp đi Bằng Luân đến DPT 371-7/206 Đại Minh đến DCLPT75-3 RG Phú Thọ-Yên Bái | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 10.2881 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.14 | 540 | 10447 | 5641380 | 2 |  | 10447 | 5641380
19 | 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCLPT375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.3344 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.14 | 540 | 9509 | 5134860 | 2 |  | 9509 | 5134860
20 | 474E4.14 cấp đến DCL471-7/46LL474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0838 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.14 | 540 | 2093 | 1130220 | 2 |  | 2093 | 1130220
21 | 471E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/46LL474E4.14 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 1.9404 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.14 | 540 | 2784 | 1503360 | 2 |  | 2784 | 1503360
22 | 476E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 4.5858 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.14 | 540 | 4972 | 2684880 | 2 |  | 4972 | 2684880
23 | 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Tam Nông, Cẩm Khê; Thanh Sơn | 7.7615 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.16 | 540 | 7992 | 4315680 | 2 |  | 7992 | 4315680
24 | 471E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 4.9045 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.16 | 540 | 8091 | 4369140 | 2 |  | 8091 | 4369140
25 | 473E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 0.53438 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.16 | 540 | 592 | 319680 | 2 |  | 592 | 319680
26 | 371E4.19 cấp đến DCL374-7/20 đến DCLPT372-7/40/9LL374 đến DCL371-7/66/6 TT Sông Thao 2 | Cẩm Khê | 1.1009 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.19 | 540 | 2561 | 1382940 | 2 |  | 2561 | 1382940
27 | 475E4.19 cấp đến DCL473-7/87 đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 3.1909 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.19 | 540 | 10648 | 5749920 | 2 |  | 10648 | 5749920
28 | 371E4.21 cấp đến DCL373-7/160 cấp điện TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 3.9868 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 |  | 1159 | 625860
29 | 373E4.21 cấp đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá | Thanh Thủy | 0.98558 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 |  | 1159 | 625860
30 | 473E4.7 cấp đến DCL473-7/70/64A/12 Lương Lỗ-Đỗ Xuyên đến DCL476-7/40/52T/2/3/15.1 Thị Đội-Trường Y | Phú Thọ | 5.6173 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.7 | 540 | 7685 | 4149900 | 2 |  | 7685 | 4149900
31 | 479E4.22 cấp đến DCL479-7/22 (479E4.22) | Phú Thọ | 0.54129 |  | 7:00 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.22 | 540 | 894 | 482760 | 2 |  | 894 | 482760
32 | 472E4.6 đến RCL 472/16 | Việt Trì, Lâm Thao | 7.2453 |  | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 472E4.6 &475E4.6 qua RCL 472/21BLL475, cắt RCL 472/16 (lộ 472E4.6) chuyển PTL1 sang 475E4.6 | 510 | 3851 | 1964010 | 2 |  | 3851 | 1964010
33 | 374E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến Nhuộm Pangrim đến DCL374-7/28 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 |  | 7:30 | 16 | 12:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.1 | 270 | 1057 | 285390 | 2 |  | 1057 | 285390
34 | 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 1.4431 |  | 7:30 | 16 | 12:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.17 | 270 | 2888 | 779760 | 2 |  | 2888 | 779760
35 | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 |  | 7:30 | 16 | 16:00 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | 510 | 1 | 510 | 2 |  | 1 | 510
36 | Cắt nảy trên ĐZ 373E4.7, chỉ giữ lại 1MW | Phú Thọ | 3.9 |  | 7:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐL Phú Thọ lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 1019 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
| TỔNG |  | 133.8482 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 16-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 472E4.1 cấp đến DCL471-7/1B LL472 đến DCLPT471-7 TC Thép Sông Hồng | Việt Trì | 1.3584 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.1 | 479 | 430 | 205970 | 2 |  | 430 | 205970
2 | 371E4.14 cấp đến DCLPT371-7/141 đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.4168 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.14 | 479 | 2917 | 1397243 | 2 |  | 2917 | 1397243
3 | 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.1345 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.16 | 479 | 2887 | 1382873 | 2 |  | 2887 | 1382873
4 | 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 | Tam Nông | 9.9211 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.16 | 479 | 4725 | 2263275 | 2 |  | 4725 | 2263275
5 | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | Tam Nông | 8 |  | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
6 | 373E4.19 cấp cấp điện CCN Cẩm Khê đến DCL373-7/53 (373E4.7) đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà | Cẩm Khê, Phú Thọ | 3.5396 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.19 | 479 | 4061 | 1945219 | 2 |  | 4061 | 1945219
7 | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | Cẩm Khê | 3.5667 |  | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | 900 | 652 | 586800 | 2 |  | 652 | 586800
8 | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | Phú Thọ | 3 |  | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | 900 | 9 | 8100 | 2 |  | 9 | 8100
9 | 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 | Thanh Thủy | 4.2738 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.21 | 479 | 3390 | 1623810 | 2 |  | 3390 | 1623810
10 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
11 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW).; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
12 | 472E4.7 cấp đến DCLPT 476-7/1LL472 đến DCL476-7/104/5/3/1 Hà Lộc-Long Ân đến DCL472-7/37/23 Hà Lộc-Văn Lung đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 8.968 |  | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.7 | 900 | 274 | 246600 | 2 |  | 274 | 246600
13 | 371E4.10 cấp điện khu công nghiệp Đồng Lạng | Phù Ninh | 5.9082 |  | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.10 | 900 | 378 | 340200 | 2 |  | 378 | 340200
14 | 472E4.11 cấp đến DCLPT 475-7/23 đến DCL473-7/30LL475 cấp KCN Trung Hà | KCN Trung Hà | 2.9187 |  | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.11 | 900 | 1944 | 1749600 | 2 |  | 1944 | 1749600
15 | 475E4.11 cấp đến DCLPT475-7/23 đến DCL473-7/8LL475 cấp điện KCN Trung Hà | KCN Trung Hà | 3.3045 |  | 16:00 | 16 | 7:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.11 | 900 | 9 | 8100 | 2 |  | 9 | 8100
16 | 378E4.1 cấp điện Công ty CP Hoá chất Việt Trì | Hóa Chất | 6.4 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 378E4.1 | 479 | 1 | 479 | 2 |  | 1 | 479
17 | 375E4.1 cấp đến DCLPT373-7 tủ RMU số 2 Hóa Chất-VT cấp điện Công ty Miwon, Công ty CP Hóa Chất Việt Trì | Hóa Chất+Miwon | 5.3534 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.1 | 479 | 2 | 958 | 2 |  | 2 | 958
18 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW); 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
19 | 375E4.9 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | XM Phú Thọ | 2.3873 |  | 7:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.9 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
20 | H4A4.2 cấp điện Công ty CP Giấy BBP | Cty Giấy BBP | 0.33333 |  | 16:00 | 16 | 23:59 | 16 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H4A4.2 | 479 | 1 | 479 | 2 |  | 1 | 479
| TỔNG |  | 93.0747 | [14 empty] | 0 | 0
III. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 24 đột xuất lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 152880 | 80197443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 06 của B4 |  | 191.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 6 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 152880 | 80197443
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 169.7771 |  |  | 10: 0.32365; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến ảnh hưởng |  | 169.7771 |  |  | 10: 0.32365; 11: 0; 13: PCPT; 14: 152880 | 80197443
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Phòng kinh doanh theo dõi giám sát việc thực hiện tiết giảm sản lượng, công suất của các khách hàng tham gia công tác DR và thông báo khách hàng theo quy định * Các Điện lực chủ động: i)Thông báo khách hàng theo quy đinh. ii) Theo dõi việc thực hiện triển khai điều tiết đến các khách hàng và giám sát việc thực hiện của các khách hàng tham gia công tác DR. iii) Điện lực thực hiện nghiệm các chỉ đạo của Công ty. iiii) Chủ động nắm bắt nhu cầu cấp điện của đơn vị, lập danh sách cắt nảy TBAPP gửi về Công ty để kiểm soát, theo dõi. * Phòng Điều độ kiểm soát công suất sử dụng chung để điều hành theo yêu cầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc.
Nơi nhận: |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  |  | 6: KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC; 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 09 tháng 06 năm 2023 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - KT, KD, CNTT, AT, KTGSMBĐ; - Điện lực để thực hiện; - Lưu: ĐĐ. |  | Phạm Văn Chúc |  |  | 6: Đặng Văn Khánh; 10: P4: …………………………….............................................. P7: ………………………………........................................... P9: ……….……………………….........................................; 12: Dương Xuân Hoàng
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 3885 | 1398600 | 2 |  | 3885 | 1398600
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 3284 | 1182240 | 2 |  | 3284 | 1182240
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 1325 | 477000 | 2 |  | 1325 | 477000
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 1593 | 573480 | 2 |  | 1593 | 573480
23 | Sau RCL473/14/2 Đồng Mạ lộ 473E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:30 | 22 | 17:00 | 22 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/14/2 Đồng Mạ | 330 | 1516 | 500280 | 2 |  | 1516 | 500280

## Ngày 17 (hidden)
BM11/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 24 đột xuất lần 01 (Ngày 12 tháng 06 đến ngày 21 tháng 06 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ văn bản số /EVNNPC-KT ngày 03 tháng 06 năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc phân bổ khả dụng nguồn điện cho các CTĐL từ ngày /6/2023
Căn cứ tình hình vận hành nguồn điện và lưới điện.
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh kính trình Giám đốc kế hoạch đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng, cụ thể như sau:
I. | Công suất phân bổ và dự kiến:
STT | Ngày | Thời gian | Công suất dự kiến (MW) (Min-Max) |  | Công suất phân bổ (MW) (Min-Max) | Công suất tiết giảm (MW) (Min-Max) | Ghi chú
1 | 07, 09/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
2 | 08, 10/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
3 | 11-06-2023 (chủ nhật) | 07h30-16h00 | 424 - 599 |  | 380 - 409 | 58 - 190
|  | 16h00-24h00 | 400 - 438 |  | 522 – 614 | 114 - 178
II. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
STT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ngày 17-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 17; 7: 1:00; 8: 18; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 17-06-2023
1 | 373E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến DCL373-7/27 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 2.1897 |  | 7:30 | 17 | 12:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.1 | 270 | 2390 | 645300 | 2 |  | 2390 | 645300
2 | 477E4.1 cấp đến MC473 TCQTHV đến DCL473-7/30/8.2 Sông Hồng 1 đến tủ RMU1_477E4.1 đến DCLPT477-7/25 đến tủ RMU1_481E4.17 | Việt Trì | 0.82177 |  | 7:30 | 17 | 12:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.1 | 270 | 1173 | 316710 | 2 |  | 1173 | 316710
3 | 476E4.1 cấp đến DCL471-7/111.1 (471E4.18) đến DCL473-7/8/1A Động Lực | Việt Trì | 1.7035 |  | 7:30 | 17 | 12:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.1 | 270 | 1986 | 536220 | 2 |  | 1986 | 536220
4 | 473E4.18 cấp đến DCL472-7/11/99 Vân Phú-Quân Khu 2 đến DCL472-7/11/17 Vân Phú-Quân Khu 2 | Việt Trì | 9.3106 |  | 10:00 | 17 | 15:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.18 | 300 | 2285 | 685500 | 2 |  | 2285 | 685500
5 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 2.4482 |  | 7:30 | 17 | 12:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
6 | Cắt nảy trên ĐZ 474E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 5.1 |  | 10:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 360 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
7 | Cắt 475E4.6 đến RCL475/49 | Việt Trì | 3.9 |  | 10:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 475E4.6 với 474E4.1, cắt RCL 475/49 chuyển PTL1 sang 474E4.1 | 360 | 2512 | 904320 | 2 |  | 2512 | 904320
8 | 372E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt | Thanh Ba, Hạ Hòa | 7.9784 |  | 7:30 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.5 | 510 | 14253 | 7269030 | 2 |  | 14253 | 7269030
9 | 373E4.5 cấp đến DCL (372-7, 373-7) TG. Đồi Phướn đến DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6LL372 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba, Hạ Hòa | 12.4299 |  | 7:30 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.5 | 510 | 12799 | 6527490 | 2 |  | 12799 | 6527490
10 | 374E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCL374-7/38 đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ | Thanh Ba | 2.481 |  | 7:30 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.5 | 510 | 4381 | 2234310 | 2 |  | 4381 | 2234310
11 | 375E4.5 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | Thanh Ba | 1.0179 |  | 7:30 | 17 | 23:59 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.5 | 989 | 1289 | 1274821 | 2 |  | 1289 | 1274821
12 | 379E4.5 cấp đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL379-7/82 | Thanh Ba | 2.6582 |  | 7:30 | 17 | 23:59 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 379E4.5 | 989 | 3105 | 3070845 | 2 |  | 3105 | 3070845
13 | 371E4.9 cấp đến DCLPT371-7/88/19 CT-ND đến DCL371-7/108 đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba | 2.5838 |  | 7:30 | 17 | 12:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.9 | 270 | 4020 | 1085400 | 2 |  | 4020 | 1085400
14 | 373E4.9 cấp đến DCLPT377-7/38/19 TC XMPT đến DCL373-7 TCĐP tủ MC377E4.5 | Thanh Ba | 2.3854 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.9 | 540 | 2650 | 1431000 | 2 |  | 2650 | 1431000
15 | 374E4.9 cấp đến DCL374-7/145 đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Thanh Ba, Phù Ninh | 4.7281 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.9 | 540 | 7753 | 4186620 | 2 |  | 7753 | 4186620
16 | 473E4.10 cấp đến DCL473-7/26/19 Kim Đức đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo đến DCL473-7/106 đến DCL472-7/101 đến DCL472-7/164 | Phù Ninh, Việt Trì | 9.5147 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.10 | 540 | 10483 | 5660820 | 2 |  | 10483 | 5660820
17 | 371E4.7 cấp đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà đến DCL371-7/51.2 đến DCL371-7/108 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Phú Thọ, Thanh Ba | 4.9492 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.7 | 540 | 2150 | 1161000 | 2 |  | 2150 | 1161000
18 | 372E4.7 cấp đến cột 104 đường trục 373E4.10 tách lèo đến DCL372-7/71/22 Hà Thạc-Phù Ninh | Phú Thọ | 1.084 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.7 | 540 | 1272 | 686880 | 2 |  | 1272 | 686880
19 | 374E4.7 cấp đến DCL372-7/71/37.1 LL374 đến DCL374-7/81 (374E4.7) | Phú Thọ, Phù Ninh | 2.5749 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.7 | 540 | 1576 | 851040 | 2 |  | 1576 | 851040
20 | 471E4.7 cấp đến DCL472-7/164 đến DCL479-7/22 | Phú Thọ, Phù Ninh, Thanh Ba | 8.2707 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.7 | 540 | 5218 | 2817720 | 2 |  | 5218 | 2817720
21 | Cắt RCL476/49 lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL476/49 lộ 476E4.7 | 540 | 5369 | 2899260 | 2 |  | 5369 | 2899260
22 | 373E4.10 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL373-7/85/1 Xuân Lũng-Tiên Kiên đến cột 98 đường trục 373E4.10 tách lèo | Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ | 11.6986 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.10 | 540 | 11762 | 6351480 | 2 |  | 11762 | 6351480
23 | 477E4.10 cấp đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo | Phù Ninh | 2.3308 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.10 | 540 | 4363 | 2356020 | 2 |  | 4363 | 2356020
24 | 472E4.10 cấp đến DCL472-7/101 | Phù Ninh | 7.6648 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.10 | 540 | 6792 | 3667680 | 2 |  | 6792 | 3667680
25 | 377E4.8 cấp đến DCLPT 377-7/81LL372 đến DCLPT 377-7/86/85 Thọ Văn-Dị Nậu | Thanh Sơn, Tam Nông | 2.3296 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 377E4.8 | 540 | 3025 | 1633500 | 2 |  | 3025 | 1633500
26 | 373E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 6.9913 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.8 | 540 | 13850 | 7479000 | 2 |  | 13850 | 7479000
27 | 372E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 0.75835 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.8 | 540 | 706 | 381240 | 2 |  | 706 | 381240
28 | 374E4.8 Cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL373-7/72/3 LL374 đến DCL372-7/20/1LL374 đến RCL373/312 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT374-7/269/73/22T/38A/47 Thu Cúc-Đồng Thập | Thanh Sơn | 13.6814 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.8 | 540 | 25962 | 14019480 | 2 |  | 25962 | 14019480
29 | 476E4.8 cấp đến DCL478-7/62 | Thanh Sơn | 2.7257 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.8 | 540 | 2642 | 1426680 | 2 |  | 2642 | 1426680
30 | 478E4.8 cấp đến DCL478-7/62 đến DCLPT473-7/192 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 4.3312 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 478E4.8 | 540 | 4834 | 2610360 | 2 |  | 4834 | 2610360
31 | 371E4.11 cấp đến DCL371-7/43 LL373 đến DCL373-7 TG Cổ Tiết đến DCLPT377-7/86/85 Thọ Văn - Dị Nậu đến DCL376-7/101LL371E4.11 | Tam Nông | 1.9234 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.11 | 540 | 1214 | 655560 | 2 |  | 1214 | 655560
32 | 373E4.11 cấp đến DCL371-7/43LL373 đến DCL373-7/160 đến DCL375-7/49 | Tam Nông, Thanh Thủy | 10.2352 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.11 | 540 | 11842 | 6394680 | 2 |  | 11842 | 6394680
33 | 473E4.11 cấp đến DCLPT473-7/192 đến DCL473-7/8LL475 đến DCL473-7/30LL475 đến cột 70 NR Thượng Nông-Hương Nộn tách lèo | Tam Nông, Thanh Thủy | 5.3413 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.11 | 540 | 6599 | 3563460 | 2 |  | 6599 | 3563460
34 | 371E4.13 cấp đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL 371-7/23LL373 đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương | Cẩm Khê | 4.1144 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.13 | 540 | 7193 | 3884220 | 2 |  | 7193 | 3884220
35 | 372E4.13 cấp đến DCL372-7/235 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn-Vô Tranh đến DCLPT372-7/40/9LL374 | Cẩm Khê | 5.4764 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.13 | 540 | 11992 | 6475680 | 2 |  | 11992 | 6475680
36 | 471E4.13 cấp điện KCN Cẩm Khê đến DCL473-7/87 | Cẩm Khê | 5.3991 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.13 | 540 | 6868 | 3708720 | 2 |  | 6868 | 3708720
37 | 373E4.14 cấp đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL379-7/82 đến DCLPT 371-7/141 đến DCL374-7/145 | Đoan Hùng | 5.6039 |  | 7:00 | 17 | 16:00 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.14 | 540 | 8080 | 4363200 | 2 |  | 8080 | 4363200
| TỔNG |  | 181.2351 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 17-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 371E4.1 cấp đến DCL371-7/23 | Việt Trì | 4.5 |  | 16:00 | 17 | 23:59 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.1 | 479 | 215 | 102985 | 2 |  | 215 | 102985
2 | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | Việt Trì | 4.5 |  | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
3 | Cắt DCL 371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | Việt Trì | 0.5 |  | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt DCL 371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
4 | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | Việt Trì | 2.5 |  | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
5 | 372E4.9 cấp đến DCL371-7/51.2 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân | Thanh Ba | 3.609 |  | 16:00 | 17 | 23:59 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.9 | 479 | 2797 | 1339763 | 2 |  | 2797 | 1339763
6 | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.10 | Phù Ninh | 3.5 |  | 16:00 | 17 | 23:59 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.10 | 479 | 2564 | 1228156 | 2 |  | 2564 | 1228156
7 | 373E4.13 cấp đến LBS371-7/23LL(373) đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL372-7/235 đến DCLPT373-7/310 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh | Cẩm Khê | 14.2973 |  | 16:00 | 17 | 23:59 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.13 | 479 | 20082 | 9619278 | 2 |  | 20082 | 9619278
8 | 371E4.8 cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá cấp điện TG Yến Mao | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 14.5876 |  | 16:00 | 17 | 23:59 | 17 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.8 | 479 | 17725 | 8490275 | 2 |  | 17725 | 8490275
9 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
10 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW).; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
11 | 471E4.17 cấp đến DCLPT472-7/1/22 JNTC Vina-KCNTV đến DCL473-7/46 đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến tủ MC486E4.6 | Việt Trì | 10.9453 |  | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * CMC mất liền 3 ngày để sản xuất liên tục | 900 | 18 | 16200 | 2 |  | 18 | 16200
12 | 477E4.17 cấp đến Cty CP Năng lượng Hùng Vương | Phù Ninh | 0.54434 |  | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.17 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
13 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.6622 |  | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.17 | 900 | 37 | 33300 | 2 |  | 37 | 33300
14 | 471E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 3.4013 |  | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.10 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
15 | 479E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 6.4514 |  | 16:00 | 17 | 7:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.10 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
16 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW); 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
| TỔNG |  | 90.2889 | [14 empty] | 0 | 0
III. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 24 đột xuất lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 257832 | 134050603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 06 của B4 |  | 191.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 6 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 257832 | 134050603
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 283.7837 |  |  | 10: 0.54583; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến ảnh hưởng |  | 283.7837 |  |  | 10: 0.54583; 11: 0; 13: PCPT; 14: 257832 | 134050603
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Phòng kinh doanh theo dõi giám sát việc thực hiện tiết giảm sản lượng, công suất của các khách hàng tham gia công tác DR và thông báo khách hàng theo quy định * Các Điện lực chủ động: i)Thông báo khách hàng theo quy đinh. ii) Theo dõi việc thực hiện triển khai điều tiết đến các khách hàng và giám sát việc thực hiện của các khách hàng tham gia công tác DR. iii) Điện lực thực hiện nghiệm các chỉ đạo của Công ty. iiii) Chủ động nắm bắt nhu cầu cấp điện của đơn vị, lập danh sách cắt nảy TBAPP gửi về Công ty để kiểm soát, theo dõi. * Phòng Điều độ kiểm soát công suất sử dụng chung để điều hành theo yêu cầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc.
Nơi nhận: |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  |  | 6: KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC; 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 09 tháng 06 năm 2023 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - KT, KD, CNTT, AT, KTGSMBĐ; - Điện lực để thực hiện; - Lưu: ĐĐ. |  | Phạm Văn Chúc |  |  | 6: Đặng Văn Khánh; 10: P4: …………………………….............................................. P7: ………………………………........................................... P9: ……….……………………….........................................; 12: Dương Xuân Hoàng
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 3885 | 1398600 | 2 |  | 3885 | 1398600
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 3284 | 1182240 | 2 |  | 3284 | 1182240
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 1325 | 477000 | 2 |  | 1325 | 477000
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 1593 | 573480 | 2 |  | 1593 | 573480
23 | Sau RCL473/14/2 Đồng Mạ lộ 473E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:30 | 22 | 17:00 | 22 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/14/2 Đồng Mạ | 330 | 1516 | 500280 | 2 |  | 1516 | 500280

## Ngày 18 (hidden)
BM11/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 24 đột xuất lần 01 (Ngày 12 tháng 06 đến ngày 21 tháng 06 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ văn bản số /EVNNPC-KT ngày 03 tháng 06 năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc phân bổ khả dụng nguồn điện cho các CTĐL từ ngày /6/2023
Căn cứ tình hình vận hành nguồn điện và lưới điện.
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh kính trình Giám đốc kế hoạch đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng, cụ thể như sau:
I. | Công suất phân bổ và dự kiến:
STT | Ngày | Thời gian | Công suất dự kiến (MW) (Min-Max) |  | Công suất phân bổ (MW) (Min-Max) | Công suất tiết giảm (MW) (Min-Max) | Ghi chú
1 | 07, 09/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
2 | 08, 10/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
3 | 11-06-2023 (chủ nhật) | 07h30-16h00 | 424 - 599 |  | 380 - 409 | 58 - 190
|  | 16h00-24h00 | 400 - 438 |  | 522 – 614 | 114 - 178
II. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
STT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ngày 18-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 18; 7: 1:00; 8: 19; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 18-06-2023
1 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.5329 |  | 7:00 | 18 | 12:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
2 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8213 |  | 7:00 | 18 | 12:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
3 | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL473/3 Minh Nông | 540 | 2833 | 1529820 | 2 |  | 2833 | 1529820
4 | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương | 540 | 2156 | 1164240 | 2 |  | 2156 | 1164240
5 | Cắt nảy trên ĐZ 478E4.6, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 3 |  | 7:00 | 18 | 12:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
6 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 |  | 10:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL477/8/9 Hùng Lô | 360 | 3108 | 1118880 | 2 |  | 3108 | 1118880
7 | 479E4.17 cấp đến DCL476-7/89/1 Sơn Dương (476E4.17) đến DCL476-7/111 (476E4.17) đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 |  | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.17 | 510 | 14912 | 7605120 | 2 |  | 14912 | 7605120
8 | 481E4.17 cấp đến DCL481-7/10/10 Vân Hùng (481E4.17) | Việt Trì | 0.89296 |  | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 481E4.17 | 510 | 1505 | 767550 | 2 |  | 1505 | 767550
9 | 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 |  | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.17 | 510 | 4197 | 2140470 | 2 |  | 4197 | 2140470
10 | Cắt 372E4.17 đến RCL 371/56 | Việt Trì, Lâm Thao | 2.5 |  | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Đóng hòa 371E4.1&372E4.17, chuyển 371E4.1 cấp đến RCL 371/56. | 510 | 1781 | 908310 | 2 |  | 1781 | 908310
11 | * Cắt không tải DCL 373-7 TG Minh Phương đi Dệt Vĩnh Phú | Việt Trì | 3 |  | 7:30 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 |  | 1 | 989
12 | * Cắt RCL372/38/4/1 Pangrim Neotext -Minh Phương | Việt Trì | 1.5 |  | 7:30 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 |  | 1 | 989
13 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 2.9 |  | 7:30 | 18 | 12:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
14 | 671E4.2 cấp điện thị trấn Hùng Sơn, khu công nhân Supe. | Lâm Thao | 1.3316 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 671E4.2 | 540 | 2153 | 1162620 | 2 |  | 2153 | 1162620
15 | 376E4.17 ấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.4773 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 376E4.17 | 540 | 4566 | 2465640 | 2 |  | 4566 | 2465640
16 | 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 5.4885 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.13 | 540 | 10169 | 5491260 | 2 |  | 10169 | 5491260
17 | 372E4.14 cấp đến DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.595 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.14 | 540 | 5433 | 2933820 | 2 |  | 5433 | 2933820
18 | 374E4.14 cấp đến DCL374-7/56/2 MV cấp đi Bằng Luân đến DPT 371-7/206 Đại Minh đến DCLPT75-3 RG Phú Thọ-Yên Bái | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 10.2881 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.14 | 540 | 10447 | 5641380 | 2 |  | 10447 | 5641380
19 | 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCLPT375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.3344 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.14 | 540 | 9509 | 5134860 | 2 |  | 9509 | 5134860
20 | 474E4.14 cấp đến DCL471-7/46LL474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0838 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.14 | 540 | 2093 | 1130220 | 2 |  | 2093 | 1130220
21 | 471E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/46LL474E4.14 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 1.9404 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.14 | 540 | 2784 | 1503360 | 2 |  | 2784 | 1503360
22 | 476E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 4.5858 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.14 | 540 | 4972 | 2684880 | 2 |  | 4972 | 2684880
23 | 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Tam Nông, Cẩm Khê; Thanh Sơn | 7.7615 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.16 | 540 | 7992 | 4315680 | 2 |  | 7992 | 4315680
24 | 471E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 4.9045 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.16 | 540 | 8091 | 4369140 | 2 |  | 8091 | 4369140
25 | 473E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 0.53438 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.16 | 540 | 592 | 319680 | 2 |  | 592 | 319680
26 | 371E4.19 cấp đến DCL374-7/20 đến DCLPT372-7/40/9LL374 đến DCL371-7/66/6 TT Sông Thao 2 | Cẩm Khê | 1.1009 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.19 | 540 | 2561 | 1382940 | 2 |  | 2561 | 1382940
27 | 475E4.19 cấp đến DCL473-7/87 đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 3.1909 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.19 | 540 | 10648 | 5749920 | 2 |  | 10648 | 5749920
28 | 371E4.21 cấp đến DCL373-7/160 cấp điện TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 3.9868 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 |  | 1159 | 625860
29 | 373E4.21 cấp đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá | Thanh Thủy | 0.98558 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 |  | 1159 | 625860
30 | 473E4.7 cấp đến DCL473-7/70/64A/12 Lương Lỗ-Đỗ Xuyên đến DCL476-7/40/52T/2/3/15.1 Thị Đội-Trường Y | Phú Thọ | 5.6173 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.7 | 540 | 7685 | 4149900 | 2 |  | 7685 | 4149900
31 | 479E4.22 cấp đến DCL479-7/22 (479E4.22) | Phú Thọ | 0.54129 |  | 7:00 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.22 | 540 | 894 | 482760 | 2 |  | 894 | 482760
32 | 472E4.6 đến RCL 472/16 | Việt Trì, Lâm Thao | 7.2453 |  | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 472E4.6 &475E4.6 qua RCL 472/21BLL475, cắt RCL 472/16 (lộ 472E4.6) chuyển PTL1 sang 475E4.6 | 510 | 3851 | 1964010 | 2 |  | 3851 | 1964010
33 | 374E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến Nhuộm Pangrim đến DCL374-7/28 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 |  | 7:30 | 18 | 12:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.1 | 270 | 1057 | 285390 | 2 |  | 1057 | 285390
34 | 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 1.4431 |  | 7:30 | 18 | 12:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.17 | 270 | 2888 | 779760 | 2 |  | 2888 | 779760
35 | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 |  | 7:30 | 18 | 16:00 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | 510 | 1 | 510 | 2 |  | 1 | 510
36 | Cắt nảy trên ĐZ 373E4.7, chỉ giữ lại 1MW | Phú Thọ | 3.9 |  | 7:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐL Phú Thọ lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 1019 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
| TỔNG |  | 133.8482 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 16-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 472E4.1 cấp đến DCL471-7/1B LL472 đến DCLPT471-7 TC Thép Sông Hồng | Việt Trì | 1.3584 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.1 | 479 | 430 | 205970 | 2 |  | 430 | 205970
2 | 371E4.14 cấp đến DCLPT371-7/141 đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.4168 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.14 | 479 | 2917 | 1397243 | 2 |  | 2917 | 1397243
3 | 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.1345 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.16 | 479 | 2887 | 1382873 | 2 |  | 2887 | 1382873
4 | 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 | Tam Nông | 9.9211 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.16 | 479 | 4725 | 2263275 | 2 |  | 4725 | 2263275
5 | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | Tam Nông | 8 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
6 | 373E4.19 cấp cấp điện CCN Cẩm Khê đến DCL373-7/53 (373E4.7) đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà | Cẩm Khê, Phú Thọ | 3.5396 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.19 | 479 | 4061 | 1945219 | 2 |  | 4061 | 1945219
7 | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | Cẩm Khê | 3.5667 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | 900 | 652 | 586800 | 2 |  | 652 | 586800
8 | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | Phú Thọ | 3 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | 900 | 9 | 8100 | 2 |  | 9 | 8100
9 | 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 | Thanh Thủy | 4.2738 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.21 | 479 | 3390 | 1623810 | 2 |  | 3390 | 1623810
10 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
11 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW).; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
12 | 471E4.17 cấp đến DCLPT472-7/1/22 JNTC Vina-KCNTV đến DCL473-7/46 đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến tủ MC486E4.6 | Việt Trì | 10.9453 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.17 | 900 | 18 | 16200 | 2 |  | 18 | 16200
13 | 477E4.17 cấp đến Cty CP Năng lượng Hùng Vương | Việt Trì | 0.54434 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.17 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
14 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.6622 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.17 | 900 | 37 | 33300 | 2 |  | 37 | 33300
15 | 474E4.7 cấp đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 7.1889 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.7 | 900 | 51 | 45900 | 2 |  | 51 | 45900
16 | 471E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 3.4013 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.10 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
17 | 479E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 6.4514 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.10 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
18 | 477E4.22 cấp đến DCLF474-7/13.1MV474E4.7-477E22 đến DCLF474-7/13.8MV472-474E4.7 cấp điện KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 2.6772 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.22 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
19 | 477 E4.19 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) cấp điện KCN Cẩm Khê | Cty CP NL Hùng Vường | 2 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477 E4.19 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
20 | 378E4.1 cấp điện Công ty CP Hoá chất Việt Trì | Hóa Chất | 6.4 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 378E4.1 | 479 | 1 | 479 | 2 |  | 1 | 479
21 | 375E4.1 cấp đến DCLPT373-7 tủ RMU số 2 Hóa Chất-VT cấp điện Công ty Miwon, Công ty CP Hóa Chất Việt Trì | Hóa Chất+Miwon | 5.3534 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.1 | 479 | 2 | 958 | 2 |  | 2 | 958
22 | 471E4.6 (không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW); 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
23 | 375E4.9 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | XM Phú Thọ | 2.3873 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.9 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
24 | H4A4.2 cấp điện Công ty CP Giấy BBP | Cty Giấy BBP | 0.33333 |  | 16:00 | 18 | 23:59 | 18 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H4A4.2 | 479 | 1 | 479 | 2 |  | 1 | 479
25 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 |  | 16:00 | 18 | 7:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H5A4.2 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
| TỔNG |  | 115.5127 | [14 empty] | 0 | 0
III. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 24 đột xuất lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 150387 | 77953624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 06 của B4 |  | 191.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 6 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 150387 | 77953624
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 165.027 |  |  | 10: 0.31837; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến ảnh hưởng |  | 165.027 |  |  | 10: 0.31837; 11: 0; 13: PCPT; 14: 150387 | 77953624
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Phòng kinh doanh theo dõi giám sát việc thực hiện tiết giảm sản lượng, công suất của các khách hàng tham gia công tác DR và thông báo khách hàng theo quy định * Các Điện lực chủ động: i)Thông báo khách hàng theo quy đinh. ii) Theo dõi việc thực hiện triển khai điều tiết đến các khách hàng và giám sát việc thực hiện của các khách hàng tham gia công tác DR. iii) Điện lực thực hiện nghiệm các chỉ đạo của Công ty. iiii) Chủ động nắm bắt nhu cầu cấp điện của đơn vị, lập danh sách cắt nảy TBAPP gửi về Công ty để kiểm soát, theo dõi. * Phòng Điều độ kiểm soát công suất sử dụng chung để điều hành theo yêu cầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc.
Nơi nhận: |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  |  | 6: KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC; 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 09 tháng 06 năm 2023 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - KT, KD, CNTT, AT, KTGSMBĐ; - Điện lực để thực hiện; - Lưu: ĐĐ. |  | Phạm Văn Chúc |  |  | 6: Đặng Văn Khánh; 10: P4: …………………………….............................................. P7: ………………………………........................................... P9: ……….……………………….........................................; 12: Dương Xuân Hoàng
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 3885 | 1398600 | 2 |  | 3885 | 1398600
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 3284 | 1182240 | 2 |  | 3284 | 1182240
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 1325 | 477000 | 2 |  | 1325 | 477000
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 1593 | 573480 | 2 |  | 1593 | 573480
23 | Sau RCL473/14/2 Đồng Mạ lộ 473E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:30 | 22 | 17:00 | 22 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/14/2 Đồng Mạ | 330 | 1516 | 500280 | 2 |  | 1516 | 500280

## Ngày 19 (hidden)
BM11/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 24 đột xuất lần 01 (Ngày 12 tháng 06 đến ngày 21 tháng 06 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ văn bản số /EVNNPC-KT ngày 03 tháng 06 năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc phân bổ khả dụng nguồn điện cho các CTĐL từ ngày /6/2023
Căn cứ tình hình vận hành nguồn điện và lưới điện.
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh kính trình Giám đốc kế hoạch đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng, cụ thể như sau:
I. | Công suất phân bổ và dự kiến:
STT | Ngày | Thời gian | Công suất dự kiến (MW) (Min-Max) |  | Công suất phân bổ (MW) (Min-Max) | Công suất tiết giảm (MW) (Min-Max) | Ghi chú
1 | 07, 09/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
2 | 08, 10/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
3 | 11-06-2023 (chủ nhật) | 07h30-16h00 | 424 - 599 |  | 380 - 409 | 58 - 190
|  | 16h00-24h00 | 400 - 438 |  | 522 – 614 | 114 - 178
II. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
STT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ngày 19-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 19; 7: 1:00; 8: 20; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 19-06-2023
1 | 373E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến DCL373-7/27 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 2.1897 |  | 7:30 | 19 | 12:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.1 | 270 | 2390 | 645300 | 2 |  | 2390 | 645300
2 | 477E4.1 cấp đến MC473 TCQTHV đến DCL473-7/30/8.2 Sông Hồng 1 đến tủ RMU1_477E4.1 đến DCLPT477-7/25 đến tủ RMU1_481E4.17 | Việt Trì | 0.82177 |  | 7:30 | 19 | 12:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.1 | 270 | 1173 | 316710 | 2 |  | 1173 | 316710
3 | 476E4.1 cấp đến DCL471-7/111.1 (471E4.18) đến DCL473-7/8/1A Động Lực | Việt Trì | 1.7035 |  | 7:30 | 19 | 12:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.1 | 270 | 1986 | 536220 | 2 |  | 1986 | 536220
4 | 473E4.18 cấp đến DCL472-7/11/99 Vân Phú-Quân Khu 2 đến DCL472-7/11/17 Vân Phú-Quân Khu 2 | Việt Trì | 9.3106 |  | 10:00 | 19 | 15:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.18 | 300 | 2285 | 685500 | 2 |  | 2285 | 685500
5 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 2.4482 |  | 7:30 | 19 | 12:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
6 | Cắt nảy trên ĐZ 474E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 5.1 |  | 10:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 360 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
7 | Cắt 475E4.6 đến RCL475/49 | Việt Trì | 3.9 |  | 10:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 475E4.6 với 474E4.1, cắt RCL 475/49 chuyển PTL1 sang 474E4.1 | 360 | 2512 | 904320 | 2 |  | 2512 | 904320
8 | 372E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6 LL372 đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm đến DCLPT375-7/64/89 Phương Viên - Lửa Việt | Thanh Ba, Hạ Hòa | 7.9784 |  | 7:30 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.5 | 510 | 14253 | 7269030 | 2 |  | 14253 | 7269030
9 | 373E4.5 cấp đến DCL (372-7, 373-7) TG. Đồi Phướn đến DCL371-7/66/6 TG Sông Thao 2 đến DCLPT371-7/83/1 Vĩnh Chân đến DCL371-7/119/6LL372 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn - Vô Tranh đến DCL371-7/202/29/1 Lâm Lợi-Tứ Hiệp đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba, Hạ Hòa | 12.4299 |  | 7:30 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.5 | 510 | 12799 | 6527490 | 2 |  | 12799 | 6527490
10 | 374E4.5 Cấp đến DCL374-7/21/23 Yên Kỳ đến DCL374-7/38 đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ | Thanh Ba | 2.481 |  | 7:30 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.5 | 510 | 4381 | 2234310 | 2 |  | 4381 | 2234310
11 | 375E4.5 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | Thanh Ba | 1.0179 |  | 7:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.5 | 989 | 1289 | 1274821 | 2 |  | 1289 | 1274821
12 | 379E4.5 cấp đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân - Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL379-7/82 | Thanh Ba | 2.6582 |  | 7:30 | 19 | 23:59 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 379E4.5 | 989 | 3105 | 3070845 | 2 |  | 3105 | 3070845
13 | 371E4.9 cấp đến DCLPT371-7/88/19 CT-ND đến DCL371-7/108 đến DCL371-7/38/45/3.2 Mạn Lạn-Thanh Xá | Thanh Ba | 2.5838 |  | 7:30 | 19 | 12:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.9 | 270 | 4020 | 1085400 | 2 |  | 4020 | 1085400
14 | 373E4.9 cấp đến DCLPT377-7/38/19 TC XMPT đến DCL373-7 TCĐP tủ MC377E4.5 | Thanh Ba | 2.3854 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.9 | 540 | 2650 | 1431000 | 2 |  | 2650 | 1431000
15 | 374E4.9 cấp đến DCL374-7/145 đến DCL374-7/23/13 Ninh Dân Thái Ninh đến DCLPT374-7/77/37 Năng Yên-Đại An đến DCL373-7/78.2 Liên Hoa (RMU1_374E4.7) đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Thanh Ba, Phù Ninh | 4.7281 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.9 | 540 | 7753 | 4186620 | 2 |  | 7753 | 4186620
16 | 473E4.10 cấp đến DCL473-7/26/19 Kim Đức đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo đến DCL473-7/106 đến DCL472-7/101 đến DCL472-7/164 | Phù Ninh, Việt Trì | 9.5147 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.10 | 540 | 10483 | 5660820 | 2 |  | 10483 | 5660820
17 | 371E4.7 cấp đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà đến DCL371-7/51.2 đến DCL371-7/108 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCL374-7/36T/16T/2 Quảng Nạp-Võ Lao | Phú Thọ, Thanh Ba | 4.9492 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.7 | 540 | 2150 | 1161000 | 2 |  | 2150 | 1161000
18 | 372E4.7 cấp đến cột 104 đường trục 373E4.10 tách lèo đến DCL372-7/71/22 Hà Thạc-Phù Ninh | Phú Thọ | 1.084 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.7 | 540 | 1272 | 686880 | 2 |  | 1272 | 686880
19 | 374E4.7 cấp đến DCL372-7/71/37.1 LL374 đến DCL374-7/81 (374E4.7) | Phú Thọ, Phù Ninh | 2.5749 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.7 | 540 | 1576 | 851040 | 2 |  | 1576 | 851040
20 | 471E4.7 cấp đến DCL472-7/164 đến DCL479-7/22 | Phú Thọ, Phù Ninh, Thanh Ba | 8.2707 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.7 | 540 | 5218 | 2817720 | 2 |  | 5218 | 2817720
21 | Cắt RCL476/49 lộ 476E4.7 | Phú Thọ | 2.5 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL476/49 lộ 476E4.7 | 540 | 5369 | 2899260 | 2 |  | 5369 | 2899260
22 | 373E4.10 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL373-7/85/1 Xuân Lũng-Tiên Kiên đến cột 98 đường trục 373E4.10 tách lèo | Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ | 11.6986 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.10 | 540 | 11762 | 6351480 | 2 |  | 11762 | 6351480
23 | 477E4.10 cấp đến DCLPT477-7/64/28 An Đạo | Phù Ninh | 2.3308 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.10 | 540 | 4363 | 2356020 | 2 |  | 4363 | 2356020
24 | 472E4.10 cấp đến DCL472-7/101 | Phù Ninh | 7.6648 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.10 | 540 | 6792 | 3667680 | 2 |  | 6792 | 3667680
25 | 377E4.8 cấp đến DCLPT 377-7/81LL372 đến DCLPT 377-7/86/85 Thọ Văn-Dị Nậu | Thanh Sơn, Tam Nông | 2.3296 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 377E4.8 | 540 | 3025 | 1633500 | 2 |  | 3025 | 1633500
26 | 373E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 6.9913 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.8 | 540 | 13850 | 7479000 | 2 |  | 13850 | 7479000
27 | 372E4.8 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL372-7/20/1LL374 | Thanh Sơn | 0.75835 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.8 | 540 | 706 | 381240 | 2 |  | 706 | 381240
28 | 374E4.8 Cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL373-7/72/3 LL374 đến DCL372-7/20/1LL374 đến RCL373/312 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT374-7/269/73/22T/38A/47 Thu Cúc-Đồng Thập | Thanh Sơn | 13.6814 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.8 | 540 | 25962 | 14019480 | 2 |  | 25962 | 14019480
29 | 476E4.8 cấp đến DCL478-7/62 | Thanh Sơn | 2.7257 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.8 | 540 | 2642 | 1426680 | 2 |  | 2642 | 1426680
30 | 478E4.8 cấp đến DCL478-7/62 đến DCLPT473-7/192 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 4.3312 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 478E4.8 | 540 | 4834 | 2610360 | 2 |  | 4834 | 2610360
31 | 371E4.11 cấp đến DCL371-7/43 LL373 đến DCL373-7 TG Cổ Tiết đến DCLPT377-7/86/85 Thọ Văn - Dị Nậu đến DCL376-7/101LL371E4.11 | Tam Nông | 1.9234 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.11 | 540 | 1214 | 655560 | 2 |  | 1214 | 655560
32 | 373E4.11 cấp đến DCL371-7/43LL373 đến DCL373-7/160 đến DCL375-7/49 | Tam Nông, Thanh Thủy | 10.2352 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.11 | 540 | 11842 | 6394680 | 2 |  | 11842 | 6394680
33 | 473E4.11 cấp đến DCLPT473-7/192 đến DCL473-7/8LL475 đến DCL473-7/30LL475 đến cột 70 NR Thượng Nông-Hương Nộn tách lèo | Tam Nông, Thanh Thủy | 5.3413 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.11 | 540 | 6599 | 3563460 | 2 |  | 6599 | 3563460
34 | 371E4.13 cấp đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL 371-7/23LL373 đến DCL374-7/17/22 Cấp Dẫn - Sơn Tình đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương | Cẩm Khê | 4.1144 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.13 | 540 | 7193 | 3884220 | 2 |  | 7193 | 3884220
35 | 372E4.13 cấp đến DCL372-7/235 đến DCL372-7/187/50 Lương Sơn-Vô Tranh đến DCLPT372-7/40/9LL374 | Cẩm Khê | 5.4764 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.13 | 540 | 11992 | 6475680 | 2 |  | 11992 | 6475680
36 | 471E4.13 cấp điện KCN Cẩm Khê đến DCL473-7/87 | Cẩm Khê | 5.3991 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.13 | 540 | 6868 | 3708720 | 2 |  | 6868 | 3708720
37 | 373E4.14 cấp đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL379-7/82 đến DCLPT 371-7/141 đến DCL374-7/145 | Đoan Hùng | 5.6039 |  | 7:00 | 19 | 16:00 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.14 | 540 | 8080 | 4363200 | 2 |  | 8080 | 4363200
| TỔNG |  | 181.2351 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 19-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | Việt Trì | 4.5 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt không tải DCL 371-7/4B Hóa Chất Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
2 | Cắt DCL 371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | Việt Trì | 0.5 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt DCL 371-7/16B/1 Sứ Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
3 | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | Việt Trì | 2.5 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt không tải DCL 371-7/19/1 CMC - Việt Trì | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
4 | 372E4.9 cấp đến DCL371-7/51.2 đến DCL372-7/45/13/5 Ninh Dân-Võ Lao đến DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên-Ninh Dân | Thanh Ba | 3.609 |  | 16:00 | 19 | 23:59 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.9 | 479 | 2797 | 1339763 | 2 |  | 2797 | 1339763
5 | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.10 | Phù Ninh | 3.5 |  | 16:00 | 19 | 23:59 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Cắt RCL374/91 lộ 374E4.10 | 479 | 3480 | 1666920 | 2 |  | 3480 | 1666920
6 | 373E4.13 cấp đến LBS371-7/23LL(373) đến DCLPT371-7/26 LL373 đến DCL372-7/235 đến DCLPT373-7/310 đến DCLPT374-7/175/36/59 Thu Ngạc - Phúc Khánh | Cẩm Khê | 14.2973 |  | 16:00 | 19 | 23:59 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.13 | 479 | 20082 | 9619278 | 2 |  | 20082 | 9619278
7 | 371E4.8 cấp đến DCL371-7/34/6LL374 đến DCL371-7/212/4 Tân Lập 4 đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá cấp điện TG Yến Mao | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 14.5876 |  | 16:00 | 19 | 23:59 | 19 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.8 | 479 | 17725 | 8490275 | 2 |  | 17725 | 8490275
8 | 473E4.6 cấp đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến DCL 488-7/29LL473E4.6 đến cột 16 (tách lèo đầu cáp đi 475E4.17) | Việt Trì | 5.6046 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.6 | 900 | 19 | 17100 | 2 |  | 19 | 17100
9 | 482E4.6 cấp đến DCL2-4 LL Tasa đến DCLPT482-7/15LL472E4.6 | Việt Trì | 3.4232 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 482E4.6 | 900 | 5 | 4500 | 2 |  | 5 | 4500
10 | 484E4.6 cấp đến DCLPT 488-7/23LL488E4.6 | Việt Trì | 1.6 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 484E4.6 | 900 | 12
11 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng; 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
12 | 372E4.6 cấp đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCL377-7/9 đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) | Việt Trì | 10.3424 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.6 | 900 | 259 | 233100 | 2 |  | 259 | 233100
13 | 474E4.7 cấp đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 7.1889 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.7 | 900 | 51 | 45900 | 2 |  | 51 | 45900
14 | 477E4.22 cấp đến DCLF474-7/13.1MV474E4.7-477E22 đến DCLF474-7/13.8MV472-474E4.7 cấp điện KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 2.6772 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.22 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
15 | 471E4.17 cấp đến DCLPT472-7/1/22 JNTC Vina-KCNTV đến DCL473-7/46 đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến tủ MC486E4.6 | Việt Trì | 10.9 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.17 | 900 | 18
16 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.7 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.17 | 900 | 37
17 | 471E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 3.4 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.10 | 900 | 1
18 | 479E4.10 cấp đến DCL F471-7E4.10/74 MV479E4.10 cấp điện KCN Tử Đà | Phù Ninh | 6.5 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.10 | 900 | 1
19 | 371E4.10 cấp điện khu công nghiệp Đồng Lạng | Phù Ninh | 5.9 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.10 | 900 | 378
20 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW). | 900 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
21 | 477E4.19 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) cấp điện KCN Cẩm Khê | Cty CP NL Hùng Vường | 2 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | TBA cấp nước Khu CN Cẩm Khê cấp nước KCN Cẩm Khê có mất cùng | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
22 | ĐZ 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW) | 900 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
23 | Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW | Giấy | 10 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW. * giảm liền ngày từ 11-14/6 để sản xuất liền ngày từ 15-19/6, 20/6 sử dụng 50% (6MW). PCPT đề nghị ngày 20 cũng phải giảm còn 1MW | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
24 | 673E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM sông thao | 4.7 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 673E4.9 | 900 | 1 | 900 | 2
25 | 675E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM sông thao | 2.8 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 675E4.9 | 900 | 1 | 900 | 2
26 | 677E4.9 cấp điện Công ty CP Xi Măng Sông Thao | XM sông thao | 3.9 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 677E4.9 | 900 | 1 | 900 | 2
27 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 |  | 16:00 | 19 | 7:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H5A4.2 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
| TỔNG |  | 149.0873 | [14 empty] | 0 | 0
III. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 24 đột xuất lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 258813 | 134638382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 06 của B4 |  | 191.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 6 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 258813 | 134638382
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 285.028 |  |  | 10: 0.5479; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến ảnh hưởng |  | 285.028 |  |  | 10: 0.5479; 11: 0; 13: PCPT; 14: 258813 | 134638382
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Phòng kinh doanh theo dõi giám sát việc thực hiện tiết giảm sản lượng, công suất của các khách hàng tham gia công tác DR và thông báo khách hàng theo quy định * Các Điện lực chủ động: i)Thông báo khách hàng theo quy đinh. ii) Theo dõi việc thực hiện triển khai điều tiết đến các khách hàng và giám sát việc thực hiện của các khách hàng tham gia công tác DR. iii) Điện lực thực hiện nghiệm các chỉ đạo của Công ty. iiii) Chủ động nắm bắt nhu cầu cấp điện của đơn vị, lập danh sách cắt nảy TBAPP gửi về Công ty để kiểm soát, theo dõi. * Phòng Điều độ kiểm soát công suất sử dụng chung để điều hành theo yêu cầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc.
Nơi nhận: |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  |  | 6: KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC; 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 09 tháng 06 năm 2023 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - KT, KD, CNTT, AT, KTGSMBĐ; - Điện lực để thực hiện; - Lưu: ĐĐ. |  | Phạm Văn Chúc |  |  | 6: Đặng Văn Khánh; 10: P4: …………………………….............................................. P7: ………………………………........................................... P9: ……….……………………….........................................; 12: Dương Xuân Hoàng
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 3885 | 1398600 | 2 |  | 3885 | 1398600
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 3284 | 1182240 | 2 |  | 3284 | 1182240
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 1325 | 477000 | 2 |  | 1325 | 477000
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 1593 | 573480 | 2 |  | 1593 | 573480
23 | Sau RCL473/14/2 Đồng Mạ lộ 473E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:30 | 22 | 17:00 | 22 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/14/2 Đồng Mạ | 330 | 1516 | 500280 | 2 |  | 1516 | 500280

## Ngày 20 (hidden)
BM11/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 24 đột xuất lần 01 (Ngày 12 tháng 06 đến ngày 21 tháng 06 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ văn bản số /EVNNPC-KT ngày 03 tháng 06 năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc phân bổ khả dụng nguồn điện cho các CTĐL từ ngày /6/2023
Căn cứ tình hình vận hành nguồn điện và lưới điện.
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh kính trình Giám đốc kế hoạch đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng, cụ thể như sau:
I. | Công suất phân bổ và dự kiến:
STT | Ngày | Thời gian | Công suất dự kiến (MW) (Min-Max) |  | Công suất phân bổ (MW) (Min-Max) | Công suất tiết giảm (MW) (Min-Max) | Ghi chú
1 | 07, 09/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
2 | 08, 10/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
3 | 11-06-2023 (chủ nhật) | 07h30-16h00 | 424 - 599 |  | 380 - 409 | 58 - 190
|  | 16h00-24h00 | 400 - 438 |  | 522 – 614 | 114 - 178
II. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
STT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ngày 20-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 20; 7: 1:00; 8: 21; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 20-06-2023
1 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.5329 |  | 7:00 | 20 | 12:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
2 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8213 |  | 7:00 | 20 | 12:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
3 | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL473/3 Minh Nông | 540 | 2833 | 1529820 | 2 |  | 2833 | 1529820
4 | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương | 540 | 2156 | 1164240 | 2 |  | 2156 | 1164240
5 | Cắt nảy trên ĐZ 478E4.6, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 3 |  | 7:00 | 20 | 12:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 300 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
6 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 |  | 10:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL477/8/9 Hùng Lô | 360 | 3108 | 1118880 | 2 |  | 3108 | 1118880
7 | 479E4.17 cấp đến DCL476-7/89/1 Sơn Dương (476E4.17) đến DCL476-7/111 (476E4.17) đến TBA Lâm Thao 7 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 |  | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.17 | 510 | 14912 | 7605120 | 2 |  | 14912 | 7605120
8 | 481E4.17 cấp đến DCL481-7/10/10 Vân Hùng (481E4.17) | Việt Trì | 0.89296 |  | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 481E4.17 | 510 | 1505 | 767550 | 2 |  | 1505 | 767550
9 | 371E4.17 cấp đến DCL371-7/65 đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 |  | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.17 | 510 | 4197 | 2140470 | 2 |  | 4197 | 2140470
10 | Cắt 372E4.17 đến RCL 371/56 | Việt Trì, Lâm Thao | 2.5 |  | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Đóng hòa 371E4.1&372E4.17, chuyển 371E4.1 cấp đến RCL 371/56. | 510 | 1781 | 908310 | 2 |  | 1781 | 908310
11 | * Cắt không tải DCL 373-7 TG Minh Phương đi Dệt Vĩnh Phú | Việt Trì | 3 |  | 7:30 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 |  | 1 | 989
12 | * Cắt RCL372/38/4/1 Pangrim Neotext -Minh Phương | Việt Trì | 1.5 |  | 7:30 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  |  | 989 | 1 | 989 | 2 |  | 1 | 989
13 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 2.9 |  | 7:30 | 20 | 12:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
14 | 671E4.2 cấp điện thị trấn Hùng Sơn, khu công nhân Supe. | Lâm Thao | 1.3316 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 671E4.2 | 540 | 2153 | 1162620 | 2 |  | 2153 | 1162620
15 | 376E4.17 ấp đến DCL376-7/61 đến tủ MC373E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.4773 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 376E4.17 | 540 | 4566 | 2465640 | 2 |  | 4566 | 2465640
16 | 472E4.13 cấp đến DPT472-7/1 (ĐS cũ DCLPT 472-7/60) đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 5.4885 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.13 | 540 | 10169 | 5491260 | 2 |  | 10169 | 5491260
17 | 372E4.14 cấp đến DCL372-7/64/13 Sóc Đăng-TT Đoan Hùng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.595 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.14 | 540 | 5433 | 2933820 | 2 |  | 5433 | 2933820
18 | 374E4.14 cấp đến DCL374-7/56/2 MV cấp đi Bằng Luân đến DPT 371-7/206 Đại Minh đến DCLPT75-3 RG Phú Thọ-Yên Bái | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 10.2881 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.14 | 540 | 10447 | 5641380 | 2 |  | 10447 | 5641380
19 | 375E4.14 cấp đến DCL374-7/38 đến DCL374-7/56/2MV đến DCL375-7/64/31/1 Phương Viên - Hương Xạ đến DCLPT375-7/64/98 Phương Viên - Lửa Việt đến DCL372-7/289/4/4T/8.1 Đan Hà - Đại Phạm | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.3344 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.14 | 540 | 9509 | 5134860 | 2 |  | 9509 | 5134860
20 | 474E4.14 cấp đến DCL471-7/46LL474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0838 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.14 | 540 | 2093 | 1130220 | 2 |  | 2093 | 1130220
21 | 471E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/46LL474E4.14 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 1.9404 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.14 | 540 | 2784 | 1503360 | 2 |  | 2784 | 1503360
22 | 476E4.14 cấp đến DCLPT471-7/20LL476 đến DCL471-7/90LL476 | Đoan Hùng | 4.5858 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.14 | 540 | 4972 | 2684880 | 2 |  | 4972 | 2684880
23 | 375E4.16 cấp đến DCLPT372-7/55 đến DCL371-7/51/82A Tạ Xá-Đồng Lương đến DCLPT 373-7/83 đến DCLPT372-7/61/83 Tề Lễ-Sơn Hùng đến DCLPT 377-7/81LL372 | Tam Nông, Cẩm Khê; Thanh Sơn | 7.7615 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.16 | 540 | 7992 | 4315680 | 2 |  | 7992 | 4315680
24 | 471E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 4.9045 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.16 | 540 | 8091 | 4369140 | 2 |  | 8091 | 4369140
25 | 473E4.16 cấp đến DCL471-7/1LL473 | Tam Nông | 0.53438 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.16 | 540 | 592 | 319680 | 2 |  | 592 | 319680
26 | 371E4.19 cấp đến DCL374-7/20 đến DCLPT372-7/40/9LL374 đến DCL371-7/66/6 TT Sông Thao 2 | Cẩm Khê | 1.1009 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.19 | 540 | 2561 | 1382940 | 2 |  | 2561 | 1382940
27 | 475E4.19 cấp đến DCL473-7/87 đến DCLPT471-7/70LL472E4.13 | Cẩm Khê | 3.1909 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.19 | 540 | 10648 | 5749920 | 2 |  | 10648 | 5749920
28 | 371E4.21 cấp đến DCL373-7/160 cấp điện TG Đồng Luận | Thanh Thủy | 3.9868 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 |  | 1159 | 625860
29 | 373E4.21 cấp đến DCL371-7/143/42/11 Thắng Sơn-Hoàng Xá | Thanh Thủy | 0.98558 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 |  | 1159 | 625860
30 | 473E4.7 cấp đến DCL473-7/70/64A/12 Lương Lỗ-Đỗ Xuyên đến DCL476-7/40/52T/2/3/15.1 Thị Đội-Trường Y | Phú Thọ | 5.6173 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.7 | 540 | 7685 | 4149900 | 2 |  | 7685 | 4149900
31 | 479E4.22 cấp đến DCL479-7/22 (479E4.22) | Phú Thọ | 0.54129 |  | 7:00 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.22 | 540 | 894 | 482760 | 2 |  | 894 | 482760
32 | 472E4.6 đến RCL 472/16 | Việt Trì, Lâm Thao | 7.2453 |  | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Đóng hòa 472E4.6 &475E4.6 qua RCL 472/21BLL475, cắt RCL 472/16 (lộ 472E4.6) chuyển PTL1 sang 475E4.6 | 510 | 3851 | 1964010 | 2 |  | 3851 | 1964010
33 | 374E4.1 cấp đến DCL371-7 TC Nhuộm Pangrim đến Nhuộm Pangrim đến DCL374-7/28 đến DCL373-7/4LL374E4.1 đến DCL373-7/26/1.1LL374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 |  | 7:30 | 20 | 12:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.1 | 270 | 1057 | 285390 | 2 |  | 1057 | 285390
34 | 374E4.17 cấp đến DCL312-1TG.Minh Phương đến DCL372-7/19/1CMC đến DCL372-7E4.1 | Việt Trì | 1.4431 |  | 7:30 | 20 | 12:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.17 | 270 | 2888 | 779760 | 2 |  | 2888 | 779760
35 | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 |  | 7:30 | 20 | 16:00 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC376 TG Minh Phương (374E4.17) | 510 | 1 | 510 | 2 |  | 1 | 510
36 | Cắt nảy trên ĐZ 373E4.7, chỉ giữ lại 1MW | Phú Thọ | 3.9 |  | 7:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐL Phú Thọ lập danh sách gửi về PC trong ngày 10/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 1019 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
| TỔNG |  | 133.8482 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 20-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 471E4.1 đến RCL471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | Việt Trì | 3 |  | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.1 | 479 | 1542 | 738618 | 2 |  | 1542 | 738618
2 | RCL471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama lộ 471E4.1 | Việt Trì | 6.1558 |  | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL 471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama (lộ 471E4.1) | 479 | 381 | 182499 |  |  | 381
3 | 472E4.1 cấp đến DCL471-7/1B LL472 đến DCLPT471-7 TC Thép Sông Hồng | Việt Trì | 1.3584 |  | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.1 | 479 | 1651 | 790829 | 2 |  | 1651 | 790829
4 | 371E4.14 cấp đến DCLPT371-7/141 đến DCL373-7/77/1.2 Yên Kiện-Sóc Đăng đến DCL372-7/116 | Đoan Hùng | 5.4168 |  | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.14 | 479 | 2917 | 1397243 | 2 |  | 2917 | 1397243
5 | 371E4.16 cấp điện TG Cổ Tiết đến DCL373-1 TG Cổ Tiết đến DCL376-7/101LL (371E4.11) đến DCL376-7/92A/16/2 CCN Hợp Hải - Đại Hà đến DCL376-7/61 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.1345 |  | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.16 | 479 | 2887 | 1382873 | 2 |  | 2887 | 1382873
6 | 373E4.16 cấp đến DCLPT373-7/83 | Tam Nông | 9.9211 |  | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.16 | 479 | 4725 | 2263275 | 2 |  | 4725 | 2263275
7 | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | Tam Nông | 8 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL373/64/14/1/8/8/9/3 Takao Granite-Thanh Uyên (373E4.16) | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
8 | 373E4.19 cấp cấp điện CCN Cẩm Khê đến DCL373-7/53 (373E4.7) đến DCL371-7/49/67 Sơn Cương-Thanh Hà | Cẩm Khê, Phú Thọ | 3.5396 |  | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.19 | 479 | 4061 | 1945219 | 2 |  | 4061 | 1945219
9 | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | Cẩm Khê | 3.5667 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCLPT373-7/108/1 Cụm CN-Cẩm Khê | 900 | 652 | 586800 | 2 |  | 652 | 586800
10 | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | Phú Thọ | 3 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCL373-7/56/1 JeungWoo-Thanh Hà | 900 | 9 | 8100 | 2 |  | 9 | 8100
11 | 375E4.21 cấp đến DCL375-7/49 | Thanh Thủy | 4.2738 |  | 16:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.21 | 479 | 3390 | 1623810 | 2 |  | 3390 | 1623810
12 | 473E4.6 cấp đến DCL473-7/53.2 LL473E4.17 đến DCL 488-7/29LL473E4.6 đến cột 16 (tách lèo đầu cáp đi 475E4.17) | Việt Trì | 5.6046 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.6 | 900 | 19 | 17100 | 2 |  | 19 | 17100
13 | 482E4.6 cấp đến DCL2-4 LL Tasa đến DCLPT482-7/15LL472E4.6 | Việt Trì | 3.4232 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 482E4.6 | 900 | 5 | 4500 | 2 |  | 5 | 4500
14 | 484E4.6 cấp đến DCLPT 488-7/23LL488E4.6 | Việt Trì | 1.6 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 484E4.6 | 900 | 12 | 10800
15 | 488E4.6 (không cắt) | Việt Trì | 7.1507 |  |  | 12 |  | 12 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 6MW). * Yêu cầu 2 KH còn lại trên ĐZ 488E4.6 (Namuga, Refine) cắt nảy TBA hoặc giảm tải 50% công suất sử dụng | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
16 | 372E4.6 cấp đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCL377-7/9 đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) | Việt Trì | 10.3424 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.6 | 900 | 259 | 233100 | 2 |  | 259 | 233100
17 | 371E4.10 cấp điện khu công nghiệp Đồng Lạng | Phù Ninh | 5.9 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.10 | 900 | 378 | 340200
18 | 473E4.17 (không cắt) | Việt Trì | 1.1988 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | * Không cắt. * JNTC điều tiết theo thỏa thuận (không quá 2MW). | 900 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
19 | 375E4.17 cấp đến DCL375-7/26LL371 (RMU1_372E4.6) đến DCLPT375-7/1 Woorim-KCNTV (RMU 3_372E4.6) đến DCLPT375-7/14//5 Bột Sắn-KCNTV (RMU1_372E4.6) đến DCL371-7/32/83 Thanh Đình đến tủ MC371E4.6 | Việt Trì | 6.6622 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Kaptex vina đề nghị cắt điện liền ngày để sản xuất liền ngày. (Trên ĐZ còn nhiều khách hàng nhưng không ý kiến gì). | 900 | 37 | 33300 | 2 |  | 37 | 33300
20 | 472E4.7 cấp đến DCLPT 476-7/1LL472 đến DCL476-7/104/5/3/1 Hà Lộc-Long Ân đến DCL472-7/37/23 Hà Lộc-Văn Lung đến DCL46-4 LL đến KCN Phú Hà | KCN Phú Hà | 9 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.7 | 900 | 274 | 246600
21 | 378E4.1 cấp điện Công ty CP Hoá chất Việt Trì | Hóa Chất | 6.4 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 378E4.1 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
22 | 375E4.1 cấp đến DCLPT373-7 tủ RMU số 2 Hóa Chất-VT cấp điện Công ty Miwon, Công ty CP Hóa Chất Việt Trì | Hóa Chất+Miwon | 5.3534 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.1 | 900 | 2 | 1800 | 2 |  | 2 | 1800
23 | 471E4.6 (Không cắt) | Tasa | 5.9408 |  | 10: Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng; 12: Không cắt điện, chỉ cần thống báo TASA sẽ giảm tải, cam kết dùng dưới 50% (0,6MW); 13: 0; 14: 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
24 | 375E4.9 cấp đến DCLPT 375-7/37 đến DCL372-7 TCĐP | XM Phú Thọ | 2.3873 |  | 7:00 | 20 | 23:59 | 20 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.9 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
25 | H4A4.2 cấp điện Công ty CP Giấy BBP | Cty Giấy BBP | 0.33333 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H4A4.2 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
26 | H5A4.2 cấp điện Công ty CP Đông Á | Công ty Đông Á | 3.6667 |  | 16:00 | 20 | 7:00 | 21 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H5A4.2 | 900 | 1 | 900 | 2 |  | 1 | 900
| TỔNG |  | 116.816 | [14 empty] | 0 | 0
III. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 24 đột xuất lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 153740 | 79467004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 06 của B4 |  | 191.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 6 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 153740 | 79467004
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 168.2308 |  |  | 10: 0.32547; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến ảnh hưởng |  | 168.2308 |  |  | 10: 0.32547; 11: 0; 13: PCPT; 14: 153740 | 79467004
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Phòng kinh doanh theo dõi giám sát việc thực hiện tiết giảm sản lượng, công suất của các khách hàng tham gia công tác DR và thông báo khách hàng theo quy định * Các Điện lực chủ động: i)Thông báo khách hàng theo quy đinh. ii) Theo dõi việc thực hiện triển khai điều tiết đến các khách hàng và giám sát việc thực hiện của các khách hàng tham gia công tác DR. iii) Điện lực thực hiện nghiệm các chỉ đạo của Công ty. iiii) Chủ động nắm bắt nhu cầu cấp điện của đơn vị, lập danh sách cắt nảy TBAPP gửi về Công ty để kiểm soát, theo dõi. * Phòng Điều độ kiểm soát công suất sử dụng chung để điều hành theo yêu cầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc.
Nơi nhận: |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  |  | 6: KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC; 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 09 tháng 06 năm 2023 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - KT, KD, CNTT, AT, KTGSMBĐ; - Điện lực để thực hiện; - Lưu: ĐĐ. |  | Phạm Văn Chúc |  |  | 6: Đặng Văn Khánh; 10: P4: …………………………….............................................. P7: ………………………………........................................... P9: ……….……………………….........................................; 12: Dương Xuân Hoàng
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 3885 | 1398600 | 2 |  | 3885 | 1398600
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 3284 | 1182240 | 2 |  | 3284 | 1182240
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 1325 | 477000 | 2 |  | 1325 | 477000
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 1593 | 573480 | 2 |  | 1593 | 573480
23 | Sau RCL473/14/2 Đồng Mạ lộ 473E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:30 | 22 | 17:00 | 22 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/14/2 Đồng Mạ | 330 | 1516 | 500280 | 2 |  | 1516 | 500280

## KHCD Tuan 23 (ĐX lần 1)-B4 (hidden)
BM11/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 24 đột xuất lần 01 (Ngày 12 tháng 06 đến ngày 21 tháng 06 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ văn bản số /EVNNPC-KT ngày 03 tháng 06 năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc phân bổ khả dụng nguồn điện cho các CTĐL từ ngày 04-11/6/2023
Căn cứ tình hình vận hành nguồn điện và lưới điện.
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh kính trình Giám đốc kế hoạch đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng, cụ thể như sau:
I. | Công suất phân bổ và dự kiến:
STT | Ngày | Thời gian | Công suất dự kiến (MW) (Min-Max) |  | Công suất phân bổ (MW) (Min-Max) | Công suất tiết giảm (MW) (Min-Max) | Ghi chú
1 | 07, 09/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
2 | 08, 10/06/2023 | 07h30-16h00 | 465 - 631 |  | 380 - 451 | 82 - 196
|  | 16h00-24h00 | 550 - 647 |  | 399 - 483 | 117 - 191
3 | 11-06-2023 (chủ nhật) | 07h30-16h00 | 424 - 599 |  | 380 - 409 | 58 - 190
|  | 16h00-24h00 | 400 - 438 |  | 522 – 614 | 114 - 178
II. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
STT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ngày 07-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 7; 7: 1:00; 8: 8; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 07-06-2023
1 | 373E4.1 | Việt Trì | 2.1897 |  | 7:30 | 7 | 12:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.1 | 270 | 2390 | 645300 | 2 |  | 2390 | 645300
2 | 477E4.1 | Việt Trì | 0.82177 |  | 7:30 | 7 | 12:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.1 | 270 | 1173 | 316710 | 2 |  | 1173 | 316710
3 | 476E4.1 | Việt Trì | 1.7035 |  | 7:30 | 7 | 12:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.1 | 270 | 1986 | 536220 | 2 |  | 1986 | 536220
4 | 473E4.18 | Việt Trì | 7.6 |  | 7:30 | 7 | 12:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.1 | 270 | 4367 | 1179090 | 2 |  | 4367 | 1179090
5 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 2.4482 |  | 7:30 | 7 | 12:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 06/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
6 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 5.1299 |  | 7:30 | 7 | 12:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 06/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
7 | 371E4.17 | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 |  | 7:30 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.17 | 510 | 4197 | 2140470 | 2 |  | 4197 | 2140470
8 | 373E4.5 | Thanh Ba, Hạ Hòa | 12.4299 |  | 7:30 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.5 | 510 | 12799 | 6527490 | 2 |  | 12799 | 6527490
9 | 379E4.5 | Thanh Ba | 2.6014 |  | 8:00 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 379E4.5 | 480 | 3105 | 1490400 | 2 |  | 3105 | 1490400
10 | 374E4.5 | Thanh Ba | 2.4436 |  | 8:00 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.5 | 480 | 4381 | 2102880 | 2 |  | 4381 | 2102880
11 | 371E4.7 | Phú Thọ, Thanh Ba | 4.9492 |  | 7:30 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.7 | 510 | 2150 | 1096500 | 2 |  | 2150 | 1096500
12 | 372E4.7 | Phú Thọ | 1.0788 |  | 8:00 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.7 | 480 | 1272 | 610560 | 2 |  | 1272 | 610560
13 | 374E4.7 | Phú Thọ; Phù Ninh | 2.5383 |  | 8:00 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.7 | 480 | 1576 | 756480 | 2 |  | 1576 | 756480
14 | 371E4.8 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 9.6448 |  | 7:30 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.8 | 510 | 17725 | 9039750 | 2 |  | 17725 | 9039750
15 | 377E4.8 | Thanh Sơn, Tam Nông | 2.2915 |  | 8:00 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 377E4.8 | 480 | 3025 | 1452000 | 2 |  | 3025 | 1452000
16 | 371E4.9 | Thanh Ba | 2.5405 |  | 8:00 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.9 | 480 | 4020 | 1929600 | 2 |  | 4020 | 1929600
17 | 372E4.9 | Thanh Ba | 3.6717 |  | 7:30 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.9 | 510 | 2797 | 1426470 | 2 |  | 2797 | 1426470
18 | 374E4.9 | Thanh Ba, Phù Ninh | 4.5409 |  | 8:00 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.9 | 480 | 7753 | 3721440 | 2 |  | 7753 | 3721440
19 | 374E4.10 | Phù Ninh | 8.9242 |  | 7:30 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.10 | 510 | 3481 | 1775310 | 2 |  | 3481 | 1775310
20 | 473E4.10 | Phù Ninh, Việt Trì | 9.324 |  | 8:00 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.10 | 480 | 10483 | 5031840 | 2 |  | 10483 | 5031840
21 | 371E4.11 | Tam Nông | 1.8947 |  | 8:00 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.11 | 480 | 1214 | 582720 | 2 |  | 1214 | 582720
22 | 473E4.11 | Tam Nông, Thanh Thủy | 5.3413 |  | 7:30 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.11 | 510 | 6599 | 3365490 | 2 |  | 6599 | 3365490
23 | 371E4.13 | Cẩm Khê | 4.031 |  | 8:00 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.13 | 480 | 7193 | 3452640 | 2 |  | 7193 | 3452640
24 | 372E4.13 | Cẩm Khê | 5.4764 |  | 7:30 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.13 | 510 | 11992 | 6115920 | 2 |  | 11992 | 6115920
25 | 471E4.13 | Cẩm Khê | 5.3991 |  | 7:30 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.13 | 510 | 6868 | 3502680 | 2 |  | 6868 | 3502680
26 | 373E4.14 | Đoan Hùng | 5.6039 |  | 7:30 | 7 | 16:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.14 | 510 | 8080 | 4120800 | 2 |  | 8080 | 4120800
27 | Các khách hàng sản xuất (cắt theo lịch bên dưới) |  | 76.8826 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG |  | 118.1172 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG CÔNG SUẤT TIẾT GIẢM |  | 194.9998 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 07-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 375E4.5 | Thanh Ba | 1.1076 |  | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.5 | 479 | 1289 | 617431 | 2 |  | 1289 | 617431
2 | 372E4.5 | Thanh Ba; Hạ Hòa | 9.8167 |  | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.5 | 479 | 14253 | 6827187 | 2 |  | 14253 | 6827187
3 | 471E4.7 | Phú Thọ, Phù Ninh, Thanh Ba | 8.3562 |  | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.7 | 479 | 5218 | 2499422 | 2 |  | 5218 | 2499422
4 | 476E4.7 | Phú Thọ | 5.3569 |  | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.7 | 479 | 7916 | 3791764 | 2 |  | 7916 | 3791764
5 | 373E4.8 | Thanh Sơn | 7.621 |  | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.8 | 479 | 13850 | 6634150 | 2 |  | 13850 | 6634150
6 | 372E4.8 | Thanh Sơn | 0.81225 |  | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.8 | 479 | 706 | 338174 | 2 |  | 706 | 338174
7 | 374E4.8 | Thanh Sơn | 14.6358 |  | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.8 | 479 | 25962 | 12435798 | 2 |  | 25962 | 12435798
8 | 476E4.8 | Thanh Sơn | 2.8827 |  | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.8 | 479 | 2642 | 1265518 | 2 |  | 2642 | 1265518
9 | 478E4.8 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 4.2938 |  | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 478E4.8 | 479 | 4834 | 2315486 | 2 |  | 4834 | 2315486
10 | 373E4.9 | Thanh Ba | 2.4081 |  | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.9 | 479 | 2650 | 1269350 | 2 |  | 2650 | 1269350
11 | 373E4.10 | Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ | 12.8325 |  | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.10 | 479 | 11762 | 5633998 | 2 |  | 11762 | 5633998
12 | 477E4.10 | Phù Ninh | 2.9914 |  | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.10 | 479 | 4363 | 2089877 | 2 |  | 4363 | 2089877
13 | 472E4.10 | Phù Ninh | 8.407 |  | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.10 | 479 | 6792 | 3253368 | 2 |  | 6792 | 3253368
14 | 373E4.11 | Tam Nông, Thanh Thủy | 10.6805 |  | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.11 | 479 | 11842 | 5672318 | 2 |  | 11842 | 5672318
15 | 373E4.13 | Cẩm Khê | 14.2973 |  | 16:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.13 | 479 | 20082 | 9619278 | 2 |  | 20082 | 9619278
16 | Các khách hàng sản xuất (cắt theo lịch bên dưới) |  | 76.8826 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG |  | 106.4997 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG CÔNG SUẤT TIẾT GIẢM |  | 183.3823 | [14 empty] | 0 | 0
* Khách hàng sản xuất ngày 07-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 473E4.6 | Việt Trì | 6.8332 |  | 7:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.6 | 1019 | 19 | 19361 | 2 |  | 19 | 19361
2 | 482E4.6 | Việt Trì | 3.4152 |  | 7:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 482E4.6 | 1019 | 5 | 5095 | 2 |  | 5 | 5095
3 | 484E4.6 | Việt Trì | 2.1643 |  | 7:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 484E4.6 | 1019 | 12 | 12228 | 2 |  | 12 | 12228
4 | 488E4.6 | Việt Trì | 13.4634 |  | 7:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 488E4.6 | 1019 | 5 | 5095 | 2 |  | 5 | 5095
5 | 372E4.6 | Việt Trì | 10.5762 |  | 7:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.6 | 1019 | 259 | 263921 | 2 |  | 259 | 263921
6 | 471E4.17 | Việt Trì | 10.2627 |  | 7:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.17 | 1019 | 18 | 18342 | 2 |  | 18 | 18342
7 | 473E4.17 | Việt Trì | 3.2326 |  | 7:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.17 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
8 | 477E4.17 | Việt Trì | 0.6987 |  | 7:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.17 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
9 | 375E4.17 | Việt Trì | 7.9285 |  | 7:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.17 | 1019 | 37 | 37703 | 2 |  | 37 | 37703
10 | 471E4.10 | Phù Ninh | 4.1561 |  | 7:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.10 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
11 | 479E4.10 | Phù Ninh | 7.2331 |  | 7:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.10 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
12 | 371E4.10 | Phù Ninh | 6.9184 |  | 7:00 | 7 | 23:59 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.10 | 1019 | 378 | 385182 | 2 |  | 378 | 385182
| TỔNG |  | 76.8826 | [14 empty] | 0 | 0
* Ngày 08-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 8; 7: 1:00; 8: 9; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận |  |  |  | 0 | 0
2 | Sa thải phụ tải | [16 empty] | 0 | 0
* Cao điểm trưa ngày 08-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 371E4.1 | Việt Trì (Hóa Chất) | 8.1209 |  | 7:30 | 8 | 12:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.1 | 270 | 1623 | 438210 | 2 |  | 1623 | 438210
2 | 478E4.6 | Việt Trì | 3.9604 |  | 7:30 | 8 | 12:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 478E4.6 | 270 | 3155 | 851850 | 2 |  | 3155 | 851850
3 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.7313 |  | 7:30 | 8 | 12:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 06/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
4 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8512 |  | 7:30 | 8 | 12:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 06/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
5 | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 10:00 | 8 | 16:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | 360 | 2832 | 1019520 | 2 |  | 2832 | 1019520
6 | MC 475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương (lộ 476E4.6) | Việt Trì | 1.5 |  | 10:00 | 8 | 16:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC 475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương (lộ 476E4.6) | 360 | 2156 | 776160 | 2 |  | 2156 | 776160
7 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 |  | 10:00 | 8 | 16:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.8 | 360 | 3180 | 1144800 | 2 |  | 3180 | 1144800
8 | RCL373/25 lộ 373E4.7 | Phú Thọ | 3.5 |  | 7:30 | 8 | 16:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL373/25 lộ 373E4.7 | 510 | 814 | 415140 | 2 |  | 814 | 415140
9 | 373E4.16 | Tam Nông | 9.7906 |  | 7:30 | 8 | 16:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.16 | 510 | 4725 | 2409750 | 2 |  | 4725 | 2409750
10 | 479E4.17 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 |  | 7:30 | 8 | 16:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.17 | 510 | 14912 | 7605120 | 2 |  | 14912 | 7605120
11 | 481E4.17 | Việt Trì | 0.89296 |  | 7:30 | 8 | 16:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 481E4.17 | 510 | 1505 | 767550 | 2 |  | 1505 | 767550
12 | 374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 |  | 7:30 | 8 | 12:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.1 | 270 | 1057 | 285390 | 2 |  | 1057 | 285390
13 | 372E4.17 | Việt Trì | 7.0389 |  | 7:30 | 8 | 12:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.17 | 270 | 1611 | 434970 | 2 |  | 1611 | 434970
14 | 374E4.17 đến MC 376 TG Minh Phương | Việt Trì | 1.4431 |  | 7:30 | 8 | 12:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.17 | 270 | 2888 | 779760 | 2 |  | 2888 | 779760
15 | MC 376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 |  | 7:30 | 8 | 16:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC 376 TG Minh Phương (374E4.17) | 510 | 1 | 510 | 2 |  | 1 | 510
16 | 471E4.1 đến RCL 471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama (lộ 471E4.1) | Việt Trì | 3 |  | 7:30 | 8 | 12:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.1, RCL 471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama (lộ 471E4.1) | 270 | 861 | 232470 | 2 |  | 861 | 232470
17 | RCL 471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama (lộ 471E4.1) | Việt Trì | 5.7327 |  | 7:30 | 8 | 16:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL 471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama (lộ 471E4.1) | 510 | 351 | 179010 | 2 |  | 351 | 179010
18 | 472E4.1 | Việt Trì | 2.1212 |  | 7:30 | 8 | 16:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.1 | 510 | 430 | 219300 | 2 |  | 430 | 219300
19 | 371E4.14 | Đoan Hùng | 5.7519 |  | 7:30 | 8 | 16:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.14 | 510 | 2917 | 1487670 | 2 |  | 2917 | 1487670
20 | 371E4.16 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.3565 |  | 7:30 | 8 | 16:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.16 | 510 | 2887 | 1472370 | 2 |  | 2887 | 1472370
21 | 376E4.17 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.5311 |  | 7:30 | 8 | 16:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 376E4.17 | 510 | 4566 | 2328660 | 2 |  | 4566 | 2328660
22 | 375E4.21 | Thanh Thủy | 4.8075 |  | 7:30 | 8 | 16:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.21 | 510 | 3390 | 1728900 | 2 |  | 3390 | 1728900
23 | 472E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.2453 |  | 7:30 | 8 | 16:00 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.6 | 510 | 2512 | 1281120 | 2 |  | 2512 | 1281120
24 | Các khách hàng sản xuất (cắt theo lịch bên dưới) |  | 79.9598 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG |  | 106.7409 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG CÔNG SUẤT TIẾT GIẢM |  | 186.7007 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 08-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 472E4.13 | Cẩm Khê | 6.7849 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.13 | 479 | 10169 | 4870951 | 2 |  | 10169 | 4870951
2 | 373E4.19 | Cẩm Khê, Phú Thọ | 11.5612 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.19 | 479 | 4061 | 1945219 | 2 |  | 4061 | 1945219
3 | 372E4.14 | Đoan Hùng | 5.0922 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.14 | 479 | 5433 | 2602407 | 2 |  | 5433 | 2602407
4 | 374E4.14 | Đoan Hùng, Hạ Hòa, B12 | 10.842 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.14 | 479 | 10447 | 5004113 | 2 |  | 10447 | 5004113
5 | 375E4.14 | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.5031 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.14 | 479 | 9509 | 4554811 | 2 |  | 9509 | 4554811
6 | 474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0686 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.14 | 479 | 2093 | 1002547 | 2 |  | 2093 | 1002547
7 | 471E4.14 | Đoan Hùng | 2.1772 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.14 | 479 | 2784 | 1333536 | 2 |  | 2784 | 1333536
8 | 476E4.14 | Đoan Hùng | 4.7695 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.14 | 479 | 4972 | 2381588 | 2 |  | 4972 | 2381588
9 | 375E4.16 | Tam Nông, Cẩm Khê | 8.2924 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.16 | 479 | 7992 | 3828168 | 2 |  | 7992 | 3828168
10 | 471E4.16 | Tam Nông | 5.2518 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.16 | 479 | 8091 | 3875589 | 2 |  | 8091 | 3875589
11 | 473E4.16 | Tam Nông | 0.54495 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.16 | 479 | 592 | 283568 | 2 |  | 592 | 283568
12 | 371E4.19 | Cẩm Khê | 1.3568 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.19 | 479 | 2561 | 1226719 | 2 |  | 2561 | 1226719
13 | 475E4.19 | Cẩm Khê | 3.6852 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.19 | 479 | 10648 | 5100392 | 2 |  | 10648 | 5100392
14 | 371E4.21 | Thanh Thủy | 4.4201 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.21 | 479 | 1159 | 555161 | 2 |  | 1159 | 555161
15 | 373E4.21 | Thanh Thủy | 0.81684 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.21 | 479 | 1159 | 555161 | 2 |  | 1159 | 555161
16 | 473E4.7 | Phú Thọ | 5.7 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.7 | 479 | 7685 | 3681115 | 2 |  | 7685 | 3681115
17 | 479E4.22 | Phú Thọ | 0.6 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.22 | 479 | 894 | 428226 | 2 |  | 894 | 428226
18 | 671E4.2 | Lâm Thao | 1.6562 |  | 16:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 671E4.2 | 479 | 2153 | 1031287 | 2 |  | 2153 | 1031287
19 | Các khách hàng sản xuất (cắt theo lịch bên dưới) |  | 79.9598 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG |  | 83.123 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG CÔNG SUẤT TIẾT GIẢM |  | 163.0828 | [14 empty] | 0 | 0
* Khách hàng sản xuất ngày 08-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 472E4.7 | KCN Phú Hà | 9.179 |  | 7:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.7 | 1019 | 274 | 279206 | 2 |  | 274 | 279206
2 | 474E4.7 | KCN Phú Hà | 9.8382 |  | 7:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.7 | 1019 | 51 | 51969 | 2 |  | 51 | 51969
3 | 477E4.22 | KCN Phú Hà | 2.8161 |  | 7:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.22 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
4 | 472E4.11 | KCN Trung Hà | 1.9832 |  | 7:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.11 | 1019 | 1944 | 1980936 | 2 |  | 1944 | 1980936
5 | 475E4.11 | KCN Trung Hà | 4.414 |  | 7:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.11 | 1019 | 9 | 9171 | 2 |  | 9 | 9171
6 | Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW | Giấy | 10 |  | 7:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, sử dụng 1MW | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
7 | ĐZ 378E4.1 | Hóa Chất | 6.4 |  | 7:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 378E4.1 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
8 | ĐZ 375E4.1 | Hóa Chất+Miwon | 5.3782 |  | 7:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 375E4.1 | 1019 | 2 | 2038 | 2 |  | 2 | 2038
9 | ĐZ 471E4.6 | Tasa | 11.7917 |  | 7:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 471E4.6 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
10 | ĐZ 375E4.9 | XM Phú Thọ | 2.3873 |  | 7:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 375E4.9 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
11 | Xi măng Sông Thao giảm tải 11MW trên ĐZ 673, 675, 677 E4.9 (sử dụng 4MW) | XM Sông Thao | 10 |  | 7:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Xi măng Sông Thao giảm tải 11MW trên ĐZ 673, 675, 677 E4.9 (sử dụng 4MW) | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
12 | 477 E4.19 | Cty CP NL Hùng Vường | 1.7721 |  | 7:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477 E4.19 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
13 | H4A4.2 | Cty Giấy BBP | 0.33333 |  | 7:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H4A4.2 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
14 | H5A4.2 | Công ty Đông Á | 3.6667 |  | 7:00 | 8 | 23:59 | 8 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H5A4.2 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
| TỔNG |  | 79.9598 | [14 empty] | 0 | 0
* Ngày 09-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 9; 7: 1:00; 8: 10; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 09-06-2023
1 | 373E4.1 | Việt Trì | 2.1897 |  | 7:30 | 9 | 12:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.1 | 270 | 2390 | 645300 | 2 |  | 2390 | 645300
2 | 374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 |  | 7:30 | 9 | 12:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.1 | 270 | 1057 | 285390 | 2 |  | 1057 | 285390
3 | 477E4.1 | Việt Trì | 0.82177 |  | 7:30 | 9 | 12:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.1 | 270 | 1173 | 316710 | 2 |  | 1173 | 316710
4 | 476E4.1 | Việt Trì | 1.7035 |  | 7:30 | 9 | 12:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.1 | 270 | 1986 | 536220 | 2 |  | 1986 | 536220
5 | 473E4.18 | Việt Trì | 7.6 |  | 7:30 | 9 | 12:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.1 | 270 | 4367 | 1179090 | 2 |  | 4367 | 1179090
6 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 2.4482 |  | 7:30 | 9 | 12:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 06/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
7 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 5.1299 |  | 7:30 | 9 | 12:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 06/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
8 | 373E4.5 | Thanh Ba, Hạ Hòa | 12.4299 |  | 7:30 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.5 | 510 | 12799 | 6527490 | 2 |  | 12799 | 6527490
9 | 379E4.5 | Thanh Ba | 2.6014 |  | 8:00 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 379E4.5 | 480 | 3105 | 1490400 | 2 |  | 3105 | 1490400
10 | 374E4.5 | Thanh Ba | 2.4436 |  | 8:00 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.5 | 480 | 4381 | 2102880 | 2 |  | 4381 | 2102880
11 | 371E4.7 | Phú Thọ, Thanh Ba | 4.9492 |  | 7:30 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.7 | 510 | 2150 | 1096500 | 2 |  | 2150 | 1096500
12 | 372E4.7 | Phú Thọ | 1.0788 |  | 8:00 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.7 | 480 | 1272 | 610560 | 2 |  | 1272 | 610560
13 | 374E4.7 | Phú Thọ | 2.5383 |  | 8:00 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.7 | 480 | 1576 | 756480 | 2 |  | 1576 | 756480
14 | 371E4.8 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 9.6448 |  | 7:30 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.8 | 510 | 17725 | 9039750 | 2 |  | 17725 | 9039750
15 | 377E4.8 | Thanh Sơn, Tam Nông | 2.2915 |  | 8:00 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 377E4.8 | 480 | 3025 | 1452000 | 2 |  | 3025 | 1452000
16 | 371E4.9 | Thanh Ba | 2.5405 |  | 8:00 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.9 | 480 | 4020 | 1929600 | 2 |  | 4020 | 1929600
17 | 372E4.9 | Thanh Ba | 3.6717 |  | 7:30 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.9 | 510 | 2797 | 1426470 | 2 |  | 2797 | 1426470
18 | 374E4.9 | Thanh Ba, Phù Ninh | 4.5409 |  | 8:00 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.9 | 480 | 7753 | 3721440 | 2 |  | 7753 | 3721440
19 | 374E4.10 | Phù Ninh | 8.9242 |  | 7:30 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.10 | 510 | 3481 | 1775310 | 2 |  | 3481 | 1775310
20 | 473E4.10 | Phù Ninh, Việt Trì | 9.324 |  | 8:00 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.10 | 480 | 10483 | 5031840 | 2 |  | 10483 | 5031840
21 | 371E4.11 | Tam Nông | 1.8947 |  | 8:00 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.11 | 480 | 1214 | 582720 | 2 |  | 1214 | 582720
22 | 473E4.11 | Tam Nông, Thanh Thủy | 5.3413 |  | 7:30 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.11 | 510 | 6599 | 3365490 | 2 |  | 6599 | 3365490
23 | 371E4.13 | Cẩm Khê | 4.031 |  | 8:00 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.13 | 480 | 7193 | 3452640 | 2 |  | 7193 | 3452640
24 | 372E4.13 | Cẩm Khê | 5.4764 |  | 7:30 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.13 | 510 | 11992 | 6115920 | 2 |  | 11992 | 6115920
25 | 471E4.13 | Cẩm Khê | 5.3991 |  | 7:30 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.13 | 510 | 6868 | 3502680 | 2 |  | 6868 | 3502680
26 | 373E4.14 | Đoan Hùng | 5.6039 |  | 7:30 | 9 | 16:00 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.14 | 510 | 8080 | 4120800 | 2 |  | 8080 | 4120800
27 | Các khách hàng sản xuất (cắt theo lịch bên dưới) |  | 76.8826 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG |  | 118.0806 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG CÔNG SUẤT TIẾT GIẢM |  | 194.9632 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 09-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 375E4.5 | Thanh Ba | 1.1076 |  | 16:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.5 | 479 | 1289 | 617431 | 2 |  | 1289 | 617431
2 | 372E4.5 | Thanh Ba; Hạ Hòa | 9.8167 |  | 16:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.5 | 479 | 14253 | 6827187 | 2 |  | 14253 | 6827187
3 | 471E4.7 | Phú Thọ, Phù Ninh, Thanh Ba | 8.3562 |  | 16:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.7 | 479 | 5218 | 2499422 | 2 |  | 5218 | 2499422
4 | 476E4.7 | Phú Thọ | 5.3569 |  | 16:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.7 | 479 | 7916 | 3791764 | 2 |  | 7916 | 3791764
5 | 373E4.8 | Thanh Sơn | 7.621 |  | 16:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.8 | 479 | 13850 | 6634150 | 2 |  | 13850 | 6634150
6 | 372E4.8 | Thanh Sơn | 0.81225 |  | 16:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.8 | 479 | 706 | 338174 | 2 |  | 706 | 338174
7 | 374E4.8 | Thanh Sơn | 14.6358 |  | 16:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.8 | 479 | 25962 | 12435798 | 2 |  | 25962 | 12435798
8 | 476E4.8 | Thanh Sơn | 2.8827 |  | 16:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.8 | 479 | 2642 | 1265518 | 2 |  | 2642 | 1265518
9 | 478E4.8 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 4.2938 |  | 16:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 478E4.8 | 479 | 4834 | 2315486 | 2 |  | 4834 | 2315486
10 | 373E4.9 | Thanh Ba | 2.4081 |  | 16:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.9 | 479 | 2650 | 1269350 | 2 |  | 2650 | 1269350
11 | 373E4.10 | Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ | 12.8325 |  | 16:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.10 | 479 | 11762 | 5633998 | 2 |  | 11762 | 5633998
12 | 477E4.10 | Phù Ninh | 2.9914 |  | 16:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.10 | 479 | 4363 | 2089877 | 2 |  | 4363 | 2089877
13 | 472E4.10 | Phù Ninh | 8.407 |  | 16:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.10 | 479 | 6792 | 3253368 | 2 |  | 6792 | 3253368
14 | 373E4.11 | Tam Nông, Thanh Thủy | 10.6805 |  | 16:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.11 | 479 | 11842 | 5672318 | 2 |  | 11842 | 5672318
15 | 373E4.13 | Cẩm Khê | 14.2973 |  | 16:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.13 | 479 | 20082 | 9619278 | 2 |  | 20082 | 9619278
16 | Các khách hàng sản xuất (cắt theo lịch bên dưới) |  | 76.8826 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG |  | 106.4997 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG CÔNG SUẤT TIẾT GIẢM |  | 183.3823 | [14 empty] | 0 | 0
* Khách hàng sản xuất ngày 09-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 473E4.6 | Việt Trì | 6.8332 |  | 7:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.6 | 1019 | 19 | 19361 | 2 |  | 19 | 19361
2 | 482E4.6 | Việt Trì | 3.4152 |  | 7:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 482E4.6 | 1019 | 5 | 5095 | 2 |  | 5 | 5095
3 | 484E4.6 | Việt Trì | 2.1643 |  | 7:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 484E4.6 | 1019 | 12 | 12228 | 2 |  | 12 | 12228
4 | 488E4.6 | Việt Trì | 13.4634 |  | 7:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 488E4.6 | 1019 | 5 | 5095 | 2 |  | 5 | 5095
5 | 372E4.6 | Việt Trì | 10.5762 |  | 7:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.6 | 1019 | 259 | 263921 | 2 |  | 259 | 263921
6 | 471E4.17 | Việt Trì | 10.2627 |  | 7:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.17 | 1019 | 18 | 18342 | 2 |  | 18 | 18342
7 | 473E4.17 | Việt Trì | 3.2326 |  | 7:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.17 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
8 | 477E4.17 | Việt Trì | 0.6987 |  | 7:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.17 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
9 | 375E4.17 | Việt Trì | 7.9285 |  | 7:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.17 | 1019 | 37 | 37703 | 2 |  | 37 | 37703
10 | 471E4.10 | Phù Ninh | 4.1561 |  | 7:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.10 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
11 | 479E4.10 | Phù Ninh | 7.2331 |  | 7:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.10 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
12 | 371E4.10 | Phù Ninh | 6.9184 |  | 7:00 | 9 | 23:59 | 9 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.10 | 1019 | 378 | 385182 | 2 |  | 378 | 385182
| TỔNG |  | 76.8826 | [14 empty] | 0 | 0
* Ngày 10-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 10; 7: 1:00; 8: 11; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận |  |  |  | 0 | 0
2 | Sa thải phụ tải | [16 empty] | 0 | 0
* Cao điểm trưa ngày 10-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 371E4.1 | Việt Trì (Hóa Chất) | 8.1209 |  | 7:30 | 10 | 12:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.1 | 270 | 1623 | 438210 | 2 |  | 1623 | 438210
2 | 478E4.6 | Việt Trì | 3.9604 |  | 7:30 | 10 | 12:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 478E4.6 | 270 | 3155 | 851850 | 2 |  | 3155 | 851850
6 | Cắt nảy trên ĐZ 479E4.1, chỉ giữ lại 3MW | Việt Trì | 6.7313 |  | 7:30 | 10 | 12:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 06/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
7 | Cắt nảy trên ĐZ 471E4.18, chỉ giữ lại 1MW | Việt Trì | 1.8512 |  | 7:30 | 10 | 12:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 06/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
5 | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | Việt Trì | 1.5 |  | 10:00 | 10 | 16:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | 360 | 2832 | 1019520 | 2 |  | 2832 | 1019520
6 | MC 475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương (lộ 476E4.6) | Việt Trì | 1.5 |  | 10:00 | 10 | 16:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC 475 tủ RMU 19 KĐT Minh Phương (lộ 476E4.6) | 360 | 2156 | 776160 | 2 |  | 2156 | 776160
7 | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.18 | Việt Trì; Phù Ninh | 2.5 |  | 10:00 | 10 | 16:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL477/8/9 Hùng Lô lộ 477E4.8 | 360 | 3180 | 1144800 | 2 |  | 3180 | 1144800
8 | RCL373/25 lộ 373E4.7 | Phú Thọ | 3.5 |  | 7:30 | 10 | 16:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL373/25 lộ 373E4.7 | 510 | 814 | 415140 | 2 |  | 814 | 415140
9 | 373E4.16 | Tam Nông | 9.7906 |  | 7:30 | 10 | 16:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.16 | 510 | 4725 | 2409750 | 2 |  | 4725 | 2409750
10 | 479E4.17 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.903 |  | 7:30 | 10 | 16:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.17 | 510 | 14912 | 7605120 | 2 |  | 14912 | 7605120
11 | 481E4.17 | Việt Trì | 0.89296 |  | 7:30 | 10 | 16:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 481E4.17 | 510 | 1505 | 767550 | 2 |  | 1505 | 767550
12 | 371E4.17 | Việt Trì, Lâm Thao | 3.4991 |  | 7:30 | 10 | 16:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.17 | 510 | 4197 | 2140470 | 2 |  | 4197 | 2140470
13 | 372E4.17 | Việt Trì | 7.0389 |  | 7:30 | 10 | 12:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.17 | 270 | 1611 | 434970 | 2 |  | 1611 | 434970
14 | 374E4.17 đến MC 376 TG Minh Phương | Việt Trì | 1.4431 |  | 7:30 | 10 | 12:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.17 | 270 | 2888 | 779760 | 2 |  | 2888 | 779760
15 | MC 376 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì | 5 |  | 7:30 | 10 | 16:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC 376 TG Minh Phương (374E4.17) | 510 | 1 | 510 | 2 |  | 1 | 510
16 | 471E4.1 đến RCL 471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama (lộ 471E4.1) | Việt Trì | 3 |  | 7:30 | 10 | 12:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.1, RCL 471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama (lộ 471E4.1) | 270 | 861 | 232470 | 2 |  | 861 | 232470
17 | RCL 471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama (lộ 471E4.1) | Việt Trì | 5.7327 |  | 7:30 | 10 | 16:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL 471/24/1 Bạch Hạc-Vĩnh Sơn_lilama (lộ 471E4.1) | 510 | 351 | 179010 | 2 |  | 351 | 179010
18 | 472E4.1 | Việt Trì | 2.1212 |  | 7:30 | 10 | 16:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.1 | 510 | 430 | 219300 | 2 |  | 430 | 219300
19 | 371E4.14 | Đoan Hùng | 5.7519 |  | 7:30 | 10 | 16:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.14 | 510 | 2917 | 1487670 | 2 |  | 2917 | 1487670
20 | 371E4.16 | Tam Nông, Lâm Thao | 4.3565 |  | 7:30 | 10 | 16:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.16 | 510 | 2887 | 1472370 | 2 |  | 2887 | 1472370
21 | 376E4.17 | Việt Trì, Lâm Thao | 4.5311 |  | 7:30 | 10 | 16:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 376E4.17 | 510 | 4566 | 2328660 | 2 |  | 4566 | 2328660
22 | 375E4.21 | Thanh Thủy | 4.8075 |  | 7:30 | 10 | 16:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.21 | 510 | 3390 | 1728900 | 2 |  | 3390 | 1728900
23 | 472E4.6 | Việt Trì, Lâm Thao | 9.2453 |  | 7:30 | 10 | 16:00 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.6 | 510 | 2512 | 1281120 | 2 |  | 2512 | 1281120
24 | Các khách hàng sản xuất (cắt theo lịch bên dưới) |  | 79.9598 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG |  | 106.7775 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG CÔNG SUẤT TIẾT GIẢM |  | 186.7373 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 10-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 472E4.13 | Cẩm Khê | 6.7849 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.13 | 479 | 10169 | 4870951 | 2 |  | 10169 | 4870951
2 | 373E4.19 | Cẩm Khê, Phú Thọ | 11.5612 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.19 | 479 | 4061 | 1945219 | 2 |  | 4061 | 1945219
3 | 372E4.14 | Đoan Hùng | 5.0922 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.14 | 479 | 5433 | 2602407 | 2 |  | 5433 | 2602407
4 | 374E4.14 | Đoan Hùng, Hạ Hòa, B12 | 10.842 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.14 | 479 | 10447 | 5004113 | 2 |  | 10447 | 5004113
5 | 375E4.14 | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 7.5031 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.14 | 479 | 9509 | 4554811 | 2 |  | 9509 | 4554811
6 | 474E4.14 | Đoan Hùng | 2.0686 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.14 | 479 | 2093 | 1002547 | 2 |  | 2093 | 1002547
7 | 471E4.14 | Đoan Hùng | 2.1772 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.14 | 479 | 2784 | 1333536 | 2 |  | 2784 | 1333536
8 | 476E4.14 | Đoan Hùng | 4.7695 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.14 | 479 | 4972 | 2381588 | 2 |  | 4972 | 2381588
9 | 375E4.16 | Tam Nông, Cẩm Khê | 8.2924 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.16 | 479 | 7992 | 3828168 | 2 |  | 7992 | 3828168
10 | 471E4.16 | Tam Nông | 5.2518 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.16 | 479 | 8091 | 3875589 | 2 |  | 8091 | 3875589
11 | 473E4.16 | Tam Nông | 0.54495 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.16 | 479 | 592 | 283568 | 2 |  | 592 | 283568
12 | 371E4.19 | Cẩm Khê | 1.3568 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.19 | 479 | 2561 | 1226719 | 2 |  | 2561 | 1226719
13 | 475E4.19 | Cẩm Khê | 3.6852 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.19 | 479 | 10648 | 5100392 | 2 |  | 10648 | 5100392
14 | 371E4.21 | Thanh Thủy | 4.4201 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.21 | 479 | 1159 | 555161 | 2 |  | 1159 | 555161
15 | 373E4.21 | Thanh Thủy | 0.81684 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.21 | 479 | 1159 | 555161 | 2 |  | 1159 | 555161
16 | 473E4.7 | Phú Thọ | 5.7 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.7 | 479 | 7685 | 3681115 | 2 |  | 7685 | 3681115
17 | 479E4.22 | Phú Thọ | 0.6 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.22 | 479 | 894 | 428226 | 2 |  | 894 | 428226
18 | 671E4.2 | Lâm Thao | 1.6562 |  | 16:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 671E4.2 | 479 | 2153 | 1031287 | 2 |  | 2153 | 1031287
19 | Các khách hàng sản xuất (cắt theo lịch bên dưới) |  | 79.9598 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG |  | 83.123 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG CÔNG SUẤT TIẾT GIẢM |  | 163.0828 | [14 empty] | 0 | 0
* Khách hàng sản xuất ngày 10-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 472E4.7 | KCN Phú Hà | 9.179 |  | 7:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.7 | 1019 | 274 | 279206 | 2 |  | 274 | 279206
2 | 474E4.7 | KCN Phú Hà | 9.8382 |  | 7:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474E4.7 | 1019 | 51 | 51969 | 2 |  | 51 | 51969
3 | 477E4.22 | KCN Phú Hà | 2.8161 |  | 7:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.22 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
4 | 472E4.11 | KCN Trung Hà | 1.9832 |  | 7:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.11 | 1019 | 1944 | 1980936 | 2 |  | 1944 | 1980936
5 | 475E4.11 | KCN Trung Hà | 4.414 |  | 7:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475E4.11 | 1019 | 9 | 9171 | 2 |  | 9 | 9171
6 | Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, chỉ cam kết chỉ sử dụng 1MW | Giấy | 10 |  | 7:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Giất Việt Trì giảm tải ĐZ 377E4.1, cam kết chỉ sử dụng 1MW. | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
7 | ĐZ 378E4.1 | Hóa Chất | 6.4 |  | 7:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 378E4.1 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
8 | ĐZ 375E4.1 | Hóa Chất+Miwon | 5.3782 |  | 7:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 375E4.1 | 1019 | 2 | 2038 | 2 |  | 2 | 2038
9 | ĐZ 471E4.6 | Tasa | 11.7917 |  | 7:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 471E4.6 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
10 | ĐZ 375E4.9 | XM Phú Thọ | 2.3873 |  | 7:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 375E4.9 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
11 | Xi măng Sông Thao giảm tải 11MW trên ĐZ 673, 675, 677 E4.9 (cam kết chỉ sử dụng 4MW) | XM Sông Thao | 10 |  | 7:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | Xi măng Sông Thao giảm tải 11MW trên ĐZ 673, 675, 677 E4.9 (cam kết chỉ sử dụng 4MW) | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
12 | 477 E4.19 | Cty CP NL Hùng Vường | 1.7721 |  | 7:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477 E4.19 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
13 | H4A4.2 | Cty Giấy BBP | 0.33333 |  | 7:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H4A4.2 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
14 | H5A4.2 | Công ty Đông Á | 3.6667 |  | 7:00 | 10 | 23:59 | 10 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H5A4.2 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
| TỔNG |  | 79.9598 | [14 empty] | 0 | 0
* Ngày 11-06-2023
1 | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 11; 7: 1:00; 8: 12; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
2 | Sa thải phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 11-06-2023
1 | 373E4.1 | Việt Trì | 2.1897 |  | 7:30 | 11 | 12:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.1 | 270 | 2390 | 645300 | 2 |  | 2390 | 645300
2 | 374E4.1 | Việt Trì | 3.4625 |  | 7:30 | 11 | 12:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.1 | 270 | 1057 | 285390 | 2 |  | 1057 | 285390
3 | 477E4.1 | Việt Trì | 0.82177 |  | 7:30 | 11 | 12:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.1 | 270 | 1173 | 316710 | 2 |  | 1173 | 316710
4 | 476E4.1 | Việt Trì | 1.7035 |  | 7:30 | 11 | 12:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.1 | 270 | 1986 | 536220 | 2 |  | 1986 | 536220
5 | 473E4.18 | Việt Trì | 7.6 |  | 7:30 | 11 | 12:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.1 | 270 | 4367 | 1179090 | 2 |  | 4367 | 1179090
6 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 2.4482 |  | 7:30 | 11 | 12:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 06/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
7 | Cắt nảy trên ĐZ 473E4.1, chỉ giữ lại 1,5MW | Việt Trì | 5.1299 |  | 7:30 | 11 | 12:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐLTPVT lập danh sách gửi về PC trong ngày 06/6, tổ chức thông báo khách hàng và thực hiện | 270 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
8 | 373E4.5 | Thanh Ba, Hạ Hòa | 12.4299 |  | 7:30 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.5 | 510 | 12799 | 6527490 | 2 |  | 12799 | 6527490
9 | 379E4.5 | Thanh Ba | 2.6014 |  | 8:00 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 379E4.5 | 480 | 3105 | 1490400 | 2 |  | 3105 | 1490400
10 | 374E4.5 | Thanh Ba | 2.4436 |  | 8:00 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.5 | 480 | 4381 | 2102880 | 2 |  | 4381 | 2102880
11 | 371E4.7 | Phú Thọ, Thanh Ba | 4.9492 |  | 7:30 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.7 | 510 | 2150 | 1096500 | 2 |  | 2150 | 1096500
12 | 372E4.7 | Phú Thọ | 1.0788 |  | 8:00 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.7 | 480 | 1272 | 610560 | 2 |  | 1272 | 610560
13 | 374E4.7 | Phú Thọ | 2.5383 |  | 8:00 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.7 | 480 | 1576 | 756480 | 2 |  | 1576 | 756480
14 | 371E4.8 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 9.6448 |  | 7:30 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.8 | 510 | 17725 | 9039750 | 2 |  | 17725 | 9039750
15 | 377E4.8 | Thanh Sơn, Tam Nông | 2.2915 |  | 8:00 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 377E4.8 | 480 | 3025 | 1452000 | 2 |  | 3025 | 1452000
16 | 371E4.9 | Thanh Ba | 2.5405 |  | 8:00 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.9 | 480 | 4020 | 1929600 | 2 |  | 4020 | 1929600
17 | 372E4.9 | Thanh Ba | 3.6717 |  | 7:30 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.9 | 510 | 2797 | 1426470 | 2 |  | 2797 | 1426470
18 | 374E4.9 | Thanh Ba, Phù Ninh | 4.5409 |  | 8:00 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.9 | 480 | 7753 | 3721440 | 2 |  | 7753 | 3721440
19 | 374E4.10 | Phù Ninh | 8.9242 |  | 7:30 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.10 | 510 | 3481 | 1775310 | 2 |  | 3481 | 1775310
20 | 473E4.10 | Phù Ninh, Việt Trì | 9.324 |  | 8:00 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.10 | 480 | 10483 | 5031840 | 2 |  | 10483 | 5031840
21 | 371E4.11 | Tam Nông | 1.8947 |  | 8:00 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.11 | 480 | 1214 | 582720 | 2 |  | 1214 | 582720
22 | 473E4.11 | Tam Nông, Thanh Thủy | 5.3413 |  | 7:30 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.11 | 510 | 6599 | 3365490 | 2 |  | 6599 | 3365490
23 | 371E4.13 | Cẩm Khê | 4.031 |  | 8:00 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.13 | 480 | 7193 | 3452640 | 2 |  | 7193 | 3452640
24 | 372E4.13 | Cẩm Khê | 5.4764 |  | 7:30 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.13 | 510 | 11992 | 6115920 | 2 |  | 11992 | 6115920
25 | 471E4.13 | Cẩm Khê | 5.3991 |  | 7:30 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.13 | 510 | 6868 | 3502680 | 2 |  | 6868 | 3502680
26 | 373E4.14 | Đoan Hùng | 5.6039 |  | 7:30 | 11 | 16:00 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.14 | 510 | 8080 | 4120800 | 2 |  | 8080 | 4120800
27 | Các khách hàng sản xuất (cắt theo lịch bên dưới) |  | 76.8826 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG |  | 118.0806 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG CÔNG SUẤT TIẾT GIẢM |  | 194.9632 | [14 empty] | 0 | 0
* Cao điểm tối ngày 11-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 375E4.5 | Thanh Ba | 1.1076 |  | 16:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.5 | 479 | 1289 | 617431 | 2 |  | 1289 | 617431
2 | 372E4.5 | Thanh Ba; Hạ Hòa | 9.8167 |  | 16:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.5 | 479 | 14253 | 6827187 | 2 |  | 14253 | 6827187
3 | 471E4.7 | Phú Thọ, Phù Ninh, Thanh Ba | 8.3562 |  | 16:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.7 | 479 | 5218 | 2499422 | 2 |  | 5218 | 2499422
4 | 476E4.7 | Phú Thọ | 5.3569 |  | 16:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.7 | 479 | 7916 | 3791764 | 2 |  | 7916 | 3791764
5 | 373E4.8 | Thanh Sơn | 7.621 |  | 16:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.8 | 479 | 13850 | 6634150 | 2 |  | 13850 | 6634150
6 | 372E4.8 | Thanh Sơn | 0.81225 |  | 16:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.8 | 479 | 706 | 338174 | 2 |  | 706 | 338174
7 | 374E4.8 | Thanh Sơn | 14.6358 |  | 16:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.8 | 479 | 25962 | 12435798 | 2 |  | 25962 | 12435798
8 | 476E4.8 | Thanh Sơn | 2.8827 |  | 16:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476E4.8 | 479 | 2642 | 1265518 | 2 |  | 2642 | 1265518
9 | 478E4.8 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 4.2938 |  | 16:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 478E4.8 | 479 | 4834 | 2315486 | 2 |  | 4834 | 2315486
10 | 373E4.9 | Thanh Ba | 2.4081 |  | 16:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.9 | 479 | 2650 | 1269350 | 2 |  | 2650 | 1269350
11 | 373E4.10 | Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ | 12.8325 |  | 16:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.10 | 479 | 11762 | 5633998 | 2 |  | 11762 | 5633998
12 | 477E4.10 | Phù Ninh | 2.9914 |  | 16:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.10 | 479 | 4363 | 2089877 | 2 |  | 4363 | 2089877
13 | 472E4.10 | Phù Ninh | 8.407 |  | 16:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472E4.10 | 479 | 6792 | 3253368 | 2 |  | 6792 | 3253368
14 | 373E4.11 | Tam Nông, Thanh Thủy | 10.6805 |  | 16:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.11 | 479 | 11842 | 5672318 | 2 |  | 11842 | 5672318
15 | 373E4.13 | Cẩm Khê | 14.2973 |  | 16:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.13 | 479 | 20082 | 9619278 | 2 |  | 20082 | 9619278
16 | Các khách hàng sản xuất (cắt theo lịch bên dưới) |  | 76.8826 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG |  | 106.4997 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG CÔNG SUẤT TIẾT GIẢM |  | 183.3823 | [14 empty] | 0 | 0
* Khách hàng sản xuất ngày 11-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
1 | 473E4.6 | Việt Trì | 6.8332 |  | 7:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.6 | 1019 | 19 | 19361 | 2 |  | 19 | 19361
2 | 482E4.6 | Việt Trì | 3.4152 |  | 7:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 482E4.6 | 1019 | 5 | 5095 | 2 |  | 5 | 5095
3 | 484E4.6 | Việt Trì | 2.1643 |  | 7:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 484E4.6 | 1019 | 12 | 12228 | 2 |  | 12 | 12228
4 | 488E4.6 | Việt Trì | 13.4634 |  | 7:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 488E4.6 | 1019 | 5 | 5095 | 2 |  | 5 | 5095
5 | 372E4.6 | Việt Trì | 10.5762 |  | 7:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372E4.6 | 1019 | 259 | 263921 | 2 |  | 259 | 263921
6 | 471E4.17 | Việt Trì | 10.2627 |  | 7:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.17 | 1019 | 18 | 18342 | 2 |  | 18 | 18342
7 | 473E4.17 | Việt Trì | 3.2326 |  | 7:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 473E4.17 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
8 | 477E4.17 | Việt Trì | 0.6987 |  | 7:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477E4.17 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
9 | 375E4.17 | Việt Trì | 7.9285 |  | 7:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375E4.17 | 1019 | 37 | 37703 | 2 |  | 37 | 37703
10 | 471E4.10 | Phù Ninh | 4.1561 |  | 7:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471E4.10 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
11 | 479E4.10 | Phù Ninh | 7.2331 |  | 7:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479E4.10 | 1019 | 1 | 1019 | 2 |  | 1 | 1019
12 | 371E4.10 | Phù Ninh | 6.9184 |  | 7:00 | 11 | 23:59 | 11 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371E4.10 | 1019 | 378 | 385182 | 2 |  | 378 | 385182
| TỔNG |  | 76.8826 | [14 empty] | 0 | 0
III. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 23 đột xuất lần 01 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 1099560 | 526846124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 06 của B4 |  | 191.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 6 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 1099560 | 526846124
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 1115.3275 |  |  | 10: 2.3278; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến ảnh hưởng |  | 1115.3275 |  |  | 10: 2.3278; 11: 0; 13: PCPT; 14: 1099560 | 526846124
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Phòng kinh doanh theo dõi giám sát việc thực hiện tiết giảm sản lượng, công suất của các khách hàng tham gia công tác DR và thông báo khách hàng theo quy định * Các Điện lực chủ động: i)Thông báo khách hàng theo quy đinh. ii) Theo dõi việc thực hiện triển khai điều tiết đến các khách hàng và giám sát việc thực hiện của các khách hàng tham gia công tác DR. iii) Điện lực thực hiện nghiệm các chỉ đạo của Công ty. iiii) Chủ động nắm bắt nhu cầu cấp điện của đơn vị, lập danh sách cắt nảy TBAPP gửi về Công ty để kiểm soát, theo dõi. * Phòng Điều độ kiểm soát công suất sử dụng chung để điều hành theo yêu cầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc.
Nơi nhận: |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  |  | 6: KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC; 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 05 tháng 06 năm 2023 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - KT, KD, CNTT, AT, KTGSMBĐ; - Điện lực để thực hiện; - Lưu: ĐĐ. |  | Phạm Văn Chúc |  |  | 6: Đặng Văn Khánh; 10: P4: …………………………….............................................. P7: ………………………………........................................... P9: ……….……………………….........................................; 12: Dương Xuân Hoàng
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 3885 | 1398600 | 2 |  | 3885 | 1398600
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 3284 | 1182240 | 2 |  | 3284 | 1182240
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 1325 | 477000 | 2 |  | 1325 | 477000
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 1593 | 573480 | 2 |  | 1593 | 573480
23 | Sau RCL473/14/2 Đồng Mạ lộ 473E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:30 | 22 | 17:00 | 22 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/14/2 Đồng Mạ | 330 | 1516 | 500280 | 2 |  | 1516 | 500280

## KHCD Tuan 22 (ĐX lần 4)-B4 (hidden)
BM11/PCPT-ĐĐ/QĐ 851-01
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN & TÁCH THIẾT BỊ Tuần 23 đột xuất lần 01 (Ngày 07 tháng 06 đến ngày 12 tháng 06 năm 2023)
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ
Căn cứ văn bản số /EVNNPC-KT ngày 03 tháng 06 năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc phân bổ khả dụng nguồn điện cho các CTĐL từ ngày 04-11/6/2023
Căn cứ tình hình vận hành nguồn điện và lưới điện.
Phòng Điều độ, Kỹ thuật, Kinh doanh kính trình Giám đốc kế hoạch đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng, cụ thể như sau:
I. | Kế hoạch cắt điện dự kiến:
TT | TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ QLVH | Công suất cắt (MW) |  | THỜI GIAN DỰ KIẾN |  |  |  | ĐƠN VỊ LCV | NỘI DUNG & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC |  | ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ | Tổng thời gian mất điện của KH (phút) | Số lượng khách hàng mất điện | Chỉ số Ti, Ki (phút) | Số lượng người công tác dự kiến | Lý do OMS
[5 empty] | Bắt đầu |  | Kết thúc | [13 empty] | 110kV |  | Miễn trừ
[5 empty] | Giờ, phút | Ngày | Giờ, phút | Ngày |  | Nội dung | Phân loại | [9 empty] | NGC (Ti*Ki) | KH NGC | Ti*Ki | KH
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13*14 | 16
A | Phần ĐD & Thiết bị 110kV |  |  |  | 13: 0 | 0 |  | M. trừ | KH | Ti*Ki | KH MAIFI |  |  |  | KH | Ti*Ki
Không
B | Phần ĐD & Thiết bị trung áp |  |  | 0 | 13: 0 | 0 |  | KH | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Cao điểm trưa ngày 04-06-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 4; 7: 1:00; 8: 5; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Tiết giảm phụ tải
1 | 477 E4.1 | Việt Trì | 1.5 |  | 8:30 | 4 | 15:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477 E4.1 | 390 | 1173 | 457470 | 2 |  | 1173 | 457470
2 | 476 E4.1 | Việt Trì | 2.4641 |  | 8:30 | 4 | 15:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476 E4.1 | 390 | 1986 | 774540 | 2 |  | 1986 | 774540
3 | 478 E4.6 | Việt Trì | 6.38 |  | 8:30 | 4 | 15:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 478 E4.6 | 390 | 3155 | 1230450 | 2 |  | 3155 | 1230450
4 | 481 E4.17 | Việt Trì | 1.5 |  | 7:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 481 E4.17 | 510 | 1505 | 767550 | 2 |  | 1505 | 767550
5 | 375E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 7:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375 E4.5 | 510 | 1289 | 657390 | 2 |  | 1289 | 657390
6 | 373E4.7 | Phú Thọ | 6 |  | 7:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373 E4.7 | 510 | 814 | 415140 | 2 |  | 814 | 415140
7 | 476 E4.8 | Thanh Sơn | 3.24 |  | 7:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476 E4.8 | 510 | 2642 | 1347420 | 2 |  | 2642 | 1347420
8 | 373 E4.9 | Ninh Dân | 2.774 |  | 7:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373 E4.9 | 510 | 2650 | 1351500 | 2 |  | 2650 | 1351500
9 | 373 E4.10 | Phù Ninh, Lâm Thao, Phú Thọ | 10.5 |  | 7:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373 E4.10 | 510 | 11762 | 5998620 | 2 |  | 11762 | 5998620
10 | 371 E4.17 | Việt Trì, Lâm Thao | 5.284 |  | 7:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371 E4.17 | 510 | 2150 | 1096500 | 2 |  | 2150 | 1096500
11 | 474 E4.14 | Đoan Hùng | 3 |  | 7:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474 E4.14 | 510 | 2093 | 1067430 | 2 |  | 2093 | 1067430
12 | 471 E4.14 | Đoan Hùng | 2.9603 |  | 7:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471 E4.14 | 510 | 2784 | 1419840 | 2 |  | 2784 | 1419840
13 | 375 E4.16 | Tam Nông, Cẩm Khê | 10 |  | 7:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375 E4.16 | 510 | 7992 | 4075920 | 2 |  | 7992 | 4075920
14 | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | Việt Trì | 2 |  | 8:30 | 4 | 15:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL473/3 Minh Nông lộ 476E4.6 | 390 | 2832 | 1104480 | 2 |  | 2832 | 1104480
15 | RCL47211/16/2 Chú Hóa lộ 472 E4.6 | Lâm Thao | 2.5 |  | 8:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL47211/16/2 Chú Hóa lộ 472 E4.6 | 450 | 1613 | 725850 | 2 |  | 1613 | 725850
16 | RCL472/11/16/1 Đền Hùng lộ 472E4.6 | Việt Trì | 1 |  | 8:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL472/11/16/1 Đền Hùng lộ 472E4.6 | 450 | 1596 | 718200 | 2 |  | 1596 | 718200
17 | RCL371/70/3B Bơm Lê Tính-Vĩnh Lại lộ 372E4.17 | Lâm Thao | 2.5 |  | 8:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL371/70/3B Bơm Lê Tính-Vĩnh Lại lộ 372E4.17 | 450 | 1779 | 800550 | 2 |  | 1779 | 800550
18 | RCL371/46 (371E4.7) | TX Phú Thọ | 3 |  | 8:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL371/46(371E4.7) | 450 | 1586 | 713700 | 2 |  | 1586 | 713700
19 | MC475 RMU 19-KĐT Minh Phương (lộ 476E4.6) | Việt Trì | 2 |  | 8:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | MC475 RMU 19-KĐT Minh Phương (lộ 476E4.6) | 450 | 905 | 407250 | 2 |  | 905 | 407250
20 | RCL477/8/17/2 Phượng Lâu (lộ 477E4.18) | Việt Trì | 2 |  | 8:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | RCL477/8/17/2 Phượng Lâu (lộ 477E4.18) | 450 | 988 | 444600 | 2 |  | 988 | 444600
21 | Cắt nảy các TBAPP trên ĐZ 479E4.17 | Lâm Thao | 6 |  | 7:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐL lập danh sách thực hiện | 510 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
22 | Cắt nảy các TBAPP trên ĐZ 372E4.7 | Phú Thọ | 2 |  | 7:30 | 4 | 16:00 | 4 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐL lập danh sách thực hiện | 510 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
| TỔNG |  | 80.6024 | [14 empty] | 0 | 0
| TỔNG CÔNG SUẤT TIẾT GIẢM |  | 105.6024
* Cao điểm tối ngày 04-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 4; 7: 1:00; 8: 5; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận |  |  |  | 0 | 0
II. | Tiết giảm phụ tải | [16 empty] | 0 | 0
1 | 371 E4.11 | Tam Nông | 3.1402 |  | 16:00 | 4 | 1:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371 E4.11 | 540 | 2123 | 1146420 | 2 |  | 2123 | 1146420
2 | 371 E4.16 | Tam Nông | 4.5873 |  | 16:00 | 4 | 1:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371 E4.16 | 540 | 2526 | 1364040 | 2 |  | 2526 | 1364040
14 | 373 E4.11 | Tam Nông, Thanh Thủy | 12.6223 |  | 16:30 | 4 | 1:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373 E4.11 | 510 | 11842 | 6039420 | 2 |  | 11842 | 6039420
4 | 477 E4.10 | Phù Ninh | 3.929 |  | 16:00 | 4 | 1:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477 E4.10 | 540 | 4363 | 2356020 | 2 |  | 4363 | 2356020
5 | 371 E4.19 | Cẩm Khê | 1.8 |  | 16:00 | 4 | 1:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371 E4.19 | 540 | 2561 | 1382940 | 2 |  | 2561 | 1382940
6 | 374 E4.8 | Thanh Sơn | 16.2154 |  | 16:00 | 4 | 1:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374 E4.8 | 540 | 25962 | 14019480 | 2 |  | 25962 | 14019480
7 | 472 E4.13 | Cẩm Khê | 8.7598 |  | 16:00 | 4 | 1:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 472 E4.13 | 540 | 10169 | 5491260 | 2 |  | 10169 | 5491260
8 | 373 E4.13 | Cẩm Khê | 14.9873 |  | 16:00 | 4 | 1:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373 E4.13 | 540 | 20082 | 10844280 | 2 |  | 20082 | 10844280
9 | 372 E4.14 | Đoan Hùng | 5.8071 |  | 16:00 | 4 | 1:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372 E4.14 | 540 | 5433 | 2933820 | 2 |  | 5433 | 2933820
10 | 375 E4.14 | Đoan Hùng, Hạ Hòa | 8.4887 |  | 16:00 | 4 | 1:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375 E4.14 | 540 | 9509 | 5134860 | 2 |  | 9509 | 5134860
11 | 373 E4.16 | Tam Nông | 11.6848 |  | 16:00 | 4 | 1:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373 E4.16 | 540 | 4725 | 2551500 | 2
12 | 375 E4.21 | Thanh Thủy | 4.9296 |  | 16:00 | 4 | 1:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375 E4.21 | 540 | 3390 | 1830600 | 2
13 | 373 E4.21 | Thanh Thủy | 2 |  | 16:00 | 4 | 1:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373 E4.21 | 540 | 1159 | 625860 | 2 |  | 1159 | 625860
| TỔNG |  | 98.9515
| TỔNG CÔNG SUẤT TIẾT GIẢM |  | 123.9515
* Ngày 05-06-2023
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 5; 7: 1:00; 8: 6; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận
II. | Tiết giảm phụ tải
* Cao điểm trưa ngày 05-06-2023
1 | ĐZ 472E4.6 | Việt Trì | 9.2 |  | 7:30 | 5 | 15:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373 E4.10 | 450 | 2512 | 1130400 | 2 |  | 2512 | 1130400
2 | ĐZ 373E4.19 | Cẩm Khê, Phú Thọ | 11.6 |  | 7:30 | 5 | 16:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373 E4.21 | 510 | 4061 | 2071110 | 2 |  | 4061 | 2071110
3 | ĐZ 371E4.19 | Cẩm Khê | 1.6667 |  | 7:30 | 5 | 17:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 371E4.19 | 570 | 2561 | 1459770 | 2
4 | ĐZ 471E4.16 | Tam Nông | 6.3989 |  | 7:30 | 5 | 17:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 471E4.16 | 570 | 8091 | 4611870 | 2
5 | ĐZ 374E4.5 | Thanh Ba | 3 |  | 7:30 | 5 | 17:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 374E4.5 | 570 | 4381 | 2497170 | 2
6 | ĐZ 379E4.5 | Thanh Ba | 3 |  | 7:30 | 5 | 17:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 379E4.5 | 570 | 3105 | 1769850 | 2
7 | ĐZ sau RCL375/64/50 Phương Viên-Lửa Việt (375E4.14) | Hạ Hòa | 6.5 |  | 7:30 | 5 | 17:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ sau RCL375/64/50 Phương Viên-Lửa Việt (375E4.14) | 570 | 5827 | 3321390 | 2
8 | ĐZ 371E4.1 | Việt Trì | 8.3 |  | 7:30 | 5 | 17:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373 E4.9 | 2010 | 1623 | 3262230 | 2 |  | 1623 | 3262230
9 | ĐZ 372E4.17 | Việt Trì | 8.3 |  | 7:30 | 5 | 17:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373 E4.9 | 2010 | 1611 | 3238110 | 2 |  | 1611 | 3238110
10 | 373E4.1 | Việt Trì | 3.4596 |  | 7:30 | 5 | 17:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373E4.1 | 570 | 2390 | 1362300 | 2
11 | 374E4.1 | Việt Trì | 3.093 |  | 7:30 | 5 | 17:00 | 5 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.1 | 570 | 1057 | 602490 | 2
12 | Các khách hàng sản xuất (cắt theo lịch bên dưới) |  | 76.8
| TỔNG |  | 141.3182
| TỔNG CÔNG SUẤT TIẾT GIẢM |  | 166.3182
* Cao điểm tối ngày 05-06-2023
1 | 372 E4.14 | Đoan Hùng | 5.8071 |  | 17:00 | 5 | 1:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 372 E4.14 | 480 | 5433 | 2607840 | 2
2 | 373 E4.5 | Thanh Ba, Hạ Hòa | 15.5071 |  | 17:00 | 5 | 1:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373 E4.5 | 480 | 12799 | 6143520 | 2
3 | 371 E4.9 | Ninh Dân | 3.3609 |  | 17:00 | 5 | 1:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371 E4.9 | 480 | 4020 | 1929600 | 2
4 | 478 E4.8 | Thanh Sơn | 5.0681 |  | 17:00 | 5 | 1:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 478 E4.8 | 480 | 4834 | 2320320 | 2
5 | 374 E4.14 | Đoan Hùng | 12.0761 |  | 17:00 | 5 | 1:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374 E4.14 | 480 | 10447 | 5014560 | 2
6 | 371 E4.8 | Thanh Sơn, Thanh Thủy | 11.5841 |  | 17:00 | 5 | 1:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 371 E4.8 | 480 | 13453 | 6457440 | 2
12 | Các khách hàng sản xuất (cắt theo lịch bên dưới) |  | 76.8
| TỔNG |  | 130.2034
| TỔNG CÔNG SUẤT TIẾT GIẢM |  | 155.2034
* Khách hàng sản xuất ngày 05-06-2023
1 | ĐZ 473E4.6 | Việt Trì | 6.9 |  | 7:00 | 5 | 0:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 477 E4.1 | 1020 | 19 | 19380 | 2 |  | 19 | 19380
2 | ĐZ 482E4.6 | Việt Trì | 3.4 |  | 7:00 | 5 | 0:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476 E4.1 | 1020 | 5 | 5100 | 2 |  | 5 | 5100
3 | ĐZ 484E4.6 | Việt Trì | 2.2 |  | 7:00 | 5 | 0:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 475 E4.6 | 1020 | 12 | 12240 | 2 |  | 12 | 12240
4 | ĐZ 488E4.6 | Việt Trì | 13 |  | 7:00 | 5 | 0:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 478 E4.6 | 1020 | 5 | 5100 | 2 |  | 5 | 5100
5 | ĐZ 372E4.6 | Việt Trì | 10.6 |  | 7:00 | 5 | 0:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 479 E4.17 | 1020 | 259 | 264180 | 2 |  | 259 | 264180
6 | ĐZ 471E4.17 | Việt Trì | 10.3 |  | 7:00 | 5 | 0:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 481 E4.17 | 1020 | 18 | 18360 | 2 |  | 18 | 18360
7 | ĐZ 473E4.17 | Việt Trì | 3.2 |  | 7:00 | 5 | 0:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375 E4.5 | 1020 | 1 | 1020 | 2 |  | 1 | 1020
8 | 477 E4.17 | Việt Trì | 0.7 |  | 7:00 | 5 | 0:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 373 E4.7 | 1020 | 1 | 1020 | 2 |  | 1 | 1020
9 | ĐZ 375E4.17 | Việt Trì | 8 |  | 7:00 | 5 | 0:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 476 E4.8 | 1020 | 37 | 37740 | 2 |  | 37 | 37740
10 | ĐZ 471E4.10 | Phù Ninh | 4.2 |  | 7:00 | 5 | 0:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 474 E4.14 | 1020 | 1 | 1020 | 2 |  | 1 | 1020
11 | ĐZ 479E4.10 | Phù Ninh | 7.3 |  | 7:00 | 5 | 0:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 471 E4.14 | 1020 | 1 | 1020 | 2 |  | 1 | 1020
12 | ĐZ 371E4.10 | Phù Ninh | 7 |  | 7:00 | 5 | 0:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 375 E4.16 | 1020 | 378 | 385560 | 2 |  | 378 | 385560
| TỔNG |  | 76.8 | [14 empty] | 0 | 0
* Ngày 06-06-2023 | [17 empty] | 0 | 0
I. | P9 làm việc tiết giảm công suất sử dụng các khách hàng bao gồm | Các Điện lực | 25 | 11:30 | 5: 7:00; 6: 6; 7: 1:00; 8: 7; 10: Khách hàng thỏa thuận tiết gảm công suất * P9 phối hợp Điện lực giám sát khách hàng giảm tải theo đúng thỏa thuận |  |  |  | 0 | 0
II. | Tiết giảm phụ tải | [16 empty] | 0 | 0
1 | ĐZ 472E4.7 | Phú Thọ (KCN Phú Hà) | 9.9115 |  | 7:00 | 6 | 24:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 472E4.7 | 1020 | 274 | 279480 | 2 |  | 274 | 279480
2 | ĐZ 474E4.7 | Phú Thọ (KCN Phú Hà) | 13.3304 |  | 7:00 | 6 | 24:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 474E4.7 | 1020 | 51 | 52020 | 2 |  | 51 | 52020
3 | ĐZ 477E4.22 | Phú Thọ (KCN Phú Hà) | 3.9 |  | 7:00 | 6 | 24:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DĐZ 477E4.22 | 1020 | 1 | 1020 | 2 |  | 1 | 1020
4 | ĐZ 472E4.11 | Tam Nông (KCN Trung Hà) | 4.8295 |  | 7:00 | 6 | 24:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 472E4.11 | 1020 | 1944 | 1982880 | 2 |  | 1944 | 1982880
5 | ĐZ 475E4.11 | Tam Nông (KCN Trung Hà) | 2.9641 |  | 7:00 | 6 | 24:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 475E4.11 | 1020 | 9 | 9180 | 2 |  | 9 | 9180
6 | ĐZ 377E4.1 | Việt Trì (Giấy VT) | 11.1878 |  | 7:00 | 6 | 24:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 377E4.1 | 1020 | 1 | 1020 | 2 |  | 1 | 1020
7 | ĐZ 378E4.1 | Việt Trì (Hóa Chất VT) | 6.4 |  | 7:00 | 6 | 24:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 378E4.1 | 1020 | 1 | 1020 | 2 |  | 1 | 1020
8 | ĐZ 375E4.1 | Việt Trì (Hóa Chất+Miwon) | 5.5614 |  | 7:00 | 6 | 24:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 375E4.1 | 1020 | 2 | 2040 | 2 |  | 2 | 2040
9 | ĐZ 471E4.6 | Việt Trì (Tasa) | 12.7245 |  | 7:00 | 6 | 24:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 471E4.6 | 1020 | 1 | 1020 | 2 |  | 1 | 1020
10 | ĐZ 375E4.9 | Thanh Ba (XM Phú Thọ) | 2.6132 |  | 7:00 | 6 | 24:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 375E4.9 | 1020 | 1 | 1020 | 2 |  | 1 | 1020
11 | ĐZ 673E4.9 | Thanh Ba (XM Sông Thao) | 5.1115 |  | 7:00 | 6 | 24:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 673E4.9 | 1020 | 1 | 1020 | 2 |  | 1 | 1020
12 | ĐZ 675E4.9 | Thanh Ba (XM Sông Thao) | 4.1 |  | 7:00 | 6 | 24:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 675E4.9 | 1020 | 1 | 1020 | 2 |  | 1 | 1020
13 | ĐZ 677E4.9 | Thanh Ba (XM Sông Thao) | 5.5555 |  | 7:00 | 6 | 24:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 677E4.9 | 1020 | 1 | 1020 | 2 |  | 1 | 1020
14 | ĐZ 477E4.19 | Cẩm Khê (CCN Cẩm Khê) | 2 |  | 7:00 | 6 | 24:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 477E4.19 | 1020 | 1 | 1020 | 2 |  | 1 | 1020
15 | H5A4.2 | Phù Ninh (Công ty Đông Á) | 3.7 |  | 7:00 | 6 | 24:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | H5A4.2 | 1020 | 1 | 1020 | 2 |  | 1 | 1020
16 | 374E4.17 | Việt Trì (Việt Trì + Fangrim) | 2.1 |  | 7:30 | 6 | 16:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | 374E4.17 | 510 | 2888 | 1472880 | 2 |  | 2888 | 1472880
17 | DCL 373-7 TG Minh Phương (374E4.17) | Việt Trì (Fangrim) | 7.5 |  | 7:30 | 6 | 24:00 | 7 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | DCL 373-7 TG Minh Phương | 990 | 1 | 990 | 2 |  | 1 | 990
18 | ĐZ 471E4.1 | Việt Trì + CCN Bạch Hạc | 9.418 |  | 7:30 | 6 | 16:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 471E4.1 | 510 | 1801 | 918510 | 2 |  | 1801 | 918510
19 | ĐZ 472E4.1 | Việt Trì + CCN Bạch Hạc | 2.7641 |  | 7:30 | 6 | 16:00 | 6 |  | Đảm bảo an ninh HTĐ do nắng nóng |  | ĐZ 472E4.1 | 510 | 430 | 219300 | 2 |  | 430 | 219300
| TỔNG |  | 103.4892
| TỔNG CÔNG SUẤT TIẾT GIẢM |  | 128.4892
II. | Chỉ tiêu độ tin cậy CCĐ tuần 22 đột xuất lần 04 dự kiến theo kế hoạch của B4 | [15 empty] | Th11 | 149023 | 76912800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Chỉ số ĐTCCCĐ |  | SAIDI |  |  | 10: SAIFI; 11: MAIFI; 13: Khách hàng K= | 472369 |  | Th12
Chỉ tiêu KH giao tháng 06 của B4 |  | 191.88 |  |  | 10: 1.78; 11: 0.45; 13: Khách hàng ảnh hưởng (Nj) | Chỉ số Ti*Ki |  | Th11+Th12
Chỉ tiêu OMS đã thực hiện trong tháng 12 |  | 202.1 |  |  | 10: 0.68; 11: 0; 14: 149023 | 76912800
Chỉ tiêu OMS dự kiến thực hiện trong tuần |  | 162.8236 |  |  | 10: 0.31548; 11: 0; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu lưới điện trung, hạ thế dự kiến ảnh hưởng |  | 162.8236 |  |  | 10: 0.31548; 11: 0; 13: PCPT; 14: 149023 | 76912800
Chỉ số dự kiến miễn trừ (cắt điện theo yêu cầu) |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: KH; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới 110kV gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Chỉ tiêu dự kiến thực hiện trên lưới truyền tải gây ảnh hưởng |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 110kV; 14: 0 | 0
Tổng chỉ số dự kiến thực hiện |  | 0 |  |  | 10: 0; 11: 0
III. | Yêu cầu: * Đề nghị các đơn vị tính toán chỉ số OMS dự kiến theo kế hoạch và xem lại tính chất công việc để không để vượt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện * Phòng kinh doanh theo dõi giám sát việc thực hiện tiết giảm sản lượng, công suất của các khách hàng tham gia công tác DR. * Các Điện lực chủ động: i) Theo dõi việc thực hiện triển khai điều tiết đến các khách hàng và giám sát việc thực hiện của các khách hàng tham gia công tác DR. ii) Điện lực thực hiện nghiệm các chỉ đạo của Công ty. iii) Chủ động nắm bắt nhu cầu cấp điện của đơn vị, lập danh sách cắt nảy TBAPP gửi về PC (P7, P9) để kiểm soát, theo dõi. * Phòng Điều độ kiểm soát công suất sử dụng chung để điều hành theo yêu cầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc.
Nơi nhận: |  |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |  | 10: CÁC PHÒNG; 12: Việt Trì, ngày 02 tháng 06 năm 2025 LẬP BIỂU
- Ban Giám đốc (để báo cáo); - P4, P9, P10, P11, P12; - Điện lực để thực hiện; - Lưu: ĐĐ. |  |  | Phạm Văn Chúc |  | 10: P4: …………………………….................................................................. P7: ………………………………............................................................. P9: ……………………………..................................................................; 12: Đào Tùng Lâm
11 | DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân lộ 371E4.9 | Thanh Ba | 3 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt DCLPT371-7/88/19 Chí Tiên- Ninh Dân | 360 | 3885 | 1398600 | 2 |  | 3885 | 1398600
12 | RCL373/64/1LL371E4.17 lộ 373E4.10 | Lâm Thao | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL373/64/1LL371E4.17 | 360 | 3284 | 1182240 | 2 |  | 3284 | 1182240
13 | RCL379/40 lộ 379E4.5 | Thanh Ba | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL379/40 | 360 | 1325 | 477000 | 2 |  | 1325 | 477000
14 | RCL372/72 lộ 372E4.14 | Đoan Hùng | 2 |  | 11:00 | 18 | 17:00 | 18 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thông điện do nắng nóng |  | Cắt RCL372/72 | 360 | 1593 | 573480 | 2 |  | 1593 | 573480
23 | Sau RCL473/14/2 Đồng Mạ lộ 473E4.1 | Việt Trì | 2 |  | 11:30 | 22 | 17:00 | 22 |  | Ngừng giảm cung cấp điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện do nắng nóng |  | Cắt RCL473/14/2 Đồng Mạ | 330 | 1516 | 500280 | 2 |  | 1516 | 500280